## Relatório
Comparativo Previsto x Medido
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes | [7 empty] | Início da obra |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO | [7 empty] | Término da obra |  |  | 17/12/2021
Medição |  |  | 42 - 02/10/2020
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
[6 empty] | Valores planejados |  |  | Valores previstos |  |  |  | Valores medidos |  |  |  |  | Valores a medir
ID | Descrição |  | Und. | Início | Término | Quantidade |  | Valor | Quantidade | Valor |  | % | Quantidade |  | Valor | % | % Desvio | Quantidade | Valor | %
1 | - INFRAESTRUTURA |  |  | 23/08/2019 | 01/11/2019 |  |  | 479420.27 |  | 479420.27 |  | 100 |  |  | 479420.27 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2 | - INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  |  | 23/08/2019 | 01/11/2019 |  |  | 479420.27 |  | 479420.27 |  | 100 |  |  | 479420.27 | 100 | 0 |  | 0 | 0
3 | - Infraestrutura |  |  | 23/08/2019 | 13/09/2019 |  |  | 376283.53 |  | 376283.53 |  | 100 |  |  | 376283.53 | 100 | 0 |  | 0 | 0
4 | Fundação em Hélice Contínua |  | vb | 23/08/2019 | 13/09/2019 | 1 |  | 376283.53 | 1 | 376283.53 |  | 100 | 1 |  | 376283.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | - Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  |  | 23/10/2019 | 01/11/2019 |  |  | 36454.13 |  | 36454.13 |  | 100 |  |  | 36454.13 | 100 | 0 |  | 0 | 0
6 | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 23/10/2019 | 01/11/2019 | 592.75 |  | 36454.13 | 592.75 | 36454.13 |  | 100 | 592.75 |  | 36454.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  |  | 16/09/2019 | 04/10/2019 |  |  | 37717.95 |  | 37717.95 |  | 100 |  |  | 37717.95 | 100 | 0 |  | 0 | 0
8 | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 16/09/2019 | 04/10/2019 | 613.3 |  | 37717.95 | 613.3 | 37717.95 |  | 100 | 613.3 |  | 37717.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  |  | 01/10/2019 | 09/10/2019 |  |  | 28964.66 |  | 28964.66 |  | 100 |  |  | 28964.66 | 100 | 0 |  | 0 | 0
10 | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 01/10/2019 | 09/10/2019 | 470.97 |  | 28964.66 | 470.97 | 28964.66 |  | 100 | 470.97 |  | 28964.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  |  | 08/10/2019 | 17/12/2021 |  |  | 1216810.28 |  | 1216810.28 |  | 100 |  |  | 1216810.28 | 100 | 0 |  | 0 | 0
12 | - SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  |  | 08/10/2019 | 17/12/2021 |  |  | 466022.51 |  | 466022.51 |  | 100 |  |  | 466022.51 | 100 | 0 |  | 0 | 0
13 | - Fôrmas - BLOCO A |  |  | 04/11/2019 | 27/11/2019 |  |  | 8736.51 |  | 8736.51 |  | 100 |  |  | 8736.51 | 100 | 0 |  | 0 | 0
14 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 152.6 |  | 1083.34 | 152.6 | 1083.34 |  | 100 | 152.6 |  | 1083.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 381.5 |  | 438.76 | 381.5 | 438.76 |  | 100 | 381.5 |  | 438.76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 228.9 |  | 304.57 | 228.9 | 304.57 |  | 100 | 228.9 |  | 304.57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - Armaduras - BLOCO A |  |  | 04/11/2019 | 27/11/2019 |  |  | 47606.32 |  | 47606.32 |  | 100 |  |  | 47606.32 | 100 | 0 |  | 0 | 0
22 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 553.56 |  | 2297.05 | 553.56 | 2297.05 |  | 100 | 553.56 |  | 2297.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 879.24 |  | 3336.1 | 879.24 | 3336.1 |  | 100 | 879.24 |  | 3336.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 1617.6 |  | 6137.66 | 1617.6 | 6137.66 |  | 100 | 1617.6 |  | 6137.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 2697.48 |  | 9789.96 | 2697.48 | 9789.96 |  | 100 | 2697.48 |  | 9789.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 1493.4 |  | 5157.16 | 1493.4 | 5157.16 |  | 100 | 1493.4 |  | 5157.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 2883.72 |  | 10052.65 | 2883.72 | 10052.65 |  | 100 | 2883.72 |  | 10052.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 3108.36 |  | 10835.74 | 3108.36 | 10835.74 |  | 100 | 3108.36 |  | 10835.74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - Concreto - BLOCO A |  |  | 04/11/2019 | 27/11/2019 |  |  | 40029 |  | 40029 |  | 100 |  |  | 40029 | 100 | 0 |  | 0 | 0
31 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 145.56 |  | 40029 | 145.56 | 40029 |  | 100 | 145.56 |  | 40029 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  |  | 04/11/2019 | 27/11/2019 |  |  | 79260.26 |  | 79260.26 |  | 100 |  |  | 79260.26 | 100 | 0 |  | 0 | 0
33 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 592.75 |  | 72908.25 | 592.75 | 72908.25 |  | 100 | 592.75 |  | 72908.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 04/11/2019 | 27/11/2019 | 13233.36 |  | 6352.01 | 13233.36 | 6352.01 |  | 100 | 13233.36 |  | 6352.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | - Fôrmas - BLOCO B |  |  | 08/10/2019 | 22/10/2019 |  |  | 9015.66 |  | 9015.66 |  | 100 |  |  | 9015.66 | 100 | 0 |  | 0 | 0
36 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | m2 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 175.92 |  | 1248.89 | 175.92 | 1248.89 |  | 100 | 175.92 |  | 1248.89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 439.8 |  | 505.81 | 439.8 | 505.81 |  | 100 | 439.8 |  | 505.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 263.88 |  | 351.12 | 263.88 | 351.12 |  | 100 | 263.88 |  | 351.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - Armaduras - BLOCO B |  |  | 08/10/2019 | 22/10/2019 |  |  | 58971.53 |  | 58971.53 |  | 100 |  |  | 58971.53 | 100 | 0 |  | 0 | 0
43 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 574.92 |  | 2385.69 | 574.92 | 2385.69 |  | 100 | 574.92 |  | 2385.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 1206.48 |  | 4577.75 | 1206.48 | 4577.75 |  | 100 | 1206.48 |  | 4577.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 1555.8 |  | 5903.17 | 1555.8 | 5903.17 |  | 100 | 1555.8 |  | 5903.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 3106.56 |  | 11274.64 | 3106.56 | 11274.64 |  | 100 | 3106.56 |  | 11274.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 2542.2 |  | 8778.98 | 2542.2 | 8778.98 |  | 100 | 2542.2 |  | 8778.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 3799.56 |  | 13245.27 | 3799.56 | 13245.27 |  | 100 | 3799.56 |  | 13245.27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 3673.56 |  | 12806.03 | 3673.56 | 12806.03 |  | 100 | 3673.56 |  | 12806.03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - Concreto - BLOCO B |  |  | 08/10/2019 | 22/10/2019 |  |  | 43263 |  | 43263 |  | 100 |  |  | 43263 | 100 | 0 |  | 0 | 0
52 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 157.32 |  | 43263 | 157.32 | 43263 |  | 100 | 157.32 |  | 43263 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  |  | 08/10/2019 | 22/10/2019 |  |  | 83336.26 |  | 83336.26 |  | 100 |  |  | 83336.26 | 100 | 0 |  | 0 | 0
54 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 613.3 |  | 75435.9 | 613.3 | 75435.9 |  | 100 | 613.3 |  | 75435.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 08/10/2019 | 22/10/2019 | 16459.08 |  | 7900.36 | 16459.08 | 7900.36 |  | 100 | 16459.08 |  | 7900.36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - Fôrmas - BLOCO C |  |  | 11/05/2020 | 28/05/2020 |  |  | 7940.01 |  | 7940.01 |  | 100 |  |  | 7940.01 | 100 | 0 |  | 0 | 0
57 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | m2 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 86.06 |  | 610.96 | 86.06 | 610.96 |  | 100 | 86.06 |  | 610.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 215.15 |  | 247.44 | 215.15 | 247.44 |  | 100 | 215.15 |  | 247.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 129.09 |  | 171.77 | 129.09 | 171.77 |  | 100 | 129.09 |  | 171.77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | - Armaduras - BLOCO C |  |  | 11/05/2020 | 28/05/2020 |  |  | 14572.03 |  | 14572.03 |  | 100 |  |  | 14572.03 | 100 | 0 |  | 0 | 0
64 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 350.64 |  | 1455.02 | 350.64 | 1455.02 |  | 100 | 350.64 |  | 1455.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 442.92 |  | 1680.57 | 442.92 | 1680.57 |  | 100 | 442.92 |  | 1680.57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 289.56 |  | 1098.68 | 289.56 | 1098.68 |  | 100 | 289.56 |  | 1098.68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 768.24 |  | 2788.17 | 768.24 | 2788.17 |  | 100 | 768.24 |  | 2788.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 762.36 |  | 2632.66 | 762.36 | 2632.66 |  | 100 | 762.36 |  | 2632.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 1109.28 |  | 3866.95 | 1109.28 | 3866.95 |  | 100 | 1109.28 |  | 3866.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 301.2 |  | 1049.98 | 301.2 | 1049.98 |  | 100 | 301.2 |  | 1049.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | - Concreto - BLOCO C |  |  | 11/05/2020 | 28/05/2020 |  |  | 13431 |  | 13431 |  | 100 |  |  | 13431 | 100 | 0 |  | 0 | 0
72 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 48.84 |  | 13431 | 48.84 | 13431 |  | 100 | 48.84 |  | 13431 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | - Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  |  | 11/05/2020 | 28/05/2020 |  |  | 59860.93 |  | 59860.93 |  | 100 |  |  | 59860.93 | 100 | 0 |  | 0 | 0
74 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 470.97 |  | 57929.31 | 470.97 | 57929.31 |  | 100 | 470.97 |  | 57929.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 11/05/2020 | 28/05/2020 | 4024.2 |  | 1931.62 | 4024.2 | 1931.62 |  | 100 | 4024.2 |  | 1931.62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Complementares |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | - SUPERESTRUTURA - G2 |  |  | 18/11/2019 | 17/12/2021 |  |  | 517101.26 |  | 517101.26 |  | 100 |  |  | 517101.26 | 100 | 0 |  | 0 | 0
78 | - Fôrmas - BLOCO A |  |  | 19/12/2019 | 03/02/2020 |  |  | 36943.44 |  | 36943.44 |  | 100 |  |  | 36943.44 | 100 | 0 |  | 0 | 0
79 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 269.72 |  | 13434.05 | 269.72 | 13434.05 |  | 100 | 269.72 |  | 13434.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 337.15 |  | 12701.32 | 337.15 | 12701.32 |  | 100 | 337.15 |  | 12701.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 105.7 |  | 2947.25 | 105.7 | 2947.25 |  | 100 | 105.7 |  | 2947.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 269.72 |  | 310.2 | 269.72 | 310.2 |  | 100 | 269.72 |  | 310.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 337.15 |  | 448.61 | 337.15 | 448.61 |  | 100 | 337.15 |  | 448.61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 105.7 |  | 192.17 | 105.7 | 192.17 |  | 100 | 105.7 |  | 192.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | - Armaduras - BLOCO A |  |  | 19/12/2019 | 03/02/2020 |  |  | 33355.14 |  | 33355.14 |  | 100 |  |  | 33355.14 | 100 | 0 |  | 0 | 0
90 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 800.52 |  | 3321.84 | 800.52 | 3321.84 |  | 100 | 800.52 |  | 3321.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 638.64 |  | 2423.19 | 638.64 | 2423.19 |  | 100 | 638.64 |  | 2423.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 617.04 |  | 2341.23 | 617.04 | 2341.23 |  | 100 | 617.04 |  | 2341.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 2276.52 |  | 8262.17 | 2276.52 | 8262.17 |  | 100 | 2276.52 |  | 8262.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 1179.6 |  | 4073.51 | 1179.6 | 4073.51 |  | 100 | 1179.6 |  | 4073.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 3710.04 |  | 12933.2 | 3710.04 | 12933.2 |  | 100 | 3710.04 |  | 12933.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | - Concreto - BLOCO A |  |  | 19/12/2019 | 03/02/2020 |  |  | 39600 |  | 39600 |  | 100 |  |  | 39600 | 100 | 0 |  | 0 | 0
98 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 144 |  | 39600 | 144 | 39600 |  | 100 | 144 |  | 39600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | - Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  |  | 19/12/2019 | 03/02/2020 |  |  | 77769.17 |  | 77769.17 |  | 100 |  |  | 77769.17 | 100 | 0 |  | 0 | 0
100 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 596.28 |  | 73342.44 | 596.28 | 73342.44 |  | 100 | 596.28 |  | 73342.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 19/12/2019 | 03/02/2020 | 9222.36 |  | 4426.73 | 9222.36 | 4426.73 |  | 100 | 9222.36 |  | 4426.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | - Fôrmas - BLOCO B |  |  | 18/11/2019 | 18/12/2019 |  |  | 39192.31 |  | 39192.31 |  | 100 |  |  | 39192.31 | 100 | 0 |  | 0 | 0
103 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 301.32 |  | 15007.97 | 301.32 | 15007.97 |  | 100 | 301.32 |  | 15007.97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 376.65 |  | 14189.38 | 376.65 | 14189.38 |  | 100 | 376.65 |  | 14189.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 75.33 |  | 2100.44 | 75.33 | 2100.44 |  | 100 | 75.33 |  | 2100.44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 301.32 |  | 346.55 | 301.32 | 346.55 |  | 100 | 301.32 |  | 346.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 376.65 |  | 501.17 | 376.65 | 501.17 |  | 100 | 376.65 |  | 501.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 75.33 |  | 136.96 | 75.33 | 136.96 |  | 100 | 75.33 |  | 136.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | - Armaduras - BLOCO B |  |  | 18/11/2019 | 18/12/2019 |  |  | 32672.81 |  | 32672.81 |  | 100 |  |  | 32672.81 | 100 | 0 |  | 0 | 0
114 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 696.84 |  | 2891.61 | 696.84 | 2891.61 |  | 100 | 696.84 |  | 2891.61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 678.96 |  | 2576.18 | 678.96 | 2576.18 |  | 100 | 678.96 |  | 2576.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 767.16 |  | 2910.84 | 767.16 | 2910.84 |  | 100 | 767.16 |  | 2910.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 1862.16 |  | 6758.34 | 1862.16 | 6758.34 |  | 100 | 1862.16 |  | 6758.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 1590.36 |  | 5491.99 | 1590.36 | 5491.99 |  | 100 | 1590.36 |  | 5491.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 3454.92 |  | 12043.85 | 3454.92 | 12043.85 |  | 100 | 3454.92 |  | 12043.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | - Concreto - BLOCO B |  |  | 18/11/2019 | 18/12/2019 |  |  | 39831 |  | 39831 |  | 100 |  |  | 39831 | 100 | 0 |  | 0 | 0
121 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 144.84 |  | 39831 | 144.84 | 39831 |  | 100 | 144.84 |  | 39831 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | - Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  |  | 18/11/2019 | 18/12/2019 |  |  | 79798.54 |  | 79798.54 |  | 100 |  |  | 79798.54 | 100 | 0 |  | 0 | 0
123 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 613.45 |  | 75454.35 | 613.45 | 75454.35 |  | 100 | 613.45 |  | 75454.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 9050.4 |  | 4344.19 | 9050.4 | 4344.19 |  | 100 | 9050.4 |  | 4344.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | - Fôrmas - BLOCO C |  |  | 15/06/2020 | 13/07/2020 |  |  | 25555.93 |  | 25555.93 |  | 100 |  |  | 25555.93 | 100 | 0 |  | 0 | 0
126 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 174.04 |  | 8668.48 | 174.04 | 8668.48 |  | 100 | 174.04 |  | 8668.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 217.55 |  | 8195.67 | 217.55 | 8195.67 |  | 100 | 217.55 |  | 8195.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 43.51 |  | 1213.2 | 43.51 | 1213.2 |  | 100 | 43.51 |  | 1213.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 174.04 |  | 200.16 | 174.04 | 200.16 |  | 100 | 174.04 |  | 200.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 217.55 |  | 289.47 | 217.55 | 289.47 |  | 100 | 217.55 |  | 289.47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 43.51 |  | 79.11 | 43.51 | 79.11 |  | 100 | 43.51 |  | 79.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | - Armaduras - BLOCO C |  |  | 15/06/2020 | 13/07/2020 |  |  | 22680.62 |  | 22680.62 |  | 100 |  |  | 22680.62 | 100 | 0 |  | 0 | 0
137 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 429.48 |  | 1782.17 | 429.48 | 1782.17 |  | 100 | 429.48 |  | 1782.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 318.6 |  | 1208.86 | 318.6 | 1208.86 |  | 100 | 318.6 |  | 1208.86 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 364.08 |  | 1381.43 | 364.08 | 1381.43 |  | 100 | 364.08 |  | 1381.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 2626.8 |  | 9533.45 | 2626.8 | 9533.45 |  | 100 | 2626.8 |  | 9533.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 1048.08 |  | 3619.33 | 1048.08 | 3619.33 |  | 100 | 1048.08 |  | 3619.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 1478.88 |  | 5155.38 | 1478.88 | 5155.38 |  | 100 | 1478.88 |  | 5155.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | - Concreto - BLOCO C |  |  | 15/06/2020 | 13/07/2020 |  |  | 28710 |  | 28710 |  | 100 |  |  | 28710 | 100 | 0 |  | 0 | 0
144 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 104.4 |  | 28710 | 104.4 | 28710 |  | 100 | 104.4 |  | 28710 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | - Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  |  | 15/06/2020 | 13/07/2020 |  |  | 60992.3 |  | 60992.3 |  | 100 |  |  | 60992.3 | 100 | 0 |  | 0 | 0
146 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 471.42 |  | 57984.66 | 471.42 | 57984.66 |  | 100 | 471.42 |  | 57984.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 6265.92 |  | 3007.64 | 6265.92 | 3007.64 |  | 100 | 6265.92 |  | 3007.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Complementares |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | - SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 |  |  | 233686.51 |  | 233686.51 |  | 100 |  |  | 233686.51 | 100 | 0 |  | 0 | 0
150 | - Fôrmas - BLOCO C |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 |  |  | 1158.53 |  | 1158.53 |  | 100 |  |  | 1158.53 | 100 | 0 |  | 0 | 0
151 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 354.52 |  | 407.73 | 354.52 | 407.73 |  | 100 | 354.52 |  | 407.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 443.15 |  | 589.66 | 443.15 | 589.66 |  | 100 | 443.15 |  | 589.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 88.63 |  | 161.14 | 88.63 | 161.14 |  | 100 | 88.63 |  | 161.14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | - Armaduras - BLOCO C |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 |  |  | 57491.22 |  | 57491.22 |  | 100 |  |  | 57491.22 | 100 | 0 |  | 0 | 0
158 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 423.48 |  | 1757.27 | 423.48 | 1757.27 |  | 100 | 423.48 |  | 1757.27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 996.6 |  | 3781.4 | 996.6 | 3781.4 |  | 100 | 996.6 |  | 3781.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 3859.56 |  | 14644.33 | 3859.56 | 14644.33 |  | 100 | 3859.56 |  | 14644.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 4390.32 |  | 15933.79 | 4390.32 | 15933.79 |  | 100 | 4390.32 |  | 15933.79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 1856.4 |  | 6410.71 | 1856.4 | 6410.71 |  | 100 | 1856.4 |  | 6410.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 4292.52 |  | 14963.72 | 4292.52 | 14963.72 |  | 100 | 4292.52 |  | 14963.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | - Concreto - BLOCO C |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 |  |  | 89958 |  | 89958 |  | 100 |  |  | 89958 | 100 | 0 |  | 0 | 0
165 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 327.12 |  | 89958 | 327.12 | 89958 |  | 100 | 327.12 |  | 89958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | - Mão de Obra para Superestrutura |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 |  |  | 80547.44 |  | 80547.44 |  | 100 |  |  | 80547.44 | 100 | 0 |  | 0 | 0
167 | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 474.5 |  | 72954.38 | 474.5 | 72954.38 |  | 100 | 474.5 |  | 72954.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 15818.88 |  | 7593.06 | 15818.88 | 7593.06 |  | 100 | 15818.88 |  | 7593.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | - Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 |  |  | 4531.32 |  | 4531.32 |  | 100 |  |  | 4531.32 | 100 | 0 |  | 0 | 0
170 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 36.84 |  | 4531.32 | 36.84 | 4531.32 |  | 100 | 36.84 |  | 4531.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Complementares |  |  | 14/07/2020 | 21/08/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | - SUPERESTRUTURA - TORRE A |  |  | 04/02/2020 | 21/10/2020 |  |  | 1659303.96 |  | 1557781 |  | 93.8816 |  |  | 1508693.05 | 90.9232 | -2.9584 |  | 150610.91 | 9.0768
173 | - SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 04/02/2020 | 06/03/2020 |  |  | 286661.88 |  | 286661.88 |  | 100 |  |  | 286661.88 | 100 | 0 |  | 0 | 0
174 | - Fôrmas |  |  | 04/02/2020 | 06/03/2020 |  |  | 8453.84 |  | 8453.84 |  | 100 |  |  | 8453.84 | 100 | 0 |  | 0 | 0
175 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 472.48 |  | 543.4 | 472.48 | 543.4 |  | 100 | 472.48 |  | 543.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 590.6 |  | 785.85 | 590.6 | 785.85 |  | 100 | 590.6 |  | 785.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 118.12 |  | 214.75 | 118.12 | 214.75 |  | 100 | 118.12 |  | 214.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | - Armaduras |  |  | 04/02/2020 | 06/03/2020 |  |  | 89854.91 |  | 89854.91 |  | 100 |  |  | 89854.91 | 100 | 0 |  | 0 | 0
183 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 717.72 |  | 2978.25 | 717.72 | 2978.25 |  | 100 | 717.72 |  | 2978.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 921.84 |  | 3497.74 | 921.84 | 3497.74 |  | 100 | 921.84 |  | 3497.74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 2388.36 |  | 9062.15 | 2388.36 | 9062.15 |  | 100 | 2388.36 |  | 9062.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 5214.96 |  | 18926.65 | 5214.96 | 18926.65 |  | 100 | 5214.96 |  | 18926.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 2557.8 |  | 8832.85 | 2557.8 | 8832.85 |  | 100 | 2557.8 |  | 8832.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 13355.5 |  | 46557.27 | 13355.5 | 46557.27 |  | 100 | 13355.5 |  | 46557.27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | - Concreto |  |  | 04/02/2020 | 06/03/2020 |  |  | 78507 |  | 78507 |  | 100 |  |  | 78507 | 100 | 0 |  | 0 | 0
191 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 285.48 |  | 78507 | 285.48 | 78507 |  | 100 | 285.48 |  | 78507 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Complementares |  |  | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | - Mão de Obra para Superestrutura |  |  | 04/02/2020 | 06/03/2020 |  |  | 109846.13 |  | 109846.13 |  | 100 |  |  | 109846.13 | 100 | 0 |  | 0 | 0
194 | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 635.91 |  | 97771.16 | 635.91 | 97771.16 |  | 100 | 635.91 |  | 97771.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 04/02/2020 | 06/03/2020 | 25156.18 |  | 12074.97 | 25156.18 | 12074.97 |  | 100 | 25156.18 |  | 12074.97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | - SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 13/04/2020 | 22/09/2020 |  |  | 1205296.63 |  | 1205296.63 |  | 100 |  |  | 1205296.63 | 100 | 0 |  | 0 | 0
197 | - Fôrmas |  |  | 13/04/2020 | 22/09/2020 |  |  | 45621.88 |  | 45621.88 |  | 100 |  |  | 45621.88 | 100 | 0 |  | 0 | 0
198 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 226.1 |  | 11261.45 | 226.1 | 11261.45 |  | 100 | 226.1 |  | 11261.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 437.5 |  | 16481.76 | 437.5 | 16481.76 |  | 100 | 437.5 |  | 16481.76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 76.6 |  | 2135.85 | 76.6 | 2135.85 |  | 100 | 76.6 |  | 2135.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 2034.9 |  | 2340.34 | 2034.9 | 2340.34 |  | 100 | 2034.9 |  | 2340.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 3937.5 |  | 5239.24 | 3937.5 | 5239.24 |  | 100 | 3937.5 |  | 5239.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 689.4 |  | 1253.4 | 689.4 | 1253.4 |  | 100 | 689.4 |  | 1253.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | - Armaduras |  |  | 13/04/2020 | 22/09/2020 |  |  | 239465.68 |  | 239465.68 |  | 100 |  |  | 239465.68 | 100 | 0 |  | 0 | 0
209 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 6202.3 |  | 25737.06 | 6202.3 | 25737.06 |  | 100 | 6202.3 |  | 25737.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 9726.1 |  | 36903.74 | 9726.1 | 36903.74 |  | 100 | 9726.1 |  | 36903.74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 6113 |  | 23194.56 | 6113 | 23194.56 |  | 100 | 6113 |  | 23194.56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 10691.4 |  | 38802.3 | 10691.4 | 38802.3 |  | 100 | 10691.4 |  | 38802.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 16389 |  | 56596.13 | 16389 | 56596.13 |  | 100 | 16389 |  | 56596.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 16704.5 |  | 58231.89 | 16704.5 | 58231.89 |  | 100 | 16704.5 |  | 58231.89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | - Concreto |  |  | 13/04/2020 | 22/09/2020 |  |  | 304590 |  | 304590 |  | 100 |  |  | 304590 | 100 | 0 |  | 0 | 0
217 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 1107.6 |  | 304590 | 1107.6 | 304590 |  | 100 | 1107.6 |  | 304590 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Complementares |  |  | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | - Mão de Obra para Superestrutura |  |  | 13/04/2020 | 22/09/2020 |  |  | 615619.07 |  | 615619.07 |  | 100 |  |  | 615619.07 | 100 | 0 |  | 0 | 0
220 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 4748.15 |  | 584022.45 | 4748.15 | 584022.45 |  | 100 | 4748.15 |  | 584022.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 13/04/2020 | 22/09/2020 | 65826.3 |  | 31596.62 | 65826.3 | 31596.62 |  | 100 | 65826.3 |  | 31596.62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | - SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 167345.45 |  | 65822.49 |  | 39.3333 |  |  | 16734.54 | 10 | -29.3333 |  | 150610.91 | 90
223 | - Fôrmas |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 999.91 |  | 393.3 |  | 39.3333 |  |  | 99.99 | 9.9999 | -29.3334 |  | 899.92 | 90.0001
224 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 278.9 |  | 320.76 | 109.7006 | 126.17 |  | 39.3333 | 27.89 |  | 32.08 | 10 | -29.3333 | 251.01 | 288.68 | 90
228 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 449.6 |  | 598.24 | 176.8425 | 235.31 |  | 39.3333 | 44.96 |  | 59.82 | 10 | -29.3333 | 404.64 | 538.42 | 90
229 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 44.5 |  | 80.91 | 17.5033 | 31.82 |  | 39.3333 | 4.45 |  | 8.09 | 10 | -29.3333 | 40.05 | 72.82 | 90
230 | - Armaduras |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 39523.42 |  | 15545.87 |  | 39.3333 |  |  | 3952.34 | 10 | -29.3333 |  | 35571.08 | 90
231 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 1054.68 |  | 4376.5 | 414.8404 | 1721.42 |  | 39.3333 | 105.468 |  | 437.65 | 10 | -29.3333 | 949.212 | 3938.85 | 90
233 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 1758.48 |  | 6672.2 | 691.6682 | 2624.4 |  | 39.3333 | 175.848 |  | 667.22 | 10 | -29.3333 | 1582.632 | 6004.98 | 90
234 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 709.44 |  | 2691.83 | 279.0462 | 1058.79 |  | 39.3333 | 70.944 |  | 269.18 | 10 | -29.3333 | 638.496 | 2422.65 | 90
235 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 2502.48 |  | 9082.25 | 984.308 | 3572.35 |  | 39.3333 | 250.248 |  | 908.23 | 10 | -29.3333 | 2252.232 | 8174.02 | 90
236 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 2493.12 |  | 8609.49 | 980.6264 | 3386.4 |  | 39.3333 | 249.312 |  | 860.95 | 10 | -29.3333 | 2243.808 | 7748.54 | 90
237 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 2321.04 |  | 8091.15 | 912.9416 | 3182.52 |  | 39.3333 | 232.104 |  | 809.11 | 10 | -29.3333 | 2088.936 | 7282.04 | 90
238 | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | - Concreto |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 43593 |  | 17146.57 |  | 39.3333 |  |  | 4359.3 | 10 | -29.3333 |  | 39233.7 | 90
240 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 158.52 |  | 43593 | 62.3511 | 17146.57 |  | 39.3333 | 15.852 |  | 4359.3 | 10 | -29.3333 | 142.668 | 39233.7 | 90
241 | Complementares |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 38.094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | - Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 73568.7 |  | 28937 |  | 39.3333 |  |  | 7356.87 | 10 | -29.3333 |  | 66211.83 | 90
243 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 555.82 |  | 68365.86 | 218.6223 | 26890.55 |  | 39.3333 | 55.582 |  | 6836.59 | 10 | -29.3333 | 500.238 | 61529.27 | 90
244 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 10839.24 |  | 5202.84 | 4263.4308 | 2046.45 |  | 39.3333 | 1083.924 |  | 520.28 | 10 | -29.3333 | 9755.316 | 4682.56 | 90
245 | - Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 4830.21 |  | 1899.88 |  | 39.3333 |  |  | 483.02 | 10 | -29.3333 |  | 4347.19 | 90
246 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 39.27 |  | 4830.21 | 15.4462 | 1899.88 |  | 39.3333 | 3.927 |  | 483.02 | 10 | -29.3333 | 35.343 | 4347.19 | 90
247 | - Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  |  | 23/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 4830.21 |  | 1899.88 |  | 39.3333 |  |  | 483.02 | 10 | -29.3333 |  | 4347.19 | 90
248 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 39.27 |  | 4830.21 | 15.4462 | 1899.88 |  | 39.3333 | 3.927 |  | 483.02 | 10 | -29.3333 | 35.343 | 4347.19 | 90
249 | - SUPERESTRUTURA - TORRE B |  |  | 19/12/2019 | 08/10/2020 |  |  | 1475376.44 |  | 1445475.71 |  | 97.9733 |  |  | 1400624.63 | 94.9334 | -3.0399 |  | 74751.81 | 5.0666
250 | - SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 19/12/2019 | 14/02/2020 |  |  | 249325.21 |  | 249325.21 |  | 100 |  |  | 249325.21 | 100 | 0 |  | 0 | 0
251 | - Fôrmas |  |  | 19/12/2019 | 14/02/2020 |  |  | 8197.78 |  | 8197.78 |  | 100 |  |  | 8197.78 | 100 | 0 |  | 0 | 0
252 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 394.12 |  | 453.28 | 394.12 | 453.28 |  | 100 | 394.12 |  | 453.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 492.65 |  | 655.52 | 492.65 | 655.52 |  | 100 | 492.65 |  | 655.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 98.53 |  | 179.14 | 98.53 | 179.14 |  | 100 | 98.53 |  | 179.14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | - Armaduras |  |  | 19/12/2019 | 14/02/2020 |  |  | 71876.51 |  | 71876.51 |  | 100 |  |  | 71876.51 | 100 | 0 |  | 0 | 0
260 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 763.08 |  | 3166.48 | 763.08 | 3166.48 |  | 100 | 763.08 |  | 3166.48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 518.16 |  | 1966.05 | 518.16 | 1966.05 |  | 100 | 518.16 |  | 1966.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 2873.28 |  | 10902.09 | 2873.28 | 10902.09 |  | 100 | 2873.28 |  | 10902.09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 2975.52 |  | 10799.05 | 2975.52 | 10799.05 |  | 100 | 2975.52 |  | 10799.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 2986.2 |  | 10312.24 | 2986.2 | 10312.24 |  | 100 | 2986.2 |  | 10312.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 9962.88 |  | 34730.6 | 9962.88 | 34730.6 |  | 100 | 9962.88 |  | 34730.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | - Concreto |  |  | 19/12/2019 | 14/02/2020 |  |  | 61974 |  | 61974 |  | 100 |  |  | 61974 | 100 | 0 |  | 0 | 0
267 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 225.36 |  | 61974 | 225.36 | 61974 |  | 100 | 225.36 |  | 61974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Complementares |  |  | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | - Mão de Obra para Superestrutura |  |  | 19/12/2019 | 14/02/2020 |  |  | 107276.92 |  | 107276.92 |  | 100 |  |  | 107276.92 | 100 | 0 |  | 0 | 0
270 | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 635.05 |  | 97638.94 | 635.05 | 97638.94 |  | 100 | 635.05 |  | 97638.94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 19/12/2019 | 14/02/2020 | 20079.12 |  | 9637.98 | 20079.12 | 9637.98 |  | 100 | 20079.12 |  | 9637.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | - SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 17/02/2020 | 10/09/2020 |  |  | 1076547.57 |  | 1076547.57 |  | 100 |  |  | 1076547.57 | 100 | 0 |  | 0 | 0
273 | - Fôrmas |  |  | 17/02/2020 | 10/09/2020 |  |  | 39552.55 |  | 39552.55 |  | 100 |  |  | 39552.55 | 100 | 0 |  | 0 | 0
274 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 205 |  | 10210.52 | 205 | 10210.52 |  | 100 | 205 |  | 10210.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 359 |  | 13524.46 | 359 | 13524.46 |  | 100 | 359 |  | 13524.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 56.2 |  | 1567.04 | 56.2 | 1567.04 |  | 100 | 56.2 |  | 1567.04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 1845 |  | 2121.93 | 1845 | 2121.93 |  | 100 | 1845 |  | 2121.93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 3231 |  | 4299.17 | 3231 | 4299.17 |  | 100 | 3231 |  | 4299.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 505.8 |  | 919.59 | 505.8 | 919.59 |  | 100 | 505.8 |  | 919.59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | dia | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 12 |  | 6909.84 | 12 | 6909.84 |  | 100 | 12 |  | 6909.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | - Armaduras |  |  | 17/02/2020 | 10/09/2020 |  |  | 216820.91 |  | 216820.91 |  | 100 |  |  | 216820.91 | 100 | 0 |  | 0 | 0
285 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 5794 |  | 24042.78 | 5794 | 24042.78 |  | 100 | 5794 |  | 24042.78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 6129.4 |  | 23256.78 | 6129.4 | 23256.78 |  | 100 | 6129.4 |  | 23256.78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 8173.2 |  | 31011.57 | 8173.2 | 31011.57 |  | 100 | 8173.2 |  | 31011.57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 12051.2 |  | 43737.42 | 12051.2 | 43737.42 |  | 100 | 12051.2 |  | 43737.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 12754 |  | 44043.39 | 12754 | 44043.39 |  | 100 | 12754 |  | 44043.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 14552.2 |  | 50728.97 | 14552.2 | 50728.97 |  | 100 | 14552.2 |  | 50728.97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | - Concreto |  |  | 17/02/2020 | 10/09/2020 |  |  | 274725 |  | 274725 |  | 100 |  |  | 274725 | 100 | 0 |  | 0 | 0
293 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 999 |  | 274725 | 999 | 274725 |  | 100 | 999 |  | 274725 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Complementares |  |  | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | - Mão de Obra para Superestrutura |  |  | 17/02/2020 | 10/09/2020 |  |  | 545449.11 |  | 545449.11 |  | 100 |  |  | 545449.11 | 100 | 0 |  | 0 | 0
296 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 4202.53 |  | 516911.19 | 4202.53 | 516911.19 |  | 100 | 4202.53 |  | 516911.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 17/02/2020 | 10/09/2020 | 59454 |  | 28537.92 | 59454 | 28537.92 |  | 100 | 59454 |  | 28537.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | - SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 149503.66 |  | 119602.93 |  | 80 |  |  | 74751.85 | 50 | -30 |  | 74751.81 | 50
299 | - Fôrmas |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 745.15 |  | 596.12 |  | 80 |  |  | 372.58 | 50.0007 | -29.9993 |  | 372.57 | 49.9993
300 | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 204.1 |  | 234.74 | 163.28 | 187.79 |  | 80 | 102.05 |  | 117.37 | 50 | -30 | 102.05 | 117.37 | 50
304 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 353.4 |  | 470.23 | 282.72 | 376.18 |  | 80 | 176.7 |  | 235.12 | 50 | -30 | 176.7 | 235.11 | 50
305 | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 22.1 |  | 40.18 | 17.68 | 32.14 |  | 80 | 11.05 |  | 20.09 | 50 | -30 | 11.05 | 20.09 | 50
306 | - Armaduras |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 34632.43 |  | 27705.94 |  | 80 |  |  | 17316.22 | 50 | -30 |  | 17316.21 | 50
307 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 1015.2 |  | 4212.67 | 812.16 | 3370.14 |  | 80 | 507.6 |  | 2106.34 | 50 | -30 | 507.6 | 2106.33 | 50
309 | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 1115.52 |  | 4232.62 | 892.416 | 3386.1 |  | 80 | 557.76 |  | 2116.31 | 50 | -30 | 557.76 | 2116.31 | 50
310 | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 989.88 |  | 3755.9 | 791.904 | 3004.72 |  | 80 | 494.94 |  | 1877.95 | 50 | -30 | 494.94 | 1877.95 | 50
311 | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 2765.28 |  | 10036.03 | 2212.224 | 8028.82 |  | 80 | 1382.64 |  | 5018.02 | 50 | -30 | 1382.64 | 5018.01 | 50
312 | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 1408.2 |  | 4862.94 | 1126.56 | 3890.35 |  | 80 | 704.1 |  | 2431.47 | 50 | -30 | 704.1 | 2431.47 | 50
313 | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 2160.72 |  | 7532.27 | 1728.576 | 6025.82 |  | 80 | 1080.36 |  | 3766.13 | 50 | -30 | 1080.36 | 3766.14 | 50
314 | - Concreto |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 41217 |  | 32973.6 |  | 80 |  |  | 20608.5 | 50 | -30 |  | 20608.5 | 50
315 | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | m3 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 149.88 |  | 41217 | 119.904 | 32973.6 |  | 80 | 74.94 |  | 20608.5 | 50 | -30 | 74.94 | 20608.5 | 50
316 | Complementares |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | - Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 62102.3 |  | 49681.84 |  | 80 |  |  | 31051.15 | 50 | -30 |  | 31051.15 | 50
318 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 468 |  | 57564 | 374.4 | 46051.2 |  | 80 | 234 |  | 28782 | 50 | -30 | 234 | 28782 | 50
319 | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | kg | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 9454.8 |  | 4538.3 | 7563.84 | 3630.64 |  | 80 | 4727.4 |  | 2269.15 | 50 | -30 | 4727.4 | 2269.15 | 50
320 | - Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 5403.39 |  | 4322.71 |  | 80 |  |  | 2701.7 | 50.0001 | -29.9999 |  | 2701.69 | 49.9999
321 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 43.93 |  | 5403.39 | 35.144 | 4322.71 |  | 80 | 21.965 |  | 2701.7 | 50 | -30 | 21.965 | 2701.69 | 50
322 | - Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  |  | 11/09/2020 | 08/10/2020 |  |  | 5403.39 |  | 4322.71 |  | 80 |  |  | 2701.7 | 50.0001 | -29.9999 |  | 2701.69 | 49.9999
323 | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | m2 | 11/09/2020 | 08/10/2020 | 43.93 |  | 5403.39 | 35.144 | 4322.71 |  | 80 | 21.965 |  | 2701.7 | 50 | -30 | 21.965 | 2701.69 | 50
324 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  |  | 04/02/2021 | 13/05/2021 |  |  | 108029.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 108029.06 | 100
325 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  |  | 25/02/2021 | 13/05/2021 |  |  | 55009.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55009.44 | 100
326 | - Alvenaria |  |  | 25/02/2021 | 17/03/2021 |  |  | 24357.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24357.39 | 100
327 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | m2 | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 1033.95 |  | 16971.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1033.95 | 16971.77 | 100
329 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 162.82 |  | 6957.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162.82 | 6957.87 | 100
330 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 3 |  | 427.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 427.75 | 100
331 | Churrasqueiras |  |  | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | - Serviços Complementares |  |  | 25/02/2021 | 13/05/2021 |  |  | 1105.72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1105.72 | 100
333 | Encunhamento de paredes |  | m | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 311.13 |  | 147.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 311.13 | 147.85 | 100
334 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 23.21 |  | 212.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 212.6 | 100
335 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 3 |  | 390.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 390.39 | 100
336 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 4 |  | 354.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 354.88 | 100
337 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 25/02/2021 | 13/05/2021 |  |  | 29546.33 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29546.33 | 100
338 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 162.69 |  | 3823.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162.69 | 3823.22 | 100
339 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 17/03/2021 | 1033.95 |  | 23780.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1033.95 | 23780.85 | 100
340 | Encunhamento - M.O. |  | m | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 311.13 |  | 622.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 311.13 | 622.26 | 100
341 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 3 |  | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 100
342 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 4 |  | 720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 720 | 100
343 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 3 |  | 390 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 | 100
344 | Requadro Elevador - MO |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100
345 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  |  | 04/02/2021 | 26/04/2021 |  |  | 53019.62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 53019.62 | 100
346 | - Alvenaria |  |  | 04/02/2021 | 24/02/2021 |  |  | 25088.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25088.7 | 100
347 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | m2 | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 819.56 |  | 13452.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 819.56 | 13452.67 | 100
349 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 255.61 |  | 10923.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255.61 | 10923.11 | 100
350 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 5 |  | 712.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 712.92 | 100
351 | Churrasqueiras |  |  | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | - Serviços Complementares |  |  | 04/02/2021 | 26/04/2021 |  |  | 950.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 950.22 | 100
353 | Encunhamento de paredes |  | m | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 306.89 |  | 145.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 306.89 | 145.83 | 100
354 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 2 |  | 260.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 260.26 | 100
355 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 4 |  | 354.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 354.88 | 100
356 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 20.66 |  | 189.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 189.25 | 100
357 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 04/02/2021 | 26/04/2021 |  |  | 26980.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26980.7 | 100
358 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 255.61 |  | 6006.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 255.61 | 6006.84 | 100
359 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 04/02/2021 | 24/02/2021 | 819.56 |  | 18849.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 819.56 | 18849.88 | 100
360 | Encunhamento - M.O. |  | m | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 306.99 |  | 613.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 306.99 | 613.98 | 100
361 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 2 |  | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 100
362 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 4 |  | 720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 720 | 100
363 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 5 |  | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 650 | 100
364 | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100
365 | Requadro Elevador - MO |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100
366 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  |  | 29/06/2020 | 16/04/2021 |  |  | 597870.6 |  | 241696.94 |  | 40.4263 |  |  | 256251.12 | 42.8606 | 2.4343 |  | 341619.48 | 57.1394
367 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 29/06/2020 | 21/10/2020 |  |  | 40812.21 |  | 34858.45 |  | 85.4118 |  |  | 37131.87 | 90.9823 | 5.5705 |  | 3680.34 | 9.0177
368 | - Alvenaria |  |  | 29/06/2020 | 17/07/2020 |  |  | 12570.8 |  | 12570.8 |  | 100 |  |  | 12570.8 | 100 | 0 |  | 0 | 0
369 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 129.09 |  | 1875.64 | 129.09 | 1875.64 |  | 100 | 129.09 |  | 1875.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 280.63 |  | 4606.4 | 280.63 | 4606.4 |  | 100 | 280.63 |  | 4606.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 43.12 |  | 820.04 | 43.12 | 820.04 |  | 100 | 43.12 |  | 820.04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 76.58 |  | 3272.53 | 76.58 | 3272.53 |  | 100 | 76.58 |  | 3272.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 14 |  | 1996.19 | 14 | 1996.19 |  | 100 | 14 |  | 1996.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | - Churrasqueiras |  |  | 29/06/2020 | 17/07/2020 |  |  | 417.71 |  | 417.71 |  | 100 |  |  | 417.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0
378 | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | un | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 2 |  | 417.71 | 2 | 417.71 |  | 100 | 2 |  | 417.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | - Serviços Complementares |  |  | 29/06/2020 | 21/10/2020 |  |  | 4762.55 |  | 1987.61 |  | 41.7342 |  |  | 3047.21 | 63.9827 | 22.2485 |  | 1715.34 | 36.0173
380 | Encunhamento de paredes |  | m | 04/08/2020 | 10/08/2020 | 211.85 |  | 100.67 | 211.85 | 100.67 |  | 100 | 211.85 |  | 100.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 25 |  | 3253.24 | 4.7785 | 621.82 |  | 19.114 | 12.5 |  | 1626.62 | 50 | 30.886 | 12.5 | 1626.62 | 50
382 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 2 |  | 177.44 | 0.3823 | 33.92 |  | 19.114 | 1 |  | 88.72 | 50 | 30.886 | 1 | 88.72 | 50
383 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 134.41 |  | 1231.2 | 134.41 | 1231.2 |  | 100 | 134.41 |  | 1231.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 29/06/2020 | 21/10/2020 |  |  | 23061.15 |  | 19882.33 |  | 86.2157 |  |  | 21096.15 | 91.4792 | 5.2635 |  | 1965 | 8.5208
385 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 76.58 |  | 1799.63 | 76.58 | 1799.63 |  | 100 | 76.58 |  | 1799.63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 612.22 |  | 14081.06 | 612.22 | 14081.06 |  | 100 | 612.22 |  | 14081.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Encunhamento - M.O. |  | m | 04/08/2020 | 10/08/2020 | 265.23 |  | 530.46 | 265.23 | 530.46 |  | 100 | 265.23 |  | 530.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 25 |  | 1750 | 4.7785 | 334.5 |  | 19.114 | 12.5 |  | 875 | 50 | 30.886 | 12.5 | 875 | 50
389 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 2 |  | 360 | 0.3823 | 68.81 |  | 19.114 | 1 |  | 180 | 50 | 30.886 | 1 | 180 | 50
390 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 4 |  | 2720 | 4 | 2720 |  | 100 | 4 |  | 2720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 14 |  | 1820 | 2.676 | 347.87 |  | 19.114 | 7 |  | 910 | 50 | 30.886 | 7 | 910 | 50
392 | Requadro Elevador - MO |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 12 |  | 0 | 2.2937 | 0 |  | 19.114 | 6 |  | 0 | 50 | 30.886 | 6 | 0 | 50
393 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  |  | 29/06/2020 | 16/04/2021 |  |  | 9163.87 |  | 4686.8 |  | 51.1443 |  |  | 4430.57 | 48.3482 | -2.7961 |  | 4733.3 | 51.6518
394 | - Alvenaria |  |  | 29/06/2020 | 16/04/2021 |  |  | 2760.71 |  | 1380.36 |  | 50 |  |  | 1380.36 | 50.0002 | 0.0002 |  | 1380.35 | 49.9998
395 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 29/06/2020 | 03/02/2021 | 103.77 |  | 1703.33 | 51.885 | 851.67 |  | 50 | 51.885 |  | 851.67 | 50 | 0 | 51.885 | 851.66 | 50
396 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | m2 | 29/06/2020 | 03/02/2021 | 55.6 |  | 1057.38 | 27.8 | 528.69 |  | 50 | 27.8 |  | 528.69 | 50 | 0 | 27.8 | 528.69 | 50
397 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 29/06/2020 | 03/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.0091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | - Churrasqueiras |  |  | 29/06/2020 | 17/07/2020 |  |  | 417.71 |  | 417.71 |  | 100 |  |  | 417.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0
400 | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | un | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 2 |  | 417.71 | 2 | 417.71 |  | 100 | 2 |  | 417.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | - Serviços Complementares |  |  | 29/06/2020 | 16/04/2021 |  |  | 541.14 |  | 202.95 |  | 37.5041 |  |  | 36.34 | 6.7155 | -30.7886 |  | 504.8 | 93.2845
402 | Encunhamento de paredes |  | m | 28/07/2020 | 18/02/2021 | 43.39 |  | 20.62 | 21.695 | 10.31 |  | 50 | 21.695 |  | 10.31 | 50 | 0 | 21.695 | 10.31 | 50
403 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 4 |  | 520.52 | 1.4804 | 192.64 |  | 37.0091 | 0.2 |  | 26.03 | 5 | -32.0091 | 3.8 | 494.49 | 95
404 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.0091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 29/06/2020 | 17/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Requadro Elevador - MO |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 12 |  | 0 | 4.4411 | 0 |  | 37.0091 | 0.6 |  | 0 | 5 | -32.0091 | 11.4 | 0 | 95
407 | Requadro Elevador - MO |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 12 |  | 0 | 4.4411 | 0 |  | 37.0091 | 0.6 |  | 0 | 5 | -32.0091 | 11.4 | 0 | 95
408 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 29/06/2020 | 16/04/2021 |  |  | 5444.31 |  | 2685.78 |  | 49.3319 |  |  | 2596.16 | 47.6857 | -1.6462 |  | 2848.15 | 52.3143
409 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 29/06/2020 | 03/02/2021 | 103.77 |  | 2438.59 | 51.885 | 1219.3 |  | 50 | 51.885 |  | 1219.3 | 50 | 0 | 51.885 | 1219.29 | 50
410 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 29/06/2020 | 03/02/2021 | 55.606 |  | 1278.94 | 27.803 | 639.47 |  | 50 | 27.803 |  | 639.47 | 50 | 0 | 27.803 | 639.47 | 50
411 | Encunhamento - M.O. |  | m | 28/07/2020 | 18/02/2021 | 43.39 |  | 86.78 | 21.695 | 43.39 |  | 50 | 21.695 |  | 43.39 | 50 | 0 | 21.695 | 43.39 | 50
412 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 4 |  | 280 | 1.4804 | 103.63 |  | 37.0091 | 0.2 |  | 14 | 5 | -32.0091 | 3.8 | 266 | 95
413 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.0091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 29/06/2020 | 03/02/2021 | 2 |  | 1360 | 1 | 680 |  | 50 | 1 |  | 680 | 50 | 0 | 1 | 680 | 50
415 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.0091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 20/07/2020 | 11/03/2021 |  |  | 449750.19 |  | 202151.69 |  | 44.9476 |  |  | 214688.68 | 47.7351 | 2.7875 |  | 235061.51 | 52.2649
417 | - Alvenaria |  |  | 20/07/2020 | 09/12/2020 |  |  | 146733.31 |  | 75886.51 |  | 51.7173 |  |  | 80592.83 | 54.9247 | 3.2074 |  | 66140.48 | 45.0753
418 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | m2 | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 1587.9 |  | 23071.71 | 821.219 | 11932.07 |  | 51.7173 | 872.1493 |  | 12672.07 | 54.9247 | 3.2074 | 715.7507 | 10399.64 | 45.0753
419 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 2614.14 |  | 42909.8 | 1351.9626 | 22191.79 |  | 51.7173 | 1435.8086 |  | 23568.08 | 54.9247 | 3.2074 | 1178.3314 | 19341.72 | 45.0753
420 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | m2 | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 1820.64 |  | 34624.39 | 941.5859 | 17906.8 |  | 51.7173 | 999.9811 |  | 19017.34 | 54.9247 | 3.2074 | 820.6589 | 15607.05 | 45.0753
421 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 538.89 |  | 23028.66 | 278.6994 | 11909.8 |  | 51.7173 | 295.9837 |  | 12648.42 | 54.9247 | 3.2074 | 242.9063 | 10380.24 | 45.0753
422 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 162 |  | 23098.75 | 83.782 | 11946.05 |  | 51.7173 | 88.978 |  | 12686.92 | 54.9247 | 3.2074 | 73.022 | 10411.83 | 45.0753
423 | - Churrasqueiras |  |  | 20/07/2020 | 09/12/2020 |  |  | 11278.25 |  | 5832.81 |  | 51.7173 |  |  | 6194.54 | 54.9247 | 3.2074 |  | 5083.71 | 45.0753
424 | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | un | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 54 |  | 11278.25 | 27.9273 | 5832.81 |  | 51.7173 | 29.6593 |  | 6194.54 | 54.9246 | 3.2073 | 24.3407 | 5083.71 | 45.0754
425 | - Serviços Complementares |  |  | 20/07/2020 | 11/03/2021 |  |  | 54999.65 |  | 9447.58 |  | 17.1775 |  |  | 10033.5 | 18.2428 | 1.0653 |  | 44966.15 | 81.7572
426 | Encunhamento de paredes |  | m | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 2817.86 |  | 1339.05 | 1457.3211 | 692.52 |  | 51.7173 | 1547.7012 |  | 735.47 | 54.9247 | 3.2074 | 1270.1588 | 603.58 | 45.0753
427 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 270 |  | 35134.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 35134.96 | 100
428 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 18 |  | 1596.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1596.95 | 100
429 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 1848.11 |  | 16928.69 | 955.7926 | 8755.06 |  | 51.7173 | 1015.0689 |  | 9298.03 | 54.9247 | 3.2074 | 833.0411 | 7630.66 | 45.0753
430 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 20/07/2020 | 11/03/2021 |  |  | 236738.98 |  | 110984.8 |  | 46.8807 |  |  | 117867.81 | 49.7881 | 2.9074 |  | 118871.17 | 50.2119
431 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 538.89 |  | 12663.92 | 278.6994 | 6549.44 |  | 51.7173 | 295.9837 |  | 6955.62 | 54.9247 | 3.2074 | 242.9063 | 5708.3 | 45.0753
432 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 6022.58 |  | 138519.34 | 3114.7158 | 71638.46 |  | 51.7173 | 3307.884 |  | 76081.33 | 54.9247 | 3.2074 | 2714.696 | 62438.01 | 45.0753
433 | Encunhamento - M.O. |  | m | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 2817.86 |  | 5635.72 | 1457.3211 | 2914.64 |  | 51.7173 | 1547.7012 |  | 3095.4 | 54.9247 | 3.2074 | 1270.1588 | 2540.32 | 45.0753
434 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 270 |  | 18900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 18900 | 100
435 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 18 |  | 3240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 3240 | 100
436 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 54 |  | 36720 | 27.9273 | 18990.59 |  | 51.7173 | 29.6593 |  | 20168.32 | 54.9246 | 3.2073 | 24.3407 | 16551.68 | 45.0754
437 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 20/07/2020 | 09/12/2020 | 162 |  | 21060 | 83.782 | 10891.66 |  | 51.7173 | 88.978 |  | 11567.14 | 54.9247 | 3.2074 | 73.022 | 9492.86 | 45.0753
438 | Requadro Elevador - MO |  | un | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100
439 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  |  | 10/12/2020 | 25/03/2021 |  |  | 98144.33 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 98144.33 | 100
440 | - Alvenaria |  |  | 10/12/2020 | 13/01/2021 |  |  | 9922.82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9922.82 | 100
441 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 361.54 |  | 5934.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 361.54 | 5934.5 | 100
442 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 93.33 |  | 3988.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93.33 | 3988.32 | 100
443 | Churrasqueiras |  |  | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | - Serviços Complementares |  |  | 10/12/2020 | 25/03/2021 |  |  | 343.73 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 343.73 | 100
445 | Encunhamento de paredes |  | m | 22/01/2021 | 28/01/2021 | 74.55 |  | 35.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 35.43 | 100
446 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 4.6 |  | 42.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 42.14 | 100
447 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 3 |  | 266.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 266.16 | 100
448 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 10/12/2020 | 25/03/2021 |  |  | 87877.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 87877.78 | 100
449 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 93.33 |  | 2193.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93.33 | 2193.26 | 100
450 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 361.54 |  | 8315.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 361.54 | 8315.42 | 100
451 | Encunhamento - M.O. |  | m | 22/01/2021 | 28/01/2021 | 74.55 |  | 149.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 149.1 | 100
452 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 3 |  | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 100
453 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 54 |  | 36720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 36720 | 100
454 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 10/12/2020 | 13/01/2021 | 162 |  | 21060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 21060 | 100
455 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 270 |  | 18900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 18900 | 100
456 | Requadro Elevador - MO |  | un | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100
457 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  |  | 16/06/2020 | 23/03/2021 |  |  | 579864.89 |  | 279537.75 |  | 48.2074 |  |  | 262233.76 | 45.2233 | -2.9841 |  | 317631.13 | 54.7767
458 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 16/06/2020 | 09/10/2020 |  |  | 19967.38 |  | 19121.07 |  | 95.7616 |  |  | 19459.63 | 97.4571 | 1.6955 |  | 507.75 | 2.5429
459 | - Alvenaria |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 6772.36 |  | 6772.36 |  | 100 |  |  | 6772.36 | 100 | 0 |  | 0 | 0
460 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 35.2 |  | 511.45 | 35.2 | 511.45 |  | 100 | 35.2 |  | 511.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 136.83 |  | 2246 | 136.83 | 2246 |  | 100 | 136.83 |  | 2246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 22.91 |  | 435.7 | 22.91 | 435.7 |  | 100 | 22.91 |  | 435.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 70.41 |  | 3008.87 | 70.41 | 3008.87 |  | 100 | 70.41 |  | 3008.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 4 |  | 570.34 | 4 | 570.34 |  | 100 | 4 |  | 570.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | - Churrasqueiras |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 417.71 |  | 417.71 |  | 100 |  |  | 417.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0
466 | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 2 |  | 417.71 | 2 | 417.71 |  | 100 | 2 |  | 417.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | - Serviços Complementares |  |  | 16/06/2020 | 09/10/2020 |  |  | 2118.02 |  | 1625.07 |  | 76.726 |  |  | 1822.27 | 86.0365 | 9.3105 |  | 295.75 | 13.9635
468 | Encunhamento de paredes |  | m | 30/07/2020 | 05/08/2020 | 110.64 |  | 52.58 | 110.64 | 52.58 |  | 100 | 110.64 |  | 52.58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 10 |  | 1301.3 | 6.6664 | 867.5 |  | 66.6643 | 8 |  | 1041.04 | 80 | 13.3357 | 2 | 260.26 | 20
470 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 2 |  | 177.44 | 1.3333 | 118.29 |  | 66.6643 | 1.6 |  | 141.95 | 80 | 13.3357 | 0.4 | 35.49 | 20
471 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 64.05 |  | 586.7 | 64.05 | 586.7 |  | 100 | 64.05 |  | 586.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 16/06/2020 | 09/10/2020 |  |  | 10659.29 |  | 10305.93 |  | 96.685 |  |  | 10447.29 | 98.0111 | 1.3261 |  | 212 | 1.9889
473 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 70.41 |  | 1654.64 | 70.41 | 1654.64 |  | 100 | 70.41 |  | 1654.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 194.93 |  | 4483.39 | 194.93 | 4483.39 |  | 100 | 194.93 |  | 4483.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Encunhamento - M.O. |  | m | 30/07/2020 | 05/08/2020 | 110.63 |  | 221.26 | 110.63 | 221.26 |  | 100 | 110.63 |  | 221.26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 10 |  | 700 | 6.6664 | 466.65 |  | 66.6643 | 8 |  | 560 | 80 | 13.3357 | 2 | 140 | 20
477 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 2 |  | 360 | 1.3333 | 239.99 |  | 66.6643 | 1.6 |  | 288 | 80 | 13.3357 | 0.4 | 72 | 20
478 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 4 |  | 2720 | 4 | 2720 |  | 100 | 4 |  | 2720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 4 |  | 520 | 4 | 520 |  | 100 | 4 |  | 520 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Requadro Elevador - MO |  | un | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 12 |  | 0 | 7.9997 | 0 |  | 66.6643 | 9.6 |  | 0 | 80 | 13.3357 | 2.4 | 0 | 20
481 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 19543.5 |  | 19543.5 |  | 100 |  |  | 19543.5 | 100 | 0 |  | 0 | 0
482 | - Alvenaria |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 7915.56 |  | 7915.56 |  | 100 |  |  | 7915.56 | 100 | 0 |  | 0 | 0
483 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 26.58 |  | 386.2 | 26.58 | 386.2 |  | 100 | 26.58 |  | 386.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 96.7 |  | 1587.28 | 96.7 | 1587.28 |  | 100 | 96.7 |  | 1587.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 312.45 |  | 5942.08 | 312.45 | 5942.08 |  | 100 | 312.45 |  | 5942.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | - Churrasqueiras |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 417.71 |  | 417.71 |  | 100 |  |  | 417.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0
489 | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 2 |  | 417.71 | 2 | 417.71 |  | 100 | 2 |  | 417.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | - Serviços Complementares |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 772.47 |  | 772.47 |  | 100 |  |  | 772.47 | 100 | 0 |  | 0 | 0
491 | Encunhamento de paredes |  | m | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 64.87 |  | 30.83 | 64.87 | 30.83 |  | 100 | 64.87 |  | 30.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 4 |  | 520.52 | 4 | 520.52 |  | 100 | 4 |  | 520.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 24.14 |  | 221.12 | 24.14 | 221.12 |  | 100 | 24.14 |  | 221.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 16/06/2020 | 16/07/2020 |  |  | 10437.76 |  | 10437.76 |  | 100 |  |  | 10437.76 | 100 | 0 |  | 0 | 0
496 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Requadro Elevador - MO |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 12 |  | 0 | 12 | 0 |  | 100 | 12 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 435.74 |  | 10022.02 | 435.74 | 10022.02 |  | 100 | 435.74 |  | 10022.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Encunhamento - M.O. |  | m | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 67.87 |  | 135.74 | 67.87 | 135.74 |  | 100 | 67.87 |  | 135.74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 4 |  | 280 | 4 | 280 |  | 100 | 4 |  | 280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 30/06/2020 | 23/03/2021 |  |  | 440697.79 |  | 240873.18 |  | 54.6572 |  |  | 223230.63 | 50.6539 | -4.0033 |  | 217467.16 | 49.3461
505 | - Alvenaria |  |  | 30/06/2020 | 25/11/2020 |  |  | 150486.51 |  | 94531.56 |  | 62.8173 |  |  | 87664.85 | 58.2543 | -4.563 |  | 62821.66 | 41.7457
506 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | m2 | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 851.69 |  | 12374.8 | 535.0087 | 7773.52 |  | 62.8173 | 496.146 |  | 7208.85 | 58.2543 | -4.563 | 355.544 | 5165.95 | 41.7457
507 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 2412.32 |  | 39597.03 | 1515.3543 | 24873.79 |  | 62.8173 | 1405.2801 |  | 23066.97 | 58.2543 | -4.563 | 1007.0399 | 16530.06 | 41.7457
508 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | m2 | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 1914.18 |  | 36403.3 | 1202.4362 | 22867.57 |  | 62.8173 | 1115.0922 |  | 21206.49 | 58.2543 | -4.563 | 799.0878 | 15196.81 | 41.7457
509 | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | m2 | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 822.84 |  | 35162.83 | 516.8859 | 22088.34 |  | 62.8173 | 479.3397 |  | 20483.86 | 58.2543 | -4.563 | 343.5003 | 14678.97 | 41.7457
510 | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 189 |  | 26948.55 | 118.7247 | 16928.35 |  | 62.8173 | 110.1006 |  | 15698.68 | 58.2543 | -4.563 | 78.8994 | 11249.87 | 41.7457
511 | - Churrasqueiras |  |  | 30/06/2020 | 25/11/2020 |  |  | 11278.25 |  | 7084.69 |  | 62.8173 |  |  | 6570.06 | 58.2543 | -4.563 |  | 4708.19 | 41.7457
512 | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | un | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 54 |  | 11278.25 | 33.9213 | 7084.69 |  | 62.8173 | 31.4573 |  | 6570.06 | 58.2543 | -4.563 | 22.5427 | 4708.19 | 41.7457
513 | - Serviços Complementares |  |  | 30/06/2020 | 23/03/2021 |  |  | 52533.53 |  | 11349.58 |  | 21.6044 |  |  | 10113.03 | 19.2506 | -2.3538 |  | 42420.5 | 80.7494
514 | Encunhamento de paredes |  | m | 18/08/2020 | 07/01/2021 | 2582.31 |  | 1227.11 | 912.8466 | 433.78 |  | 35.35 | 1147.6922 |  | 545.38 | 44.4444 | 9.0944 | 1434.6178 | 681.73 | 55.5556
515 | Contramarcos de Alumínio |  | un | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 261 |  | 33963.8 | 7.5215 | 978.77 |  | 2.8818 | 2.9 |  | 377.38 | 1.1111 | -1.7707 | 258.1 | 33586.42 | 98.8889
516 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 18 |  | 1596.95 | 0.5187 | 46.02 |  | 2.8818 | 0.2 |  | 17.74 | 1.1111 | -1.7707 | 17.8 | 1579.21 | 98.8889
517 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 1718.96 |  | 15745.67 | 1079.8043 | 9891 |  | 62.8173 | 1001.3681 |  | 9172.53 | 58.2543 | -4.563 | 717.5919 | 6573.14 | 41.7457
518 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 30/06/2020 | 23/03/2021 |  |  | 226399.5 |  | 127907.35 |  | 56.4963 |  |  | 118882.69 | 52.5101 | -3.9862 |  | 107516.81 | 47.4899
519 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 822.84 |  | 19336.74 | 516.8859 | 12146.82 |  | 62.8173 | 479.3397 |  | 11264.48 | 58.2543 | -4.563 | 343.5003 | 8072.26 | 41.7457
520 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 5178.18 |  | 119098.14 | 3252.7929 | 74814.24 |  | 62.8173 | 3016.5125 |  | 69379.79 | 58.2543 | -4.563 | 2161.6675 | 49718.35 | 41.7457
521 | Encunhamento - M.O. |  | m | 18/08/2020 | 07/01/2021 | 2582.31 |  | 5164.62 | 912.8466 | 1825.69 |  | 35.35 | 1147.6922 |  | 2295.38 | 44.4444 | 9.0944 | 1434.6178 | 2869.24 | 55.5556
522 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 261 |  | 18270 | 7.5215 | 526.5 |  | 2.8818 | 2.9 |  | 203 | 1.1111 | -1.7707 | 258.1 | 18067 | 98.8889
523 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 18 |  | 3240 | 0.5187 | 93.37 |  | 2.8818 | 0.2 |  | 36 | 1.1111 | -1.7707 | 17.8 | 3204 | 98.8889
524 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 54 |  | 36720 | 33.9213 | 23066.51 |  | 62.8173 | 31.4573 |  | 21390.96 | 58.2543 | -4.563 | 22.5427 | 15329.04 | 41.7457
525 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 30/06/2020 | 25/11/2020 | 189 |  | 24570 | 118.7247 | 15434.21 |  | 62.8173 | 110.1006 |  | 14313.08 | 58.2543 | -4.563 | 78.8994 | 10256.92 | 41.7457
526 | Requadro Elevador - MO |  | un | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 12 |  | 0 | 0.3458 | 0 |  | 2.8818 | 0.1333 |  | 0 | 1.1108 | -1.771 | 11.8667 | 0 | 98.8892
527 | - VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  |  | 26/11/2020 | 09/03/2021 |  |  | 99656.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 99656.22 | 100
528 | - Alvenaria |  |  | 26/11/2020 | 16/12/2020 |  |  | 7079.57 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7079.57 | 100
529 | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | m2 | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 431.3 |  | 7079.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 431.3 | 7079.57 | 100
530 | Churrasqueiras |  |  | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | - Serviços Complementares |  |  | 26/11/2020 | 09/03/2021 |  |  | 326.94 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 326.94 | 100
532 | Encunhamento de paredes |  | m | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 89.35 |  | 42.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.35 | 42.46 | 100
533 | Verga - Cinta moldada in loco |  | m | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 2 |  | 18.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.32 | 100
534 | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 3 |  | 266.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 266.16 | 100
535 | - Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  |  | 26/11/2020 | 09/03/2021 |  |  | 92249.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 92249.71 | 100
536 | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | m2 | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 431.3 |  | 9919.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 431.3 | 9919.9 | 100
537 | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | m2 | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 87.94 |  | 2066.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87.94 | 2066.59 | 100
538 | Encunhamento - M.O. |  | m | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 81.61 |  | 163.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81.61 | 163.22 | 100
539 | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | un | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 3 |  | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | 100
540 | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | un | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 54 |  | 36720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 36720 | 100
541 | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | un | 26/11/2020 | 16/12/2020 | 189 |  | 24570 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189 | 24570 | 100
542 | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | un | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 261 |  | 18270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261 | 18270 | 100
543 | Requadro Elevador - MO |  | un | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100
544 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  |  | 27/10/2020 | 01/11/2021 |  |  | 43079.57 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 43079.57 | 100
545 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  |  | 27/10/2020 | 01/11/2021 |  |  | 28619.72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28619.72 | 100
546 | - Entrada de Energia |  |  | 27/10/2020 | 16/02/2021 |  |  | 13159.87 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13159.87 | 100
547 | Entrada de Energia |  | vb | 27/10/2020 | 10/11/2020 | 1 |  | 485.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 485.66 | 100
548 | Melhoria de rede |  | vb | 11/11/2020 | 16/02/2021 | 1 |  | 12674.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12674.21 | 100
549 | - Dutos e Conexões |  |  | 29/03/2021 | 12/04/2021 |  |  | 2186.25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2186.25 | 100
550 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 45 |  | 1350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 1350 | 100
551 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 21 |  | 630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 630 | 100
552 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 5 |  | 206.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 206.25 | 100
553 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 17/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 2092 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2092 | 100
554 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 45 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 990 | 100
555 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 21 |  | 882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 882 | 100
556 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 5 |  | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | 100
557 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 29/04/2021 | 13/05/2021 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 100
558 | Quadros e disjuntores |  | un | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 6 |  | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1500 | 100
559 | - Prumadas Elétricas |  |  | 18/02/2021 | 17/03/2021 |  |  | 4098.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4098.6 | 100
560 | Prumadas elétrica |  | m | 18/02/2021 | 17/03/2021 | 3.6 |  | 4098.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4098.6 | 100
561 | - Equipamentos e Iluminação |  |  | 28/09/2021 | 01/11/2021 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 100
562 | Equipamentos e iluminação |  | un | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 20 |  | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 100
563 | - Acabamentos Elétricos |  |  | 28/09/2021 | 01/11/2021 |  |  | 743 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 743 | 100
564 | Pontos de tomada |  | pto | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 21 |  | 693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 693 | 100
565 | Pontos de interruptor |  | pto | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 5 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 100
566 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 27/10/2020 | 01/11/2021 |  |  | 2840 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2840 | 100
567 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 27/10/2020 | 01/11/2021 | 71 |  | 2840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 2840 | 100
568 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  |  | 27/10/2020 | 27/10/2021 |  |  | 14459.85 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14459.85 | 100
569 | - Dutos e Conexões |  |  | 08/03/2021 | 19/03/2021 |  |  | 2186.25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2186.25 | 100
570 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 45 |  | 1350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 1350 | 100
571 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 21 |  | 630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 630 | 100
572 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 5 |  | 206.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 206.25 | 100
573 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 07/06/2021 | 15/06/2021 |  |  | 2092 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2092 | 100
574 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 45 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 990 | 100
575 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 21 |  | 882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 882 | 100
576 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 5 |  | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 | 100
577 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 09/04/2021 | 26/04/2021 |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 100
578 | Quadros e disjuntores |  | un | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 2 |  | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 100
579 | - Prumadas Elétricas |  |  | 27/09/2021 | 27/10/2021 |  |  | 4098.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4098.6 | 100
580 | Prumadas elétrica |  | m | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 3.6 |  | 4098.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4098.6 | 100
581 | - Equipamentos e Iluminação |  |  | 27/09/2021 | 27/10/2021 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 100
582 | Equipamentos e iluminação |  | un | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 20 |  | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 2000 | 100
583 | - Acabamentos Elétricos |  |  | 27/09/2021 | 27/10/2021 |  |  | 743 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 743 | 100
584 | Pontos de tomada |  | pto | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 21 |  | 693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 693 | 100
585 | Pontos de interruptor |  | pto | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 5 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 100
586 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 27/10/2020 | 27/10/2021 |  |  | 2840 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2840 | 100
587 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 27/10/2020 | 27/10/2021 | 71 |  | 2840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 2840 | 100
588 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  |  | 13/08/2020 | 26/11/2021 |  |  | 372926.91 |  | 39709.91 |  | 10.6482 |  |  | 35109.44 | 9.4146 | -1.2336 |  | 337817.47 | 90.5854
589 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 13/08/2020 | 12/07/2021 |  |  | 33338.81 |  | 10553.82 |  | 31.6563 |  |  | 11913.81 | 35.7356 | 4.0793 |  | 21425 | 64.2644
590 | - Dutos e Conexões |  |  | 13/08/2020 | 28/08/2020 |  |  | 3570 |  | 3570 |  | 100 |  |  | 3570 | 100 | 0 |  | 0 | 0
591 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 140 |  | 1400 | 140 | 1400 |  | 100 | 140 |  | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 89 |  | 1001.25 | 89 | 1001.25 |  | 100 | 89 |  | 1001.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 55 |  | 1168.75 | 55 | 1168.75 |  | 100 | 55 |  | 1168.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 14/12/2020 | 15/01/2021 |  |  | 9238 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9238 | 100
595 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 14/12/2020 | 15/01/2021 | 140 |  | 3080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 3080 | 100
596 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 14/12/2020 | 15/01/2021 | 89 |  | 3738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 3738 | 100
597 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 14/12/2020 | 15/01/2021 | 55 |  | 2420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 2420 | 100
598 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 30/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 1200 |  | 229.37 |  | 19.114 |  |  | 600 | 50 | 30.886 |  | 600 | 50
599 | Quadros e disjuntores |  | un | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 3 |  | 1200 | 0.5734 | 229.37 |  | 19.114 | 1.5 |  | 600 | 50 | 30.886 | 1.5 | 600 | 50
600 | - Prumadas Elétricas |  |  | 13/08/2020 | 28/08/2020 |  |  | 3483.81 |  | 3483.81 |  | 100 |  |  | 3483.81 | 100 | 0 |  | 0 | 0
601 | Prumadas elétrica |  | m | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 3.06 |  | 3483.81 | 3.06 | 3483.81 |  | 100 | 3.06 |  | 3483.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | - Equipamentos e Iluminação |  |  | 22/06/2021 | 12/07/2021 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 100
603 | Equipamentos e iluminação |  | un | 22/06/2021 | 12/07/2021 | 10 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 100
604 | - Acabamentos Elétricos |  |  | 22/06/2021 | 12/07/2021 |  |  | 3487 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3487 | 100
605 | Pontos de tomada |  | pto | 22/06/2021 | 12/07/2021 | 89 |  | 2937 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 2937 | 100
606 | Pontos de interruptor |  | pto | 22/06/2021 | 12/07/2021 | 55 |  | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 550 | 100
607 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 13/08/2020 | 12/07/2021 |  |  | 11360 |  | 3270.65 |  | 28.7909 |  |  | 4260 | 37.5 | 8.7091 |  | 7100 | 62.5
608 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 13/08/2020 | 12/07/2021 | 284 |  | 11360 | 81.7662 | 3270.65 |  | 28.7909 | 106.5 |  | 4260 | 37.5 | 8.7091 | 177.5 | 7100 | 62.5
609 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 18/08/2020 | 03/11/2021 |  |  | 307249.29 |  | 29156.08 |  | 9.4894 |  |  | 23195.63 | 7.5494 | -1.94 |  | 284053.66 | 92.4506
610 | - Dutos e Conexões |  |  | 18/08/2020 | 05/02/2021 |  |  | 32130 |  | 8899.14 |  | 27.6973 |  |  | 7140 | 22.2222 | -5.4751 |  | 24990 | 77.7778
611 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 1260 |  | 12600 | 348.986 | 3489.86 |  | 27.6973 | 279.9997 |  | 2800 | 22.2222 | -5.4751 | 980.0003 | 9800 | 77.7778
612 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 801 |  | 9011.25 | 221.8554 | 2495.87 |  | 27.6973 | 177.9998 |  | 2002.5 | 22.2222 | -5.4751 | 623.0002 | 7008.75 | 77.7778
613 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 495 |  | 10518.75 | 137.1016 | 2913.41 |  | 27.6973 | 109.9999 |  | 2337.5 | 22.2222 | -5.4751 | 385.0001 | 8181.25 | 77.7778
614 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 18/01/2021 | 23/07/2021 |  |  | 83142 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 83142 | 100
615 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 18/01/2021 | 23/07/2021 | 1260 |  | 27720 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1260 | 27720 | 100
616 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 18/01/2021 | 23/07/2021 | 801 |  | 33642 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 801 | 33642 | 100
617 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 18/01/2021 | 23/07/2021 | 495 |  | 21780 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495 | 21780 | 100
618 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 07/10/2020 | 11/03/2021 |  |  | 21600 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21600 | 100
619 | Quadros e disjuntores |  | un | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 54 |  | 21600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 21600 | 100
620 | - Prumadas Elétricas |  |  | 18/08/2020 | 05/02/2021 |  |  | 31354.29 |  | 8684.29 |  | 27.6973 |  |  | 6967.62 | 22.2222 | -5.4751 |  | 24386.67 | 77.7778
621 | Prumadas elétrica |  | m | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 27.54 |  | 31354.29 | 7.6278 | 8684.29 |  | 27.6973 | 6.12 |  | 6967.62 | 22.2222 | -5.4751 | 21.42 | 24386.67 | 77.7778
622 | - Equipamentos e Iluminação |  |  | 07/07/2021 | 03/11/2021 |  |  | 5400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5400 | 100
623 | Equipamentos e iluminação |  | un | 07/07/2021 | 03/11/2021 | 54 |  | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 5400 | 100
624 | - Acabamentos Elétricos |  |  | 07/07/2021 | 03/11/2021 |  |  | 31383 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31383 | 100
625 | Pontos de tomada |  | pto | 07/07/2021 | 03/11/2021 | 801 |  | 26433 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 801 | 26433 | 100
626 | Pontos de interruptor |  | pto | 07/07/2021 | 03/11/2021 | 495 |  | 4950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 495 | 4950 | 100
627 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 18/08/2020 | 03/11/2021 |  |  | 102240 |  | 11572.65 |  | 11.3191 |  |  | 9088.01 | 8.8889 | -2.4302 |  | 93151.99 | 91.1111
628 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 18/08/2020 | 03/11/2021 | 2556 |  | 102240 | 289.3162 | 11572.65 |  | 11.3191 | 227.2003 |  | 9088.01 | 8.8889 | -2.4302 | 2328.7997 | 93151.99 | 91.1111
629 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  |  | 01/02/2021 | 26/11/2021 |  |  | 32338.81 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32338.81 | 100
630 | - Dutos e Conexões |  |  | 01/02/2021 | 11/02/2021 |  |  | 3570 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3570 | 100
631 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 140 |  | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 1400 | 100
632 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 89 |  | 1001.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 1001.25 | 100
633 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 55 |  | 1168.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 1168.75 | 100
634 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 05/07/2021 | 23/07/2021 |  |  | 9238 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9238 | 100
635 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 05/07/2021 | 23/07/2021 | 140 |  | 3080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 3080 | 100
636 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 05/07/2021 | 23/07/2021 | 89 |  | 3738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 3738 | 100
637 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 05/07/2021 | 23/07/2021 | 55 |  | 2420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 2420 | 100
638 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 26/02/2021 | 25/03/2021 |  |  | 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 100
639 | Quadros e disjuntores |  | un | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 2 |  | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 100
640 | - Prumadas Elétricas |  |  | 01/02/2021 | 11/02/2021 |  |  | 3483.81 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3483.81 | 100
641 | Prumadas elétrica |  | m | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 3.06 |  | 3483.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3483.81 | 100
642 | - Equipamentos e Iluminação |  |  | 12/11/2021 | 26/11/2021 |  |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 100
643 | Equipamentos e iluminação |  | un | 12/11/2021 | 26/11/2021 | 4 |  | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 100
644 | - Acabamentos Elétricos |  |  | 12/11/2021 | 26/11/2021 |  |  | 3487 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3487 | 100
645 | Pontos de tomada |  | pto | 12/11/2021 | 26/11/2021 | 89 |  | 2937 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 2937 | 100
646 | Pontos de interruptor |  | pto | 12/11/2021 | 26/11/2021 | 55 |  | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 550 | 100
647 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 01/02/2021 | 26/11/2021 |  |  | 11360 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11360 | 100
648 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 01/02/2021 | 26/11/2021 | 284 |  | 11360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 284 | 11360 | 100
649 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  |  | 04/08/2020 | 12/11/2021 |  |  | 324372.1 |  | 57473.76 |  | 17.7185 |  |  | 39728.32 | 12.2478 | -5.4707 |  | 284643.78 | 87.7522
650 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 04/08/2020 | 08/07/2021 |  |  | 38938.81 |  | 14506.22 |  | 37.2539 |  |  | 15335.41 | 39.3834 | 2.1295 |  | 23603.4 | 60.6166
651 | - Dutos e Conexões |  |  | 04/08/2020 | 14/08/2020 |  |  | 3570 |  | 3570 |  | 100 |  |  | 3570 | 100 | 0 |  | 0 | 0
652 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 04/08/2020 | 14/08/2020 | 140 |  | 1400 | 140 | 1400 |  | 100 | 140 |  | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 04/08/2020 | 14/08/2020 | 89 |  | 1001.25 | 89 | 1001.25 |  | 100 | 89 |  | 1001.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 04/08/2020 | 14/08/2020 | 55 |  | 1168.75 | 55 | 1168.75 |  | 100 | 55 |  | 1168.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 30/11/2020 | 18/12/2020 |  |  | 9238 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9238 | 100
656 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 140 |  | 3080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 3080 | 100
657 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 89 |  | 3738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 3738 | 100
658 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 55 |  | 2420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 2420 | 100
659 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 21/09/2020 | 09/10/2020 |  |  | 2400 |  | 1599.94 |  | 66.6643 |  |  | 1920 | 80 | 13.3357 |  | 480 | 20
660 | Quadros e disjuntores |  | un | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 6 |  | 2400 | 3.9999 | 1599.94 |  | 66.6643 | 4.8 |  | 1920 | 80 | 13.3357 | 1.2 | 480 | 20
661 | - Prumadas Elétricas |  |  | 04/08/2020 | 14/08/2020 |  |  | 3483.81 |  | 3483.81 |  | 100 |  |  | 3483.81 | 100 | 0 |  | 0 | 0
662 | Prumadas elétrica |  | m | 04/08/2020 | 14/08/2020 | 3.06 |  | 3483.81 | 3.06 | 3483.81 |  | 100 | 3.06 |  | 3483.81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | - Equipamentos e Iluminação |  |  | 21/06/2021 | 08/07/2021 |  |  | 5400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5400 | 100
664 | Equipamentos e iluminação |  | un | 21/06/2021 | 08/07/2021 | 54 |  | 5400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 5400 | 100
665 | - Acabamentos Elétricos |  |  | 21/06/2021 | 08/07/2021 |  |  | 3487 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3487 | 100
666 | Pontos de tomada |  | pto | 21/06/2021 | 08/07/2021 | 89 |  | 2937 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 2937 | 100
667 | Pontos de interruptor |  | pto | 21/06/2021 | 08/07/2021 | 55 |  | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 550 | 100
668 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 04/08/2020 | 08/07/2021 |  |  | 11360 |  | 5852.47 |  | 51.5182 |  |  | 6361.6 | 56 | 4.4818 |  | 4998.4 | 44
669 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 04/08/2020 | 08/07/2021 | 284 |  | 11360 | 146.3117 | 5852.47 |  | 51.5182 | 159.04 |  | 6361.6 | 56 | 4.4818 | 124.96 | 4998.4 | 44
670 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 14/08/2020 | 12/11/2021 |  |  | 285433.29 |  | 42967.54 |  | 15.0534 |  |  | 24392.91 | 8.5459 | -6.5075 |  | 261040.38 | 91.4541
671 | - Dutos e Conexões |  |  | 14/08/2020 | 05/01/2021 |  |  | 35415 |  | 13734.26 |  | 38.7809 |  |  | 7870 | 22.2222 | -16.5587 |  | 27545 | 77.7778
672 | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | pto | 14/08/2020 | 05/01/2021 | 738 |  | 7380 | 286.203 | 2862.03 |  | 38.7809 | 163.9998 |  | 1640 | 22.2222 | -16.5587 | 574.0002 | 5740 | 77.7778
673 | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | pto | 14/08/2020 | 05/01/2021 | 1098 |  | 12352.5 | 425.8143 | 4790.41 |  | 38.7809 | 243.9998 |  | 2745 | 22.2222 | -16.5587 | 854.0002 | 9607.5 | 77.7778
674 | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | pto | 14/08/2020 | 05/01/2021 | 738 |  | 15682.5 | 286.203 | 6081.81 |  | 38.7809 | 163.9998 |  | 3485 | 22.2222 | -16.5587 | 574.0002 | 12197.5 | 77.7778
675 | - Fios, Cabos e Condutores |  |  | 04/01/2021 | 14/07/2021 |  |  | 94824 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 94824 | 100
676 | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | pto | 04/01/2021 | 14/07/2021 | 738 |  | 16236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 738 | 16236 | 100
677 | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | pto | 04/01/2021 | 14/07/2021 | 1098 |  | 46116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1098 | 46116 | 100
678 | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | pto | 04/01/2021 | 14/07/2021 | 738 |  | 32472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 738 | 32472 | 100
679 | - Quadros e Disjuntores |  |  | 28/09/2020 | 23/03/2021 |  |  | 21600 |  | 622.47 |  | 2.8818 |  |  | 240 | 1.1111 | -1.7707 |  | 21360 | 98.8889
680 | Quadros e disjuntores |  | un | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 54 |  | 21600 | 1.5562 | 622.47 |  | 2.8818 | 0.6 |  | 240 | 1.1111 | -1.7707 | 53.4 | 21360 | 98.8889
681 | - Prumadas Elétricas |  |  | 14/08/2020 | 05/01/2021 |  |  | 31354.29 |  | 12159.48 |  | 38.7809 |  |  | 6967.62 | 22.2222 | -16.5587 |  | 24386.67 | 77.7778
682 | Prumadas elétrica |  | m | 14/08/2020 | 05/01/2021 | 27.54 |  | 31354.29 | 10.6803 | 12159.48 |  | 38.7809 | 6.12 |  | 6967.62 | 22.2222 | -16.5587 | 21.42 | 24386.67 | 77.7778
683 | Equipamentos e Iluminação |  |  | 05/07/2021 | 12/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Acabamentos Elétricos |  |  | 05/07/2021 | 12/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | - Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 14/08/2020 | 12/11/2021 |  |  | 102240 |  | 16451.34 |  | 16.0909 |  |  | 9315.29 | 9.1112 | -6.9797 |  | 92924.71 | 90.8888
686 | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | pto | 14/08/2020 | 12/11/2021 | 2556 |  | 102240 | 411.2834 | 16451.34 |  | 16.0909 | 232.8823 |  | 9315.29 | 9.1112 | -6.9797 | 2323.1177 | 92924.71 | 90.8888
687 | - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
688 | Dutos e Conexões |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Fios, Cabos e Condutores |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Quadros e Disjuntores |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Prumadas Elétricas |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Equipamentos e Iluminação |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Acabamentos Elétricos |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Mão de Obra Instalações Elétricas |  |  | 01/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  |  | 05/12/2019 | 01/11/2021 |  |  | 98437.73 |  | 62700 |  | 63.6951 |  |  | 62670 | 63.6646 | -0.0305 |  | 35767.73 | 36.3354
696 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  |  | 05/12/2019 | 01/11/2021 |  |  | 92451.61 |  | 62700 |  | 67.8193 |  |  | 62670 | 67.7868 | -0.0325 |  | 29781.61 | 32.2132
697 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 29/03/2021 | 12/04/2021 |  |  | 2853.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2853.89 | 100
698 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | vb | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 1 |  | 2853.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2853.89 | 100
699 | - Instalações Sanitárias |  |  | 29/03/2021 | 12/04/2021 |  |  | 9563.09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9563.09 | 100
700 | Instalações sanitárias |  | pto | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Instalações Sanitárias Térreo* |  | vb | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 1 |  | 9563.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9563.09 | 100
702 | - Fossa e filtro |  |  | 05/12/2019 | 29/01/2021 |  |  | 78000 |  | 62400 |  | 80 |  |  | 62400 | 80 | 0 |  | 15600 | 20
703 | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | vb | 05/12/2019 | 29/01/2021 | 1 |  | 78000 | 0.8 | 62400 |  | 80 | 0.8 |  | 62400 | 80 | 0 | 0.2 | 15600 | 20
704 | - Louças e Metais |  |  | 28/09/2021 | 01/11/2021 |  |  | 1034.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1034.63 | 100
705 | Bacia sanitária |  | un | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 2 |  | 1034.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1034.63 | 100
706 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 05/12/2019 | 12/04/2021 |  |  | 1000 |  | 300 |  | 30 |  |  | 270 | 27 | -3 |  | 730 | 73
707 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 05/12/2019 | 12/04/2021 | 4 |  | 1000 | 1.2 | 300 |  | 30 | 1.08 |  | 270 | 27 | -3 | 2.92 | 730 | 73
708 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 05/12/2019 | 12/04/2021 | 4 |  | 0 | 1.2 | 0 |  | 30 | 1.08 |  | 0 | 27 | -3 | 2.92 | 0 | 73
709 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  |  | 08/03/2021 | 27/10/2021 |  |  | 5986.12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5986.12 | 100
710 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 08/03/2021 | 19/03/2021 |  |  | 376.09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 376.09 | 100
711 | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | vb | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 1 |  | 376.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.09 | 100
712 | - Instalações Sanitárias |  |  | 08/03/2021 | 19/03/2021 |  |  | 3575.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3575.4 | 100
713 | Instalações Sanitárias G2* |  | vb | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 1 |  | 3575.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3575.4 | 100
714 | - Louças e Metais |  |  | 27/09/2021 | 27/10/2021 |  |  | 1034.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1034.63 | 100
715 | Bacia sanitária |  | un | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 2 |  | 1034.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1034.63 | 100
716 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 08/03/2021 | 27/10/2021 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 100
717 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 08/03/2021 | 27/10/2021 | 4 |  | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 100
718 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 08/03/2021 | 27/10/2021 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100
719 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  |  | 13/07/2020 | 03/11/2021 |  |  | 451340.7 |  | 153734.02 |  | 34.0616 |  |  | 147800.06 | 32.7469 | -1.3147 |  | 303540.64 | 67.2531
720 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 13/07/2020 | 06/10/2021 |  |  | 23015.26 |  | 6859.08 |  | 29.8023 |  |  | 6859.07 | 29.8023 | 0 |  | 16156.19 | 70.1977
721 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 13/07/2020 | 02/03/2021 |  |  | 1778.34 |  | 889.17 |  | 50 |  |  | 889.17 | 50 | 0 |  | 889.17 | 50
722 | Instalações hidráulicas de água fria |  | pto | 13/07/2020 | 02/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | vb | 13/07/2020 | 02/03/2021 | 1 |  | 1778.34 | 0.5 | 889.17 |  | 50 | 0.5 |  | 889.17 | 50 | 0 | 0.5 | 889.17 | 50
724 | - Instalações Hidráulicas de Água Quente |  |  | 13/07/2020 | 02/03/2021 |  |  | 2857.7 |  | 1428.85 |  | 50 |  |  | 1428.85 | 50 | 0 |  | 1428.85 | 50
725 | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | vb | 13/07/2020 | 02/03/2021 | 1 |  | 2857.7 | 0.5 | 1428.85 |  | 50 | 0.5 |  | 1428.85 | 50 | 0 | 0.5 | 1428.85 | 50
726 | - Instalações Sanitárias |  |  | 13/07/2020 | 02/03/2021 |  |  | 4532.11 |  | 2266.05 |  | 50 |  |  | 2266.05 | 49.9999 | -0.0001 |  | 2266.06 | 50.0001
727 | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | vb | 13/07/2020 | 02/03/2021 | 1 |  | 4532.11 | 0.5 | 2266.05 |  | 50 | 0.5 |  | 2266.05 | 50 | 0 | 0.5 | 2266.06 | 50
728 | - Hidrômetros |  |  | 07/06/2021 | 18/08/2021 |  |  | 608.57 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 608.57 | 100
729 | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | vb | 07/06/2021 | 18/08/2021 | 1 |  | 608.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 608.57 | 100
730 | - Louças e Metais |  |  | 22/06/2021 | 06/10/2021 |  |  | 4138.54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4138.54 | 100
731 | Bacia sanitária |  | un | 22/06/2021 | 06/10/2021 | 8 |  | 4138.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 4138.54 | 100
732 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 13/07/2020 | 06/10/2021 |  |  | 9100 |  | 2275 |  | 25 |  |  | 2275 | 25 | 0 |  | 6825 | 75
733 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 13/07/2020 | 06/10/2021 | 26 |  | 9100 | 6.5 | 2275 |  | 25 | 6.5 |  | 2275 | 25 | 0 | 19.5 | 6825 | 75
734 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 13/07/2020 | 06/10/2021 | 6 |  | 0 | 1.5 | 0 |  | 25 | 1.5 |  | 0 | 25 | 0 | 4.5 | 0 | 75
735 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 27/07/2020 | 03/11/2021 |  |  | 414383.9 |  | 146874.94 |  | 35.4442 |  |  | 140940.99 | 34.0122 | -1.432 |  | 273442.91 | 65.9878
736 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 18/08/2020 | 05/02/2021 |  |  | 26600.05 |  | 7367.5 |  | 27.6973 |  |  | 5910.53 | 22.22 | -5.4773 |  | 20689.52 | 77.78
737 | Instalações hidráulicas de água fria |  | pto | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.6973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | vb | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 1 |  | 26600.05 | 0.277 | 7367.5 |  | 27.6973 | 0.2222 |  | 5910.53 | 22.22 | -5.4773 | 0.7778 | 20689.52 | 77.78
739 | - Instalações Hidráulicas de Água Quente |  |  | 18/08/2020 | 05/02/2021 |  |  | 52369.3 |  | 14504.88 |  | 27.6973 |  |  | 11636.46 | 22.22 | -5.4773 |  | 40732.84 | 77.78
740 | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | vb | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 1 |  | 52369.3 | 0.277 | 14504.88 |  | 27.6973 | 0.2222 |  | 11636.46 | 22.22 | -5.4773 | 0.7778 | 40732.84 | 77.78
741 | - Instalações Sanitárias |  |  | 18/08/2020 | 05/02/2021 |  |  | 24034.72 |  | 6656.97 |  | 27.6973 |  |  | 5340.51 | 22.22 | -5.4773 |  | 18694.21 | 77.78
742 | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | vb | 18/08/2020 | 05/02/2021 | 1 |  | 24034.72 | 0.277 | 6656.97 |  | 27.6973 | 0.2222 |  | 5340.51 | 22.22 | -5.4773 | 0.7778 | 18694.21 | 77.78
743 | - Prumadas |  |  | 27/07/2020 | 19/11/2020 |  |  | 183829.69 |  | 101380.42 |  | 55.1491 |  |  | 102128.35 | 55.556 | 0.4069 |  | 81701.34 | 44.444
744 | Prumada de Água Tipo A* |  | vb | 27/07/2020 | 19/11/2020 | 1 |  | 672.68 | 0.5515 | 370.98 |  | 55.1491 | 0.5556 |  | 373.74 | 55.56 | 0.4109 | 0.4444 | 298.94 | 44.44
745 | Prumada de Recalque Tipo A* |  | vb | 27/07/2020 | 19/11/2020 | 1 |  | 11958.74 | 0.5515 | 6595.14 |  | 55.1491 | 0.5556 |  | 6644.28 | 55.56 | 0.4109 | 0.4444 | 5314.46 | 44.44
746 | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | vb | 27/07/2020 | 19/11/2020 | 1 |  | 12748.8 | 0.5515 | 7030.85 |  | 55.1491 | 0.5556 |  | 7083.23 | 55.56 | 0.4109 | 0.4444 | 5665.57 | 44.44
747 | Passagem e desvio de prumadas |  | vb | 27/07/2020 | 19/11/2020 | 15 |  | 150000 | 8.2724 | 82723.65 |  | 55.1491 | 8.3333 |  | 83333 | 55.5553 | 0.4062 | 6.6667 | 66667 | 44.4447
748 | Instalação de bombas de recalque |  | un | 27/07/2020 | 19/11/2020 | 2 |  | 8449.47 | 1.103 | 4659.81 |  | 55.1491 | 1.1111 |  | 4694.1 | 55.555 | 0.4059 | 0.8889 | 3755.37 | 44.445
749 | - Hidrômetros |  |  | 21/06/2021 | 26/10/2021 |  |  | 8403.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8403.32 | 100
750 | Hidrômetros Tipo A* |  | vb | 21/06/2021 | 26/10/2021 | 1 |  | 8403.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8403.32 | 100
751 | - Louças e Metais |  |  | 07/07/2021 | 03/11/2021 |  |  | 37246.82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 37246.82 | 100
752 | Bacia sanitária |  | un | 07/07/2021 | 03/11/2021 | 72 |  | 37246.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 37246.82 | 100
753 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 27/07/2020 | 03/11/2021 |  |  | 81900 |  | 16965.18 |  | 20.7145 |  |  | 15925.14 | 19.4446 | -1.2699 |  | 65974.86 | 80.5554
754 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 27/07/2020 | 03/11/2021 | 234 |  | 81900 | 48.4719 | 16965.18 |  | 20.7145 | 45.5004 |  | 15925.14 | 19.4446 | -1.2699 | 188.4996 | 65974.86 | 80.5554
755 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 27/07/2020 | 03/11/2021 | 6 |  | 0 | 1.2429 | 0 |  | 20.7145 | 1.1667 |  | 0 | 19.445 | -1.2695 | 4.8333 | 0 | 80.555
756 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  |  | 01/02/2021 | 11/02/2021 |  |  | 13941.54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13941.54 | 100
757 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 01/02/2021 | 11/02/2021 |  |  | 3522.55 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3522.55 | 100
758 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | vb | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 1 |  | 3522.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3522.55 | 100
759 | - Instalações Sanitárias |  |  | 01/02/2021 | 11/02/2021 |  |  | 1318.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1318.99 | 100
760 | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | vb | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 1 |  | 1318.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318.99 | 100
761 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 01/02/2021 | 11/02/2021 |  |  | 9100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9100 | 100
762 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 26 |  | 9100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 9100 | 100
763 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
764 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  |  | 29/06/2020 | 12/11/2021 |  |  | 300902.61 |  | 115810.74 |  | 38.4878 |  |  | 97307.38 | 32.3385 | -6.1493 |  | 203595.23 | 67.6615
765 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 29/06/2020 | 08/07/2021 |  |  | 23197.94 |  | 14068.15 |  | 60.644 |  |  | 14068.15 | 60.644 | 0 |  | 9129.79 | 39.356
766 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 29/06/2020 | 14/08/2020 |  |  | 1778.34 |  | 1778.34 |  | 100 |  |  | 1778.34 | 100 | 0 |  | 0 | 0
767 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | vb | 29/06/2020 | 14/08/2020 | 1 |  | 1778.34 | 1 | 1778.34 |  | 100 | 1 |  | 1778.34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | - Instalações Hidráulicas de Água Quente |  |  | 29/06/2020 | 14/08/2020 |  |  | 2857.7 |  | 2857.7 |  | 100 |  |  | 2857.7 | 100 | 0 |  | 0 | 0
769 | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | vb | 29/06/2020 | 14/08/2020 | 1 |  | 2857.7 | 1 | 2857.7 |  | 100 | 1 |  | 2857.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | - Instalações Sanitárias |  |  | 29/06/2020 | 14/08/2020 |  |  | 4532.11 |  | 4532.11 |  | 100 |  |  | 4532.11 | 100 | 0 |  | 0 | 0
771 | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | vb | 29/06/2020 | 14/08/2020 | 1 |  | 4532.11 | 1 | 4532.11 |  | 100 | 1 |  | 4532.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | - Hidrômetros |  |  | 07/06/2021 | 18/06/2021 |  |  | 608.57 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 608.57 | 100
773 | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | vb | 07/06/2021 | 18/06/2021 | 1 |  | 608.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 608.57 | 100
774 | - Louças e Metais |  |  | 21/06/2021 | 08/07/2021 |  |  | 3621.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3621.22 | 100
775 | Bacia sanitária |  | un | 21/06/2021 | 08/07/2021 | 7 |  | 3621.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3621.22 | 100
776 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 21/06/2021 | 08/07/2021 | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
777 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 29/06/2020 | 08/07/2021 |  |  | 9800 |  | 4900 |  | 50 |  |  | 4900 | 50 | 0 |  | 4900 | 50
778 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 29/06/2020 | 08/07/2021 | 28 |  | 9800 | 14 | 4900 |  | 50 | 14 |  | 4900 | 50 | 0 | 14 | 4900 | 50
779 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 29/06/2020 | 08/07/2021 | 2 |  | 0 | 1 | 0 |  | 50 | 1 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50
780 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 13/07/2020 | 12/11/2021 |  |  | 269864.47 |  | 101742.59 |  | 37.7014 |  |  | 83239.23 | 30.8448 | -6.8566 |  | 186625.24 | 69.1552
781 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 13/07/2020 | 05/01/2021 |  |  | 22351.52 |  | 12528.43 |  | 56.0518 |  |  | 9933.02 | 44.44 | -11.6118 |  | 12418.5 | 55.56
782 | Instalações hidráulicas de água fria |  | pto | 13/07/2020 | 05/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 56.0518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | vb | 13/07/2020 | 05/01/2021 | 1 |  | 22351.52 | 0.5605 | 12528.43 |  | 56.0518 | 0.4444 |  | 9933.02 | 44.44 | -11.6118 | 0.5556 | 12418.5 | 55.56
784 | - Instalações Hidráulicas de Água Quente |  |  | 13/07/2020 | 05/01/2021 |  |  | 44238.05 |  | 24796.22 |  | 56.0518 |  |  | 19659.39 | 44.44 | -11.6118 |  | 24578.66 | 55.56
785 | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | vb | 13/07/2020 | 05/01/2021 | 1 |  | 44238.05 | 0.5605 | 24796.22 |  | 56.0518 | 0.4444 |  | 19659.39 | 44.44 | -11.6118 | 0.5556 | 24578.66 | 55.56
786 | - Instalações Sanitárias |  |  | 13/07/2020 | 05/01/2021 |  |  | 18630.53 |  | 10442.75 |  | 56.0518 |  |  | 8279.41 | 44.44 | -11.6118 |  | 10351.12 | 55.56
787 | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | vb | 13/07/2020 | 05/01/2021 | 1 |  | 18630.53 | 0.5605 | 10442.75 |  | 56.0518 | 0.4444 |  | 8279.41 | 44.44 | -11.6118 | 0.5556 | 10351.12 | 55.56
788 | - Prumadas |  |  | 13/07/2020 | 04/11/2020 |  |  | 30250.08 |  | 22182.93 |  | 73.3318 |  |  | 20167.3 | 66.6686 | -6.6632 |  | 10082.78 | 33.3314
789 | Prumadas de Água Tipo B |  | vb | 13/07/2020 | 04/11/2020 | 1 |  | 647.87 | 0.7333 | 475.09 |  | 73.3318 | 0.6667 |  | 431.93 | 66.67 | -6.6618 | 0.3333 | 215.94 | 33.33
790 | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | vb | 13/07/2020 | 04/11/2020 | 1 |  | 11958.66 | 0.7333 | 8769.5 |  | 73.3318 | 0.6667 |  | 7972.84 | 66.67 | -6.6618 | 0.3333 | 3985.82 | 33.33
791 | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | vb | 13/07/2020 | 04/11/2020 | 1 |  | 9194.08 | 0.7333 | 6742.18 |  | 73.3318 | 0.6667 |  | 6129.69 | 66.67 | -6.6618 | 0.3333 | 3064.39 | 33.33
792 | Instalação de bombas de recalque |  | un | 13/07/2020 | 04/11/2020 | 2 |  | 8449.47 | 1.4666 | 6196.15 |  | 73.3318 | 1.3333 |  | 5632.84 | 66.665 | -6.6668 | 0.6667 | 2816.63 | 33.335
793 | Prumadas hidráulicas |  | m | 13/07/2020 | 04/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.3318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | - Hidrômetros |  |  | 21/06/2021 | 10/11/2021 |  |  | 8403.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8403.32 | 100
795 | Hidrômetros Tipo B* |  | vb | 21/06/2021 | 10/11/2021 | 1 |  | 8403.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8403.32 | 100
796 | - Louças e Metais |  |  | 05/07/2021 | 12/11/2021 |  |  | 32590.97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32590.97 | 100
797 | Bacia sanitária |  | un | 05/07/2021 | 12/11/2021 | 63 |  | 32590.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 32590.97 | 100
798 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 05/07/2021 | 12/11/2021 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100
799 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 13/07/2020 | 12/11/2021 |  |  | 113400 |  | 31792.26 |  | 28.0355 |  |  | 25200.11 | 22.2223 | -5.8132 |  | 88199.89 | 77.7777
800 | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | pto | 13/07/2020 | 12/11/2021 | 324 |  | 113400 | 90.835 | 31792.26 |  | 28.0355 | 72.0003 |  | 25200.11 | 22.2223 | -5.8132 | 251.9997 | 88199.89 | 77.7777
801 | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | un | 13/07/2020 | 12/11/2021 | 6 |  | 0 | 1.6821 | 0 |  | 28.0355 | 1.3333 |  | 0 | 22.2217 | -5.8138 | 4.6667 | 0 | 77.7783
802 | - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  |  | 27/01/2021 | 17/02/2021 |  |  | 7840.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7840.2 | 100
803 | - Instalações Hidráulicas de Água Fria |  |  | 27/01/2021 | 17/02/2021 |  |  | 3524.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3524.44 | 100
804 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | vb | 27/01/2021 | 17/02/2021 | 1 |  | 3524.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3524.44 | 100
805 | - Instalações Sanitárias |  |  | 27/01/2021 | 17/02/2021 |  |  | 791.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 791.32 | 100
806 | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | vb | 27/01/2021 | 17/02/2021 | 1 |  | 791.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 791.32 | 100
807 | - Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  |  | 27/01/2021 | 17/02/2021 |  |  | 3524.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3524.44 | 100
808 | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | vb | 27/01/2021 | 17/02/2021 | 1 |  | 3524.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3524.44 | 100
809 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 49237.05 |  | 4923.71 |  | 10 |  |  | 3446.6 | 7 | -3 |  | 45790.45 | 93
810 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 24344.13 |  | 2434.41 |  | 10 |  |  | 1704.09 | 7 | -3 |  | 22640.04 | 93
811 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 18691.58 |  | 1869.16 |  | 10 |  |  | 1308.41 | 7 | -3 |  | 17383.17 | 93
812 | Instalações SPDA |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 8259.4 | 165.188 | 825.94 |  | 10 | 115.6316 |  | 578.16 | 7 | -3 | 1536.2484 | 7681.24 | 93
813 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 3303.76 | 165.188 | 330.38 |  | 10 | 115.6316 |  | 231.26 | 7 | -3 | 1536.2484 | 3072.5 | 93
814 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 6772.71 | 165.188 | 677.27 |  | 10 | 115.6316 |  | 474.09 | 7 | -3 | 1536.2484 | 6298.62 | 93
816 | Instalações de Extintores |  | un | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 4 |  | 355.71 | 0.4 | 35.57 |  | 10 | 0.28 |  | 24.9 | 7 | -3 | 3.72 | 330.81 | 93
817 | - Instalações GLP |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 2348.79 |  | 234.88 |  | 10 |  |  | 164.42 | 7.0002 | -2.9998 |  | 2184.37 | 92.9998
818 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 3.6 |  | 548.79 | 0.36 | 54.88 |  | 10 | 0.252 |  | 38.42 | 7 | -3 | 3.348 | 510.37 | 93
819 | Instalação Medidores Gás |  | un | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 3 |  | 1800 | 0.3 | 180 |  | 10 | 0.21 |  | 126 | 7 | -3 | 2.79 | 1674 | 93
820 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 3303.76 |  | 330.38 |  | 10 |  |  | 231.26 | 6.9999 | -3.0001 |  | 3072.5 | 93.0001
821 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 3303.76 | 165.188 | 330.38 |  | 10 | 115.6316 |  | 231.26 | 7 | -3 | 1536.2484 | 3072.5 | 93
822 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 24892.92 |  | 2489.29 |  | 10 |  |  | 1742.51 | 7 | -3 |  | 23150.41 | 93
823 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 18691.58 |  | 1869.16 |  | 10 |  |  | 1308.41 | 7 | -3 |  | 17383.17 | 93
824 | Instalações SPDA |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 8259.4 | 165.188 | 825.94 |  | 10 | 115.6316 |  | 578.16 | 7 | -3 | 1536.2484 | 7681.24 | 93
825 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 3303.76 | 165.188 | 330.38 |  | 10 | 115.6316 |  | 231.26 | 7 | -3 | 1536.2484 | 3072.5 | 93
826 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 6772.71 | 165.188 | 677.27 |  | 10 | 115.6316 |  | 474.09 | 7 | -3 | 1536.2484 | 6298.62 | 93
828 | Instalações de Extintores |  | un | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 4 |  | 355.71 | 0.4 | 35.57 |  | 10 | 0.28 |  | 24.9 | 7 | -3 | 3.72 | 330.81 | 93
829 | - Instalações GLP |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 548.79 |  | 54.88 |  | 10 |  |  | 38.42 | 7.0009 | -2.9991 |  | 510.37 | 92.9991
830 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 3.6 |  | 548.79 | 0.36 | 54.88 |  | 10 | 0.252 |  | 38.42 | 7 | -3 | 3.348 | 510.37 | 93
831 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 13/07/2020 | 01/11/2021 |  |  | 5652.55 |  | 565.26 |  | 10 |  |  | 395.68 | 7 | -3 |  | 5256.87 | 93
832 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 1651.88 |  | 3303.76 | 165.188 | 330.38 |  | 10 | 115.6316 |  | 231.26 | 7 | -3 | 1536.2484 | 3072.5 | 93
833 | Instalação Medidores Gás |  | un | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 3 |  | 1800 | 0.3 | 180 |  | 10 | 0.21 |  | 126 | 7 | -3 | 2.79 | 1674 | 93
834 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 13/07/2020 | 01/11/2021 | 3.6 |  | 548.79 | 0.36 | 54.88 |  | 10 | 0.252 |  | 38.42 | 7 | -3 | 3.348 | 510.37 | 93
835 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  |  | 28/07/2020 | 26/10/2021 |  |  | 36744.98 |  | 6878.49 |  | 18.7195 |  |  | 6947.6 | 18.9076 | 0.1881 |  | 29797.38 | 81.0924
836 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 14/08/2020 | 18/08/2021 |  |  | 17138.11 |  | 2908.43 |  | 16.9706 |  |  | 2908.43 | 16.9705 | -0.0001 |  | 14229.68 | 83.0295
837 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 07/06/2021 | 18/08/2021 |  |  | 9170.83 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9170.83 | 100
838 | Instalações SPDA |  | vb | 07/06/2021 | 18/08/2021 | 317.18 |  | 1585.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317.18 | 1585.9 | 100
839 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 07/06/2021 | 18/08/2021 | 317.18 |  | 634.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 317.18 | 634.36 | 100
840 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 07/06/2021 | 18/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | vb | 07/06/2021 | 18/08/2021 | 1651.88 |  | 6772.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1651.88 | 6772.71 | 100
842 | Instalações de Extintores |  | un | 07/06/2021 | 18/08/2021 | 2 |  | 177.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.86 | 100
843 | - Instalações GLP |  |  | 14/08/2020 | 02/03/2021 |  |  | 3666.46 |  | 1833.23 |  | 50 |  |  | 1833.23 | 50 | 0 |  | 1833.23 | 50
844 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 1.53 | 233.23 |  | 50 | 1.53 |  | 233.23 | 50 | 0 | 1.53 | 233.23 | 50
845 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 4 |  | 1400 | 2 | 700 |  | 50 | 2 |  | 700 | 50 | 0 | 2 | 700 | 50
846 | Instalação Medidores Gás |  | un | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 3 |  | 1800 | 1.5 | 900 |  | 50 | 1.5 |  | 900 | 50 | 0 | 1.5 | 900 | 50
847 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 14/08/2020 | 18/08/2021 |  |  | 4300.82 |  | 1075.21 |  | 25 |  |  | 1075.2 | 24.9999 | -0.0001 |  | 3225.62 | 75.0001
848 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 14/08/2020 | 18/08/2021 | 317.18 |  | 634.36 | 79.295 | 158.59 |  | 25 | 79.295 |  | 158.59 | 25 | 0 | 237.885 | 475.77 | 75
849 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 14/08/2020 | 18/08/2021 | 4 |  | 1400 | 1 | 350 |  | 25 | 1 |  | 350 | 25 | 0 | 3 | 1050 | 75
850 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 14/08/2020 | 18/08/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 0.765 | 116.62 |  | 25 | 0.765 |  | 116.61 | 25 | 0 | 2.295 | 349.85 | 75
851 | Instalação Medidores Gás |  | un | 14/08/2020 | 18/08/2021 | 3 |  | 1800 | 0.75 | 450 |  | 25 | 0.75 |  | 450 | 25 | 0 | 2.25 | 1350 | 75
852 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 28/08/2020 | 26/10/2021 |  |  | 15790.83 |  | 3362.85 |  | 21.2962 |  |  | 3425.88 | 21.6954 | 0.3992 |  | 12364.95 | 78.3046
853 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 21/06/2021 | 26/10/2021 |  |  | 3457.91 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3457.91 | 100
854 | Instalações SPDA |  | vb | 21/06/2021 | 26/10/2021 | 303.51 |  | 1517.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 303.51 | 1517.56 | 100
855 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 21/06/2021 | 26/10/2021 | 303.51 |  | 607.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 303.51 | 607.02 | 100
856 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 21/06/2021 | 26/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | vb | 21/06/2021 | 26/10/2021 | 303.51 |  | 1244.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 303.51 | 1244.4 | 100
858 | Instalações de Extintores |  | un | 21/06/2021 | 26/10/2021 | 1 |  | 88.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.93 | 100
859 | - Instalações GLP |  |  | 28/08/2020 | 04/02/2021 |  |  | 6166.46 |  | 1681.43 |  | 27.2673 |  |  | 1712.94 | 27.7783 | 0.511 |  | 4453.52 | 72.2217
860 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 0.8344 | 127.19 |  | 27.2673 | 0.85 |  | 129.57 | 27.7778 | 0.5105 | 2.21 | 336.89 | 72.2222
861 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 6 |  | 2100 | 1.636 | 572.61 |  | 27.2673 | 1.6667 |  | 583.35 | 27.7783 | 0.511 | 4.3333 | 1516.65 | 72.2217
862 | Instalação Medidores Gás |  | un | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 6 |  | 3600 | 1.636 | 981.62 |  | 27.2673 | 1.6667 |  | 1000.02 | 27.7783 | 0.511 | 4.3333 | 2599.98 | 72.2217
863 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 28/08/2020 | 04/02/2021 |  |  | 6166.46 |  | 1681.43 |  | 27.2673 |  |  | 1712.94 | 27.7783 | 0.511 |  | 4453.52 | 72.2217
864 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 6 |  | 2100 | 1.636 | 572.61 |  | 27.2673 | 1.6667 |  | 583.35 | 27.7783 | 0.511 | 4.3333 | 1516.65 | 72.2217
865 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 0.8344 | 127.19 |  | 27.2673 | 0.85 |  | 129.57 | 27.7778 | 0.5105 | 2.21 | 336.89 | 72.2222
866 | Instalação Medidores Gás |  | un | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 6 |  | 3600 | 1.636 | 981.62 |  | 27.2673 | 1.6667 |  | 1000.02 | 27.7783 | 0.511 | 4.3333 | 2599.98 | 72.2217
867 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  |  | 28/07/2020 | 26/10/2021 |  |  | 3816.04 |  | 607.2 |  | 15.9118 |  |  | 613.29 | 16.0714 | 0.1596 |  | 3202.75 | 83.9286
868 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 28/07/2020 | 26/10/2021 |  |  | 3349.58 |  | 532.98 |  | 15.9118 |  |  | 538.32 | 16.0713 | 0.1595 |  | 2811.26 | 83.9287
869 | Instalações SPDA |  | vb | 28/07/2020 | 26/10/2021 | 512.94 |  | 2564.7 | 81.618 | 408.09 |  | 15.9118 | 82.4366 |  | 412.18 | 16.0714 | 0.1596 | 430.5034 | 2152.52 | 83.9286
870 | Instalações de Extintores |  | un | 28/07/2020 | 26/10/2021 | 2 |  | 177.86 | 0.3182 | 28.3 |  | 15.9118 | 0.3214 |  | 28.58 | 16.07 | 0.1582 | 1.6786 | 149.28 | 83.93
871 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 28/07/2020 | 26/10/2021 | 303.51 |  | 607.02 | 48.2939 | 96.59 |  | 15.9118 | 48.7783 |  | 97.56 | 16.0714 | 0.1596 | 254.7317 | 509.46 | 83.9286
872 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 28/07/2020 | 26/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.9118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | - Instalações GLP |  |  | 28/07/2020 | 26/10/2021 |  |  | 466.46 |  | 74.22 |  | 15.9118 |  |  | 74.97 | 16.0721 | 0.1603 |  | 391.49 | 83.9279
874 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 28/07/2020 | 26/10/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 0.4869 | 74.22 |  | 15.9118 | 0.4918 |  | 74.97 | 16.0719 | 0.1601 | 2.5682 | 391.49 | 83.9281
875 | Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 28/07/2020 | 26/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.0336 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  |  | 12/08/2020 | 29/11/2021 |  |  | 34525.49 |  | 11154.98 |  | 32.3094 |  |  | 10655.1 | 30.8615 | -1.4479 |  | 23870.39 | 69.1385
877 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 12/08/2020 | 18/06/2021 |  |  | 15563.5 |  | 7781.75 |  | 50 |  |  | 7781.76 | 50.0001 | 0.0001 |  | 7781.74 | 49.9999
878 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 12/08/2020 | 18/06/2021 |  |  | 8930.58 |  | 4465.29 |  | 50 |  |  | 4465.3 | 50.0001 | 0.0001 |  | 4465.28 | 49.9999
879 | Instalações SPDA |  | vb | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 772.51 |  | 3862.56 | 386.255 | 1931.28 |  | 50 | 386.255 |  | 1931.28 | 50 | 0 | 386.255 | 1931.28 | 50
880 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 772.51 |  | 1545.02 | 386.255 | 772.51 |  | 50 | 386.255 |  | 772.51 | 50 | 0 | 386.255 | 772.51 | 50
881 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | vb | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 772.51 |  | 3167.29 | 386.255 | 1583.65 |  | 50 | 386.255 |  | 1583.65 | 50 | 0 | 386.255 | 1583.64 | 50
883 | Instalações de Extintores |  | un | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 4 |  | 355.71 | 2 | 177.86 |  | 50 | 2 |  | 177.86 | 50 | 0 | 2 | 177.85 | 50
884 | - Instalações GLP |  |  | 12/08/2020 | 18/06/2021 |  |  | 3316.46 |  | 1658.23 |  | 50 |  |  | 1658.23 | 50 | 0 |  | 1658.23 | 50
885 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 1.53 | 233.23 |  | 50 | 1.53 |  | 233.23 | 50 | 0 | 1.53 | 233.23 | 50
886 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 3 |  | 1050 | 1.5 | 525 |  | 50 | 1.5 |  | 525 | 50 | 0 | 1.5 | 525 | 50
887 | Instalação Medidores Gás |  | un | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 3 |  | 1800 | 1.5 | 900 |  | 50 | 1.5 |  | 900 | 50 | 0 | 1.5 | 900 | 50
888 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 12/08/2020 | 18/06/2021 |  |  | 3316.46 |  | 1658.23 |  | 50 |  |  | 1658.23 | 50 | 0 |  | 1658.23 | 50
889 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 3 |  | 1050 | 1.5 | 525 |  | 50 | 1.5 |  | 525 | 50 | 0 | 1.5 | 525 | 50
890 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 1.53 | 233.23 |  | 50 | 1.53 |  | 233.23 | 50 | 0 | 1.53 | 233.23 | 50
891 | Instalação Medidores Gás |  | un | 12/08/2020 | 18/06/2021 | 3 |  | 1800 | 1.5 | 900 |  | 50 | 1.5 |  | 900 | 50 | 0 | 1.5 | 900 | 50
892 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 21/08/2020 | 10/11/2021 |  |  | 15310.07 |  | 2544.67 |  | 16.6209 |  |  | 2126.35 | 13.8886 | -2.7323 |  | 13183.72 | 86.1114
893 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 21/08/2020 | 10/11/2021 |  |  | 2977.15 |  | 494.83 |  | 16.6209 |  |  | 413.49 | 13.8888 | -2.7321 |  | 2563.66 | 86.1112
894 | Instalações SPDA |  | vb | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 260.2 |  | 1301 | 43.2476 | 216.24 |  | 16.6209 | 36.1389 |  | 180.69 | 13.8889 | -2.732 | 224.0611 | 1120.31 | 86.1111
895 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 260.2 |  | 520.4 | 43.2476 | 86.5 |  | 16.6209 | 36.1389 |  | 72.28 | 13.8889 | -2.732 | 224.0611 | 448.12 | 86.1111
896 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.6209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | vb | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 260.2 |  | 1066.82 | 43.2476 | 177.32 |  | 16.6209 | 36.1389 |  | 148.17 | 13.8889 | -2.732 | 224.0611 | 918.65 | 86.1111
898 | Instalações de Extintores |  | un | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 1 |  | 88.93 | 0.1662 | 14.78 |  | 16.6209 | 0.1389 |  | 12.35 | 13.89 | -2.7309 | 0.8611 | 76.58 | 86.11
899 | - Instalações GLP |  |  | 21/08/2020 | 10/11/2021 |  |  | 6166.46 |  | 1024.92 |  | 16.6209 |  |  | 856.43 | 13.8885 | -2.7324 |  | 5310.03 | 86.1115
900 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 0.5086 | 77.53 |  | 16.6209 | 0.425 |  | 64.79 | 13.8889 | -2.732 | 2.635 | 401.67 | 86.1111
901 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 6 |  | 2100 | 0.9973 | 349.04 |  | 16.6209 | 0.8333 |  | 291.66 | 13.8883 | -2.7326 | 5.1667 | 1808.34 | 86.1117
902 | Instalação Medidores Gás |  | un | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 6 |  | 3600 | 0.9973 | 598.35 |  | 16.6209 | 0.8333 |  | 499.98 | 13.8883 | -2.7326 | 5.1667 | 3100.02 | 86.1117
903 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 21/08/2020 | 10/11/2021 |  |  | 6166.46 |  | 1024.92 |  | 16.6209 |  |  | 856.43 | 13.8885 | -2.7324 |  | 5310.03 | 86.1115
904 | Instalação Tubulação de Gás |  | pto | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 6 |  | 2100 | 0.9973 | 349.04 |  | 16.6209 | 0.8333 |  | 291.66 | 13.8883 | -2.7326 | 5.1667 | 1808.34 | 86.1117
905 | Instalação Prumada de Gás |  | m | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 3.06 |  | 466.46 | 0.5086 | 77.53 |  | 16.6209 | 0.425 |  | 64.79 | 13.8889 | -2.732 | 2.635 | 401.67 | 86.1111
906 | Instalação Medidores Gás |  | un | 21/08/2020 | 10/11/2021 | 6 |  | 3600 | 0.9973 | 598.35 |  | 16.6209 | 0.8333 |  | 499.98 | 13.8883 | -2.7326 | 5.1667 | 3100.02 | 86.1117
907 | - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  |  | 12/08/2020 | 29/11/2021 |  |  | 3651.92 |  | 828.55 |  | 22.6882 |  |  | 746.99 | 20.4547 | -2.2335 |  | 2904.93 | 79.5453
908 | - Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  |  | 12/08/2020 | 29/11/2021 |  |  | 3131.52 |  | 710.49 |  | 22.6882 |  |  | 640.54 | 20.4546 | -2.2336 |  | 2490.98 | 79.5454
909 | Instalações SPDA |  | vb | 12/08/2020 | 29/11/2021 | 463.86 |  | 2319.3 | 105.2415 | 526.21 |  | 22.6882 | 94.8807 |  | 474.4 | 20.4546 | -2.2336 | 368.9793 | 1844.9 | 79.5454
910 | Instalações de Extintores |  | un | 12/08/2020 | 29/11/2021 | 2 |  | 177.86 | 0.4538 | 40.35 |  | 22.6882 | 0.4091 |  | 36.38 | 20.455 | -2.2332 | 1.5909 | 141.48 | 79.545
911 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 12/08/2020 | 29/11/2021 | 317.18 |  | 634.36 | 71.9624 | 143.92 |  | 22.6882 | 64.8779 |  | 129.76 | 20.4546 | -2.2336 | 252.3021 | 504.6 | 79.5454
912 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | un | 12/08/2020 | 29/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.6882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Instalações GLP |  |  | 12/08/2020 | 29/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | - Mão de Obra Outras Instalações |  |  | 12/08/2020 | 29/11/2021 |  |  | 520.4 |  | 118.07 |  | 22.6882 |  |  | 106.45 | 20.4554 | -2.2328 |  | 413.95 | 79.5446
915 | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | vb | 12/08/2020 | 29/11/2021 | 260.2 |  | 520.4 | 59.0347 | 118.07 |  | 22.6882 | 53.2229 |  | 106.45 | 20.4546 | -2.2336 | 206.9771 | 413.95 | 79.5454
916 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  |  | 08/03/2021 | 01/11/2021 |  |  | 1672.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1672.7 | 100
917 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  |  | 29/03/2021 | 01/11/2021 |  |  | 1036.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1036.35 | 100
918 | Sistemas de Automação |  |  | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | - Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 29/03/2021 | 12/04/2021 |  |  | 636.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 636.35 | 100
920 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | pto | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 1 |  | 470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 | 100
921 | Instalações de Ventokit |  | un | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 1 |  | 166.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.35 | 100
922 | - Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 28/09/2021 | 01/11/2021 |  |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 100
923 | Instalação de Interfonia Interna |  | pto | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 1 |  | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 100
924 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  |  | 08/03/2021 | 27/10/2021 |  |  | 636.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 636.35 | 100
925 | Sistemas de Automação |  |  | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | - Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 08/03/2021 | 19/03/2021 |  |  | 636.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 636.35 | 100
927 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | pto | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 1 |  | 470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 | 100
928 | Instalações de Ventokit |  | un | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 1 |  | 166.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.35 | 100
929 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  |  | 14/08/2020 | 02/03/2021 |  |  | 78548.1 |  | 22920.36 |  | 29.18 |  |  | 23287.62 | 29.6476 | 0.4676 |  | 55260.48 | 70.3524
931 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 14/08/2020 | 02/03/2021 |  |  | 6609.05 |  | 3304.53 |  | 50 |  |  | 3304.52 | 49.9999 | -0.0001 |  | 3304.53 | 50.0001
932 | Sistemas de Automação |  |  | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.1682 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | - Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 14/08/2020 | 02/03/2021 |  |  | 6609.05 |  | 3304.53 |  | 50 |  |  | 3304.52 | 49.9999 | -0.0001 |  | 3304.53 | 50.0001
934 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | pto | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 13 |  | 6110 | 6.5 | 3055 |  | 50 | 6.5 |  | 3055 | 50 | 0 | 6.5 | 3055 | 50
935 | Instalações de Ventokit |  | un | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 3 |  | 499.05 | 1.5 | 249.53 |  | 50 | 1.5 |  | 249.52 | 50 | 0 | 1.5 | 249.53 | 50
936 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 14/08/2020 | 02/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.1682 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 28/08/2020 | 04/02/2021 |  |  | 71939.05 |  | 19615.84 |  | 27.2673 |  |  | 19983.1 | 27.7778 | 0.5105 |  | 51955.95 | 72.2222
938 | Sistemas de Automação |  |  | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.6091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | - Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 28/08/2020 | 04/02/2021 |  |  | 71939.05 |  | 19615.84 |  | 27.2673 |  |  | 19983.1 | 27.7778 | 0.5105 |  | 51955.95 | 72.2222
940 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | pto | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 152 |  | 71440 | 41.4463 | 19479.76 |  | 27.2673 | 42.2223 |  | 19844.48 | 27.7778 | 0.5105 | 109.7777 | 51595.52 | 72.2222
941 | Instalações de Ventokit |  | un | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 3 |  | 499.05 | 0.818 | 136.08 |  | 27.2673 | 0.8333 |  | 138.62 | 27.7767 | 0.5094 | 2.1667 | 360.43 | 72.2233
942 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 28/08/2020 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.6091 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
944 | Sistemas de Automação |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  |  | 12/08/2020 | 04/02/2021 |  |  | 72242.7 |  | 27053.37 |  | 37.4479 |  |  | 23362.7 | 32.3392 | -5.1087 |  | 48880 | 67.6608
948 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 12/08/2020 | 20/08/2020 |  |  | 4562.7 |  | 4562.7 |  | 100 |  |  | 4562.7 | 100 | 0 |  | 0 | 0
949 | Sistemas de Automação |  |  | 12/08/2020 | 20/08/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | - Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 12/08/2020 | 20/08/2020 |  |  | 4562.7 |  | 4562.7 |  | 100 |  |  | 4562.7 | 100 | 0 |  | 0 | 0
951 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | pto | 12/08/2020 | 20/08/2020 | 9 |  | 4230 | 9 | 4230 |  | 100 | 9 |  | 4230 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | Instalações de Ventokit |  | un | 12/08/2020 | 20/08/2020 | 2 |  | 332.7 | 2 | 332.7 |  | 100 | 2 |  | 332.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 12/08/2020 | 20/08/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 21/08/2020 | 12/01/2021 |  |  | 67680 |  | 22490.67 |  | 33.2309 |  |  | 18800 | 27.7778 | -5.4531 |  | 48880 | 72.2222
955 | Sistemas de Automação |  |  | 21/08/2020 | 12/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.1018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | - Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 21/08/2020 | 12/01/2021 |  |  | 67680 |  | 22490.67 |  | 33.2309 |  |  | 18800 | 27.7778 | -5.4531 |  | 48880 | 72.2222
957 | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | pto | 21/08/2020 | 12/01/2021 | 144 |  | 67680 | 47.8525 | 22490.67 |  | 33.2309 | 40 |  | 18800 | 27.7778 | -5.4531 | 104 | 48880 | 72.2222
958 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 21/08/2020 | 12/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.1018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | - CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
960 | Sistemas de Automação |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | Instalações de Telefonia e Interfonia |  |  | 22/01/2021 | 04/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  |  | 11/05/2021 | 08/06/2021 |  |  | 735.46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 735.46 | 100
964 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  |  | 28/05/2021 | 08/06/2021 |  |  | 442.41 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.41 | 100
965 | - Impermeabilização |  |  | 28/05/2021 | 08/06/2021 |  |  | 178.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 178.88 | 100
966 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 28/05/2021 | 08/06/2021 | 29.54 |  | 169.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.54 | 169.73 | 100
967 | Impermeabilização de Peitoril |  | m2 | 28/05/2021 | 08/06/2021 | 0.77 |  | 9.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 9.15 | 100
968 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 28/05/2021 | 08/06/2021 |  |  | 263.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 263.53 | 100
969 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 28/05/2021 | 08/06/2021 | 29.54 |  | 251.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.54 | 251.09 | 100
970 | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | m2 | 28/05/2021 | 08/06/2021 | 0.77 |  | 12.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 12.44 | 100
971 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  |  | 11/05/2021 | 18/05/2021 |  |  | 293.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 293.05 | 100
972 | - Impermeabilização |  |  | 11/05/2021 | 18/05/2021 |  |  | 118.72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 118.72 | 100
973 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 11/05/2021 | 18/05/2021 | 18.76 |  | 107.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 107.79 | 100
974 | Impermeabilização de Peitoril |  | m2 | 11/05/2021 | 18/05/2021 | 0.92 |  | 10.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 10.93 | 100
975 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 11/05/2021 | 18/05/2021 |  |  | 174.33 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 174.33 | 100
976 | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | m2 | 11/05/2021 | 18/05/2021 | 0.92 |  | 14.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 14.87 | 100
977 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 11/05/2021 | 18/05/2021 | 18.76 |  | 159.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 159.46 | 100
978 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  |  | 28/10/2020 | 12/05/2021 |  |  | 134176.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 134176.24 | 100
979 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 12/11/2020 | 12/05/2021 |  |  | 8011 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8011 | 100
980 | - Impermeabilização |  |  | 12/11/2020 | 12/05/2021 |  |  | 4982.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4982.02 | 100
981 | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | m2 | 12/11/2020 | 12/05/2021 | 41.35 |  | 3395.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 3395.15 | 100
982 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 12/11/2020 | 12/05/2021 | 79.71 |  | 457.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 457.98 | 100
983 | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | m2 | 12/11/2020 | 12/05/2021 | 79.71 |  | 1128.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 1128.89 | 100
984 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 12/11/2020 | 12/05/2021 |  |  | 3028.98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3028.98 | 100
985 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 12/11/2020 | 12/05/2021 | 79.71 |  | 677.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 677.54 | 100
986 | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | m2 | 12/11/2020 | 12/05/2021 | 79.71 |  | 2351.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 2351.44 | 100
987 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  |  | 28/10/2020 | 12/05/2021 |  |  | 13664.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13664.04 | 100
988 | - Impermeabilização |  |  | 28/10/2020 | 12/05/2021 |  |  | 10356.46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10356.46 | 100
989 | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | m2 | 28/10/2020 | 12/05/2021 | 106.39 |  | 8735.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106.39 | 8735.43 | 100
990 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 28/10/2020 | 12/05/2021 | 19.89 |  | 114.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 114.28 | 100
991 | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | m2 | 28/10/2020 | 12/05/2021 | 106.39 |  | 1506.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106.39 | 1506.75 | 100
992 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 28/10/2020 | 12/05/2021 |  |  | 3307.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3307.58 | 100
993 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 28/10/2020 | 12/05/2021 | 19.89 |  | 169.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 169.07 | 100
994 | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | m2 | 28/10/2020 | 12/05/2021 | 106.39 |  | 3138.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106.39 | 3138.51 | 100
995 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 26/11/2020 | 15/04/2021 |  |  | 16917.79 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16917.79 | 100
996 | - Impermeabilização |  |  | 26/11/2020 | 15/04/2021 |  |  | 6823.36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6823.36 | 100
997 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 26/11/2020 | 15/04/2021 | 1187.58 |  | 6823.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1187.58 | 6823.36 | 100
998 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 26/11/2020 | 15/04/2021 |  |  | 10094.43 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10094.43 | 100
999 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 26/11/2020 | 15/04/2021 | 1187.58 |  | 10094.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1187.58 | 10094.43 | 100
1000 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  |  | 20/04/2021 | 11/05/2021 |  |  | 95583.41 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 95583.41 | 100
1001 | - Impermeabilização |  |  | 20/04/2021 | 11/05/2021 |  |  | 73548.38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 73548.38 | 100
1002 | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | m2 | 20/04/2021 | 11/05/2021 | 746.96 |  | 61331.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 746.96 | 61331.09 | 100
1003 | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | m2 | 20/04/2021 | 11/05/2021 | 499 |  | 1638.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 499 | 1638.47 | 100
1004 | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | m2 | 20/04/2021 | 11/05/2021 | 746.96 |  | 10578.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 746.96 | 10578.82 | 100
1005 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 20/04/2021 | 11/05/2021 |  |  | 22035.03 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22035.03 | 100
1006 | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | m2 | 20/04/2021 | 11/05/2021 | 746.95 |  | 22035.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 746.95 | 22035.03 | 100
1007 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  |  | 29/10/2020 | 12/05/2021 |  |  | 171094.31 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 171094.31 | 100
1008 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 29/10/2020 | 12/11/2020 |  |  | 324.09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 324.09 | 100
1009 | - Impermeabilização |  |  | 29/10/2020 | 12/11/2020 |  |  | 130.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 130.71 | 100
1010 | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | m2 | 29/10/2020 | 12/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 29/10/2020 | 12/11/2020 | 22.75 |  | 130.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 130.71 | 100
1012 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 29/10/2020 | 12/11/2020 |  |  | 193.38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 193.38 | 100
1013 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 29/10/2020 | 12/11/2020 | 22.75 |  | 193.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 193.38 | 100
1014 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  |  | 06/05/2021 | 12/05/2021 |  |  | 71530.61 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 71530.61 | 100
1015 | - Impermeabilização |  |  | 06/05/2021 | 12/05/2021 |  |  | 54436.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 54436.63 | 100
1016 | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | m2 | 06/05/2021 | 12/05/2021 | 561.8 |  | 46128.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561.8 | 46128.05 | 100
1017 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 06/05/2021 | 12/05/2021 | 61.28 |  | 352.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.28 | 352.09 | 100
1018 | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | m2 | 06/05/2021 | 12/05/2021 | 561.8 |  | 7956.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561.8 | 7956.49 | 100
1019 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 06/05/2021 | 12/05/2021 |  |  | 17093.98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17093.98 | 100
1020 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 06/05/2021 | 12/05/2021 | 61.28 |  | 520.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.28 | 520.88 | 100
1021 | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | m2 | 06/05/2021 | 12/05/2021 | 561.8 |  | 16573.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 561.8 | 16573.1 | 100
1022 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 17/11/2020 | 28/04/2021 |  |  | 9887.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9887.3 | 100
1023 | - Impermeabilização |  |  | 17/11/2020 | 28/04/2021 |  |  | 3987.79 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3987.79 | 100
1024 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | m2 | 17/11/2020 | 28/04/2021 | 694.06 |  | 3987.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 694.06 | 3987.79 | 100
1025 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 17/11/2020 | 28/04/2021 |  |  | 5899.51 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5899.51 | 100
1026 | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | m2 | 17/11/2020 | 28/04/2021 | 694.06 |  | 5899.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 694.06 | 5899.51 | 100
1027 | - IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  |  | 26/03/2021 | 29/04/2021 |  |  | 89352.31 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 89352.31 | 100
1028 | - Impermeabilização |  |  | 26/03/2021 | 29/04/2021 |  |  | 68736.23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 68736.23 | 100
1029 | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | m2 | 26/03/2021 | 29/04/2021 | 698.85 |  | 57380.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 698.85 | 57380.9 | 100
1030 | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | m2 | 26/03/2021 | 29/04/2021 | 444 |  | 1457.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 444 | 1457.87 | 100
1031 | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | m2 | 26/03/2021 | 29/04/2021 | 698.85 |  | 9897.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 698.85 | 9897.46 | 100
1032 | - Mão de Obra Impermeabilização |  |  | 26/03/2021 | 29/04/2021 |  |  | 20616.08 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20616.08 | 100
1033 | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | m2 | 26/03/2021 | 29/04/2021 | 698.85 |  | 20616.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 698.85 | 20616.08 | 100
1034 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  |  | 09/04/2021 | 27/05/2021 |  |  | 111100.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 111100.05 | 100
1035 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  |  | 29/04/2021 | 27/05/2021 |  |  | 61831.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 61831.99 | 100
1036 | - Revestimento de Piso |  |  | 14/05/2021 | 27/05/2021 |  |  | 1099.86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1099.86 | 100
1037 | Contrapiso |  | m2 | 14/05/2021 | 27/05/2021 | 111.44 |  | 1099.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.44 | 1099.86 | 100
1038 | - Revestimento de Parede |  |  | 29/04/2021 | 13/05/2021 |  |  | 14993.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14993.56 | 100
1039 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 1543.14 |  | 3970.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1543.14 | 3970.34 | 100
1040 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 37.49 |  | 227.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.49 | 227.41 | 100
1041 | Reboco Interno |  | m2 | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 1543.14 |  | 10795.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1543.14 | 10795.81 | 100
1042 | - Revestimento de Teto |  |  | 29/04/2021 | 13/05/2021 |  |  | 1066.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1066.22 | 100
1043 | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | m2 | 29/04/2021 | 13/05/2021 | 1390.662 |  | 1066.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1390.662 | 1066.22 | 100
1044 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 29/04/2021 | 27/05/2021 |  |  | 44672.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 44672.35 | 100
1045 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 29/04/2021 | 27/05/2021 | 111.44 |  | 2005.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.44 | 2005.92 | 100
1046 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 29/04/2021 | 27/05/2021 | 1543.09 |  | 4860.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1543.09 | 4860.73 | 100
1047 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 29/04/2021 | 27/05/2021 | 1543.09 |  | 37805.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1543.09 | 37805.7 | 100
1048 | Estucamento de Cubetas - MO |  | m2 | 29/04/2021 | 27/05/2021 | 596.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596.28 | 0 | 100
1049 | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | m2 | 29/04/2021 | 27/05/2021 | 343.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 343.04 | 0 | 100
1050 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  |  | 09/04/2021 | 10/05/2021 |  |  | 49268.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 49268.06 | 100
1051 | - Revestimento de Piso |  |  | 27/04/2021 | 10/05/2021 |  |  | 396.75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 396.75 | 100
1052 | Contrapiso |  | m2 | 27/04/2021 | 10/05/2021 | 40.2 |  | 396.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 396.75 | 100
1053 | - Revestimento de Parede |  |  | 09/04/2021 | 26/04/2021 |  |  | 12231.01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12231.01 | 100
1054 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 1258.26 |  | 3237.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1258.26 | 3237.38 | 100
1055 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 31.46 |  | 190.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 190.84 | 100
1056 | Reboco Interno |  | m2 | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 1258.26 |  | 8802.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1258.26 | 8802.79 | 100
1057 | - Revestimento de Teto |  |  | 09/04/2021 | 26/04/2021 |  |  | 1125.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1125.63 | 100
1058 | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | m2 | 09/04/2021 | 26/04/2021 | 1468.144 |  | 1125.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1468.144 | 1125.63 | 100
1059 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 09/04/2021 | 10/05/2021 |  |  | 35514.67 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35514.67 | 100
1060 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 10/05/2021 | 40.21 |  | 723.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.21 | 723.78 | 100
1061 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 10/05/2021 | 1258.26 |  | 3963.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1258.26 | 3963.52 | 100
1062 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 10/05/2021 | 1258.26 |  | 30827.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1258.26 | 30827.37 | 100
1063 | Estucamento de Cubetas - MO |  | m2 | 09/04/2021 | 10/05/2021 | 596.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596.28 | 0 | 100
1064 | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | m2 | 09/04/2021 | 10/05/2021 | 343.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 343.04 | 0 | 100
1065 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  |  | 08/09/2020 | 13/05/2021 |  |  | 555776.19 |  | 10123.02 |  | 1.8214 |  |  | 12113.68 | 2.1796 | 0.3582 |  | 543662.51 | 97.8204
1066 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 30/09/2020 | 05/11/2020 |  |  | 34412.57 |  | 3960.28 |  | 11.5082 |  |  | 11281.08 | 32.7819 | 21.2737 |  | 23131.49 | 67.2181
1067 | - Revestimento de Piso |  |  | 22/10/2020 | 05/11/2020 |  |  | 2922.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 324.71 | 11.1111 | 11.1111 |  | 2597.69 | 88.8889
1068 | Piso cimentado para escada* |  | m2 | 22/10/2020 | 05/11/2020 | 6.24 |  | 89.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6933 |  | 9.92 | 11.1106 | 11.1106 | 5.5467 | 79.34 | 88.8894
1069 | Contrapiso |  | m2 | 22/10/2020 | 05/11/2020 | 287.06 |  | 2833.14 | 0 | 0 |  | 0 | 31.8955 |  | 314.79 | 11.1111 | 11.1111 | 255.1645 | 2518.35 | 88.8889
1070 | - Revestimento de Parede |  |  | 30/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 6862.47 |  | 1311.69 |  | 19.114 |  |  | 3431.23 | 49.9999 | 30.8859 |  | 3431.24 | 50.0001
1071 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 703.82 |  | 1810.86 | 134.5282 | 346.13 |  | 19.114 | 351.91 |  | 905.43 | 50 | 30.886 | 351.91 | 905.43 | 50
1072 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 21.05 |  | 127.69 | 4.0235 | 24.41 |  | 19.114 | 10.525 |  | 63.84 | 50 | 30.886 | 10.525 | 63.85 | 50
1073 | Reboco Interno |  | m2 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 703.82 |  | 4923.92 | 134.5282 | 941.16 |  | 19.114 | 351.91 |  | 2461.96 | 50 | 30.886 | 351.91 | 2461.96 | 50
1074 | - Revestimento de Teto |  |  | 30/09/2020 | 21/10/2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1075 | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | m2 | 30/09/2020 | 21/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 30/09/2020 | 05/11/2020 |  |  | 24627.7 |  | 2648.59 |  | 10.7545 |  |  | 7525.14 | 30.5556 | 19.8011 |  | 17102.56 | 69.4444
1077 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 287.06 |  | 5167.08 | 30.8719 | 555.69 |  | 10.7545 | 87.7129 |  | 1578.83 | 30.5556 | 19.8011 | 199.3471 | 3588.25 | 69.4444
1078 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 703.82 |  | 2217.03 | 75.6923 | 238.43 |  | 10.7545 | 215.0564 |  | 677.43 | 30.5556 | 19.8011 | 488.7636 | 1539.6 | 69.4444
1079 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 30/09/2020 | 05/11/2020 | 703.82 |  | 17243.59 | 75.6923 | 1854.46 |  | 10.7545 | 215.0564 |  | 5268.88 | 30.5556 | 19.8011 | 488.7636 | 11974.71 | 69.4444
1080 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  |  | 17/09/2020 | 03/05/2021 |  |  | 23382.16 |  | 6162.74 |  | 26.3566 |  |  | 832.6 | 3.5608 | -22.7958 |  | 22549.56 | 96.4392
1081 | - Revestimento de Piso |  |  | 07/10/2020 | 03/05/2021 |  |  | 2383.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2383.39 | 100
1082 | Contrapiso |  | m2 | 07/10/2020 | 03/05/2021 | 241.49 |  | 2383.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 2383.39 | 100
1083 | - Revestimento de Parede |  |  | 17/09/2020 | 16/04/2021 |  |  | 4315.34 |  | 1597.07 |  | 37.0091 |  |  | 215.77 | 5.0001 | -32.009 |  | 4099.57 | 94.9999
1084 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 446.17 |  | 1147.95 | 165.1235 | 424.85 |  | 37.0091 | 22.3085 |  | 57.4 | 5 | -32.0091 | 423.8615 | 1090.55 | 95
1085 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 7.58 |  | 45.98 | 2.8053 | 17.02 |  | 37.0091 | 0.379 |  | 2.3 | 5 | -32.0091 | 7.201 | 43.68 | 95
1086 | Reboco Interno |  | m2 | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 446.17 |  | 3121.41 | 165.1235 | 1155.21 |  | 37.0091 | 22.3085 |  | 156.07 | 5 | -32.0091 | 423.8615 | 2965.34 | 95
1087 | Revestimento de Teto |  |  | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.8955 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 17/09/2020 | 03/05/2021 |  |  | 16683.43 |  | 4565.67 |  | 27.3665 |  |  | 616.83 | 3.6973 | -23.6692 |  | 16066.6 | 96.3027
1089 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 07/10/2020 | 03/05/2021 | 241.49 |  | 4346.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 4346.82 | 100
1090 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 446.17 |  | 1405.44 | 165.1235 | 520.14 |  | 37.0091 | 22.3085 |  | 70.27 | 5 | -32.0091 | 423.8615 | 1335.17 | 95
1091 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 17/09/2020 | 16/04/2021 | 446.17 |  | 10931.17 | 165.1235 | 4045.53 |  | 37.0091 | 22.3085 |  | 546.56 | 5 | -32.0091 | 423.8615 | 10384.61 | 95
1092 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 08/09/2020 | 13/05/2021 |  |  | 476125.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 476125.32 | 100
1093 | - Revestimento de Piso |  |  | 06/11/2020 | 25/03/2021 |  |  | 41219.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41219.53 | 100
1094 | Piso cimentado para escada* |  | m2 | 06/11/2020 | 25/03/2021 | 56.16 |  | 803.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 803.34 | 100
1095 | Contrapiso |  | m2 | 06/11/2020 | 25/03/2021 | 4095.06 |  | 40416.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4095.06 | 40416.19 | 100
1096 | - Revestimento de Parede |  |  | 07/10/2020 | 11/03/2021 |  |  | 94515.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 94515.99 | 100
1097 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 9644.8 |  | 24815.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9644.8 | 24815.11 | 100
1098 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 366.94 |  | 2225.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 366.94 | 2225.86 | 100
1099 | Reboco Interno |  | m2 | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 9644.8 |  | 67475.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9644.8 | 67475.02 | 100
1100 | Revestimento de Teto |  |  | 08/09/2020 | 13/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.6736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 07/10/2020 | 25/03/2021 |  |  | 340389.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 340389.8 | 100
1102 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 06/11/2020 | 25/03/2021 | 4095.06 |  | 73711.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4095.06 | 73711.08 | 100
1103 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 9644.8 |  | 30381.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9644.8 | 30381.12 | 100
1104 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 07/10/2020 | 11/03/2021 | 9644.8 |  | 236297.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9644.8 | 236297.6 | 100
1105 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  |  | 26/02/2021 | 16/04/2021 |  |  | 21856.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21856.14 | 100
1106 | - Revestimento de Piso |  |  | 26/03/2021 | 16/04/2021 |  |  | 674.98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 674.98 | 100
1107 | Contrapiso |  | m2 | 26/03/2021 | 16/04/2021 | 68.39 |  | 674.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.39 | 674.98 | 100
1108 | - Revestimento de Parede |  |  | 26/02/2021 | 25/03/2021 |  |  | 5142 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5142 | 100
1109 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 535.16 |  | 1376.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535.16 | 1376.91 | 100
1110 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 3.48 |  | 21.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 21.11 | 100
1111 | Reboco Interno |  | m2 | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 535.16 |  | 3743.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535.16 | 3743.98 | 100
1112 | Revestimento de Teto |  |  | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 26/02/2021 | 16/04/2021 |  |  | 16039.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16039.16 | 100
1114 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 26/03/2021 | 16/04/2021 | 68.39 |  | 1231.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.39 | 1231.02 | 100
1115 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 538.64 |  | 1696.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 538.64 | 1696.72 | 100
1116 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 535.16 |  | 13111.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535.16 | 13111.42 | 100
1117 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  |  | 08/09/2020 | 07/04/2021 |  |  | 576454.73 |  | 40182.3 |  | 6.9706 |  |  | 19833.75 | 3.4406 | -3.53 |  | 556620.98 | 96.5594
1118 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 21/09/2020 | 26/10/2020 |  |  | 20569.12 |  | 10284.83 |  | 50.0013 |  |  | 12342.23 | 60.0037 | 10.0024 |  | 8226.89 | 39.9963
1119 | - Revestimento de Piso |  |  | 13/10/2020 | 26/10/2020 |  |  | 1871.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1871.99 | 100
1120 | Piso cimentado para escada* |  | m2 | 13/10/2020 | 26/10/2020 | 5.55 |  | 79.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 79.39 | 100
1121 | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | m2 | 13/10/2020 | 26/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | Contrapiso |  | m2 | 13/10/2020 | 26/10/2020 | 181.63 |  | 1792.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181.63 | 1792.6 | 100
1123 | - Revestimento de Parede |  |  | 21/09/2020 | 09/10/2020 |  |  | 4037.65 |  | 2691.67 |  | 66.6643 |  |  | 3230.12 | 80 | 13.3357 |  | 807.53 | 20
1124 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 411.94 |  | 1059.88 | 274.6169 | 706.56 |  | 66.6643 | 329.552 |  | 847.9 | 80 | 13.3357 | 82.388 | 211.98 | 20
1125 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 15.8 |  | 95.84 | 10.533 | 63.89 |  | 66.6643 | 12.64 |  | 76.67 | 80 | 13.3357 | 3.16 | 19.17 | 20
1126 | Reboco Interno |  | m2 | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 411.94 |  | 2881.93 | 274.6169 | 1921.22 |  | 66.6643 | 329.552 |  | 2305.55 | 80 | 13.3357 | 82.388 | 576.38 | 20
1127 | Revestimento de Teto |  |  | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.6643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 21/09/2020 | 26/10/2020 |  |  | 14659.48 |  | 7593.16 |  | 51.7969 |  |  | 9112.11 | 62.1585 | 10.3616 |  | 5547.37 | 37.8415
1129 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 13/10/2020 | 26/10/2020 | 181.63 |  | 3269.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181.63 | 3269.34 | 100
1130 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 411.94 |  | 1297.61 | 274.6169 | 865.04 |  | 66.6643 | 329.552 |  | 1038.09 | 80 | 13.3357 | 82.388 | 259.52 | 20
1131 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 411.94 |  | 10092.53 | 274.6169 | 6728.11 |  | 66.6643 | 329.552 |  | 8074.02 | 80 | 13.3357 | 82.388 | 2018.51 | 20
1132 | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | m2 | 21/09/2020 | 09/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.6643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  |  | 08/09/2020 | 13/10/2020 |  |  | 28446.22 |  | 17380.74 |  | 61.1003 |  |  | 2665.6 | 9.3707 | -51.7296 |  | 25780.62 | 90.6293
1134 | - Revestimento de Piso |  |  | 29/09/2020 | 13/10/2020 |  |  | 6907.5 |  | 2609.5 |  | 37.7778 |  |  | 0 | 0 | -37.7778 |  | 6907.5 | 100
1135 | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | m2 | 29/09/2020 | 13/10/2020 | 290.17 |  | 943.95 | 109.6198 | 356.6 |  | 37.7778 | 0 |  | 0 | 0 | -37.7778 | 290.17 | 943.95 | 100
1136 | Contrapiso |  | m2 | 29/09/2020 | 13/10/2020 | 604.24 |  | 5963.55 | 228.2686 | 2252.9 |  | 37.7778 | 0 |  | 0 | 0 | -37.7778 | 604.24 | 5963.55 | 100
1137 | - Revestimento de Parede |  |  | 08/09/2020 | 28/09/2020 |  |  | 2768.32 |  | 2768.32 |  | 100 |  |  | 692.08 | 25 | -75 |  | 2076.24 | 75
1138 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 08/09/2020 | 28/09/2020 | 285.5 |  | 734.56 | 285.5 | 734.56 |  | 100 | 71.375 |  | 183.64 | 25 | -75 | 214.125 | 550.92 | 75
1139 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 08/09/2020 | 28/09/2020 | 6 |  | 36.4 | 6 | 36.4 |  | 100 | 1.5 |  | 9.1 | 25 | -75 | 4.5 | 27.3 | 75
1140 | Reboco Interno |  | m2 | 08/09/2020 | 28/09/2020 | 285.5 |  | 1997.36 | 285.5 | 1997.36 |  | 100 | 71.375 |  | 499.34 | 25 | -75 | 214.125 | 1498.02 | 75
1141 | Revestimento de Teto |  |  | 08/09/2020 | 28/09/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1142 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 08/09/2020 | 13/10/2020 |  |  | 18770.4 |  | 12002.91 |  | 63.946 |  |  | 1973.52 | 10.514 | -53.432 |  | 16796.88 | 89.486
1143 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 29/09/2020 | 13/10/2020 | 604.24 |  | 10876.32 | 228.2686 | 4108.83 |  | 37.7778 | 0 |  | 0 | 0 | -37.7778 | 604.24 | 10876.32 | 100
1144 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 08/09/2020 | 28/09/2020 | 285.5 |  | 899.33 | 285.5 | 899.33 |  | 100 | 71.375 |  | 224.83 | 25 | -75 | 214.125 | 674.5 | 75
1145 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 08/09/2020 | 28/09/2020 | 285.5 |  | 6994.75 | 285.5 | 6994.75 |  | 100 | 71.375 |  | 1748.69 | 25 | -75 | 214.125 | 5246.06 | 75
1146 | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | m2 | 08/09/2020 | 13/10/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68.8889 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 28/09/2020 | 07/04/2021 |  |  | 503610.18 |  | 12516.73 |  | 2.4854 |  |  | 4825.92 | 0.9583 | -1.5271 |  | 498784.26 | 99.0417
1148 | - Revestimento de Piso |  |  | 27/10/2020 | 07/04/2021 |  |  | 24993.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24993.28 | 100
1149 | Piso cimentado para escada* |  | m2 | 27/10/2020 | 07/04/2021 | 49.95 |  | 714.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 714.51 | 100
1150 | Contrapiso |  | m2 | 27/10/2020 | 07/04/2021 | 2459.98 |  | 24278.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2459.98 | 24278.77 | 100
1151 | - Revestimento de Parede |  |  | 28/09/2020 | 23/03/2021 |  |  | 127308.06 |  | 3668.76 |  | 2.8818 |  |  | 1414.52 | 1.1111 | -1.7707 |  | 125893.54 | 98.8889
1152 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 11104.13 |  | 28569.82 | 319.9988 | 823.33 |  | 2.8818 | 123.378 |  | 317.44 | 1.1111 | -1.7707 | 10980.752 | 28252.38 | 98.8889
1153 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 3470.78 |  | 21053.75 | 100.0209 | 606.73 |  | 2.8818 | 38.5638 |  | 233.93 | 1.1111 | -1.7707 | 3432.2162 | 20819.82 | 98.8889
1154 | Reboco Interno |  | m2 | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 11104.13 |  | 77684.49 | 319.9988 | 2238.71 |  | 2.8818 | 123.378 |  | 863.15 | 1.1111 | -1.7707 | 10980.752 | 76821.34 | 98.8889
1155 | Revestimento de Teto |  |  | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.9345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 28/09/2020 | 07/04/2021 |  |  | 351308.84 |  | 8847.97 |  | 2.5186 |  |  | 3411.4 | 0.9711 | -1.5475 |  | 347897.44 | 99.0289
1157 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 27/10/2020 | 07/04/2021 | 2459.98 |  | 44279.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2459.98 | 44279.64 | 100
1158 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 11104.13 |  | 34978.01 | 319.9988 | 1008 |  | 2.8818 | 123.378 |  | 388.64 | 1.1111 | -1.7707 | 10980.752 | 34589.37 | 98.8889
1159 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 28/09/2020 | 23/03/2021 | 11104.13 |  | 272051.19 | 319.9988 | 7839.97 |  | 2.8818 | 123.378 |  | 3022.76 | 1.1111 | -1.7707 | 10980.752 | 269028.43 | 98.8889
1160 | - REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  |  | 10/02/2021 | 24/03/2021 |  |  | 23829.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23829.21 | 100
1161 | - Revestimento de Piso |  |  | 11/03/2021 | 24/03/2021 |  |  | 748.01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 748.01 | 100
1162 | Contrapiso |  | m2 | 11/03/2021 | 24/03/2021 | 75.79 |  | 748.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 748.01 | 100
1163 | - Revestimento de Parede |  |  | 10/02/2021 | 09/03/2021 |  |  | 5590.01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5590.01 | 100
1164 | Chapisco 1:3 Interno |  | m2 | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 583.05 |  | 1500.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583.05 | 1500.13 | 100
1165 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 1.79 |  | 10.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 10.86 | 100
1166 | Reboco Interno |  | m2 | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 583.05 |  | 4079.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583.05 | 4079.02 | 100
1167 | Revestimento de Teto |  |  | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | - Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  |  | 10/02/2021 | 24/03/2021 |  |  | 17491.19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17491.19 | 100
1169 | Contrapiso - M.O. |  | m2 | 11/03/2021 | 24/03/2021 | 75.79 |  | 1364.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 1364.22 | 100
1170 | Chapisco Interno - M.O. |  | m2 | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 584.84 |  | 1842.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 584.84 | 1842.25 | 100
1171 | Reboco Interno - M.O. |  | m2 | 10/02/2021 | 09/03/2021 | 583.05 |  | 14284.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583.05 | 14284.72 | 100
1172 | - REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  |  | 28/06/2021 | 01/11/2021 |  |  | 67970.79 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 67970.79 | 100
1173 | - REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  |  | 28/06/2021 | 01/11/2021 |  |  | 46250.65 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 46250.65 | 100
1174 | - Acabamentos de Piso |  |  | 19/07/2021 | 01/11/2021 |  |  | 22416.51 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22416.51 | 100
1175 | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 130.26 |  | 12705.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130.26 | 12705.44 | 100
1178 | Piso Tátil para Sinalização |  | m2 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 43.19 |  | 1964.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.19 | 1964.59 | 100
1179 | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | m2 | 20/09/2021 | 25/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | Piso de concreto estampado |  | m2 | 28/09/2021 | 01/11/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | m2 | 20/09/2021 | 25/10/2021 | 91.135 |  | 7746.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.135 | 7746.48 | 100
1182 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 19/07/2021 | 04/08/2021 |  |  | 1454.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1454.02 | 100
1183 | Peitoril em Granito |  | m2 | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 0.89 |  | 250.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 250.64 | 100
1184 | Soleira em Granito |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 4.47 |  | 1203.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 1203.38 | 100
1185 | - Mão de Obra Revestimentos de Piso |  |  | 28/06/2021 | 13/09/2021 |  |  | 22380.12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22380.12 | 100
1186 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 195.32 |  | 6836.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195.32 | 6836.2 | 100
1187 | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 0.77 |  | 134.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 134.75 | 100
1189 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 4.47 |  | 782.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 782.25 | 100
1190 | Colocação de Piso Tátil - MO |  | m2 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 43.19 |  | 643.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.19 | 643.53 | 100
1191 | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | m2 | 28/06/2021 | 23/07/2021 | 1553.71 |  | 13983.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1553.71 | 13983.39 | 100
1192 | Piso de concreto estampado - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 23/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | - REVESTIMENTOS PISO - G2 |  |  | 28/06/2021 | 27/07/2021 |  |  | 21720.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21720.14 | 100
1194 | - Acabamentos de Piso |  |  | 06/07/2021 | 16/07/2021 |  |  | 2382.17 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2382.17 | 100
1195 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 06/07/2021 | 16/07/2021 | 58.85 |  | 2382.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 2382.17 | 100
1196 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 06/07/2021 | 27/07/2021 |  |  | 625.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 625.22 | 100
1197 | Peitoril em Granito |  | m2 | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 0.92 |  | 259.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 259.09 | 100
1198 | Soleira em Granito |  | m2 | 06/07/2021 | 16/07/2021 | 1.36 |  | 366.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 366.13 | 100
1199 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 28/06/2021 | 27/07/2021 |  |  | 18712.75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18712.75 | 100
1200 | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | m2 | 06/07/2021 | 16/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 06/07/2021 | 16/07/2021 | 58.85 |  | 2059.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.85 | 2059.75 | 100
1202 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 0.92 |  | 161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 161 | 100
1203 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 06/07/2021 | 16/07/2021 | 1.36 |  | 238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 238 | 100
1204 | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 1806 |  | 16254 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1806 | 16254 | 100
1205 | - REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  |  | 25/01/2021 | 09/09/2021 |  |  | 326267.87 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 326267.87 | 100
1206 | - REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 25/01/2021 | 26/02/2021 |  |  | 31431.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31431.95 | 100
1207 | - Acabamentos de Piso |  |  | 25/01/2021 | 26/02/2021 |  |  | 16513.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16513.89 | 100
1208 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 233.71 |  | 9460.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 233.71 | 9460.25 | 100
1209 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 9.14 |  | 376.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 376.31 | 100
1210 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 43.28 |  | 1781.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.28 | 1781.91 | 100
1211 | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 111.5 |  | 3576.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 3576.93 | 100
1212 | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 22.27 |  | 1318.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 1318.49 | 100
1213 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 25/01/2021 | 26/02/2021 |  |  | 1972.62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1972.62 | 100
1214 | Peitoril em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 2.33 |  | 656.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 656.17 | 100
1215 | Soleira em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 4.89 |  | 1316.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 1316.45 | 100
1216 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 25/01/2021 | 26/02/2021 |  |  | 12945.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12945.44 | 100
1217 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 286.13 |  | 10014.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286.13 | 10014.55 | 100
1218 | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 111.5 |  | 1181.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 1181.9 | 100
1220 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 2.33 |  | 407.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 407.75 | 100
1221 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 4.89 |  | 855.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 855.75 | 100
1222 | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 26/02/2021 | 22.27 |  | 485.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 485.49 | 100
1223 | - REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  |  | 25/01/2021 | 30/07/2021 |  |  | 29058.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29058.53 | 100
1224 | - Acabamentos de Piso |  |  | 25/01/2021 | 30/07/2021 |  |  | 11502.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11502.52 | 100
1225 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 153.8 |  | 6225.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 6225.61 | 100
1226 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | m2 | 01/03/2021 | 30/07/2021 | 89.13 |  | 5276.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.13 | 5276.91 | 100
1228 | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | Piso emborrachado |  | m2 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 25/01/2021 | 06/07/2021 |  |  | 391.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 391.48 | 100
1231 | Peitoril em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 0.09 |  | 25.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 25.35 | 100
1232 | Soleira em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 1.36 |  | 366.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 366.13 | 100
1233 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 25/01/2021 | 30/07/2021 |  |  | 17164.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17164.53 | 100
1234 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 427.65 |  | 14967.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 427.65 | 14967.75 | 100
1235 | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 30/07/2021 | 89.13 |  | 1943.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.13 | 1943.03 | 100
1236 | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 0.09 |  | 15.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 15.75 | 100
1238 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 06/07/2021 | 1.36 |  | 238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 238 | 100
1239 | - REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 01/03/2021 | 09/09/2021 |  |  | 265777.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 265777.39 | 100
1240 | - Acabamentos de Piso |  |  | 01/03/2021 | 09/09/2021 |  |  | 132103.64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 132103.64 | 100
1241 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 1869.52 |  | 75675.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1869.52 | 75675.55 | 100
1242 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 73.11 |  | 3010.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.11 | 3010.06 | 100
1243 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 346.23 |  | 14254.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 346.23 | 14254.84 | 100
1244 | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 891.94 |  | 28613.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 891.94 | 28613.52 | 100
1245 | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 178.19 |  | 10549.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178.19 | 10549.67 | 100
1246 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 01/03/2021 | 09/09/2021 |  |  | 24581.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24581.3 | 100
1247 | Peitoril em Granito |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 41.62 |  | 11721.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 11721.02 | 100
1248 | Soleira em Granito |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 47.77 |  | 12860.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 12860.28 | 100
1249 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 01/03/2021 | 09/09/2021 |  |  | 109092.45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 109092.45 | 100
1250 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 2288.86 |  | 80110.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2288.86 | 80110.1 | 100
1251 | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 891.94 |  | 9454.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 891.94 | 9454.56 | 100
1252 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 41.62 |  | 7283.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.62 | 7283.5 | 100
1253 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 47.77 |  | 8359.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 8359.75 | 100
1254 | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/09/2021 | 178.19 |  | 3884.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178.19 | 3884.54 | 100
1255 | - REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  |  | 09/08/2021 | 23/08/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1256 | - Acabamentos de Piso |  |  | 09/08/2021 | 23/08/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1257 | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | m2 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 09/08/2021 | 23/08/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1260 | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | m2 | 09/08/2021 | 23/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 | - REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  |  | 25/01/2021 | 27/08/2021 |  |  | 325603.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 325603.35 | 100
1262 | - REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 25/01/2021 | 12/02/2021 |  |  | 34452.38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34452.38 | 100
1263 | - Acabamentos de Piso |  |  | 25/01/2021 | 12/02/2021 |  |  | 19088.82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19088.82 | 100
1264 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 179.92 |  | 7282.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 179.92 | 7282.91 | 100
1265 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 5.86 |  | 241.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 241.27 | 100
1266 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 150.13 |  | 6181.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150.13 | 6181.09 | 100
1267 | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 119.98 |  | 3848.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119.98 | 3848.97 | 100
1268 | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 25.92 |  | 1534.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 1534.58 | 100
1269 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 25/01/2021 | 12/02/2021 |  |  | 1075.11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1075.11 | 100
1270 | Peitoril em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 0.51 |  | 143.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 143.63 | 100
1271 | Soleira em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 3.46 |  | 931.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 931.48 | 100
1272 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 25/01/2021 | 12/02/2021 |  |  | 14288.45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14288.45 | 100
1273 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 335.91 |  | 11756.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335.91 | 11756.85 | 100
1274 | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 119.98 |  | 1271.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 119.98 | 1271.79 | 100
1275 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 0.51 |  | 89.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 89.25 | 100
1276 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 3.46 |  | 605.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 605.5 | 100
1277 | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 25.92 |  | 565.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 565.06 | 100
1279 | - REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  |  | 25/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 59934.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 59934.9 | 100
1280 | - Acabamentos de Piso |  |  | 25/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 35162.57 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35162.57 | 100
1281 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 60.38 |  | 2444.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 2444.1 | 100
1282 | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | m2 | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | Deck de madeira |  | m2 | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 53.56 |  | 5603.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.56 | 5603.55 | 100
1284 | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 364.99 |  | 27114.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364.99 | 27114.92 | 100
1285 | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | m2 | 15/03/2021 | 05/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | Piso emborrachado |  | m2 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 25/01/2021 | 12/02/2021 |  |  | 325.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 325.53 | 100
1289 | Peitoril em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 0.2 |  | 56.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 56.32 | 100
1290 | Soleira em Granito |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 1 |  | 269.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 269.21 | 100
1291 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 25/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 24446.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24446.8 | 100
1292 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 692.48 |  | 24236.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 692.48 | 24236.8 | 100
1293 | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | m2 | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 0.2 |  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 35 | 100
1296 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 12/02/2021 | 1 |  | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 100
1297 | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | m2 | 15/03/2021 | 05/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | - REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 17/02/2021 | 27/08/2021 |  |  | 231216.07 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 231216.07 | 100
1299 | - Acabamentos de Piso |  |  | 17/02/2021 | 27/08/2021 |  |  | 114220.66 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 114220.66 | 100
1300 | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 1439.36 |  | 58263.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1439.36 | 58263.28 | 100
1301 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 46.89 |  | 1930.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.89 | 1930.54 | 100
1302 | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 266.15 |  | 10957.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266.15 | 10957.82 | 100
1303 | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 959.84 |  | 30791.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 959.84 | 30791.76 | 100
1304 | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 207.37 |  | 12277.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207.37 | 12277.26 | 100
1305 | - Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 17/02/2021 | 27/08/2021 |  |  | 27813.86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 27813.86 | 100
1306 | Peitoril em Granito |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 50.46 |  | 14210.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 14210.55 | 100
1307 | Soleira em Granito |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 50.53 |  | 13603.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 13603.31 | 100
1308 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 17/02/2021 | 27/08/2021 |  |  | 89181.55 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 89181.55 | 100
1309 | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 1752.4 |  | 61334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1752.4 | 61334 | 100
1310 | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 959.84 |  | 10174.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 959.84 | 10174.3 | 100
1312 | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 50.46 |  | 8830.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 8830.5 | 100
1313 | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | m2 | 17/02/2021 | 27/08/2021 | 50.53 |  | 8842.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 8842.75 | 100
1314 | - REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  |  | 05/08/2021 | 19/08/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1315 | - Acabamentos de Piso |  |  | 05/08/2021 | 19/08/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1316 | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | m2 | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | Acabamentos Complementares em Granito |  |  | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 05/08/2021 | 19/08/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1319 | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | m2 | 05/08/2021 | 19/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | - REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  |  | 16/11/2020 | 20/05/2021 |  |  | 1024.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1024.24 | 100
1321 | - REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  |  | 16/11/2020 | 20/05/2021 |  |  | 1024.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1024.24 | 100
1322 | - Acabamentos de Parede |  |  | 16/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1323 | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  |  | 16/11/2020 | 27/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | - Mão de Obra Acabamentos |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 |  |  | 1024.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1024.24 | 100
1325 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 36.58 |  | 1024.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 1024.24 | 100
1326 | - REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1327 | Acabamentos de Parede |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | Mão de Obra Acabamentos |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | - REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  |  | 16/11/2020 | 20/05/2021 |  |  | 143310.37 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 143310.37 | 100
1330 | - REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 30/11/2020 | 11/12/2020 |  |  | 14784.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14784.58 | 100
1331 | - Acabamentos de Parede |  |  | 30/11/2020 | 11/12/2020 |  |  | 6798.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6798.14 | 100
1332 | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | m2 | 30/11/2020 | 11/12/2020 | 285.23 |  | 6798.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.23 | 6798.14 | 100
1333 | - Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 30/11/2020 | 11/12/2020 |  |  | 7986.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7986.44 | 100
1334 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 30/11/2020 | 11/12/2020 | 285.23 |  | 7986.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.23 | 7986.44 | 100
1335 | - REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  |  | 16/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | 10249.12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10249.12 | 100
1336 | - Acabamentos de Parede |  |  | 16/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | 4712.68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4712.68 | 100
1337 | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | m2 | 16/11/2020 | 27/11/2020 | 197.73 |  | 4712.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.73 | 4712.68 | 100
1338 | - Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 16/11/2020 | 27/11/2020 |  |  | 5536.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5536.44 | 100
1339 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 16/11/2020 | 27/11/2020 | 197.73 |  | 5536.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197.73 | 5536.44 | 100
1340 | - REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 14/12/2020 | 04/05/2021 |  |  | 118276.67 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 118276.67 | 100
1341 | - Acabamentos de Parede |  |  | 14/12/2020 | 04/05/2021 |  |  | 54385.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 54385.15 | 100
1342 | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | m2 | 14/12/2020 | 04/05/2021 | 2281.84 |  | 54385.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2281.84 | 54385.15 | 100
1343 | - Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 14/12/2020 | 04/05/2021 |  |  | 63891.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 63891.52 | 100
1344 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 14/12/2020 | 04/05/2021 | 2281.84 |  | 63891.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2281.84 | 63891.52 | 100
1345 | - REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1346 | Acabamentos de Parede |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | - REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  |  | 03/11/2020 | 14/05/2021 |  |  | 142406.61 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 142406.61 | 100
1349 | - REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 17/11/2020 | 30/11/2020 |  |  | 12889.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12889.02 | 100
1350 | - Acabamentos de Parede |  |  | 17/11/2020 | 30/11/2020 |  |  | 5926.54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5926.54 | 100
1351 | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | m2 | 17/11/2020 | 30/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | m2 | 17/11/2020 | 30/11/2020 | 248.66 |  | 5926.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248.66 | 5926.54 | 100
1353 | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | m2 | 17/11/2020 | 30/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | - Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 17/11/2020 | 30/11/2020 |  |  | 6962.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6962.48 | 100
1355 | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | m2 | 17/11/2020 | 30/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 17/11/2020 | 30/11/2020 | 248.66 |  | 6962.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248.66 | 6962.48 | 100
1357 | - REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  |  | 03/11/2020 | 05/04/2021 |  |  | 26405.97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26405.97 | 100
1358 | - Acabamentos de Parede |  |  | 03/11/2020 | 05/04/2021 |  |  | 12867.73 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12867.73 | 100
1359 | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | m2 | 03/11/2020 | 16/11/2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | m2 | 15/03/2021 | 05/04/2021 | 291 |  | 12867.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 291 | 12867.73 | 100
1361 | - Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 03/11/2020 | 05/04/2021 |  |  | 13538.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13538.24 | 100
1362 | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | m2 | 15/03/2021 | 05/04/2021 | 291 |  | 11058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 291 | 11058 | 100
1363 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 03/11/2020 | 16/11/2020 | 88.58 |  | 2480.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88.58 | 2480.24 | 100
1364 | - REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 03/12/2020 | 14/05/2021 |  |  | 103111.62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 103111.62 | 100
1365 | - Acabamentos de Parede |  |  | 03/12/2020 | 14/05/2021 |  |  | 47412.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 47412.06 | 100
1366 | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | m2 | 03/12/2020 | 14/05/2021 | 1989.27 |  | 47412.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1989.27 | 47412.06 | 100
1367 | - Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 03/12/2020 | 14/05/2021 |  |  | 55699.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55699.56 | 100
1368 | Colocação de Azulejo - M.O. |  | m2 | 03/12/2020 | 14/05/2021 | 1989.27 |  | 55699.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1989.27 | 55699.56 | 100
1369 | - REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  |  | 03/12/2020 | 14/05/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1370 | Acabamentos de Parede |  |  | 03/12/2020 | 14/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Mão de Obra Revestimentos Parede |  |  | 03/12/2020 | 14/05/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | - REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  |  | 07/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 4353.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4353.2 | 100
1373 | - REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  |  | 17/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 2146.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2146.15 | 100
1374 | - Acabamentos de Teto |  |  | 17/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 2146.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2146.15 | 100
1375 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 53 |  | 1319.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 1319.7 | 100
1376 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 17/06/2021 | 02/07/2021 | 92.86 |  | 826.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 826.45 | 100
1377 | - REVESTIMENTOS TETO - G2 |  |  | 07/06/2021 | 15/06/2021 |  |  | 2207.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2207.05 | 100
1378 | - Acabamento de Teto |  |  | 07/06/2021 | 15/06/2021 |  |  | 2207.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2207.05 | 100
1379 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 61 |  | 1518.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 1518.9 | 100
1380 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 77.32 |  | 688.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77.32 | 688.15 | 100
1381 | - REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  |  | 30/11/2020 | 23/07/2021 |  |  | 146444.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 146444.99 | 100
1382 | - REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 14/12/2020 | 04/06/2021 |  |  | 14719.67 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14719.67 | 100
1383 | - Acabamentos de Teto |  |  | 14/12/2020 | 04/06/2021 |  |  | 14719.67 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14719.67 | 100
1384 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 14/12/2020 | 04/06/2021 | 376 |  | 9362.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 376 | 9362.4 | 100
1385 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 14/12/2020 | 04/06/2021 | 601.94 |  | 5357.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 601.94 | 5357.27 | 100
1386 | - REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  |  | 30/11/2020 | 04/06/2021 |  |  | 13918.46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13918.46 | 100
1387 | - Acabamentos de Teto |  |  | 30/11/2020 | 04/06/2021 |  |  | 13918.46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13918.46 | 100
1388 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 30/11/2020 | 04/06/2021 | 364 |  | 9063.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364 | 9063.6 | 100
1389 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 30/11/2020 | 04/06/2021 | 545.49 |  | 4854.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 545.49 | 4854.86 | 100
1390 | - REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 18/01/2021 | 23/07/2021 |  |  | 117806.86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 117806.86 | 100
1391 | - Acabamentos de Teto |  |  | 18/01/2021 | 23/07/2021 |  |  | 117806.86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 117806.86 | 100
1392 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 23/07/2021 | 3010 |  | 74949 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3010 | 74949 | 100
1393 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 18/01/2021 | 23/07/2021 | 4815.49 |  | 42857.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4815.49 | 42857.86 | 100
1394 | - REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  |  | 05/07/2021 | 23/07/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1395 | Acabamentos de Teto |  |  | 05/07/2021 | 23/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | - REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  |  | 30/11/2020 | 14/07/2021 |  |  | 131422.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 131422.02 | 100
1397 | - REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 30/11/2020 | 18/12/2020 |  |  | 13146.19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13146.19 | 100
1398 | - Acabamentos de Teto |  |  | 30/11/2020 | 18/12/2020 |  |  | 13146.19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13146.19 | 100
1399 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 325 |  | 8092.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325 | 8092.5 | 100
1400 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 567.83 |  | 5053.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 567.83 | 5053.69 | 100
1401 | - REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  |  | 30/11/2020 | 18/12/2020 |  |  | 13131.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13131.14 | 100
1402 | - Acabamentos de Teto |  |  | 30/11/2020 | 18/12/2020 |  |  | 13131.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13131.14 | 100
1403 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 352 |  | 8764.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 352 | 8764.8 | 100
1404 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 30/11/2020 | 18/12/2020 | 490.6 |  | 4366.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490.6 | 4366.34 | 100
1405 | - REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 04/01/2021 | 14/07/2021 |  |  | 105144.69 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 105144.69 | 100
1406 | - Acabamentos de Teto |  |  | 04/01/2021 | 14/07/2021 |  |  | 105144.69 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 105144.69 | 100
1407 | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 14/07/2021 | 2599 |  | 64715.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2599 | 64715.1 | 100
1408 | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | m | 04/01/2021 | 14/07/2021 | 4542.65 |  | 40429.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4542.65 | 40429.59 | 100
1409 | - REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  |  | 24/06/2021 | 14/07/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1410 | Acabamentos de Teto |  |  | 24/06/2021 | 14/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | - PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  |  | 22/06/2021 | 15/09/2021 |  |  | 297346.17 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 297346.17 | 100
1412 | - PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  |  | 05/07/2021 | 15/09/2021 |  |  | 148017.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 148017.15 | 100
1413 | - Pintura de Piso |  |  | 12/07/2021 | 20/08/2021 |  |  | 21153.42 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21153.42 | 100
1414 | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | m | 09/08/2021 | 20/08/2021 | 297.93 |  | 6500.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 297.93 | 6500.59 | 100
1415 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 37.45 |  | 2162.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 2162.23 | 100
1416 | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | m2 | 12/07/2021 | 23/07/2021 | 1466.17 |  | 12490.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1466.17 | 12490.6 | 100
1417 | - Pintura de Parede |  |  | 05/07/2021 | 15/09/2021 |  |  | 26045.49 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26045.49 | 100
1418 | Selador para Pintura |  | m2 | 05/07/2021 | 16/07/2021 | 283.93 |  | 206.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 283.93 | 206.56 | 100
1419 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 05/07/2021 | 16/07/2021 | 283.93 |  | 418.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 283.93 | 418.48 | 100
1420 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 283.93 |  | 687.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 283.93 | 687.17 | 100
1421 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 30/08/2021 | 15/09/2021 | 1497.37 |  | 13085.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1497.37 | 13085.97 | 100
1423 | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | m | 09/08/2021 | 20/08/2021 | 581.38 |  | 11647.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 581.38 | 11647.31 | 100
1424 | - Pintura de Teto |  |  | 05/07/2021 | 13/08/2021 |  |  | 2479.46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2479.46 | 100
1425 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 05/07/2021 | 16/07/2021 | 53 |  | 68.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 68.34 | 100
1426 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 05/07/2021 | 16/07/2021 | 20.96 |  | 183.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 183.18 | 100
1427 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 05/07/2021 | 16/07/2021 | 53 |  | 109.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 109.42 | 100
1428 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 53 |  | 141.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 141.05 | 100
1429 | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | m2 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 2560.5 |  | 114.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2560.5 | 114.71 | 100
1430 | Selador para Pintura |  | m2 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 2560.5 |  | 1862.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2560.5 | 1862.76 | 100
1431 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 05/07/2021 | 15/09/2021 |  |  | 98338.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 98338.78 | 100
1432 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 1518.33 |  | 9717.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1518.33 | 9717.31 | 100
1433 | Selador - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 283.93 |  | 1362.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 283.93 | 1362.86 | 100
1435 | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | m | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 879.31 |  | 1934.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 879.31 | 1934.48 | 100
1436 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 37.45 |  | 119.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 119.84 | 100
1437 | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 1466.17 |  | 39146.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1466.17 | 39146.74 | 100
1438 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 2613.5 |  | 7056.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2613.5 | 7056.45 | 100
1439 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 53 |  | 339.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 339.2 | 100
1440 | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 2560.5 |  | 38407.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2560.5 | 38407.5 | 100
1441 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 05/07/2021 | 15/09/2021 | 53 |  | 254.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 254.4 | 100
1444 | - PINTURAS INTERNAS - G2 |  |  | 22/06/2021 | 16/08/2021 |  |  | 149329.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 149329.02 | 100
1445 | - Pintura de Piso |  |  | 28/06/2021 | 16/08/2021 |  |  | 19811.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19811.76 | 100
1446 | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | m | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 268.87 |  | 5866.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 268.87 | 5866.53 | 100
1447 | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 1376.47 |  | 11726.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1376.47 | 11726.42 | 100
1448 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 38.43 |  | 2218.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 2218.81 | 100
1449 | - Pintura de Parede |  |  | 25/06/2021 | 16/08/2021 |  |  | 28071.94 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28071.94 | 100
1450 | Selador para Pintura |  | m2 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 296.3 |  | 215.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 215.56 | 100
1451 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 296.3 |  | 436.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 436.72 | 100
1452 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 296.3 |  | 717.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 717.11 | 100
1453 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 152.3 |  | 6.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 6.82 | 100
1454 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 1672.73 |  | 14618.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1672.73 | 14618.49 | 100
1455 | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | m | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 602.84 |  | 12077.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 602.84 | 12077.24 | 100
1456 | - Pintura de Teto |  |  | 19/07/2021 | 30/07/2021 |  |  | 2423.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2423.5 | 100
1457 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 61 |  | 78.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 78.66 | 100
1458 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 20.94 |  | 183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 183 | 100
1459 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 61 |  | 125.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 125.93 | 100
1460 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 61 |  | 162.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 162.35 | 100
1461 | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 2425.95 |  | 108.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2425.95 | 108.68 | 100
1462 | Selador para Pintura |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 2425.95 |  | 1764.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2425.95 | 1764.88 | 100
1463 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 22/06/2021 | 16/08/2021 |  |  | 99021.82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 99021.82 | 100
1464 | Selador - M.O. |  | m2 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 22/06/2021 | 05/07/2021 | 1693.67 |  | 10839.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1693.67 | 10839.49 | 100
1466 | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | m | 02/08/2021 | 16/08/2021 | 871.51 |  | 1917.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 871.51 | 1917.32 | 100
1467 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 296.3 |  | 1422.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 1422.24 | 100
1468 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 38.43 |  | 122.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 122.98 | 100
1469 | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 1376.47 |  | 36751.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1376.47 | 36751.75 | 100
1470 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 2486.95 |  | 6714.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2486.95 | 6714.77 | 100
1471 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 61 |  | 390.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 390.4 | 100
1472 | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 2425.95 |  | 36389.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2425.95 | 36389.25 | 100
1473 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 152.3 |  | 2284.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 2284.5 | 100
1474 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 19/07/2021 | 30/07/2021 | 296.3 |  | 1896.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 1896.32 | 100
1475 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 61 |  | 292.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 292.8 | 100
1476 | - PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  |  | 04/01/2021 | 29/10/2021 |  |  | 316664.08 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 316664.08 | 100
1477 | - PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 18/01/2021 | 12/07/2021 |  |  | 28241.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28241.05 | 100
1478 | - Pintura de Piso |  |  | 01/03/2021 | 12/03/2021 |  |  | 789.59 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 789.59 | 100
1479 | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 6.24 |  | 10.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 10.15 | 100
1480 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 13.5 |  | 779.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 779.44 | 100
1481 | - Pintura de Parede |  |  | 18/01/2021 | 12/07/2021 |  |  | 4741.01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4741.01 | 100
1482 | Selador para Pintura |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1008.82 |  | 733.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1008.82 | 733.92 | 100
1483 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 911.84 |  | 1343.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 911.84 | 1343.96 | 100
1484 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 06/04/2021 | 19/04/2021 | 911.84 |  | 2206.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 911.84 | 2206.84 | 100
1485 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 44.99 |  | 2.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 2.02 | 100
1486 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 22/06/2021 | 12/07/2021 | 51.98 |  | 454.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 454.27 | 100
1487 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 22/06/2021 | 12/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | - Pintura de Teto |  |  | 18/01/2021 | 19/04/2021 |  |  | 2712.81 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2712.81 | 100
1489 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 432.41 |  | 557.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.41 | 557.59 | 100
1490 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 12.78 |  | 111.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 111.69 | 100
1491 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 432.41 |  | 892.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.41 | 892.71 | 100
1492 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 06/04/2021 | 19/04/2021 | 432.41 |  | 1150.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.41 | 1150.82 | 100
1493 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 18/01/2021 | 19/04/2021 |  |  | 19997.64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19997.64 | 100
1494 | Selador - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 1008.82 |  | 2723.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1008.82 | 2723.81 | 100
1495 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 911.84 |  | 4376.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 911.84 | 4376.83 | 100
1496 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 51.98 |  | 332.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 332.67 | 100
1497 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 13.5 |  | 43.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 43.2 | 100
1498 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 432.41 |  | 1167.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.41 | 1167.51 | 100
1500 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 432.41 |  | 2767.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.41 | 2767.42 | 100
1501 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 44.99 |  | 674.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 674.85 | 100
1502 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 06/04/2021 | 19/04/2021 | 911.84 |  | 5835.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 911.84 | 5835.78 | 100
1503 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 05/02/2021 | 432.41 |  | 2075.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 432.41 | 2075.57 | 100
1504 | - PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  |  | 04/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 10446.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10446.89 | 100
1505 | - Pintura de Piso |  |  | 15/02/2021 | 26/02/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1506 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 15/02/2021 | 26/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1507 | - Pintura de Parede |  |  | 04/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 1582.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1582.22 | 100
1508 | Selador para Pintura |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 374.22 |  | 272.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 374.22 | 272.25 | 100
1509 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 335.96 |  | 495.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335.96 | 495.17 | 100
1510 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 22/03/2021 | 05/04/2021 | 335.96 |  | 813.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335.96 | 813.09 | 100
1511 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 38.26 |  | 1.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.26 | 1.71 | 100
1512 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | - Pintura de Teto |  |  | 04/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 1063.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1063.77 | 100
1515 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 176.84 |  | 228.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 228.04 | 100
1516 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 176.84 |  | 365.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 365.09 | 100
1518 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 22/03/2021 | 05/04/2021 | 176.84 |  | 470.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 470.64 | 100
1519 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 04/01/2021 | 05/04/2021 |  |  | 7800.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7800.9 | 100
1520 | Selador - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 374.22 |  | 1010.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 374.22 | 1010.39 | 100
1521 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 335.96 |  | 1612.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335.96 | 1612.61 | 100
1522 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 176.84 |  | 477.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 477.47 | 100
1526 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 22/03/2021 | 05/04/2021 | 176.84 |  | 1131.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 1131.78 | 100
1527 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 38.26 |  | 573.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.26 | 573.9 | 100
1528 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 22/03/2021 | 05/04/2021 | 335.3 |  | 2145.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 2145.92 | 100
1529 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 176.84 |  | 848.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 848.83 | 100
1530 | - PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 08/02/2021 | 29/10/2021 |  |  | 257834.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 257834.1 | 100
1531 | - Pintura de Piso |  |  | 22/03/2021 | 23/09/2021 |  |  | 6869.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6869.63 | 100
1532 | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | m2 | 22/03/2021 | 23/09/2021 | 56.16 |  | 91.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 91.38 | 100
1533 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 22/03/2021 | 23/09/2021 | 117.4 |  | 6778.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 6778.25 | 100
1534 | - Pintura de Parede |  |  | 08/02/2021 | 29/10/2021 |  |  | 43838.45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 43838.45 | 100
1535 | Selador para Pintura |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 9619.78 |  | 6998.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9619.78 | 6998.39 | 100
1536 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 8231.17 |  | 12131.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8231.17 | 12131.92 | 100
1537 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 28/04/2021 | 29/10/2021 | 8231.17 |  | 19921.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8231.17 | 19921.08 | 100
1538 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 845.18 |  | 37.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 845.18 | 37.86 | 100
1539 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 543.43 |  | 4749.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 543.43 | 4749.2 | 100
1540 | - Pintura de Teto |  |  | 08/02/2021 | 29/10/2021 |  |  | 22557.93 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22557.93 | 100
1541 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 3565.27 |  | 4597.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3565.27 | 4597.42 | 100
1542 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 117.4 |  | 1025.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 1025.99 | 100
1543 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 3565.27 |  | 7360.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3565.27 | 7360.5 | 100
1544 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 28/04/2021 | 29/10/2021 | 3565.27 |  | 9488.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3565.27 | 9488.61 | 100
1545 | Selador para Pintura |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 117.4 |  | 85.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 85.41 | 100
1546 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 08/02/2021 | 29/10/2021 |  |  | 184568.09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 184568.09 | 100
1547 | Selador - M.O. |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 9619.78 |  | 25973.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9619.78 | 25973.41 | 100
1548 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 8231.17 |  | 39509.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8231.17 | 39509.62 | 100
1549 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 543.43 |  | 3477.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 543.43 | 3477.95 | 100
1550 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 22/03/2021 | 23/09/2021 | 117.4 |  | 375.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 375.68 | 100
1551 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 3682.67 |  | 9943.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3682.67 | 9943.21 | 100
1552 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 28/04/2021 | 29/10/2021 | 3565.27 |  | 22817.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3565.27 | 22817.73 | 100
1553 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 845.18 |  | 12677.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 845.18 | 12677.7 | 100
1554 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 28/04/2021 | 29/10/2021 | 8231.17 |  | 52679.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8231.17 | 52679.49 | 100
1555 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 08/02/2021 | 13/08/2021 | 3565.27 |  | 17113.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3565.27 | 17113.3 | 100
1556 | - PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  |  | 13/07/2021 | 13/10/2021 |  |  | 20142.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20142.04 | 100
1557 | - Pintura de Piso |  |  | 13/07/2021 | 13/10/2021 |  |  | 2890.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2890.52 | 100
1558 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 14.5 |  | 837.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 837.18 | 100
1559 | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 499 |  | 2053.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 499 | 2053.34 | 100
1560 | - Pintura de Parede |  |  | 13/07/2021 | 13/10/2021 |  |  | 1348.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1348.22 | 100
1561 | Selador para Pintura |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 171.97 |  | 125.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171.97 | 125.11 | 100
1562 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 32.18 |  | 1.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 1.44 | 100
1563 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 139.79 |  | 1221.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.79 | 1221.67 | 100
1564 | - Pintura de Teto |  |  | 13/07/2021 | 13/10/2021 |  |  | 312.87 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 312.87 | 100
1565 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 35.8 |  | 312.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 312.87 | 100
1566 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 13/07/2021 | 13/10/2021 |  |  | 15590.43 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15590.43 | 100
1567 | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 499 |  | 13323.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 499 | 13323.3 | 100
1568 | Selador - M.O. |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 207.766 |  | 560.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207.766 | 560.97 | 100
1569 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 175.59 |  | 1123.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175.59 | 1123.78 | 100
1570 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 31.15 |  | 99.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 99.68 | 100
1571 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 13/07/2021 | 13/10/2021 | 32.18 |  | 482.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 482.7 | 100
1572 | - PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  |  | 04/01/2021 | 27/10/2021 |  |  | 334125.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 334125.53 | 100
1573 | - PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 04/01/2021 | 23/04/2021 |  |  | 22111.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22111.77 | 100
1574 | - Pintura de Piso |  |  | 15/02/2021 | 23/04/2021 |  |  | 780.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 780.39 | 100
1575 | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | m2 | 15/02/2021 | 26/02/2021 | 5.55 |  | 9.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 9.03 | 100
1576 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 13.36 |  | 771.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 771.36 | 100
1577 | - Pintura de Parede |  |  | 04/01/2021 | 23/04/2021 |  |  | 3384.36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3384.36 | 100
1578 | Selador para Pintura |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 722.9 |  | 525.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 722.9 | 525.91 | 100
1579 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 596.28 |  | 878.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596.28 | 878.86 | 100
1580 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 596.28 |  | 1443.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596.28 | 1443.12 | 100
1581 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 65.56 |  | 2.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 2.94 | 100
1582 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 61.05 |  | 533.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 533.53 | 100
1583 | - Pintura de Teto |  |  | 04/01/2021 | 23/04/2021 |  |  | 2519.38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2519.38 | 100
1584 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 404.45 |  | 521.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 404.45 | 521.54 | 100
1585 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 21.54 |  | 188.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 188.24 | 100
1586 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 382.91 |  | 790.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 382.91 | 790.52 | 100
1587 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 382.91 |  | 1019.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 382.91 | 1019.08 | 100
1588 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 04/01/2021 | 23/04/2021 |  |  | 15427.64 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15427.64 | 100
1589 | Selador - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 722.9 |  | 1951.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 722.9 | 1951.83 | 100
1590 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 596.28 |  | 2862.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596.28 | 2862.14 | 100
1591 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 61.05 |  | 390.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 390.72 | 100
1592 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 15/02/2021 | 26/02/2021 | 13.36 |  | 42.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 42.75 | 100
1593 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 404.45 |  | 1092.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 404.45 | 1092.02 | 100
1594 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 382.91 |  | 2450.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 382.91 | 2450.62 | 100
1595 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 65.56 |  | 983.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 983.4 | 100
1596 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 382.91 |  | 1837.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 382.91 | 1837.97 | 100
1597 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 596.28 |  | 3816.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 596.28 | 3816.19 | 100
1598 | - PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  |  | 04/01/2021 | 08/04/2021 |  |  | 11112.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11112.06 | 100
1599 | - Pintura de Piso |  |  | 15/02/2021 | 26/02/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1600 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 15/02/2021 | 26/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601 | - Pintura de Parede |  |  | 04/01/2021 | 08/04/2021 |  |  | 1350.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1350.16 | 100
1602 | Selador para Pintura |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 325.24 |  | 236.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325.24 | 236.61 | 100
1603 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 285.5 |  | 420.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 420.8 | 100
1604 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 25/03/2021 | 08/04/2021 | 285.5 |  | 690.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 690.97 | 100
1605 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 39.74 |  | 1.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.74 | 1.78 | 100
1606 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 15/02/2021 | 26/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | - Pintura de Teto |  |  | 04/01/2021 | 08/04/2021 |  |  | 1521.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1521.71 | 100
1608 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 252.97 |  | 326.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 326.2 | 100
1609 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 252.97 |  | 522.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 522.26 | 100
1611 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 25/03/2021 | 08/04/2021 | 252.97 |  | 673.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 673.25 | 100
1612 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 04/01/2021 | 08/04/2021 |  |  | 8240.19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8240.19 | 100
1613 | Selador - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 325.24 |  | 878.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 325.24 | 878.15 | 100
1614 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 252.97 |  | 1214.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 1214.26 | 100
1615 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1617 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 252.97 |  | 683.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 683.02 | 100
1618 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 25/03/2021 | 08/04/2021 | 285.5 |  | 1827.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 1827.2 | 100
1619 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 39.74 |  | 596.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.74 | 596.1 | 100
1620 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 22/01/2021 | 252.97 |  | 1214.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.97 | 1214.26 | 100
1621 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 25/03/2021 | 08/04/2021 | 285.5 |  | 1827.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.5 | 1827.2 | 100
1622 | - PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 25/01/2021 | 27/10/2021 |  |  | 280915.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 280915.95 | 100
1623 | - Pintura de Piso |  |  | 10/03/2021 | 27/10/2021 |  |  | 6625.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6625.7 | 100
1624 | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | m2 | 10/03/2021 | 13/09/2021 | 49.95 |  | 81.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.95 | 81.28 | 100
1625 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 26/04/2021 | 27/10/2021 | 113.35 |  | 6544.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.35 | 6544.42 | 100
1626 | - Pintura de Parede |  |  | 25/01/2021 | 27/10/2021 |  |  | 43612.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 43612.04 | 100
1627 | Selador para Pintura |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 9562.82 |  | 6956.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9562.82 | 6956.95 | 100
1628 | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 8191.66 |  | 12073.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8191.66 | 12073.69 | 100
1629 | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | m2 | 26/04/2021 | 27/10/2021 | 8191.66 |  | 19825.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8191.66 | 19825.46 | 100
1630 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 831.22 |  | 37.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 831.22 | 37.24 | 100
1631 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 539.94 |  | 4718.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 539.94 | 4718.7 | 100
1632 | - Pintura de Teto |  |  | 25/01/2021 | 27/10/2021 |  |  | 20220.13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20220.13 | 100
1633 | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 3183.01 |  | 4104.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3183.01 | 4104.49 | 100
1634 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 113.35 |  | 990.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.35 | 990.6 | 100
1635 | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 3183.01 |  | 6571.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3183.01 | 6571.32 | 100
1636 | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | m2 | 26/04/2021 | 27/10/2021 | 3183.01 |  | 8471.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3183.01 | 8471.26 | 100
1637 | Selador para Pintura |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 113.35 |  | 82.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.35 | 82.46 | 100
1638 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 25/01/2021 | 27/10/2021 |  |  | 210458.08 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 210458.08 | 100
1639 | Selador - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 9562.82 |  | 25819.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9562.82 | 25819.61 | 100
1640 | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 8191.66 |  | 39319.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8191.66 | 39319.97 | 100
1641 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 539.94 |  | 3455.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 539.94 | 3455.62 | 100
1642 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 10/03/2021 | 13/09/2021 | 113.35 |  | 362.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.35 | 362.72 | 100
1643 | Selador em Teto - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 3296.36 |  | 8900.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3296.36 | 8900.17 | 100
1644 | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | m2 | 26/04/2021 | 27/10/2021 | 8191.66 |  | 52426.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8191.66 | 52426.62 | 100
1645 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 10/03/2021 | 13/09/2021 | 831.22 |  | 12468.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 831.22 | 12468.3 | 100
1646 | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 25/01/2021 | 04/08/2021 | 3183.01 |  | 15278.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3183.01 | 15278.45 | 100
1647 | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | m2 | 26/04/2021 | 27/10/2021 | 8191.66 |  | 52426.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8191.66 | 52426.62 | 100
1648 | - PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  |  | 14/07/2021 | 13/09/2021 |  |  | 19985.75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19985.75 | 100
1649 | - Pintura de Piso |  |  | 14/07/2021 | 13/09/2021 |  |  | 2572.97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2572.97 | 100
1650 | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 444 |  | 1827.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 444 | 1827.02 | 100
1651 | Pintura Acrílica em Piso |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 12.92 |  | 745.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 745.95 | 100
1652 | - Pintura de Parede |  |  | 14/07/2021 | 13/09/2021 |  |  | 1957.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1957.3 | 100
1653 | Selador para Pintura |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 251.05 |  | 182.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251.05 | 182.64 | 100
1654 | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 48.23 |  | 2.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 2.16 | 100
1655 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 202.82 |  | 1772.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202.82 | 1772.5 | 100
1656 | - Pintura de Teto |  |  | 14/07/2021 | 13/09/2021 |  |  | 395.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 395.63 | 100
1657 | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 45.27 |  | 395.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.27 | 395.63 | 100
1658 | - Mão de Obra Pinturas Internas |  |  | 14/07/2021 | 13/09/2021 |  |  | 15059.85 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15059.85 | 100
1659 | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 444 |  | 11854.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 444 | 11854.8 | 100
1660 | Selador - M.O. |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 296.32 |  | 800.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 296.32 | 800.06 | 100
1661 | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 248.1 |  | 1587.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 248.1 | 1587.84 | 100
1662 | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 29.28 |  | 93.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 93.7 | 100
1663 | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | m2 | 14/07/2021 | 13/09/2021 | 48.23 |  | 723.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 723.45 | 100
1664 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 247385.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 247385.99 | 100
1665 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  |  | 26/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 170006.37 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 170006.37 | 100
1666 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 26/07/2021 | 04/08/2021 |  |  | 77323.09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 77323.09 | 100
1667 | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 1082.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082.7 | 100
1668 | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 1299.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1299.25 | 100
1669 | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 2 |  | 8661.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8661.64 | 100
1670 | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 2 |  | 2922.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2922.26 | 100
1671 | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 100 |  | 48703.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 48703.99 | 100
1672 | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 8 |  | 4545.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 4545.72 | 100
1673 | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 4 |  | 1818.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1818.32 | 100
1674 | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 2 |  | 1055.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1055.26 | 100
1675 | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 2 |  | 763.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 763.04 | 100
1676 | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 2 |  | 6470.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6470.91 | 100
1677 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 26/07/2021 | 04/08/2021 |  |  | 34404.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34404.89 | 100
1678 | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 8904.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8904.38 | 100
1679 | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 12897.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12897.87 | 100
1680 | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 10118.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10118.62 | 100
1681 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 4 |  | 1753.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1753.27 | 100
1682 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 2 |  | 684.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 684.16 | 100
1683 | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 46.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.59 | 100
1684 | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  |  | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | - Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  |  | 26/07/2021 | 04/08/2021 |  |  | 58278.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 58278.39 | 100
1686 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 13386.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13386.78 | 100
1687 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 10338.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10338.79 | 100
1688 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 23126.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23126.42 | 100
1689 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | un | 26/07/2021 | 04/08/2021 | 1 |  | 11426.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11426.4 | 100
1690 | Corrimãos |  |  | 16/08/2021 | 27/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1691 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  |  | 19/07/2021 | 27/07/2021 |  |  | 77379.62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 77379.62 | 100
1692 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 19/07/2021 | 27/07/2021 |  |  | 10614.67 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10614.67 | 100
1693 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 2 |  | 727.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 727.42 | 100
1694 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 1 |  | 2385.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2385.96 | 100
1695 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 2 |  | 5455.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5455.7 | 100
1696 | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 2 |  | 2045.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2045.59 | 100
1697 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 19/07/2021 | 27/07/2021 |  |  | 3121.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3121.58 | 100
1698 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 4 |  | 1368.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1368.31 | 100
1699 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 4 |  | 1753.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1753.27 | 100
1700 | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  |  | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1701 | - Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  |  | 19/07/2021 | 27/07/2021 |  |  | 63643.37 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 63643.37 | 100
1702 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 1 |  | 19345.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 19345.39 | 100
1703 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 1 |  | 14427.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14427.07 | 100
1704 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 1 |  | 24591.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24591.6 | 100
1705 | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | un | 19/07/2021 | 27/07/2021 | 1 |  | 5279.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5279.31 | 100
1706 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 |  |  | 846745.51 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 846745.51 | 100
1707 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 |  |  | 210059.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 210059.4 | 100
1708 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 |  |  | 48086.96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48086.96 | 100
1709 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 7 |  | 7409.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7409.92 | 100
1710 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 2 |  | 1411.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1411.42 | 100
1711 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 5 |  | 2182.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2182.26 | 100
1712 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 363.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 363.71 | 100
1713 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 581.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 581.94 | 100
1714 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 327.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 327.35 | 100
1715 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 2 |  | 6484.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6484.48 | 100
1716 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2161.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2161.49 | 100
1717 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2053.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2053.42 | 100
1718 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2534.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2534.35 | 100
1719 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2439.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439.78 | 100
1720 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2033.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2033.16 | 100
1721 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 3026.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3026.09 | 100
1722 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 3565.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3565.11 | 100
1723 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 3763.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3763.71 | 100
1724 | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 2 |  | 2165.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2165.4 | 100
1725 | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 1343.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1343.37 | 100
1726 | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 4 |  | 4240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4240 | 100
1727 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 |  |  | 1122.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1122.48 | 100
1728 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 2 |  | 684.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 684.16 | 100
1729 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 438.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.32 | 100
1730 | - Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 |  |  | 126051.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 126051.95 | 100
1731 | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 1190.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1190.37 | 100
1732 | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 1696.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1696.58 | 100
1733 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 18257.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18257.4 | 100
1734 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 11447.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11447.1 | 100
1735 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 9998.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9998.1 | 100
1736 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 13330.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13330.8 | 100
1737 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 12026.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12026.7 | 100
1738 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 11736.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11736.9 | 100
1739 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 3999.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3999.24 | 100
1740 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 1738.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1738.8 | 100
1741 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 13910.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13910.4 | 100
1742 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 23763.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23763.6 | 100
1743 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2955.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2955.96 | 100
1744 | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1745 | - Guarda Corpo |  |  | 05/02/2021 | 16/07/2021 |  |  | 34798.01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34798.01 | 100
1746 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 2732.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2732.83 | 100
1747 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 6072.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6072.95 | 100
1748 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 4585.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4585.08 | 100
1749 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 4554.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4554.71 | 100
1750 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 3370.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3370.48 | 100
1751 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 6072.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6072.95 | 100
1752 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | un | 05/02/2021 | 16/07/2021 | 1 |  | 7409.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7409.01 | 100
1753 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 19/02/2021 | 25/06/2021 |  |  | 633003.06 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 633003.06 | 100
1754 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 19/02/2021 | 25/06/2021 |  |  | 397872.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 397872.4 | 100
1755 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 108 |  | 114324.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 114324.48 | 100
1756 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 6351.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 6351.38 | 100
1757 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 12702.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 12702.76 | 100
1758 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 81 |  | 35352.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 35352.68 | 100
1759 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 3273.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3273.4 | 100
1760 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 3273.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3273.4 | 100
1761 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 45 |  | 145900.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 145900.85 | 100
1762 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 19453.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 19453.45 | 100
1763 | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 54 |  | 57240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 57240 | 100
1764 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 19/02/2021 | 25/06/2021 |  |  | 14047.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14047.1 | 100
1765 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 18 |  | 6157.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 6157.4 | 100
1766 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 18 |  | 7889.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 7889.7 | 100
1767 | - Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  |  | 19/02/2021 | 25/06/2021 |  |  | 63727.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 63727.3 | 100
1768 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 17671.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 17671.34 | 100
1769 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 10713.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 10713.29 | 100
1770 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 15269.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 15269.18 | 100
1771 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 8228.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 8228.18 | 100
1772 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 11845.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 11845.31 | 100
1773 | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  |  | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774 | - Guarda Corpo |  |  | 19/02/2021 | 25/06/2021 |  |  | 157356.26 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 157356.26 | 100
1775 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 24759.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 24759.42 | 100
1776 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 32411.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 32411.28 | 100
1777 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 18255.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 18255.33 | 100
1778 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 25907.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 25907.18 | 100
1779 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 25469.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 25469.98 | 100
1780 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | un | 19/02/2021 | 25/06/2021 | 9 |  | 30553.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 30553.07 | 100
1781 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  |  | 22/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 3683.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3683.05 | 100
1782 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 22/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 363.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 363.71 | 100
1783 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 22/06/2021 | 02/07/2021 | 1 |  | 363.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 363.71 | 100
1784 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 22/06/2021 | 02/07/2021 |  |  | 3319.34 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3319.34 | 100
1785 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 22/06/2021 | 02/07/2021 | 2 |  | 684.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 684.16 | 100
1786 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 22/06/2021 | 02/07/2021 | 3 |  | 1314.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.95 | 100
1787 | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | un | 22/06/2021 | 02/07/2021 | 1 |  | 1320.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320.23 | 100
1788 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  |  | 04/02/2021 | 14/07/2021 |  |  | 619241.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 619241.3 | 100
1789 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 04/02/2021 | 19/02/2021 |  |  | 68960.83 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 68960.83 | 100
1790 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 04/02/2021 | 19/02/2021 |  |  | 21818.11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21818.11 | 100
1791 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 6 |  | 6351.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6351.36 | 100
1792 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 705.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 705.71 | 100
1793 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 4 |  | 1745.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1745.81 | 100
1794 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 363.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 363.71 | 100
1795 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 3242.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3242.24 | 100
1796 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 2053.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2053.42 | 100
1797 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 2033.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2033.16 | 100
1798 | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 1082.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082.7 | 100
1799 | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 4 |  | 4240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4240 | 100
1800 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 04/02/2021 | 19/02/2021 |  |  | 1122.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1122.48 | 100
1801 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 2 |  | 684.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 684.16 | 100
1802 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 438.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.32 | 100
1803 | - Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  |  | 04/02/2021 | 19/02/2021 |  |  | 46020.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 46020.24 | 100
1804 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 18257.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18257.4 | 100
1805 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 9998.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9998.1 | 100
1806 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 12026.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12026.7 | 100
1807 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 3999.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3999.24 | 100
1808 | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | un | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 1 |  | 1738.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1738.8 | 100
1809 | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  |  | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810 | Guarda Corpo |  |  | 04/02/2021 | 19/02/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1811 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 22/02/2021 | 30/06/2021 |  |  | 546597.42 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 546597.42 | 100
1812 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 22/02/2021 | 30/06/2021 |  |  | 359899.66 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 359899.66 | 100
1813 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 108 |  | 114324.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 114324.48 | 100
1814 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 12702.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 12702.76 | 100
1815 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 27 |  | 19054.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 19054.14 | 100
1816 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 15243.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 15243.23 | 100
1817 | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 15243.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 15243.23 | 100
1818 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 63 |  | 27496.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 27496.53 | 100
1819 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 3273.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3273.4 | 100
1820 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 58360.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 58360.34 | 100
1821 | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 36961.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 36961.55 | 100
1822 | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 54 |  | 57240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 57240 | 100
1823 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 22/02/2021 | 30/06/2021 |  |  | 14047.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14047.1 | 100
1824 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 6157.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 6157.4 | 100
1825 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 7889.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 7889.7 | 100
1826 | - Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  |  | 22/02/2021 | 30/06/2021 |  |  | 68366.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 68366.14 | 100
1827 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 21813.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 21813.11 | 100
1828 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 3810.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3810.4 | 100
1829 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 12701.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 12701.33 | 100
1830 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 11044.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 11044.56 | 100
1831 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 11182.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 11182.67 | 100
1832 | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 7814.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 7814.07 | 100
1833 | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  |  | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1834 | - Guarda Corpo |  |  | 22/02/2021 | 30/06/2021 |  |  | 104284.52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 104284.52 | 100
1835 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 18 |  | 50721.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 50721.15 | 100
1836 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 22901.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 22901.11 | 100
1837 | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | un | 22/02/2021 | 30/06/2021 | 9 |  | 30662.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 30662.26 | 100
1838 | - ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  |  | 01/07/2021 | 14/07/2021 |  |  | 3683.05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3683.05 | 100
1839 | - Esquadrias de Alumínio |  |  | 01/07/2021 | 14/07/2021 |  |  | 363.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 363.71 | 100
1840 | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | un | 01/07/2021 | 14/07/2021 | 1 |  | 363.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 363.71 | 100
1841 | - Esquadrias Metálicas |  |  | 01/07/2021 | 14/07/2021 |  |  | 3319.34 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3319.34 | 100
1842 | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | un | 01/07/2021 | 14/07/2021 | 2 |  | 684.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 684.16 | 100
1843 | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | un | 01/07/2021 | 14/07/2021 | 3 |  | 1314.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.95 | 100
1844 | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | un | 01/07/2021 | 14/07/2021 | 1 |  | 1320.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320.23 | 100
1845 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  |  | 03/08/2021 | 27/08/2021 |  |  | 14474.79 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14474.79 | 100
1846 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  |  | 16/08/2021 | 27/08/2021 |  |  | 10126.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10126.6 | 100
1847 | - Corrimãos |  |  | 16/08/2021 | 27/08/2021 |  |  | 1762.98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1762.98 | 100
1848 | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | m | 16/08/2021 | 27/08/2021 | 35.53 |  | 1762.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 1762.98 | 100
1849 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 16/08/2021 | 27/08/2021 |  |  | 8363.62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8363.62 | 100
1850 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 16/08/2021 | 27/08/2021 | 2 |  | 1161.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1161.93 | 100
1851 | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | un | 16/08/2021 | 27/08/2021 | 5 |  | 5424.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5424.74 | 100
1852 | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | un | 16/08/2021 | 27/08/2021 | 1 |  | 1284.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1284.95 | 100
1853 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 16/08/2021 | 27/08/2021 | 8 |  | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 492 | 100
1854 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  |  | 03/08/2021 | 11/08/2021 |  |  | 4348.19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4348.19 | 100
1855 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 03/08/2021 | 11/08/2021 |  |  | 2431.38 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2431.38 | 100
1856 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 03/08/2021 | 11/08/2021 | 2 |  | 1161.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1161.93 | 100
1857 | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | un | 03/08/2021 | 11/08/2021 | 1 |  | 1084.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1084.95 | 100
1858 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 03/08/2021 | 11/08/2021 | 3 |  | 184.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 184.5 | 100
1859 | - Corrimãos |  |  | 03/08/2021 | 11/08/2021 |  |  | 1916.81 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1916.81 | 100
1860 | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | m | 03/08/2021 | 11/08/2021 | 38.63 |  | 1916.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.63 | 1916.81 | 100
1861 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 186377.45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 186377.45 | 100
1862 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 15/03/2021 | 30/07/2021 |  |  | 13429.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13429.84 | 100
1863 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 15/03/2021 | 30/07/2021 |  |  | 12639.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12639.9 | 100
1864 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 15/03/2021 | 30/07/2021 | 8 |  | 4647.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 4647.71 | 100
1865 | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | un | 15/03/2021 | 30/07/2021 | 13 |  | 6700.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 6700.69 | 100
1866 | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | un | 15/03/2021 | 30/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 15/03/2021 | 30/07/2021 | 21 |  | 1291.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1291.5 | 100
1868 | - Corrimãos |  |  | 15/03/2021 | 30/07/2021 |  |  | 789.94 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 789.94 | 100
1869 | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | m | 15/03/2021 | 30/07/2021 | 15.92 |  | 789.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 789.94 | 100
1870 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  |  | 01/03/2021 | 19/03/2021 |  |  | 3577.83 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3577.83 | 100
1871 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 01/03/2021 | 19/03/2021 |  |  | 3577.83 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3577.83 | 100
1872 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 01/03/2021 | 19/03/2021 | 2 |  | 1161.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1161.93 | 100
1873 | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | un | 01/03/2021 | 19/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874 | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | un | 01/03/2021 | 19/03/2021 | 2 |  | 2169.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2169.9 | 100
1875 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 01/03/2021 | 19/03/2021 | 4 |  | 246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 | 100
1876 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  |  | 06/04/2021 | 15/10/2021 |  |  | 169369.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 169369.78 | 100
1877 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 06/04/2021 | 15/10/2021 |  |  | 162260.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 162260.28 | 100
1878 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 06/04/2021 | 15/10/2021 | 99 |  | 57515.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 57515.4 | 100
1879 | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | un | 06/04/2021 | 15/10/2021 | 171 |  | 88139.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 88139.88 | 100
1880 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 06/04/2021 | 15/10/2021 | 270 |  | 16605 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 16605 | 100
1881 | - Corrimãos |  |  | 06/04/2021 | 15/10/2021 |  |  | 7109.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7109.5 | 100
1882 | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | m | 06/04/2021 | 15/10/2021 | 143.28 |  | 7109.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143.28 | 7109.5 | 100
1883 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  |  | 24/09/2021 | 15/10/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1884 | Esquadrias de Madeira |  |  | 24/09/2021 | 15/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1885 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  |  | 04/03/2021 | 28/10/2021 |  |  | 157703.98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 157703.98 | 100
1886 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 11/03/2021 | 31/03/2021 |  |  | 8045.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8045.9 | 100
1887 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 11/03/2021 | 31/03/2021 |  |  | 7258.93 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7258.93 | 100
1888 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 2 |  | 1161.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1161.93 | 100
1889 | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | un | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 4 |  | 2061.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2061.75 | 100
1890 | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | un | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 2 |  | 2070.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2070.09 | 100
1891 | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | un | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 1 |  | 1411.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1411.66 | 100
1892 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 9 |  | 553.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 553.5 | 100
1893 | - Corrimãos |  |  | 11/03/2021 | 31/03/2021 |  |  | 786.97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 786.97 | 100
1894 | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | m | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 15.86 |  | 786.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 786.97 | 100
1895 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  |  | 04/03/2021 | 24/03/2021 |  |  | 8636.23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8636.23 | 100
1896 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 04/03/2021 | 24/03/2021 |  |  | 8636.23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8636.23 | 100
1897 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 4 |  | 2323.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2323.85 | 100
1898 | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | un | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 2 |  | 1030.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030.88 | 100
1899 | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | un | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | un | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 1 |  | 1411.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1411.66 | 100
1901 | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | un | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 3 |  | 3254.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3254.84 | 100
1902 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 04/03/2021 | 24/03/2021 | 10 |  | 615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 615 | 100
1903 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  |  | 01/04/2021 | 13/10/2021 |  |  | 141021.85 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 141021.85 | 100
1904 | - Esquadrias de Madeira |  |  | 01/04/2021 | 13/10/2021 |  |  | 133939.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 133939.15 | 100
1905 | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | un | 01/04/2021 | 13/10/2021 | 63 |  | 36600.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 36600.71 | 100
1906 | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | un | 01/04/2021 | 13/10/2021 | 162 |  | 83500.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 83500.94 | 100
1907 | Instalação de Portas de Madeira |  | un | 01/04/2021 | 13/10/2021 | 225 |  | 13837.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 13837.5 | 100
1908 | - Corrimãos |  |  | 01/04/2021 | 13/10/2021 |  |  | 7082.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7082.7 | 100
1909 | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | m | 01/04/2021 | 13/10/2021 | 142.74 |  | 7082.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 7082.7 | 100
1910 | - ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  |  | 18/10/2021 | 28/10/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1911 | Esquadrias de Madeira |  |  | 18/10/2021 | 28/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1912 | - RODAPÉS - EMBASAMENTO |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 2360.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2360.58 | 100
1913 | - RODAPÉS - TÉRREO |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 1589.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1589.48 | 100
1914 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 54.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.63 | 100
1915 | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 30.97 |  | 54.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 54.63 | 100
1916 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 600.31 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 600.31 | 100
1917 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 47.84 |  | 219.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 219.83 | 100
1918 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 65.43 |  | 380.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65.43 | 380.48 | 100
1919 | - Mão de Obra de Rodapés |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 934.54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 934.54 | 100
1920 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 113.27 |  | 702.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.27 | 702.27 | 100
1921 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 30.97 |  | 232.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 232.27 | 100
1922 | - RODAPÉ - G2 |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 771.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 771.1 | 100
1923 | Rodapés Cerâmicos |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1924 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 328.23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 328.23 | 100
1925 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 71.43 |  | 328.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 328.23 | 100
1926 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1927 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 19/07/2021 | 27/08/2021 |  |  | 442.87 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.87 | 100
1928 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 19/07/2021 | 27/08/2021 | 71.43 |  | 442.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 442.87 | 100
1929 | - RODAPÉS - TORRE A |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 50189.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50189.77 | 100
1930 | - RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 3903.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3903.77 | 100
1931 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 214.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 214.58 | 100
1932 | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 105.93 |  | 214.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.93 | 214.58 | 100
1933 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 1232.18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1232.18 | 100
1934 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 268.15 |  | 1232.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 268.15 | 1232.18 | 100
1935 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 2457.01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2457.01 | 100
1937 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 105.93 |  | 794.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.93 | 794.48 | 100
1938 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 268.15 |  | 1662.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 268.15 | 1662.53 | 100
1939 | - RODAPÉ - PVTO. LAZER |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 8332.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8332.21 | 100
1940 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 185.45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 185.45 | 100
1941 | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 91.55 |  | 185.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.55 | 185.45 | 100
1942 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 634.08 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 634.08 | 100
1943 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 109.04 |  | 634.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109.04 | 634.08 | 100
1945 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 7512.68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7512.68 | 100
1946 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 911.55 |  | 6836.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 911.55 | 6836.63 | 100
1947 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 109.04 |  | 676.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109.04 | 676.05 | 100
1948 | - RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 37804.91 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 37804.91 | 100
1949 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 605.34 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 605.34 | 100
1950 | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 298.83 |  | 605.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298.83 | 605.34 | 100
1951 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 17711.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17711.8 | 100
1952 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 3507.56 |  | 16117.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3507.56 | 16117.59 | 100
1953 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 274.15 |  | 1594.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 274.15 | 1594.21 | 100
1954 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 19487.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19487.77 | 100
1955 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 2781.7 |  | 17246.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2781.7 | 17246.54 | 100
1956 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 298.83 |  | 2241.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298.83 | 2241.23 | 100
1957 | - RODAPÉ - COBERTURA |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 148.88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.88 | 100
1958 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 28.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.35 | 100
1959 | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 16.07 |  | 28.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 28.35 | 100
1960 | Rodapés de Poliestireno |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1961 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 01/03/2021 | 15/10/2021 |  |  | 120.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 120.53 | 100
1962 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 01/03/2021 | 15/10/2021 | 16.07 |  | 120.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 120.53 | 100
1963 | - RODAPÉS - TORRE B |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 35808.87 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35808.87 | 100
1964 | - RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 2117.56 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2117.56 | 100
1965 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 129.83 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 129.83 | 100
1966 | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 64.09 |  | 129.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.09 | 129.83 | 100
1967 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 784.13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 784.13 | 100
1968 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 100.27 |  | 460.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100.27 | 460.75 | 100
1969 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 55.61 |  | 323.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.61 | 323.38 | 100
1970 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 1203.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1203.6 | 100
1971 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 64.09 |  | 480.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.09 | 480.68 | 100
1972 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 116.6 |  | 722.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116.6 | 722.92 | 100
1973 | - RODAPÉ - PVTO. LAZER |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 1440.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1440.95 | 100
1974 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 63.42 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 63.42 | 100
1975 | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 31.31 |  | 63.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 63.42 | 100
1976 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 429.82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 429.82 | 100
1977 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 8.51 |  | 39.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 39.1 | 100
1978 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 67.19 |  | 390.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67.19 | 390.72 | 100
1979 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 947.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 947.71 | 100
1980 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 31.31 |  | 234.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 234.83 | 100
1981 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 114.98 |  | 712.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114.98 | 712.88 | 100
1982 | - RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 31993.28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31993.28 | 100
1983 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 432.85 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 432.85 | 100
1984 | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 213.678 |  | 432.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.678 | 432.85 | 100
1985 | - Rodapés de Poliestireno |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 12968.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12968.48 | 100
1986 | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 2431.29 |  | 11172.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2431.29 | 11172.02 | 100
1987 | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 308.93 |  | 1796.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 308.93 | 1796.46 | 100
1988 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 18591.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18591.95 | 100
1989 | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 2740.22 |  | 16989.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2740.22 | 16989.36 | 100
1990 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 213.678 |  | 1602.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.678 | 1602.59 | 100
1991 | - RODAPÉ - COBERTURA |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 257.08 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 257.08 | 100
1992 | - Rodapés Cerâmicos |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 48.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.95 | 100
1993 | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 27.75 |  | 48.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 48.95 | 100
1994 | Rodapés de Poliestireno |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1995 | - Mão de Obra Rodapés |  |  | 04/03/2021 | 13/10/2021 |  |  | 208.13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 208.13 | 100
1996 | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | m | 04/03/2021 | 13/10/2021 | 27.75 |  | 208.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 208.13 | 100
1997 | - COBERTURA - EMBASAMENTO |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1998 | - COBERTURA - TÉRREO |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1999 | Coberturas em Telhado Verde |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | - COBERTURA - G2 |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2001 | Coberturas em Telhado Verde |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | COBERTURA - TORRE A |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | COBERTURA - TORRE B |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  |  | 18/01/2021 | 17/12/2021 |  |  | 135881.42 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 135881.42 | 100
2005 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 59626.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 59626.02 | 100
2006 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 18/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 10869.23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10869.23 | 100
2007 | Reboco Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 658.43 |  | 10040.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 658.43 | 10040.99 | 100
2008 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 658.43 |  | 828.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 658.43 | 828.24 | 100
2009 | - Pintura Externa |  |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 |  |  | 819.81 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 819.81 | 100
2010 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 264.84 |  | 819.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264.84 | 819.81 | 100
2011 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 18/01/2021 | 16/04/2021 |  |  | 11173.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11173.71 | 100
2012 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 169.48 |  | 4811.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.48 | 4811.4 | 100
2013 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 70.78 |  | 2009.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.78 | 2009.39 | 100
2014 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 153.33 |  | 4352.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153.33 | 4352.92 | 100
2015 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 36763.27 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36763.27 | 100
2016 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 658.43 |  | 19094.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 658.43 | 19094.47 | 100
2017 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 264.84 |  | 3893.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 264.84 | 3893.15 | 100
2018 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 393.59 |  | 13775.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 393.59 | 13775.65 | 100
2019 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 35510.61 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35510.61 | 100
2020 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 18/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 9260.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9260.21 | 100
2021 | Reboco Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 560.96 |  | 8554.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560.96 | 8554.58 | 100
2022 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 560.96 |  | 705.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560.96 | 705.63 | 100
2023 | - Pintura Externa |  |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 |  |  | 1736.45 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1736.45 | 100
2024 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 560.96 |  | 1736.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560.96 | 1736.45 | 100
2025 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 24513.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24513.95 | 100
2026 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 560.96 |  | 16267.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560.96 | 16267.84 | 100
2027 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 560.96 |  | 8246.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560.96 | 8246.11 | 100
2028 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 19780.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19780.63 | 100
2030 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 18/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 4317.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4317.78 | 100
2031 | Reboco Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 261.56 |  | 3988.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261.56 | 3988.76 | 100
2032 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 261.56 |  | 329.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261.56 | 329.02 | 100
2033 | - Pintura Externa |  |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 |  |  | 590.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 590.84 | 100
2034 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 190.87 |  | 590.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190.87 | 590.84 | 100
2035 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 05/04/2021 | 16/04/2021 |  |  | 2006.83 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2006.83 | 100
2036 | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 37.16 |  | 1054.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.16 | 1054.94 | 100
2039 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 33.53 |  | 951.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 951.89 | 100
2040 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 12865.18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12865.18 | 100
2041 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 261.56 |  | 7585.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 261.56 | 7585.24 | 100
2042 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 190.87 |  | 2805.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190.87 | 2805.79 | 100
2043 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 70.69 |  | 2474.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.69 | 2474.15 | 100
2044 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  |  | 18/01/2021 | 17/12/2021 |  |  | 20964.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20964.16 | 100
2045 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 18/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 5466.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5466.89 | 100
2046 | Reboco Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 331.17 |  | 5050.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.17 | 5050.31 | 100
2047 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 331.17 |  | 416.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.17 | 416.58 | 100
2048 | - Pintura Externa |  |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 |  |  | 1025.14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1025.14 | 100
2049 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 331.17 |  | 1025.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.17 | 1025.14 | 100
2050 | Revestimentos Cerâmicos |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 14472.13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14472.13 | 100
2052 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 331.17 |  | 9603.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.17 | 9603.93 | 100
2053 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 331.17 |  | 4868.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.17 | 4868.2 | 100
2054 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 05/04/2021 | 16/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2055 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  |  | 18/01/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2056 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 18/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2057 | Reboco Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | - Pintura Externa |  |  | 28/06/2021 | 09/07/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2060 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2061 | Revestimentos Cerâmicos |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2062 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 18/01/2021 | 09/07/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2063 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 18/01/2021 | 12/03/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2064 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 28/06/2021 | 09/07/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2065 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  |  | 04/01/2021 | 17/12/2021 |  |  | 232034.36 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 232034.36 | 100
2066 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 71483.49 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 71483.49 | 100
2067 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 04/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 13538.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13538.15 | 100
2068 | Reboco Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 770.01 |  | 11742.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 770.01 | 11742.58 | 100
2069 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 598 |  | 752.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 598 | 752.22 | 100
2070 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 172 |  | 1043.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 1043.35 | 100
2071 | - Pintura Externa |  |  | 09/04/2021 | 17/06/2021 |  |  | 895.87 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 895.87 | 100
2072 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 289.41 |  | 895.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 289.41 | 895.87 | 100
2073 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 27/04/2021 |  |  | 13643.85 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13643.85 | 100
2074 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 218.1 |  | 6191.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 218.1 | 6191.68 | 100
2075 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 80.29 |  | 2279.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80.29 | 2279.37 | 100
2076 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 182.21 |  | 5172.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182.21 | 5172.8 | 100
2077 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 43405.62 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 43405.62 | 100
2078 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 770.01 |  | 22330.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 770.01 | 22330.29 | 100
2079 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 289.41 |  | 4254.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 289.41 | 4254.33 | 100
2080 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 480.6 |  | 16821 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 480.6 | 16821 | 100
2081 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 30830.17 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30830.17 | 100
2082 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 04/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 6090.33 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6090.33 | 100
2083 | Reboco Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 339.74 |  | 5181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 339.74 | 5181 | 100
2084 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 239.5 |  | 301.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 239.5 | 301.27 | 100
2085 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 100.24 |  | 608.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100.24 | 608.06 | 100
2086 | - Pintura Externa |  |  | 09/04/2021 | 17/06/2021 |  |  | 451.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 451.39 | 100
2087 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 145.82 |  | 451.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145.82 | 451.39 | 100
2088 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 27/04/2021 |  |  | 5505.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5505.24 | 100
2089 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 110.42 |  | 3134.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.42 | 3134.74 | 100
2090 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 83.5 |  | 2370.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 2370.5 | 100
2091 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 18783.21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18783.21 | 100
2092 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 339.74 |  | 9852.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 339.74 | 9852.46 | 100
2093 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 145.82 |  | 2143.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145.82 | 2143.55 | 100
2094 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 193.92 |  | 6787.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 193.92 | 6787.2 | 100
2095 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  |  | 04/01/2021 | 17/12/2021 |  |  | 18676.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18676.6 | 100
2096 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 04/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 6071.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6071.77 | 100
2097 | Reboco Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 361 |  | 5505.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 361 | 5505.21 | 100
2098 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 337.61 |  | 424.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 337.61 | 424.68 | 100
2099 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 23.39 |  | 141.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 141.88 | 100
2100 | - Pintura Externa |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 1065.19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1065.19 | 100
2101 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 344.11 |  | 1065.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 344.11 | 1065.19 | 100
2102 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 27/04/2021 |  |  | 479.49 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 479.49 | 100
2103 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 16.89 |  | 479.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 479.49 | 100
2104 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 04/01/2021 | 19/03/2021 |  |  | 11060.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 11060.15 | 100
2105 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 361 |  | 10469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 361 | 10469 | 100
2106 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 02/03/2021 | 19/03/2021 | 16.89 |  | 591.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 591.15 | 100
2107 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 71441.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 71441.71 | 100
2108 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 04/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 15158.91 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15158.91 | 100
2109 | Reboco Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 872.28 |  | 13302.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 872.28 | 13302.18 | 100
2110 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 714.32 |  | 898.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 714.32 | 898.54 | 100
2111 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 157.96 |  | 958.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157.96 | 958.19 | 100
2112 | - Pintura Externa |  |  | 09/04/2021 | 17/06/2021 |  |  | 1650.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1650.24 | 100
2113 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 533.11 |  | 1650.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 533.11 | 1650.24 | 100
2114 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 27/04/2021 |  |  | 9628.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9628.77 | 100
2115 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 275.35 |  | 7816.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275.35 | 7816.97 | 100
2116 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 63.82 |  | 1811.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 1811.8 | 100
2117 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 45003.79 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45003.79 | 100
2118 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 872.28 |  | 25296.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 872.28 | 25296.12 | 100
2119 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 533.11 |  | 7836.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 533.11 | 7836.72 | 100
2120 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 339.17 |  | 11870.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 339.17 | 11870.95 | 100
2121 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 39602.39 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 39602.39 | 100
2122 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 04/01/2021 | 12/03/2021 |  |  | 6538.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6538.15 | 100
2123 | Reboco Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 357.88 |  | 5457.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357.88 | 5457.63 | 100
2124 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 226.78 |  | 285.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226.78 | 285.27 | 100
2125 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 131.1 |  | 795.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 795.25 | 100
2126 | - Pintura Externa |  |  | 09/04/2021 | 17/06/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2127 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2128 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 01/03/2021 | 27/04/2021 |  |  | 10159.92 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10159.92 | 100
2129 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 126.32 |  | 3586.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126.32 | 3586.12 | 100
2130 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2131 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 231.56 |  | 6573.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231.56 | 6573.8 | 100
2132 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 04/01/2021 | 17/06/2021 |  |  | 22904.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22904.32 | 100
2133 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 357.88 |  | 10378.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357.88 | 10378.52 | 100
2134 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 09/04/2021 | 17/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2135 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 01/03/2021 | 27/04/2021 | 357.88 |  | 12525.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357.88 | 12525.8 | 100
2136 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  |  | 17/12/2020 | 17/12/2021 |  |  | 240155.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240155.53 | 100
2137 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 29536.95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 29536.95 | 100
2138 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 17/12/2020 | 09/03/2021 |  |  | 6033.26 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6033.26 | 100
2139 | Reboco Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 334.35 |  | 5098.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 334.35 | 5098.8 | 100
2140 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 227.47 |  | 286.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 227.47 | 286.13 | 100
2141 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 106.88 |  | 648.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 106.88 | 648.33 | 100
2142 | - Pintura Externa |  |  | 31/03/2021 | 25/06/2021 |  |  | 501.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 501.5 | 100
2143 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 162.01 |  | 501.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162.01 | 501.5 | 100
2144 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 25/02/2021 | 22/04/2021 |  |  | 4892.59 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4892.59 | 100
2145 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 58.82 |  | 1669.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 1669.85 | 100
2146 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 113.52 |  | 3222.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113.52 | 3222.74 | 100
2147 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 18109.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18109.6 | 100
2148 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 334.35 |  | 9696.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 334.35 | 9696.15 | 100
2149 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 162.01 |  | 2381.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 162.01 | 2381.55 | 100
2150 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 172.34 |  | 6031.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172.34 | 6031.9 | 100
2151 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 71588.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 71588.53 | 100
2152 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 17/12/2020 | 09/03/2021 |  |  | 14889.63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14889.63 | 100
2153 | Reboco Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 851.66 |  | 12987.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 851.66 | 12987.73 | 100
2154 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 678.91 |  | 854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 678.91 | 854 | 100
2155 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 172.75 |  | 1047.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172.75 | 1047.9 | 100
2156 | - Pintura Externa |  |  | 31/03/2021 | 25/06/2021 |  |  | 1492.65 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1492.65 | 100
2157 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 482.2 |  | 1492.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 482.2 | 1492.65 | 100
2158 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 25/02/2021 | 22/04/2021 |  |  | 10488.67 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10488.67 | 100
2159 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 309.41 |  | 8783.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 309.41 | 8783.9 | 100
2160 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2161 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 60.05 |  | 1704.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 1704.77 | 100
2162 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 44717.58 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 44717.58 | 100
2163 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 851.66 |  | 24698.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 851.66 | 24698.14 | 100
2164 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 482.2 |  | 7088.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 482.2 | 7088.34 | 100
2165 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 369.46 |  | 12931.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 369.46 | 12931.1 | 100
2166 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 72860.32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 72860.32 | 100
2167 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 17/12/2020 | 09/03/2021 |  |  | 15335.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15335.16 | 100
2168 | Reboco Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 874.12 |  | 13330.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 874.12 | 13330.24 | 100
2169 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 685.82 |  | 862.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 685.82 | 862.69 | 100
2170 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 188.3 |  | 1142.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 1142.23 | 100
2171 | - Pintura Externa |  |  | 31/03/2021 | 25/06/2021 |  |  | 1577.44 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1577.44 | 100
2172 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 509.59 |  | 1577.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 509.59 | 1577.44 | 100
2173 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 25/02/2021 | 22/04/2021 |  |  | 10348.72 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10348.72 | 100
2174 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 153.75 |  | 4364.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 4364.84 | 100
2175 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 86.25 |  | 2448.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 2448.57 | 100
2176 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 124.53 |  | 3535.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124.53 | 3535.31 | 100
2177 | - Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 45599 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45599 | 100
2178 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 874.12 |  | 25349.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 874.12 | 25349.48 | 100
2179 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 509.59 |  | 7490.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 509.59 | 7490.97 | 100
2180 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 364.53 |  | 12758.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364.53 | 12758.55 | 100
2181 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  |  | 17/12/2020 | 17/12/2021 |  |  | 25449.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 25449.71 | 100
2182 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 17/12/2020 | 09/03/2021 |  |  | 6617.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6617.89 | 100
2183 | Reboco Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 385.28 |  | 5875.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 385.28 | 5875.48 | 100
2184 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 331.67 |  | 417.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 331.67 | 417.21 | 100
2185 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 53.61 |  | 325.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.61 | 325.2 | 100
2186 | - Pintura Externa |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 1138.15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1138.15 | 100
2187 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 367.68 |  | 1138.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 367.68 | 1138.15 | 100
2188 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 25/02/2021 | 22/04/2021 |  |  | 499.65 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 499.65 | 100
2189 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 17.6 |  | 499.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 499.65 | 100
2190 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 17/12/2020 | 22/04/2021 |  |  | 17194.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17194.02 | 100
2191 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 385.28 |  | 11173.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 385.28 | 11173.12 | 100
2192 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 367.68 |  | 5404.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 367.68 | 5404.9 | 100
2193 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 31/03/2021 | 20/04/2021 | 17.6 |  | 616 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 616 | 100
2194 | - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 40720.02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40720.02 | 100
2195 | - Revestimentos de Argamassa |  |  | 17/12/2020 | 09/03/2021 |  |  | 6460.25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6460.25 | 100
2196 | Reboco Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 370.82 |  | 5654.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370.82 | 5654.97 | 100
2197 | Chapisco 1:3 Externo |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 300.35 |  | 377.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300.35 | 377.81 | 100
2198 | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 70.47 |  | 427.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.47 | 427.47 | 100
2199 | - Pintura Externa |  |  | 31/03/2021 | 25/06/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2200 | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201 | - Revestimentos Cerâmicos |  |  | 25/02/2021 | 22/04/2021 |  |  | 10527.29 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10527.29 | 100
2202 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 111.76 |  | 3172.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111.76 | 3172.78 | 100
2203 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2204 | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 259.06 |  | 7354.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 259.06 | 7354.51 | 100
2205 | - Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  |  | 17/12/2020 | 25/06/2021 |  |  | 23732.48 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23732.48 | 100
2206 | Reboco Externo - M.O. |  | m2 | 17/12/2020 | 09/03/2021 | 370.82 |  | 10753.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370.82 | 10753.78 | 100
2207 | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | m2 | 31/03/2021 | 25/06/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2208 | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | m2 | 25/02/2021 | 22/04/2021 | 370.82 |  | 12978.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 370.82 | 12978.7 | 100
2209 | - EQUIPAMENTOS |  |  | 27/01/2020 | 16/12/2021 |  |  | 1205118.55 |  | 311861.68 |  | 25.8781 |  |  | 318180.41 | 26.4024 | 0.5243 |  | 886938.14 | 73.5976
2210 | - EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  |  | 27/01/2020 | 16/12/2021 |  |  | 615939.86 |  | 229292.24 |  | 37.2264 |  |  | 234057.15 | 38 | 0.7736 |  | 381882.71 | 62
2211 | - EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  |  | 27/01/2020 | 16/12/2021 |  |  | 571653.5 |  | 212806.02 |  | 37.2264 |  |  | 217228.33 | 38 | 0.7736 |  | 354425.17 | 62
2212 | Máquinas e Equipamentos |  | mes | 27/01/2020 | 16/12/2021 | 31 |  | 372000 | 11.5402 | 138482.21 |  | 37.2264 | 11.78 |  | 141360 | 38 | 0.7736 | 19.22 | 230640 | 62
2213 | Ferramentas e Utensílios |  | mes | 27/01/2020 | 16/12/2021 | 31 |  | 93000 | 11.5402 | 34620.55 |  | 37.2264 | 11.78 |  | 35340 | 38 | 0.7736 | 19.22 | 57660 | 62
2214 | Aluguel de Balancim |  | dia | 27/01/2020 | 16/12/2021 | 1680 |  | 20564.54 | 625.4035 | 7655.44 |  | 37.2264 | 638.4 |  | 7814.53 | 38 | 0.7736 | 1041.6 | 12750.01 | 62
2215 | Locação de Equipamentos |  | mes | 27/01/2020 | 16/12/2021 | 24 |  | 86088.96 | 8.9343 | 32047.82 |  | 37.2264 | 9.12 |  | 32713.8 | 38 | 0.7736 | 14.88 | 53375.16 | 62
2216 | - LOCAÇÃO DE CUBETAS |  |  | 27/01/2020 | 16/12/2021 |  |  | 44286.36 |  | 16486.22 |  | 37.2264 |  |  | 16828.82 | 38 | 0.7736 |  | 27457.54 | 62
2217 | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | dia | 27/01/2020 | 16/12/2021 | 300000 |  | 36000 | 111679.2 | 13401.5 |  | 37.2264 | 114000 |  | 13680 | 38 | 0.7736 | 186000 | 22320 | 62
2218 | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | dia | 27/01/2020 | 16/12/2021 | 69053 |  | 8286.36 | 25705.946 | 3084.71 |  | 37.2264 | 26240.14 |  | 3148.82 | 38 | 0.7736 | 42812.86 | 5137.54 | 62
2219 | - ELEVADORES - GERAIS |  |  | 05/03/2020 | 25/08/2021 |  |  | 589178.69 |  | 82569.44 |  | 14.0143 |  |  | 84123.26 | 14.2781 | 0.2638 |  | 505055.43 | 85.7219
2220 | - ELEVADORES CREMALHEIRAS |  |  | 05/03/2020 | 25/08/2021 |  |  | 205178.69 |  | 82569.44 |  | 40.2427 |  |  | 84123.26 | 41 | 0.7573 |  | 121055.43 | 59
2221 | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | mes | 05/03/2020 | 25/08/2021 | 24 |  | 139416.29 | 9.6582 | 56104.88 |  | 40.2427 | 9.84 |  | 57160.68 | 41 | 0.7573 | 14.16 | 82255.61 | 59
2222 | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | mes | 05/03/2020 | 25/08/2021 | 24 |  | 65762.4 | 9.6582 | 26464.57 |  | 40.2427 | 9.84 |  | 26962.58 | 41 | 0.7573 | 14.16 | 38799.82 | 59
2223 | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | vb | 05/03/2020 | 25/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40.2427 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2224 | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | vb | 05/03/2020 | 25/08/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40.2427 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2225 | - ELEVADORES SOCIAIS |  |  | 26/03/2021 | 06/07/2021 |  |  | 384000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 384000 | 100
2226 | Elevadores Sociais |  | un | 26/03/2021 | 06/07/2021 | 2 |  | 192000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 192000 | 100
2227 | Elevador de Serviço |  | un | 26/03/2021 | 06/07/2021 | 2 |  | 192000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 192000 | 100
2228 | - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 05/08/2019 | 29/11/2021 |  |  | 688635.65 |  | 20000 |  | 2.9043 |  |  | 20000 | 2.9043 | 0 |  | 668635.65 | 97.0957
2229 | - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  |  | 05/08/2019 | 29/11/2021 |  |  | 688635.65 |  | 20000 |  | 2.9043 |  |  | 20000 | 2.9043 | 0 |  | 668635.65 | 97.0957
2230 | - MÓVEIS E DECORAÇÃO |  |  | 07/06/2021 | 29/11/2021 |  |  | 540000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 540000 | 100
2231 | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | vb | 07/06/2021 | 29/11/2021 | 1 |  | 540000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 540000 | 100
2232 | - EQUIPAMENTOS DE LAZER |  |  | 21/06/2021 | 13/07/2021 |  |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 100
2233 | Equipamentos de Lazer |  | vb | 21/06/2021 | 13/07/2021 | 1 |  | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 | 100
2234 | - COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 05/08/2019 | 09/12/2019 |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 100 |  |  | 20000 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2235 | Comunicação Visual |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 20000 | 1 | 20000 |  | 100 | 1 |  | 20000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2236 | - LIMPEZA FINAL |  |  | 11/05/2021 | 29/11/2021 |  |  | 68635.65 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 68635.65 | 100
2237 | Limpeza Final de Obra |  | m2 | 11/05/2021 | 29/11/2021 | 13727.13 |  | 68635.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13727.13 | 68635.65 | 100
2238 | - IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | - EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2240 | - ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2241 | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | vb | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2242 | - SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 621426.29 |  | 612264.36 |  | 98.5257 |  |  | 611223.97 | 98.3582 | -0.1675 |  | 10202.32 | 1.6418
2243 | - ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 126566.01 |  | 117404.08 |  | 92.7611 |  |  | 116363.69 | 91.9391 | -0.822 |  | 10202.32 | 8.0609
2244 | - Estudos, Ensaios e Laudos |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 62362.32 |  | 54285.34 |  | 87.0483 |  |  | 53913.28 | 86.4517 | -0.5966 |  | 8449.04 | 13.5483
2245 | Sondagem Terreno |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 11508.42 | 1 | 11508.42 |  | 100 | 1 |  | 11508.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2246 | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | m3 | 19/12/2019 | 21/10/2020 | 2798.8 |  | 14640.8 | 2683.3411 | 14036.82 |  | 95.8747 | 2612.2152 |  | 13664.76 | 93.3334 | -2.5413 | 186.5848 | 976.04 | 6.6666
2247 | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 7323.54 | 1 | 7323.54 |  | 100 | 1 |  | 7323.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2248 | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | un | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 125 |  | 7473 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 7473 | 100
2249 | Deslocamento |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 3 |  | 900 | 3 | 900 |  | 100 | 3 |  | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2250 | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | m2 | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 13727.13 |  | 10258.28 | 13727.13 | 10258.28 |  | 100 | 13727.13 |  | 10258.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2251 | Planejamento |  | m2 | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 13727.13 |  | 10258.28 | 13727.13 | 10258.28 |  | 100 | 13727.13 |  | 10258.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2252 | - Levantamento Topográfico |  |  | 05/08/2019 | 09/12/2019 |  |  | 3103.69 |  | 3103.69 |  | 100 |  |  | 3103.69 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2253 | Levantamento Topográfico |  | m2 | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 2076.6 |  | 3103.69 | 2076.6 | 3103.69 |  | 100 | 2076.6 |  | 3103.69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2254 | - Gabarito |  |  | 05/08/2019 | 09/12/2019 |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 100 |  |  | 2600 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2255 | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 2 |  | 2600 | 2 | 2600 |  | 100 | 2 |  | 2600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2256 | - Acompanhamento Estacas |  |  | 23/08/2019 | 13/09/2019 |  |  | 16600 |  | 16600 |  | 100 |  |  | 16600 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2257 | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 23/08/2019 | 13/09/2019 | 6 |  | 7800 | 6 | 7800 |  | 100 | 6 |  | 7800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2258 | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 23/08/2019 | 13/09/2019 | 11 |  | 8800 | 11 | 8800 |  | 100 | 11 |  | 8800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2259 | - Marcação (blocos e pilares) |  |  | 16/09/2019 | 28/05/2020 |  |  | 15600 |  | 15600 |  | 100 |  |  | 15600 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2260 | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 16/09/2019 | 28/05/2020 | 4 |  | 5200 | 4 | 5200 |  | 100 | 4 |  | 5200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2261 | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 16/09/2019 | 28/05/2020 | 13 |  | 10400 | 13 | 10400 |  | 100 | 13 |  | 10400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2262 | - Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  |  | 19/12/2019 | 21/10/2020 |  |  | 26300 |  | 25215.05 |  | 95.8747 |  |  | 24546.72 | 93.3335 | -2.5412 |  | 1753.28 | 6.6665
2263 | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 19/12/2019 | 21/10/2020 | 3 |  | 3900 | 2.8762 | 3739.11 |  | 95.8747 | 2.8 |  | 3640 | 93.3333 | -2.5414 | 0.2 | 260 | 6.6667
2264 | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | dia | 19/12/2019 | 21/10/2020 | 28 |  | 22400 | 26.8449 | 21475.93 |  | 95.8747 | 26.1334 |  | 20906.72 | 93.3336 | -2.5411 | 1.8666 | 1493.28 | 6.6664
2265 | - PROJETOS - GERAIS |  |  | 19/08/2019 | 20/08/2019 |  |  | 494860.28 |  | 494860.28 |  | 100 |  |  | 494860.28 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2266 | - Projetos |  |  | 19/08/2019 | 20/08/2019 |  |  | 494860.28 |  | 494860.28 |  | 100 |  |  | 494860.28 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2267 | Projeto Arquitetônico |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 136777.12 | 13727.13 | 136777.12 |  | 100 | 13727.13 |  | 136777.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2268 | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 21541.99 | 13727.13 | 21541.99 |  | 100 | 13727.13 |  | 21541.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2269 | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 25850.93 | 13727.13 | 25850.93 |  | 100 | 13727.13 |  | 25850.93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2270 | Projeto Estrutural |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 157977.3 | 13727.13 | 157977.3 |  | 100 | 13727.13 |  | 157977.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2271 | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 35904.68 | 13727.13 | 35904.68 |  | 100 | 13727.13 |  | 35904.68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | Projeto Telefônico |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 7180.66 | 13727.13 | 7180.66 |  | 100 | 13727.13 |  | 7180.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2273 | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 27355.42 | 13727.13 | 27355.42 |  | 100 | 13727.13 |  | 27355.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2274 | Projeto de Automação |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 4308.95 | 13727.13 | 4308.95 |  | 100 | 13727.13 |  | 4308.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2275 | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 38297.32 | 13727.13 | 38297.32 |  | 100 | 13727.13 |  | 38297.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2276 | Elaboração Quadros de Incorporação |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 13677.71 | 13727.13 | 13677.71 |  | 100 | 13727.13 |  | 13677.71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2277 | Projeto de Impermeabilização |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 16413.53 | 13727.13 | 16413.53 |  | 100 | 13727.13 |  | 16413.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2278 | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 13727.13 |  | 9574.67 | 13727.13 | 9574.67 |  | 100 | 13727.13 |  | 9574.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2279 | - SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 1140284.59 |  | 682608.47 |  | 59.863 |  |  | 687368.66 | 60.2804 | 0.4174 |  | 452915.93 | 39.7196
2280 | - SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 478489.5 |  | 354403.31 |  | 74.0671 |  |  | 355657.25 | 74.3292 | 0.2621 |  | 122832.25 | 25.6708
2281 | - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 23/08/2019 | 11/10/2021 |  |  | 68757.58 |  | 36003.94 |  | 52.3636 |  |  | 36441.52 | 53 | 0.6364 |  | 32316.06 | 47
2282 | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | un | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 68757.58 | 16.2327 | 36003.94 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 36441.52 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 32316.06 | 47
2283 | - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 05/08/2019 | 09/12/2019 |  |  | 110949.67 |  | 110949.67 |  | 100 |  |  | 110949.67 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 2076 |  | 20760 | 2076 | 20760 |  | 100 | 2076 |  | 20760 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2285 | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | dia | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 1 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2286 | Instalacoes Provisorias |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 20924.4 | 1 | 20924.4 |  | 100 | 1 |  | 20924.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2287 | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | m | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 127 |  | 19926.64 | 127 | 19926.64 |  | 100 | 127 |  | 19926.64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2288 | Locação da Obra |  | m2 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 2076 |  | 49338.63 | 2076 | 49338.63 |  | 100 | 2076 |  | 49338.63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2289 | - SEGURANÇA |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 222444.11 |  | 152783.53 |  | 68.684 |  |  | 153589.91 | 69.0465 | 0.3625 |  | 68854.2 | 30.9535
2290 | Bandejas Primarias |  | m | 27/04/2020 | 04/05/2020 | 184 |  | 31378.27 | 184 | 31378.27 |  | 100 | 184 |  | 31378.27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2291 | Bandejas Secundarias |  | m | 23/06/2020 | 29/06/2020 | 552 |  | 75171.53 | 552 | 75171.53 |  | 100 | 552 |  | 75171.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2292 | Tela Poliester para Fachada |  | m2 | 06/01/2020 | 16/12/2021 | 6043.88 |  | 48604.28 | 2365.7922 | 19025.46 |  | 39.1436 | 2417.552 |  | 19441.71 | 40 | 0.8564 | 3626.328 | 29162.57 | 60
2293 | Equipamento de Proteção Individual |  | mes | 06/01/2020 | 16/12/2021 | 31 |  | 9729.85 | 12.1345 | 3808.61 |  | 39.1436 | 12.4 |  | 3891.94 | 40 | 0.8564 | 18.6 | 5837.91 | 60
2294 | Equipamento de Proteção Coletiva |  | mes | 06/01/2020 | 16/12/2021 | 31 |  | 32432.82 | 12.1345 | 12695.37 |  | 39.1436 | 12.4 |  | 12973.13 | 40 | 0.8564 | 18.6 | 19459.69 | 60
2295 | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 365.35 | 1 | 365.35 |  | 100 | 1 |  | 365.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2296 | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 365.35 | 1 | 365.35 |  | 100 | 1 |  | 365.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2297 | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 100 | 1 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2298 | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | mes | 02/12/2019 | 17/12/2021 | 27 |  | 20520 | 11.0378 | 8388.76 |  | 40.8809 | 11.07 |  | 8413.2 | 41 | 0.1191 | 15.93 | 12106.8 | 59
2299 | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | vb | 02/12/2019 | 17/12/2021 | 27 |  | 3510 | 11.0378 | 1434.92 |  | 40.8809 | 11.07 |  | 1439.1 | 41 | 0.1191 | 15.93 | 2070.9 | 59
2300 | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | vb | 02/12/2019 | 17/12/2021 | 1 |  | 366.66 | 0.4088 | 149.89 |  | 40.8809 | 0.41 |  | 150.33 | 41 | 0.1191 | 0.59 | 216.33 | 59
2301 | - TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  |  | 05/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 76338.14 |  | 54666.17 |  | 71.6106 |  |  | 54676.15 | 71.6236 | 0.013 |  | 21661.99 | 28.3764
2302 | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 13727.13 |  | 14361.32 | 13727.13 | 14361.32 |  | 100 | 13727.13 |  | 14361.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 15693.3 | 1 | 15693.3 |  | 100 | 1 |  | 15693.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2304 | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | vb | 05/08/2019 | 09/12/2019 | 1 |  | 23789.79 | 1 | 23789.79 |  | 100 | 1 |  | 23789.79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | Iptu |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 1 |  | 1569.33 | 0.5236 | 821.76 |  | 52.3636 | 0.53 |  | 831.74 | 53 | 0.6364 | 0.47 | 737.59 | 47
2306 | Taxa Habite-se |  | vb | 20/09/2021 | 17/12/2021 | 1 |  | 20924.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20924.4 | 100
2307 | - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  |  | 19/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 476000 |  | 230916.17 |  | 48.5118 |  |  | 233240 | 49 | 0.4882 |  | 242760 | 51
2308 | - Administração da Obra |  |  | 19/08/2019 | 17/12/2021 |  |  | 476000 |  | 230916.17 |  | 48.5118 |  |  | 233240 | 49 | 0.4882 |  | 242760 | 51
2309 | Engenheiro |  | mes | 19/08/2019 | 17/12/2021 | 31 |  | 155000 | 15.0387 | 75193.29 |  | 48.5118 | 15.19 |  | 75950 | 49 | 0.4882 | 15.81 | 79050 | 51
2310 | Mestre |  | mes | 19/08/2019 | 17/12/2021 | 31 |  | 124000 | 15.0387 | 60154.63 |  | 48.5118 | 15.19 |  | 60760 | 49 | 0.4882 | 15.81 | 63240 | 51
2311 | Apontador / Almoxarife |  | mes | 19/08/2019 | 17/12/2021 | 31 |  | 74400 | 15.0387 | 36092.78 |  | 48.5118 | 15.19 |  | 36456 | 49 | 0.4882 | 15.81 | 37944 | 51
2312 | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | mes | 19/08/2019 | 17/12/2021 | 18 |  | 79200 | 8.7321 | 38421.35 |  | 48.5118 | 8.82 |  | 38808 | 49 | 0.4882 | 9.18 | 40392 | 51
2313 | Estagiário |  | mes | 19/08/2019 | 17/12/2021 | 62 |  | 43400 | 30.0773 | 21054.12 |  | 48.5118 | 30.38 |  | 21266 | 49 | 0.4882 | 31.62 | 22134 | 51
2314 | - DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  |  | 23/08/2019 | 11/10/2021 |  |  | 185795.09 |  | 97289 |  | 52.3636 |  |  | 98471.41 | 53 | 0.6364 |  | 87323.68 | 47
2315 | - Despesas de Consumo |  |  | 23/08/2019 | 11/10/2021 |  |  | 185795.09 |  | 97289 |  | 52.3636 |  |  | 98471.41 | 53 | 0.6364 |  | 87323.68 | 47
2316 | Despesas de Consumo - Água |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 25946.26 | 16.2327 | 13586.4 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 13751.52 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 12194.74 | 47
2317 | Despesas de Consumo - Luz |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 81082.05 | 16.2327 | 42457.48 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 42973.49 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 38108.56 | 47
2318 | Despesas de Consumo - Internet |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 6200 | 16.2327 | 3246.54 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 3286 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 2914 | 47
2319 | Despesas de Consumo - Telefone |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 7750 | 16.2327 | 4058.18 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 4107.5 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 3642.5 | 47
2320 | Despesas de Consumo - Alimentação |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 31000 | 16.2327 | 16232.72 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 16430 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 14570 | 47
2321 | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 7330.22 | 16.2327 | 3838.37 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 3885.02 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 3445.2 | 47
2322 | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | mes | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 31 |  | 6486.56 | 16.2327 | 3396.6 |  | 52.3636 | 16.43 |  | 3437.88 | 53 | 0.6364 | 14.57 | 3048.68 | 47
2323 | Despesas com Vizinhos |  | vb | 23/08/2019 | 11/10/2021 | 1 |  | 20000 | 0.5236 | 10472.72 |  | 52.3636 | 0.53 |  | 10600 | 53 | 0.6364 | 0.47 | 9400 | 47
2324 | - ITENS A REAPROPRIAR |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2325 | - ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2326 | Itens a Reapropriar |  |  | 24/08/2021 | 17/12/2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2327 | - MARKETING E VENDAS |  |  | 29/04/2019 | 03/09/2019 |  |  | 31386.6 |  | 31386.6 |  | 100 |  |  | 31386.6 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2328 | - DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  |  | 29/04/2019 | 03/09/2019 |  |  | 31386.6 |  | 31386.6 |  | 100 |  |  | 31386.6 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2329 | - Despesas Associadas a Comercialização |  |  | 29/04/2019 | 03/09/2019 |  |  | 31386.6 |  | 31386.6 |  | 100 |  |  | 31386.6 | 100 | 0 |  | 0 | 0
2330 | Personalização Tapume |  | vb | 29/04/2019 | 03/09/2019 | 1 |  | 5231.1 | 1 | 5231.1 |  | 100 | 1 |  | 5231.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2331 | Material Gráfico / Brindes |  | vb | 29/04/2019 | 03/09/2019 | 1 |  | 26155.5 | 1 | 26155.5 |  | 100 | 1 |  | 26155.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Total da unidade construtiva | [7 empty] | 18222193.57 |  | 7431507.69 |  | 40.7827 |  |  | 7274455 | 39.9209 | -0.8619 |  | 10947738.57 | 60.0791
Total da obra | [7 empty] | 18222193.57 |  | 7431507.69 |  | 40.7827 |  |  | 7274455 | 39.9209 | -0.8619 |  | 10947738.57 | 60.0791
19/10/2020 - 08:26:05 | [6 empty] | SIENGE / SOFTPLAN
(*) Total inconsistente quanto ao orçamento da obra. Existem tarefas sem a apropriação do custo dos serviços do orçamento.