## Relatório
Cronograma de Desembolso
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Abril/2019 |  |  | Maio/2019 |  |  | Junho/2019 |  | Julho/2019 |  | Agosto/2019
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100 | [8 empty] | 8794.54 | 0.05 | 102773.73 | 0.56
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100 | [8 empty] | 8794.54 | 0.05 | 102773.73 | 0.56
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100 | [8 empty] | 8794.54 | 0.05 | 102773.73 | 0.56
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100 | [8 empty] | 8794.54 | 0.05 | 102773.73 | 0.56
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100 | [8 empty] | 1076.54 | 0.01 | 14365.68 | 0.08
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100 | [8 empty] | 1076.54 | 0.01 | 933.86 | 0.01
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100 | [10 empty] | 933.86 | 0.01
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100 | [10 empty] | 819.75 | 0
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100 | [10 empty] | 114.11 | 0
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100 | [8 empty] | 1076.54 | 0.01
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100 | [8 empty] | 945 | 0.01
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100 | [8 empty] | 131.54 | 0
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100 | [10 empty] | 13431.82 | 0.07
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100 | [10 empty] | 13431.82 | 0.07
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100 | [10 empty] | 6376.16 | 0.03
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100 | [10 empty] | 6035.01 | 0.03
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100 | [10 empty] | 913.27 | 0
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100 | [10 empty] | 81.65 | 0
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01 | [10 empty] | 25.73 | 0
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 7263.59 |  | 0.04 | 7640.01 | 0.04 |  | 7640.01 | 0.04 | 8016.44 | 0.04 | 8783.23 | 0.05
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27 | 7263.59 |  | 0.04 | 7640.01 | 0.04 |  | 7640.01 | 0.04 | 8016.44 | 0.04 | 8783.23 | 0.05
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100 | 7263.59 |  | 0.04 | 7640.01 | 0.04 |  | 7640.01 | 0.04 | 8016.44 | 0.04 | 8783.23 | 0.05
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100 | 7263.59 |  | 0.04 | 7640.01 | 0.04 |  | 7640.01 | 0.04 | 8016.44 | 0.04 | 8783.23 | 0.05
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100 | [10 empty] | 4444 | 0.02
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100 | [10 empty] | 4444 | 0.02
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100 | [10 empty] | 4444 | 0.02
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100 | [10 empty] | 4444 | 0.02
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100 | [10 empty] | 511295.87 | 2.8
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100 | [10 empty] | 16435.58 | 0.09
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100 | [10 empty] | 8943.22 | 0.05
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100 | [10 empty] | 2557.17 | 0.01
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100 | [10 empty] | 1627.29 | 0.01
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100 | [10 empty] | 199.98 | 0
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100 | [10 empty] | 2279.39 | 0.01
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100 | [10 empty] | 2279.39 | 0.01
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100 | [10 empty] | 689.64 | 0
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100 | [10 empty] | 689.64 | 0
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100 | [10 empty] | 577.72 | 0
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100 | [10 empty] | 577.72 | 0
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100 | [10 empty] | 6225 | 0.03
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100 | [10 empty] | 2925 | 0.02
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100 | [10 empty] | 3300 | 0.02
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100 | [10 empty] | 494860.29 | 2.71
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100 | [10 empty] | 494860.29 | 2.71
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100 | [10 empty] | 136777.12 | 0.75
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100 | [10 empty] | 21541.99 | 0.12
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100 | [10 empty] | 25850.93 | 0.14
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100 | [10 empty] | 157977.3 | 0.86
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100 | [10 empty] | 35904.68 | 0.2
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100 | [10 empty] | 7180.66 | 0.04
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100 | [10 empty] | 27355.42 | 0.15
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100 | [10 empty] | 4308.95 | 0.02
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100 | [10 empty] | 38297.32 | 0.21
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100 | [10 empty] | 13677.71 | 0.07
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100 | [10 empty] | 16413.53 | 0.09
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100 | [10 empty] | 9574.67 | 0.05
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 |  |  |  | 51421.97 | 0.28 | [5 empty] | 50434.3 | 0.28
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 |  |  |  | 51421.97 | 0.28 | [5 empty] | 40033.84 | 0.22
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | [10 empty] | 783.84 | 0
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | [10 empty] | 783.84 | 0
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100 |  |  |  | 51421.97 | 0.28 | [5 empty] | 27105.52 | 0.15
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100 | [10 empty] | 4612.87 | 0.03
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100 | [10 empty] | 4649.4 | 0.03
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100 |  |  |  | 14571.8 | 0.08 | [5 empty] | 5354.86 | 0.03
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100 |  |  |  | 36850.17 | 0.2 | [5 empty] | 12488.39 | 0.07
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | [10 empty] | 162.36 | 0
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100 | [10 empty] | 81.18 | 0
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100 | [10 empty] | 81.18 | 0
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | [10 empty] | 11982.12 | 0.07
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100 | [10 empty] | 3191.09 | 0.02
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100 | [10 empty] | 3487.05 | 0.02
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100 | [10 empty] | 5286.09 | 0.03
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | [10 empty] | 17.89 | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | [10 empty] | 8282.4 | 0.05
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | [10 empty] | 8282.4 | 0.05
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | [10 empty] | 2697 | 0.01
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | [10 empty] | 2157.6 | 0.01
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | [10 empty] | 1294.56 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | [10 empty] | 1378.08 | 0.01
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | [10 empty] | 755.16 | 0
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | [10 empty] | 2118.06 | 0.01
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | [10 empty] | 2118.06 | 0.01
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | [10 empty] | 295.79 | 0
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | [10 empty] | 924.34 | 0.01
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | [10 empty] | 70.68 | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | [10 empty] | 88.35 | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | [10 empty] | 353.4 | 0
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | [10 empty] | 83.56 | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | [10 empty] | 73.95 | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | [10 empty] | 228 | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100 | 696.78 |  | 0 | 7670.89 | 0.04 |  | 6625.71 | 0.04 | 8022.41 | 0.04 | 7670.89 | 0.04
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100 | 696.78 |  | 0 | 7670.89 | 0.04 |  | 6625.71 | 0.04 | 8022.41 | 0.04 | 7670.89 | 0.04
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100 | 696.78 |  | 0 | 7670.89 | 0.04 |  | 6625.71 | 0.04 | 8022.41 | 0.04 | 7670.89 | 0.04
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100 | 116.13 |  | 0 | 1278.48 | 0.01 |  | 1104.29 | 0.01 | 1337.07 | 0.01 | 1278.48 | 0.01
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100 | 580.65 |  | 0 | 6392.4 | 0.03 |  | 5521.43 | 0.03 | 6685.35 | 0.04 | 6392.4 | 0.03
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 7960.37 |  | 0.04 | 66732.87 | 0.36 |  | 14265.72 | 0.08 | 25909.93 | 0.14 | 699767.69 | 3.83
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 7960.37 |  | 0.04 | 74693.24 | 0.41 |  | 88958.96 | 0.49 | 114868.9 | 0.63 | 814636.58 | 4.45
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 7960.37 |  |  | 66732.87 |  |  | 14265.72 |  | 25909.93 |  | 699767.69
Total da obra acumulado | [5 empty] | 7960.37 |  |  | 74693.24 |  |  | 88958.96 |  | 114868.9 |  | 814636.58
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Setembro/2019 |  |  | Outubro/2019 |  |  | Novembro/2019 |  | Dezembro/2019 |  | Janeiro/2020
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100 | 218714.46 |  | 1.2 | 144580.77 | 0.79 |  | 4556.77 | 0.02
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100 | 218714.46 |  | 1.2 | 144580.77 | 0.79 |  | 4556.77 | 0.02
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100 | 191055.89 |  | 1.04 | 73659.38 | 0.4
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100 | 191055.89 |  | 1.04 | 73659.38 | 0.4
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100 |  |  |  | 31897.36 | 0.17 |  | 4556.77 | 0.02
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100 |  |  |  | 31897.36 | 0.17 |  | 4556.77 | 0.02
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100 | 27658.57 |  | 0.15 | 10059.38 | 0.05
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100 | 27658.57 |  | 0.15 | 10059.38 | 0.05
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100 |  |  |  | 28964.65 | 0.16
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100 |  |  |  | 28964.65 | 0.16
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100 | 87443.95 |  | 0.48 | 203389.21 | 1.11 |  | 188324.62 | 1.03 | 119582.17 | 0.65 | 103894.62 | 0.57
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100 | 67482.63 |  | 0.37 | 164220.96 | 0.9 |  | 120494.39 | 0.66 | 16011.6 | 0.09
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100 | [6 empty] | 7802.63 | 0.04
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100 | [6 empty] | 263.58 | 0
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100 | [6 empty] | 438.75 | 0
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100 | [6 empty] | 190.46 | 0
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [6 empty] | 6909.84 | 0.04
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100 |  |  |  | 47492.3 | 0.26 |  | 114.7 | 0
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100 |  |  |  | 2288.31 | 0.01 |  | 8.77 | 0
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100 |  |  |  | 3322.21 | 0.02 |  | 13.93 | 0
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100 |  |  |  | 6112.1 | 0.03 |  | 25.62 | 0
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100 |  |  |  | 9747.34 | 0.05 |  | 42.73 | 0
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100 |  |  |  | 5133.56 | 0.03 |  | 23.66 | 0
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100 |  |  |  | 10052.84 | 0.05
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100 |  |  |  | 10835.95 | 0.06
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100 |  |  |  | 8005.8 | 0.04 |  | 16011.6 | 0.09 | 16011.6 | 0.09
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100 |  |  |  | 8005.8 | 0.04 |  | 16011.6 | 0.09 | 16011.6 | 0.09
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100 | [6 empty] | 79260.26 | 0.43
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100 | [6 empty] | 72908.25 | 0.4
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100 | [6 empty] | 6352.01 | 0.03
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100 |  |  |  | 7939.06 | 0.04
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100 |  |  |  | 303.86 | 0
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100 |  |  |  | 505.8 | 0
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100 |  |  |  | 219.56 | 0
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 |  |  |  | 6909.84 | 0.04
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100 | 58830.03 |  | 0.32 | 142.34 | 0
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100 | 2376.6 |  | 0.01 | 9.11 | 0
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100 | 4558.68 |  | 0.02 | 19.11 | 0
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100 | 5878.59 |  | 0.03 | 24.64 | 0
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100 | 11225.55 |  | 0.06 | 49.21 | 0
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100 | 8738.81 |  | 0.05 | 40.27 | 0
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100 | 13245.51 |  | 0.07
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100 | 12806.27 |  | 0.07
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100 | 8652.6 |  | 0.05 | 17305.2 | 0.09 |  | 17305.2 | 0.09
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100 | 8652.6 |  | 0.05 | 17305.2 | 0.09 |  | 17305.2 | 0.09
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100 |  |  |  | 83336.26 | 0.46
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100 |  |  |  | 75435.9 | 0.41
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100 |  |  |  | 7900.36 | 0.04
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100 | 19961.32 |  | 0.11 | 39168.25 | 0.21 |  | 67830.23 | 0.37 | 103570.57 | 0.57 | 103894.62 | 0.57
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100 | 2501.2 |  | 0.01 | 25000.46 | 0.14 |  | 1247.72 | 0.01 | 712.88 | 0 | 7125.53 | 0.04
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100 | 1142.02 |  | 0.01 | 11414.95 | 0.06 |  | 569.7 | 0 | 26.74 | 0 | 267.27 | 0
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100 | 1080.92 |  | 0.01 | 10804.21 | 0.06 |  | 539.22 | 0 | 24.1 | 0 | 240.85 | 0
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100 | 256.41 |  | 0 | 2562.94 | 0.01 |  | 127.91 | 0
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100 | [8 empty] | 26.99 | 0 | 269.75 | 0
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100 | 14.62 |  | 0 | 146.17 | 0 |  | 7.29 | 0 | 24.41 | 0 | 243.95 | 0
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01 | 7.22 |  | 0 | 72.21 | 0 |  | 3.6 | 0 | 9.5 | 0 | 94.93 | 0
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [8 empty] | 601.16 | 0 | 6008.79 | 0.03
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100 | [6 empty] | 2894.34 | 0.02 | 28937.71 | 0.16 | 1519.77 | 0.01
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100 | [6 empty] | 287.9 | 0 | 2878.77 | 0.02 | 154.65 | 0
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100 | [6 empty] | 209.94 | 0 | 2099.31 | 0.01 | 113.53 | 0
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100 | [6 empty] | 202.84 | 0 | 2028.31 | 0.01 | 109.69 | 0
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100 | [6 empty] | 715.68 | 0 | 7156.65 | 0.04 | 388.38 | 0
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100 | [6 empty] | 352.77 | 0 | 3527.74 | 0.02 | 192.23 | 0
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100 | [6 empty] | 1125.21 | 0.01 | 11246.92 | 0.06 | 561.31 | 0
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100 | [8 empty] | 1378.08 | 0.01 | 15152.54 | 0.08
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100 | [8 empty] | 1378.08 | 0.01 | 15152.54 | 0.08
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100 | [8 empty] | 6765.92 | 0.04 | 67628.07 | 0.37
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100 | [8 empty] | 6380.79 | 0.03 | 63778.59 | 0.35
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100 | [8 empty] | 385.13 | 0 | 3849.49 | 0.02
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100 | 17460.13 |  | 0.1 |  |  |  | 3608.99 | 0.02 | 4691.35 | 0.03
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100 | 8288.42 |  | 0.05 |  |  |  | 149.29 | 0 | 194.06 | 0
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100 | 7844.96 |  | 0.04 |  |  |  | 134.54 | 0 | 174.88 | 0
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100 | 1187.17 |  | 0.01
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100 | [6 empty] | 150.67 | 0 | 195.86 | 0
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100 | 106.13 |  | 0 |  |  |  | 136.26 | 0 | 177.13 | 0
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01 | 33.45 |  | 0 |  |  |  | 33.83 | 0 | 43.97 | 0
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [6 empty] | 3004.4 | 0.02 | 3905.44 | 0.02
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100 |  |  |  | 14167.79 | 0.08 |  | 18455.36 | 0.1 | 50.1 | 0
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100 |  |  |  | 1252.48 | 0.01 |  | 1632.91 | 0.01 | 6.24 | 0
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100 |  |  |  | 1115.46 | 0.01 |  | 1454.67 | 0.01 | 6.08 | 0
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100 |  |  |  | 1260.36 | 0.01 |  | 1643.64 | 0.01 | 6.87 | 0
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100 |  |  |  | 2925.73 | 0.02 |  | 3816.01 | 0.02 | 16.67 | 0
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100 |  |  |  | 2376.99 | 0.01 |  | 3100.82 | 0.02 | 14.24 | 0
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100 |  |  |  | 5236.76 | 0.03 |  | 6807.31 | 0.04
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100 | [6 empty] | 6927.41 | 0.04 | 15932.4 | 0.09 | 12468.7 | 0.07
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100 | [6 empty] | 6927.41 | 0.04 | 15932.4 | 0.09 | 12468.7 | 0.07
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100 | [6 empty] | 34696.41 | 0.19 | 45102.14 | 0.25
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100 | [6 empty] | 32807.55 | 0.18 | 42646.8 | 0.23
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100 | [6 empty] | 1888.85 | 0.01 | 2455.34 | 0.01
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100 | [6 empty] | 306.54 | 0 | 80.65 | 0 | 88037.68 | 0.48
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100 | [6 empty] | 306.54 | 0 | 80.65 | 0 | 83422.01 | 0.46
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100 | [6 empty] | 306.54 | 0 | 80.65 | 0
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100 | [6 empty] | 233.09 | 0 | 61.33 | 0
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01 | [6 empty] | 73.45 | 0 | 19.33 | 0
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100 | [10 empty] | 70991.21 | 0.39
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100 | [10 empty] | 2348.9 | 0.01
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100 | [10 empty] | 2757.63 | 0.02
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100 | [10 empty] | 7144.63 | 0.04
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100 | [10 empty] | 14919 | 0.08
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100 | [10 empty] | 6960.97 | 0.04
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100 | [10 empty] | 36860.08 | 0.2
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100 | [10 empty] | 12430.8 | 0.07
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100 | [10 empty] | 12430.8 | 0.07
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100 | [10 empty] | 4615.67 | 0.03
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100 | [10 empty] | 4615.67 | 0.03
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100 | [10 empty] | 1598.85 | 0.01
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100 | [10 empty] | 2342.58 | 0.01
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100 | [10 empty] | 310.34 | 0
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100 | [10 empty] | 285.22 | 0
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100 | [10 empty] | 78.67 | 0
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100 | 20.19 |  | 0 | 201.89 | 0 |  | 6334.79 | 0.03 | 54806.27 | 0.3 | 128633.64 | 0.7
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100 | 20.19 |  | 0 | 201.89 | 0 |  | 4583.28 | 0.03 | 53579.68 | 0.29 | 111524.47 | 0.61
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100 | 20.19 |  | 0 | 201.89 | 0 |  | 100.94 | 0 | 492.17 | 0 | 4921.73 | 0.03
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100 | [8 empty] | 28.33 | 0 | 283.29 | 0
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100 | 15.35 |  | 0 | 153.51 | 0 |  | 76.75 | 0 | 25.62 | 0 | 256.2 | 0
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01 | 4.84 |  | 0 | 48.38 | 0 |  | 24.19 | 0 | 6.36 | 0 | 63.6 | 0
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [8 empty] | 431.86 | 0 | 4318.65 | 0.02
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100 | [6 empty] | 4482.33 | 0.02 | 44833.34 | 0.25 | 22511.82 | 0.12
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100 | [6 empty] | 197.15 | 0 | 1972.27 | 0.01 | 993.31 | 0.01
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100 | [6 empty] | 122.37 | 0 | 1224.18 | 0.01 | 616.96 | 0
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100 | [6 empty] | 678.54 | 0 | 6788.27 | 0.04 | 3421.16 | 0.02
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100 | [6 empty] | 672 | 0 | 6722.97 | 0.04 | 3389.47 | 0.02
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100 | [6 empty] | 641.57 | 0 | 6418.62 | 0.04 | 3237.4 | 0.02
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100 | [6 empty] | 2170.7 | 0.01 | 21707.03 | 0.12 | 10853.51 | 0.06
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100 | [8 empty] | 1549.35 | 0.01 | 17042.85 | 0.09
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100 | [8 empty] | 1549.35 | 0.01 | 17042.85 | 0.09
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100 | [8 empty] | 6704.81 | 0.04 | 67048.07 | 0.37
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100 | [8 empty] | 6102.43 | 0.03 | 61024.34 | 0.33
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100 | [8 empty] | 602.37 | 0 | 6023.74 | 0.03
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100 | [6 empty] | 1751.51 | 0.01 | 1226.59 | 0.01 | 17109.18 | 0.09
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100 | [6 empty] | 1751.51 | 0.01 | 1226.59 | 0.01 | 2975.42 | 0.02
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100 | [6 empty] | 652.49 | 0 | 456.94 | 0 | 1108.43 | 0.01
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100 | [6 empty] | 865.21 | 0 | 605.91 | 0 | 1469.8 | 0.01
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100 | [6 empty] | 102.48 | 0 | 71.77 | 0 | 174.1 | 0
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100 | [6 empty] | 105.35 | 0 | 73.77 | 0 | 178.96 | 0
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100 | [6 empty] | 25.98 | 0 | 18.19 | 0 | 44.13 | 0
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100 | [10 empty] | 14133.75 | 0.08
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100 | [10 empty] | 1566.41 | 0.01
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100 | [10 empty] | 1514.66 | 0.01
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100 | [10 empty] | 2019.71 | 0.01
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100 | [10 empty] | 2847.97 | 0.02
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100 | [10 empty] | 2867.26 | 0.02
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100 | [10 empty] | 3317.74 | 0.02
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100 | 31200 |  | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100 | 31200 |  | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100 | 31200 |  | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100 | 31200 |  | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | [8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 8016.44 |  | 0.04 | 8016.44 | 0.04 |  | 8016.44 | 0.04 | 7640.01 | 0.04 | 11882.55 | 0.06
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100 | [10 empty] | 6528.96 | 0.04
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100 | [10 empty] | 6059.53 | 0.03
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100 | [10 empty] | 3943.2 | 0.02
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100 | [10 empty] | 985.8 | 0.01
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100 | [10 empty] | 217.98 | 0
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100 | [10 empty] | 912.54 | 0
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100 | [10 empty] | 469.44 | 0
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100 | [10 empty] | 381.6 | 0
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100 | [10 empty] | 87.84 | 0
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27 | 8016.44 |  | 0.04 | 8016.44 | 0.04 |  | 8016.44 | 0.04 | 7640.01 | 0.04 | 5353.59 | 0.03
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100 | 8016.44 |  | 0.04 | 8016.44 | 0.04 |  | 8016.44 | 0.04 | 7640.01 | 0.04 | 5353.59 | 0.03
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100 | 8016.44 |  | 0.04 | 8016.44 | 0.04 |  | 8016.44 | 0.04 | 7640.01 | 0.04 | 5353.59 | 0.03
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100 | 4666 |  | 0.03 | 5112 | 0.03 |  | 4444 | 0.02 | 1334 | 0.01
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100 | 4666 |  | 0.03 | 5112 | 0.03 |  | 4444 | 0.02 | 1334 | 0.01
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100 | 4666 |  | 0.03 | 5112 | 0.03 |  | 4444 | 0.02 | 1334 | 0.01
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100 | 4666 |  | 0.03 | 5112 | 0.03 |  | 4444 | 0.02 | 1334 | 0.01
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100 | 23384.17 |  | 0.13 | 21546.87 | 0.12 |  | 10600.58 | 0.06 | 3187.84 | 0.02 | 1220.04 | 0.01
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100 | 23384.17 |  | 0.13 | 21546.87 | 0.12 |  | 10600.58 | 0.06 | 3187.84 | 0.02 | 1220.04 | 0.01
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100 | 9389.98 |  | 0.05 | 10287.52 | 0.06 |  | 8943.22 | 0.05 | 2728.5 | 0.01 | 436.3 | 0
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100 | 2684.91 |  | 0.01 | 2941.55 | 0.02 |  | 2557.17 | 0.01 | 767.61 | 0
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100 | [8 empty] | 43.92 | 0 | 436.3 | 0
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100 | 1708.58 |  | 0.01 | 1871.9 | 0.01 |  | 1627.29 | 0.01 | 488.48 | 0
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100 | 209.97 |  | 0 | 230.04 | 0 |  | 199.98 | 0 | 60.03 | 0
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100 | 2393.26 |  | 0.01 | 2622.02 | 0.01 |  | 2279.39 | 0.01 | 684.23 | 0
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100 | 2393.26 |  | 0.01 | 2622.02 | 0.01 |  | 2279.39 | 0.01 | 684.23 | 0
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100 | 724.09 |  | 0 | 793.3 | 0 |  | 689.64 | 0 | 207.02 | 0
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100 | 724.09 |  | 0 | 793.3 | 0 |  | 689.64 | 0 | 207.02 | 0
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100 | 606.58 |  | 0 | 664.56 | 0 |  | 577.72 | 0 | 173.42 | 0
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100 | 606.58 |  | 0 | 664.56 | 0 |  | 577.72 | 0 | 173.42 | 0
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100 | 10375 |  | 0.06
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100 | 4875 |  | 0.03
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100 | 5500 |  | 0.03
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100 | 2288.52 |  | 0.01 | 9801.48 | 0.05 |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100 | 762.84 |  | 0 | 3267.16 | 0.02 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100 | 1525.68 |  | 0.01 | 6534.32 | 0.04 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100 | [8 empty] | 78.9 | 0 | 783.74 | 0
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100 | [8 empty] | 11.7 | 0 | 116.22 | 0
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100 | [8 empty] | 67.2 | 0 | 667.52 | 0
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 | 50076.22 |  | 0.27 | 55860.51 | 0.31 |  | 48710.35 | 0.27 | 27998.88 | 0.15 | 56021.64 | 0.31
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 | 25270.42 |  | 0.14 | 28682.68 | 0.16 |  | 25066.75 | 0.14 | 10261.54 | 0.06 | 32378.05 | 0.18
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | 2750.3 |  | 0.02 | 3011.58 | 0.02 |  | 2619.66 | 0.01 | 1966.47 | 0.01 | 2619.66 | 0.01
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | 2750.3 |  | 0.02 | 3011.58 | 0.02 |  | 2619.66 | 0.01 | 1966.47 | 0.01 | 2619.66 | 0.01
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100 | 9724.97 |  | 0.05 | 10654.53 | 0.06 |  | 9262.27 | 0.05 | 2780.35 | 0.02
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100 | 4843.31 |  | 0.03 | 5306.26 | 0.03 |  | 4612.87 | 0.03 | 1384.69 | 0.01
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100 | 4881.66 |  | 0.03 | 5348.28 | 0.03 |  | 4649.4 | 0.03 | 1395.66 | 0.01
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | 170.47 |  | 0 | 1185.2 | 0.01 |  | 1160.8 | 0.01 | 1878.42 | 0.01 | 29698.6 | 0.16
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100 | [10 empty] | 24985.59 | 0.14
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100 |  |  |  | 998.44 | 0.01 |  | 998.44 | 0.01 | 1100.22 | 0.01 | 2002.48 | 0.01
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100 | [10 empty] | 400.87 | 0
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100 | [10 empty] | 1336.23 | 0.01
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100 | 85.24 |  | 0 | 93.38 | 0 |  | 81.18 | 0 | 24.37 | 0
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100 | 85.24 |  | 0 | 93.38 | 0 |  | 81.18 | 0 | 24.37 | 0
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100 | [8 empty] | 613.55 | 0 | 818.75 | 0
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100 | [8 empty] | 104.95 | 0 | 140.05 | 0
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100 | [8 empty] | 10.96 | 0 | 14.63 | 0
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | 12624.67 |  | 0.07 | 13831.37 | 0.08 |  | 12024.02 | 0.07 | 3636.31 | 0.02 | 59.79 | 0
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100 | 3350.5 |  | 0.02 | 3670.75 | 0.02 |  | 3191.09 | 0.02 | 957.9 | 0.01
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100 | 3661.25 |  | 0.02 | 4011.21 | 0.02 |  | 3487.05 | 0.02 | 1046.74 | 0.01
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100 | 5550.16 |  | 0.03 | 6080.67 | 0.03 |  | 5286.09 | 0.03 | 1586.78 | 0.01
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | 62.77 |  | 0 | 68.74 | 0 |  | 59.79 | 0 | 44.88 | 0 | 59.79 | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | 17374 |  | 0.09 | 19040 | 0.1 |  | 16564.8 | 0.09 | 12423.6 | 0.07 | 16564.8 | 0.09
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | 17374 |  | 0.09 | 19040 | 0.1 |  | 16564.8 | 0.09 | 12423.6 | 0.07 | 16564.8 | 0.09
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | 5657.5 |  | 0.03 | 6200 | 0.03 |  | 5394 | 0.03 | 4045.5 | 0.02 | 5394 | 0.03
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | 4526 |  | 0.02 | 4960 | 0.03 |  | 4315.2 | 0.02 | 3236.4 | 0.02 | 4315.2 | 0.02
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | 2715.6 |  | 0.01 | 2976 | 0.02 |  | 2589.12 | 0.01 | 1941.84 | 0.01 | 2589.12 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | 2890.8 |  | 0.02 | 3168 | 0.02 |  | 2756.16 | 0.02 | 2067.12 | 0.01 | 2756.16 | 0.02
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | 1584.1 |  | 0.01 | 1736 | 0.01 |  | 1510.32 | 0.01 | 1132.74 | 0.01 | 1510.32 | 0.01
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | 7431.8 |  | 0.04 | 8137.83 | 0.04 |  | 7078.79 | 0.04 | 5313.74 | 0.03 | 7078.79 | 0.04
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | 7431.8 |  | 0.04 | 8137.83 | 0.04 |  | 7078.79 | 0.04 | 5313.74 | 0.03 | 7078.79 | 0.04
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | 1037.85 |  | 0.01 | 1136.45 | 0.01 |  | 988.55 | 0.01 | 742.06 | 0 | 988.55 | 0.01
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | 3243.28 |  | 0.02 | 3551.39 | 0.02 |  | 3089.23 | 0.02 | 2318.95 | 0.01 | 3089.23 | 0.02
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | 248 |  | 0 | 271.56 | 0 |  | 236.22 | 0 | 177.32 | 0 | 236.22 | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | 310 |  | 0 | 339.45 | 0 |  | 295.27 | 0 | 221.65 | 0 | 295.27 | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | 1240 |  | 0.01 | 1357.8 | 0.01 |  | 1181.1 | 0.01 | 886.6 | 0 | 1181.1 | 0.01
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | 293.21 |  | 0 | 321.06 | 0 |  | 279.28 | 0 | 209.64 | 0 | 279.28 | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | 259.46 |  | 0 | 284.11 | 0 |  | 247.14 | 0 | 185.52 | 0 | 247.14 | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | 800 |  | 0 | 876 | 0 |  | 762 | 0 | 572 | 0 | 762 | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100 | 699.92 |  | 0
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100 | 699.92 |  | 0
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100 | 699.92 |  | 0
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100 | 116.65 |  | 0
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100 | 583.27 |  | 0
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 424221.35 |  | 2.32 | 438707.68 | 2.4 |  | 271294.08 | 1.48 | 214729.81 | 1.17 | 389690.17 | 2.13
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 1238857.94 |  | 6.77 | 1677565.62 | 9.17 |  | 1948859.7 | 10.65 | 2163589.51 | 11.83 | 2553279.69 | 13.96
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 424221.35 |  |  | 438707.68 |  |  | 271294.08 |  | 214729.81 |  | 389690.17
Total da obra acumulado | [5 empty] | 1238857.94 |  |  | 1677565.62 |  |  | 1948859.7 |  | 2163589.51 |  | 2553279.69
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Fevereiro/2020 |  |  | Março/2020 |  |  | Abril/2020 |  | Maio/2020 |  | Junho/2020
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100 | 23914.67 |  | 0.13 | 17770.15 | 0.1 |  | 25348.5 | 0.14 | 89035.84 | 0.49 | 97279.73 | 0.53
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100 | 526.62 |  | 0 |  |  |  | 17217.02 | 0.09 | 72688.06 | 0.4 | 5372.4 | 0.03
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100 | 526.62 |  | 0 | [5 empty] | 7413.33 | 0.04
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100 | 462.28 |  | 0 | [5 empty] | 148.65 | 0
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [8 empty] | 6909.84 | 0.04
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100 | [8 empty] | 247.44 | 0
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99 | 64.34 |  | 0 | [5 empty] | 107.41 | 0
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100 | [6 empty] | 14530.82 | 0.08 | 41.4 | 0
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100 | [6 empty] | 1449.48 | 0.01 | 5.55 | 0
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100 | [6 empty] | 1673.57 | 0.01 | 7.02 | 0
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100 | [6 empty] | 1094.1 | 0.01 | 4.59 | 0
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100 | [6 empty] | 2776.04 | 0.02 | 12.17 | 0
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100 | [6 empty] | 2620.61 | 0.01 | 12.08 | 0
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100 | [6 empty] | 3867.02 | 0.02
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100 | [6 empty] | 1050 | 0.01
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100 | [6 empty] | 2686.2 | 0.01 | 5372.4 | 0.03 | 5372.4 | 0.03
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100 | [6 empty] | 2686.2 | 0.01 | 5372.4 | 0.03 | 5372.4 | 0.03
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100 | [8 empty] | 59860.93 | 0.33
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100 | [8 empty] | 57929.31 | 0.32
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100 | [8 empty] | 1931.62 | 0.01
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100 | 23388.05 |  | 0.13 | 17770.15 | 0.1 |  | 7991.21 | 0.04 | 16197.52 | 0.09 | 55552.02 | 0.3
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100 | 355.62 |  | 0
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100 | 13.34 |  | 0
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100 | 12.02 |  | 0
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100 | 13.46 |  | 0
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100 | 12.17 |  | 0
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01 | 4.74 |  | 0
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 299.89 |  | 0
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100 | 3.79 |  | 0
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100 | 0.55 |  | 0
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100 | 0.44 |  | 0
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100 | 0.42 |  | 0
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100 | 1.57 |  | 0
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100 | 0.81 |  | 0
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100 | 15150.96 |  | 0.08 | 7574.69 | 0.04 |  | 343.73 | 0
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100 | 15150.96 |  | 0.08 | 7574.69 | 0.04 |  | 343.73 | 0
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100 | 3375.18 |  | 0.02
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100 | 3183.06 |  | 0.02
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100 | 192.12 |  | 0
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100 | 4502.5 |  | 0.02
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100 | 4502.5 |  | 0.02
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100 |  |  |  | 10195.46 | 0.06 |  | 7647.49 | 0.04 |  |  | 4407.2 | 0.02
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100 |  |  |  | 4839.86 | 0.03 |  | 3630.32 | 0.02 |  |  | 113.32 | 0
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100 |  |  |  | 4580.88 | 0.03 |  | 3436.06 | 0.02 |  |  | 102.12 | 0
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100 |  |  |  | 693.22 | 0 |  | 519.98 | 0
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100 | [10 empty] | 114.37 | 0
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100 |  |  |  | 61.96 | 0 |  | 46.48 | 0 |  |  | 103.43 | 0
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02 |  |  |  | 19.54 | 0 |  | 14.65 | 0 |  |  | 25.68 | 0
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [10 empty] | 3948.28 | 0.02
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100 | [8 empty] | 12916.54 | 0.07 | 9731.86 | 0.05
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100 | [8 empty] | 1014.45 | 0.01 | 764.82 | 0
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100 | [8 empty] | 687.87 | 0 | 518.85 | 0
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100 | [8 empty] | 786.06 | 0 | 592.91 | 0
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100 | [8 empty] | 5423.7 | 0.03 | 4092.02 | 0.02
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100 | [8 empty] | 2058.63 | 0.01 | 1553.64 | 0.01
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100 | [8 empty] | 2945.84 | 0.02 | 2209.64 | 0.01
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100 | [8 empty] | 3280.98 | 0.02 | 6561.96 | 0.04
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100 | [8 empty] | 3280.98 | 0.02 | 6561.96 | 0.04
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100 | [10 empty] | 34851 | 0.19
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100 | [10 empty] | 33132.43 | 0.18
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100 | [10 empty] | 1718.57 | 0.01
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100 | [6 empty] | 140.26 | 0 | 150.25 | 0 | 36355.31 | 0.2
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100 | [6 empty] | 140.26 | 0 | 150.25 | 0
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100 | [6 empty] | 106.66 | 0 | 114.26 | 0
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99 | [6 empty] | 33.6 | 0 | 35.99 | 0
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100 | [10 empty] | 27668.97 | 0.15
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100 | [10 empty] | 845.18 | 0
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100 | [10 empty] | 1818.06 | 0.01
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100 | [10 empty] | 7040.84 | 0.04
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100 | [10 empty] | 7659.34 | 0.04
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100 | [10 empty] | 3080.93 | 0.02
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100 | [10 empty] | 7224.62 | 0.04
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100 | [10 empty] | 8686.34 | 0.05
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100 | [10 empty] | 8686.34 | 0.05
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100 | 145738.72 |  | 0.8 | 105238.18 | 0.58 |  | 173268.07 | 0.95 | 205716.53 | 1.12 | 218874.91 | 1.2
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100 | 140309.83 |  | 0.77 | 56002.96 | 0.31 |  | 6541.2 | 0.04
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100 | 6386.34 |  | 0.03 | 1680.28 | 0.01
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100 | 430.19 |  | 0 | 113.19 | 0
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100 | 389.05 |  | 0 | 102.36 | 0
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01 | 96.58 |  | 0 | 25.41 | 0
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 5470.52 |  | 0.03 | 1439.32 | 0.01
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100 | 18826.11 |  | 0.1 | 38.94 | 0
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100 | 627.01 |  | 0 | 2.37 | 0
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100 | 737.11 |  | 0 | 3.04 | 0
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100 | 1909.74 |  | 0.01 | 7.88 | 0
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100 | 3990.66 |  | 0.02 | 17.21 | 0
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100 | 1863.54 |  | 0.01 | 8.44 | 0
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100 | 9698.06 |  | 0.05
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100 | 28132.2 |  | 0.15 | 31402.8 | 0.17 |  | 6541.2 | 0.04
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100 | 28132.2 |  | 0.15 | 31402.8 | 0.17 |  | 6541.2 | 0.04
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100 | 86965.18 |  | 0.48 | 22880.95 | 0.13
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100 | 77405.43 |  | 0.42 | 20365.73 | 0.11
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100 | 9559.75 |  | 0.05 | 2515.22 | 0.01
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100 | 5428.89 |  | 0.03 | 49235.22 | 0.27 |  | 166726.87 | 0.91 | 205716.53 | 1.12 | 218797.18 | 1.2
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100 | 5428.89 |  | 0.03 | 5702.08 | 0.03 |  | 8258.47 | 0.05 | 8069.96 | 0.04 | 6559.5 | 0.04
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100 | 1880.55 |  | 0.01 | 1975.18 | 0.01 |  | 2200.78 | 0.01 | 2019.21 | 0.01 | 1456.93 | 0.01
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100 | 2755.31 |  | 0.02 | 2893.97 | 0.02 |  | 3221.88 | 0.02 | 2955.39 | 0.02 | 2131.4 | 0.01
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100 | 365.02 |  | 0 | 383.39 | 0 |  | 419.91 | 0 | 383.39 | 0 | 273.82 | 0
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100 | [6 empty] | 340.04 | 0 | 399.95 | 0 | 420.08 | 0
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100 | 335.48 |  | 0 | 352.36 | 0 |  | 861.96 | 0 | 912.27 | 0 | 839.74 | 0
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100 | 92.54 |  | 0 | 97.19 | 0 |  | 209.9 | 0 | 218.87 | 0 | 197.21 | 0
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | [6 empty] | 1004 | 0.01 | 1180.89 | 0.01 | 1240.32 | 0.01
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100 |  |  |  | 34681.75 | 0.19 |  | 40905.29 | 0.22 | 42977.95 | 0.23 | 47066.25 | 0.26
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100 |  |  |  | 3725.36 | 0.02 |  | 4395.99 | 0.02 | 4619 | 0.03 | 5058.28 | 0.03
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100 |  |  |  | 5339.79 | 0.03 |  | 6302.97 | 0.03 | 6622.97 | 0.04 | 7252.72 | 0.04
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100 |  |  |  | 3356.14 | 0.02 |  | 3961.51 | 0.02 | 4162.63 | 0.02 | 4558.44 | 0.02
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100 |  |  |  | 5613.43 | 0.03 |  | 6627.05 | 0.04 | 6963.63 | 0.04 | 7625.72 | 0.04
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100 |  |  |  | 8185.79 | 0.04 |  | 9665.75 | 0.05 | 10156.89 | 0.06 | 11122.49 | 0.06
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100 |  |  |  | 8461.25 | 0.05 |  | 9952.02 | 0.05 | 10452.82 | 0.06 | 11448.6 | 0.06
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100 |  |  |  | 8851.39 | 0.05 |  | 28113.66 | 0.15 | 49459.32 | 0.27 | 54667.81 | 0.3
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100 |  |  |  | 8851.39 | 0.05 |  | 28113.66 | 0.15 | 49459.32 | 0.27 | 54667.81 | 0.3
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100 | [6 empty] | 89449.45 | 0.49 | 105209.3 | 0.58 | 110503.62 | 0.6
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100 | [6 empty] | 84858.46 | 0.46 | 99809.44 | 0.55 | 104832.03 | 0.57
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100 | [6 empty] | 4590.99 | 0.03 | 5399.86 | 0.03 | 5671.59 | 0.03
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100 | [10 empty] | 77.73 | 0
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100 | [10 empty] | 77.73 | 0
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100 | [10 empty] | 67.25 | 0
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99 | [10 empty] | 10.48 | 0
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100 | 117904.17 |  | 0.64 | 82263.6 | 0.45 |  | 126087.13 | 0.69 | 164677.76 | 0.9 | 191020.64 | 1.04
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100 | 60049.9 |  | 0.33 | 15493.5 | 0.08 |  | 3873.38 | 0.02
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100 | 2460.87 |  | 0.01
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100 | 141.64 |  | 0
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100 | 128.1 |  | 0
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01 | 31.8 |  | 0
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 2159.32 |  | 0.01
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100 | 50.08 |  | 0
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100 | 3.78 |  | 0
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100 | 2.56 |  | 0
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100 | 14.22 |  | 0
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100 | 14.73 |  | 0
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100 | 14.78 |  | 0
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100 | 24014.92 |  | 0.13 | 15493.5 | 0.08 |  | 3873.38 | 0.02
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100 | 24014.92 |  | 0.13 | 15493.5 | 0.08 |  | 3873.38 | 0.02
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100 | 33524.04 |  | 0.18
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100 | 30512.17 |  | 0.17
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100 | 3011.87 |  | 0.02
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100 | 57854.27 |  | 0.32 | 66770.1 | 0.37 |  | 122213.75 | 0.67 | 164677.76 | 0.9 | 190885.17 | 1.04
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100 | 5050.63 |  | 0.03 | 5526.1 | 0.03 |  | 6684.1 | 0.04 | 6817.43 | 0.04 | 3955.1 | 0.02
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100 | 1585.64 |  | 0.01 | 1851.44 | 0.01 |  | 1987.41 | 0.01 | 1827.62 | 0.01 | 638.72 | 0
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100 | 2101.62 |  | 0.01 | 2454.36 | 0.01 |  | 2633.69 | 0.01 | 2421.12 | 0.01 | 844.22 | 0
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100 | 246.65 |  | 0 | 289.12 | 0 |  | 308.08 | 0 | 281.28 | 0 | 93.55 | 0
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100 | 138.77 |  | 0 | 97.18 | 0 |  | 235.74 | 0 | 333.98 | 0 | 391.48 | 0
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100 | 429.36 |  | 0 | 420.32 | 0 |  | 615.36 | 0 | 712.29 | 0 | 592.17 | 0
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100 | 96.69 |  | 0 | 97.21 | 0 |  | 136.13 | 0 | 153.52 | 0 | 120.09 | 0
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 451.9 |  | 0 | 316.47 | 0 |  | 767.68 | 0 | 1087.61 | 0.01 | 1274.86 | 0.01
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100 | 9944.46 |  | 0.05 | 24042.66 | 0.13 |  | 34095.11 | 0.19 | 39984.69 | 0.22 | 42618.92 | 0.23
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100 | 1102.97 |  | 0.01 | 2665.19 | 0.01 |  | 3780.12 | 0.02 | 4433.45 | 0.02 | 4725.75 | 0.03
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100 | 1067.07 |  | 0.01 | 2577.52 | 0.01 |  | 3656.16 | 0.02 | 4288.29 | 0.02 | 4571.16 | 0.02
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100 | 1422.88 |  | 0.01 | 3436.97 | 0.02 |  | 4875.28 | 0.03 | 5718.19 | 0.03 | 6095.37 | 0.03
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100 | 2006.94 |  | 0.01 | 4846.82 | 0.03 |  | 6875.51 | 0.04 | 8064.47 | 0.04 | 8596.56 | 0.05
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100 | 2021.17 |  | 0.01 | 4880.08 | 0.03 |  | 6923.16 | 0.04 | 8120.62 | 0.04 | 8656.59 | 0.05
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100 | 2323.43 |  | 0.01 | 5636.09 | 0.03 |  | 7984.89 | 0.04 | 9359.67 | 0.05 | 9973.5 | 0.05
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100 | 7186.81 |  | 0.04 | 12219.77 | 0.07 |  | 20835.14 | 0.11 | 32021.95 | 0.18 | 43675.78 | 0.24
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100 | 7186.81 |  | 0.04 | 12219.77 | 0.07 |  | 20835.14 | 0.11 | 32021.95 | 0.18 | 43675.78 | 0.24
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100 | 35672.37 |  | 0.2 | 24981.57 | 0.14 |  | 60599.4 | 0.33 | 85853.69 | 0.47 | 100635.36 | 0.55
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100 | 33805.99 |  | 0.18 | 23674.53 | 0.13 |  | 57428.83 | 0.31 | 81361.82 | 0.44 | 95370.11 | 0.52
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100 | 1866.38 |  | 0.01 | 1307.04 | 0.01 |  | 3170.56 | 0.02 | 4491.87 | 0.02 | 5265.25 | 0.03
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100 | [10 empty] | 135.48 | 0
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100 | [10 empty] | 135.48 | 0
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100 | [10 empty] | 123.33 | 0
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97 | [10 empty] | 12.14 | 0
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100 |  |  |  | 88.32 | 0 |  | 1344.58 | 0.01 | 2129.13 | 0.01 | 7755.02 | 0.04
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100 |  |  |  | 44.16 | 0 |  | 287.14 | 0 | 143.43 | 0 | 4498.29 | 0.02
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 1749.92 | 0.01
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100 | [8 empty] | 6.09 | 0 | 283.54 | 0
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100 | [8 empty] | 5.36 | 0 | 643.55 | 0
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100 | [8 empty] | 2.03 | 0 | 120.51 | 0
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100 | [10 empty] | 436.23 | 0
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100 | [10 empty] | 266.09 | 0
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 44.16 | 0 |  | 287.14 | 0 | 0.59 | 0 | 14.78 | 0
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 44.16 | 0 |  | 287.14 | 0 | 0.59 | 0 | 14.78 | 0
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100 | [8 empty] | 129.35 | 0 | 254.12 | 0
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01 | [8 empty] | 100.68 | 0
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100 | [8 empty] | 28.67 | 0 | 254.12 | 0
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100 | [10 empty] | 2479.47 | 0.01
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100 | [10 empty] | 239.89 | 0
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100 | [10 empty] | 1877.01 | 0.01
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100 | [10 empty] | 362.58 | 0
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100 |  |  |  | 44.16 | 0 |  | 295.38 | 0 | 4.96 | 0 | 550.26 | 0
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100 | [8 empty] | 2.31 | 0 | 196.81 | 0
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100 | [8 empty] | 0.99 | 0 | 119.07 | 0
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100 | [8 empty] | 1.31 | 0 | 77.74 | 0
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 44.16 | 0 |  | 287.14 | 0 | 0.59 | 0 | 14.78 | 0
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 44.16 | 0 |  | 287.14 | 0 | 0.59 | 0 | 14.78 | 0
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100 | [6 empty] | 8.25 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100 | [6 empty] | 8.25 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100 | [10 empty] | 338.67 | 0
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100 | [10 empty] | 162.65 | 0
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100 | [10 empty] | 85.31 | 0
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100 | [10 empty] | 90.71 | 0
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100 | [6 empty] | 762.06 | 0 | 1980.74 | 0.01 | 2706.47 | 0.01
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100 | [10 empty] | 117.21 | 0
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100 | [10 empty] | 41.66 | 0
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100 | [10 empty] | 27.78 | 0
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100 | [10 empty] | 47.77 | 0
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100 | [6 empty] | 662.83 | 0 | 1722.82 | 0.01 | 2062.68 | 0.01
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100 | [6 empty] | 662.83 | 0 | 1722.82 | 0.01 | 2062.68 | 0.01
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100 | [6 empty] | 99.23 | 0 | 257.92 | 0 | 526.58 | 0
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01 | [6 empty] | 99.23 | 0 | 257.92 | 0 | 307.47 | 0
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100 | [10 empty] | 219.11 | 0
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100 |  |  |  | 331.67 | 0 |  | 551.43 | 0 | 1777.31 | 0.01 | 21691.68 | 0.12
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100 |  |  |  | 158.46 | 0 |  | 172.84 | 0 | 91.4 | 0 | 8084.6 | 0.04
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100 | [8 empty] | 19.23 | 0 | 3240.95 | 0.02
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100 | [8 empty] | 5.96 | 0 | 245.16 | 0
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100 | [8 empty] | 9.38 | 0 | 1075.11 | 0.01
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100 | [8 empty] | 3.88 | 0 | 208.74 | 0
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100 | [10 empty] | 1439.14 | 0.01
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100 | [10 empty] | 272.79 | 0
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 158.46 | 0 |  | 172.84 | 0 | 2.13 | 0 | 41.53 | 0
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 158.46 | 0 |  | 172.84 | 0 | 2.13 | 0 | 41.53 | 0
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100 | [8 empty] | 70.05 | 0 | 316.61 | 0
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100 | [8 empty] | 21.03 | 0 | 31.55 | 0
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100 | [8 empty] | 49.02 | 0 | 285.07 | 0
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100 | [10 empty] | 4485.51 | 0.02
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100 | [10 empty] | 791.41 | 0
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100 | [10 empty] | 2144.41 | 0.01
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100 | [10 empty] | 1300.98 | 0.01
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100 | [10 empty] | 248.72 | 0
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100 |  |  |  | 173.21 | 0 |  | 337.44 | 0 | 246.64 | 0 | 9033.59 | 0.05
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100 | [8 empty] | 64.05 | 0 | 3791.81 | 0.02
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100 | [8 empty] | 4.5 | 0 | 185.13 | 0
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100 | [8 empty] | 6.63 | 0 | 759.81 | 0
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100 | [8 empty] | 52.92 | 0 | 2846.86 | 0.02
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 158.46 | 0 |  | 172.84 | 0 | 2.13 | 0 | 41.53 | 0
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 |  |  |  | 158.46 | 0 |  | 172.84 | 0 | 2.13 | 0 | 41.53 | 0
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100 |  |  |  | 14.75 | 0 |  | 164.6 | 0 | 180.47 | 0 | 207.88 | 0
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99 |  |  |  | 14.75 | 0 |  | 16.08 | 0
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100 | [6 empty] | 148.52 | 0 | 162 | 0 | 100.44 | 0
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100 | [8 empty] | 18.47 | 0 | 107.44 | 0
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100 | [10 empty] | 4992.38 | 0.03
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100 | [10 empty] | 4793.53 | 0.03
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100 | [10 empty] | 64.92 | 0
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100 | [10 empty] | 133.92 | 0
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100 | [6 empty] | 41.15 | 0 | 1439.26 | 0.01 | 4573.49 | 0.03
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100 | [8 empty] | 6.1 | 0 | 876.31 | 0
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100 | [8 empty] | 1.39 | 0 | 98.81 | 0
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100 | [8 empty] | 1.59 | 0 | 230.19 | 0
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100 | [8 empty] | 3.12 | 0 | 261.6 | 0
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100 | [10 empty] | 161.75 | 0
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100 | [10 empty] | 123.96 | 0
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100 | [6 empty] | 41.15 | 0 | 1284.17 | 0.01 | 2081.19 | 0.01
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100 | [6 empty] | 41.15 | 0 | 1284.17 | 0.01 | 2081.19 | 0.01
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100 | [8 empty] | 148.99 | 0 | 697.25 | 0
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01 | [8 empty] | 136.34 | 0 | 272.68 | 0
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100 | [8 empty] | 12.65 | 0 | 424.56 | 0
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100 | [10 empty] | 918.73 | 0.01
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100 | [10 empty] | 88.95 | 0
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100 | [10 empty] | 547.85 | 0
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | [10 empty] | 168.91 | 0
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100 | [10 empty] | 113.02 | 0
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100 | 6240 |  | 0.03 | 24960 | 0.14 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100 | 6240 |  | 0.03 | 24960 | 0.14 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100 | 6240 |  | 0.03 | 24960 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100 | 6240 |  | 0.03 | 24960 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100 | 1921.89 |  | 0.01 | 3465.21 | 0.02 |  | 14835.01 | 0.08 | 21921.16 | 0.12 | 28678.67 | 0.16
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100 | 1921.89 |  | 0.01 | 2106.95 | 0.01 |  | 185.06 | 0 | 0 | 0 | 1921.89 | 0.01
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100 | 259.53 |  | 0 | 444.59 | 0 |  | 185.06 | 0 | 0 | 0 | 259.53 | 0
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100 | 259.53 |  | 0 | 444.59 | 0 |  | 185.06 | 0 | 0 | 0 | 259.53 | 0
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100 | 714.43 |  | 0 | 714.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.43 | 0
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100 | 714.43 |  | 0 | 714.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.43 | 0
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100 | 947.94 |  | 0.01 | 947.94 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.94 | 0.01
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100 | 947.94 |  | 0.01 | 947.94 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.94 | 0.01
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100 |  |  |  | 1358.26 | 0.01 |  | 14649.95 | 0.08 | 21921.16 | 0.12 | 26756.78 | 0.15
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100 | [6 empty] | 2463.16 | 0.01 | 4434.23 | 0.02 | 5171.05 | 0.03
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100 | [6 empty] | 2463.16 | 0.01 | 4434.23 | 0.02 | 5171.05 | 0.03
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100 | [6 empty] | 4849.4 | 0.03 | 8729.96 | 0.05 | 10180.59 | 0.06
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100 | [6 empty] | 4849.4 | 0.03 | 8729.96 | 0.05 | 10180.59 | 0.06
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100 | [6 empty] | 1592.65 | 0.01 | 2867.11 | 0.02 | 3343.53 | 0.02
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100 | [6 empty] | 1592.65 | 0.01 | 2867.11 | 0.02 | 3343.53 | 0.02
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100 |  |  |  | 1358.26 | 0.01 |  | 5744.74 | 0.03 | 5889.86 | 0.03 | 8061.61 | 0.04
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100 |  |  |  | 37.4 | 0 |  | 156.94 | 0 | 156.94 | 0 | 216.74 | 0
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100 |  |  |  | 612.03 | 0 |  | 2613.51 | 0.01 | 2758.63 | 0.02 | 3737.21 | 0.02
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100 |  |  |  | 708.83 | 0 |  | 2974.3 | 0.02 | 2974.3 | 0.02 | 4107.66 | 0.02
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100 | 10127.93 |  | 0.06 | 21883.2 | 0.12 |  | 31774.59 | 0.17 | 25165.8 | 0.14 | 13364.11 | 0.07
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100 | 768.76 |  | 0 | 3149.05 | 0.02 |  | 4139.88 | 0.02 | 370.12 | 0 | 564.04 | 0
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100 | 103.81 |  | 0 | 489.27 | 0 |  | 815.15 | 0 | 370.12 | 0
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100 | 103.81 |  | 0 | 489.27 | 0 |  | 815.15 | 0 | 370.12 | 0
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100 | 285.77 |  | 0 | 1143.08 | 0.01 |  | 1428.85 | 0.01
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100 | 285.77 |  | 0 | 1143.08 | 0.01 |  | 1428.85 | 0.01
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100 | 379.18 |  | 0 | 1516.7 | 0.01 |  | 1895.88 | 0.01 |  |  | 74.04 | 0
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100 | 379.18 |  | 0 | 1516.7 | 0.01 |  | 1895.88 | 0.01 |  |  | 74.04 | 0
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100 | [10 empty] | 490 | 0
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100 | [10 empty] | 490 | 0
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100 | 9359.17 |  | 0.05 | 18734.15 | 0.1 |  | 27634.72 | 0.15 | 24795.68 | 0.14 | 12800.08 | 0.07
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100 | 1074.7 |  | 0.01 | 3152.04 | 0.02 |  | 5243.98 | 0.03 | 5654.46 | 0.03 | 3977.37 | 0.02
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100 | 1074.7 |  | 0.01 | 3152.04 | 0.02 |  | 5243.98 | 0.03 | 5654.46 | 0.03 | 3977.37 | 0.02
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100 | 3685.03 |  | 0.02 | 8108.83 | 0.04 |  | 12041.6 | 0.07 | 10568.47 | 0.06 | 5896.93 | 0.03
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100 | 3685.03 |  | 0.02 | 8108.83 | 0.04 |  | 12041.6 | 0.07 | 10568.47 | 0.06 | 5896.93 | 0.03
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100 | 1123.82 |  | 0.01 | 2472.94 | 0.01 |  | 3672.3 | 0.02 | 3223.05 | 0.02 | 1798.38 | 0.01
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100 | 1123.82 |  | 0.01 | 2472.94 | 0.01 |  | 3672.3 | 0.02 | 3223.05 | 0.02 | 1798.38 | 0.01
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100 | 3475.63 |  | 0.02 | 5000.35 | 0.03 |  | 6676.83 | 0.04 | 5349.7 | 0.03 | 1127.39 | 0.01
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100 | 108 |  | 0 | 151.15 | 0 |  | 201.55 | 0 | 158.34 | 0 | 28.83 | 0
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100 | 1834.98 |  | 0.01 | 2704.22 | 0.01 |  | 3615 | 0.02 | 2944.33 | 0.02 | 689.43 | 0
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100 | 1532.65 |  | 0.01 | 2144.98 | 0.01 |  | 2860.28 | 0.02 | 2247.03 | 0.01 | 409.14 | 0
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100 | [6 empty] | 249.52 | 0 | 11.08 | 0 | 116.43 | 0
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100 | [6 empty] | 249.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100 | [6 empty] | 249.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100 | [6 empty] | 249.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100 | [8 empty] | 11.08 | 0 | 116.43 | 0
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100 | [8 empty] | 11.08 | 0 | 116.43 | 0
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100 | [8 empty] | 11.08 | 0 | 116.43 | 0
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100 | [6 empty] | 332.7 | 0
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100 | [6 empty] | 332.7 | 0
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100 | [6 empty] | 332.7 | 0
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100 | [6 empty] | 332.7 | 0
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100 | [8 empty] | 215.08 | 0 | 1149.22 | 0.01
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100 | [8 empty] | 27.11 | 0 | 342.94 | 0
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100 | [8 empty] | 27.11 | 0 | 342.94 | 0
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100 | [8 empty] | 27.11 | 0 | 342.94 | 0
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100 | [8 empty] | 187.96 | 0 | 685.68 | 0
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100 | [8 empty] | 187.96 | 0 | 685.68 | 0
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100 | [8 empty] | 187.96 | 0 | 685.68 | 0
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100 | [10 empty] | 120.6 | 0
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100 | [10 empty] | 120.6 | 0
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100 | [10 empty] | 120.6 | 0
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100 | [8 empty] | 236.38 | 0 | 1072.38 | 0.01
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100 | [8 empty] | 236.38 | 0 | 862.29 | 0
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100 | [8 empty] | 236.38 | 0 | 862.29 | 0
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100 | [8 empty] | 236.38 | 0 | 862.29 | 0
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100 | [8 empty] | 0 | 0
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100 | [8 empty] | 0 | 0
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100 | [10 empty] | 210.09 | 0
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100 | [10 empty] | 210.09 | 0
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100 | [10 empty] | 210.09 | 0
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100 | [10 empty] | 51895.59 | 0.28
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100 | [10 empty] | 29298.18 | 0.16
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100 | [10 empty] | 11557.09 | 0.06
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100 | [10 empty] | 3704.96 | 0.02
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100 | [10 empty] | 705.71 | 0
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100 | [10 empty] | 1091.13 | 0.01
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100 | [10 empty] | 181.86 | 0
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100 | [10 empty] | 290.97 | 0
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100 | [10 empty] | 163.67 | 0
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100 | [10 empty] | 1782.56 | 0.01
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100 | [10 empty] | 1881.85 | 0.01
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100 | [10 empty] | 1082.7 | 0.01
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100 | [10 empty] | 671.69 | 0
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100 | [10 empty] | 342.08 | 0
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100 | [10 empty] | 342.08 | 0
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100 | [10 empty] | 17399.01 | 0.1
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100 | [10 empty] | 1366.42 | 0.01
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100 | [10 empty] | 3036.48 | 0.02
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100 | [10 empty] | 2292.54 | 0.01
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100 | [10 empty] | 2277.35 | 0.01
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100 | [10 empty] | 1685.24 | 0.01
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100 | [10 empty] | 3036.48 | 0.02
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100 | [10 empty] | 3704.5 | 0.02
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100 | [10 empty] | 22597.41 | 0.12
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100 | [10 empty] | 11691.05 | 0.06
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100 | [10 empty] | 7625.44 | 0.04
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100 | [10 empty] | 423.64 | 0
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100 | [10 empty] | 847.27 | 0
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100 | [10 empty] | 2358.02 | 0.01
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100 | [10 empty] | 218.34 | 0
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100 | [10 empty] | 218.34 | 0
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100 | [10 empty] | 410.7 | 0
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100 | [10 empty] | 410.7 | 0
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100 | [10 empty] | 10495.66 | 0.06
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100 | [10 empty] | 1651.45 | 0.01
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100 | [10 empty] | 2161.83 | 0.01
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100 | [10 empty] | 1217.63 | 0.01
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100 | [10 empty] | 1728.01 | 0.01
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100 | [10 empty] | 1698.85 | 0.01
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100 | [10 empty] | 2037.89 | 0.01
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100 | [10 empty] | 10933.45 | 0.06
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100 | [10 empty] | 10933.45 | 0.06
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100 | [10 empty] | 10249.29 | 0.06
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100 | [10 empty] | 6351.36 | 0.03
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100 | [10 empty] | 705.71 | 0
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100 | [10 empty] | 1745.81 | 0.01
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100 | [10 empty] | 363.71 | 0
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100 | [10 empty] | 1082.7 | 0.01
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100 | [10 empty] | 684.16 | 0
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100 | [10 empty] | 684.16 | 0
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 33879.05 |  | 0.19 | 39892.22 | 0.22 |  | 38626.04 | 0.21 | 37482.83 | 0.2 | 40243.52 | 0.22
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100 | 26239.04 |  | 0.14 | 28825.99 | 0.16 |  | 26239.04 | 0.14 | 26239.04 | 0.14 | 27532.51 | 0.15
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100 | 24352.44 |  | 0.13 | 26753.38 | 0.15 |  | 24352.44 | 0.13 | 24352.44 | 0.13 | 25552.91 | 0.14
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100 | 15847.2 |  | 0.09 | 17409.6 | 0.1 |  | 15847.2 | 0.09 | 15847.2 | 0.09 | 16628.4 | 0.09
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100 | 3961.8 |  | 0.02 | 4352.4 | 0.02 |  | 3961.8 | 0.02 | 3961.8 | 0.02 | 4157.1 | 0.02
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100 | 876.05 |  | 0 | 962.42 | 0.01 |  | 876.05 | 0 | 876.05 | 0 | 919.24 | 0.01
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100 | 3667.39 |  | 0.02 | 4028.96 | 0.02 |  | 3667.39 | 0.02 | 3667.39 | 0.02 | 3848.18 | 0.02
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100 | 1886.6 |  | 0.01 | 2072.6 | 0.01 |  | 1886.6 | 0.01 | 1886.6 | 0.01 | 1979.6 | 0.01
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100 | 1533.6 |  | 0.01 | 1684.8 | 0.01 |  | 1533.6 | 0.01 | 1533.6 | 0.01 | 1609.2 | 0.01
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100 | 353 |  | 0 | 387.8 | 0 |  | 353 | 0 | 353 | 0 | 370.4 | 0
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27 | 7640.01 |  | 0.04 | 11066.23 | 0.06 |  | 12387.01 | 0.07 | 11243.79 | 0.06 | 12711.01 | 0.07
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100 | 7640.01 |  | 0.04 | 11066.23 | 0.06 |  | 12387.01 | 0.07 | 11243.79 | 0.06 | 11797.77 | 0.06
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100 | 7640.01 |  | 0.04 | 7640.01 | 0.04 |  | 8783.23 | 0.05 | 7640.01 | 0.04 | 8016.44 | 0.04
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100 |  |  |  | 3426.22 | 0.02 |  | 3603.78 | 0.02 | 3603.78 | 0.02 | 3781.34 | 0.02
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86 | [10 empty] | 913.23 | 0
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71 | [10 empty] | 913.23 | 0
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100 | 1756.36 |  | 0.01 | 802.44 | 0 |  | 4499.39 | 0.02 | 8880.37 | 0.05 | 6386.77 | 0.03
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100 | 1756.36 |  | 0.01 | 802.44 | 0 |  | 4499.39 | 0.02 | 8880.37 | 0.05 | 6386.77 | 0.03
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100 | 628.09 |  | 0 | 286.96 | 0 |  | 1609.02 | 0.01 | 2059.96 | 0.01 | 2283.97 | 0.01
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100 | 628.09 |  | 0 | 286.96 | 0 |  | 1609.02 | 0.01 | 2059.96 | 0.01 | 2283.97 | 0.01
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3120 | 0.02
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1040 | 0.01
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2080 | 0.01
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100 | 1128.27 |  | 0.01 | 515.48 | 0 |  | 2890.37 | 0.02 | 3700.41 | 0.02 | 4102.8 | 0.02
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100 | 167.31 |  | 0 | 76.44 | 0 |  | 428.61 | 0 | 548.73 | 0 | 608.4 | 0
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100 | 960.96 |  | 0.01 | 439.04 | 0 |  | 2461.76 | 0.01 | 3151.68 | 0.02 | 3494.4 | 0.02
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 | 37282.45 |  | 0.2 | 108835.87 | 0.6 |  | 31303.33 | 0.17 | 31116.2 | 0.17 | 33010.13 | 0.18
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 | 13638.86 |  | 0.07 | 82820.26 | 0.45 |  | 7659.73 | 0.04 | 7472.61 | 0.04 | 8204.32 | 0.04
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | 2619.66 |  | 0.01 | 2880.94 | 0.02 |  | 2619.66 | 0.01 | 2619.66 | 0.01 | 2750.3 | 0.02
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | 2619.66 |  | 0.01 | 2880.94 | 0.02 |  | 2619.66 | 0.01 | 2619.66 | 0.01 | 2750.3 | 0.02
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | 10959.4 |  | 0.06 | 79873.56 | 0.44 |  | 4980.28 | 0.03 | 4793.15 | 0.03 | 5391.25 | 0.03
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100 | 6246.4 |  | 0.03 |  |  |  | 117.02 | 0 | 29.26 | 0
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100 |  |  |  | 74732.64 | 0.41 | [5 empty] | 438.84 | 0
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100 | 2002.48 |  | 0.01 | 2155.72 | 0.01 |  | 2152.73 | 0.01 | 2053.37 | 0.01 | 2104.54 | 0.01
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100 | 400.87 |  | 0 | 441.74 | 0 |  | 400.87 | 0 | 400.87 | 0 | 421.3 | 0
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100 | 1336.23 |  | 0.01 | 1472.45 | 0.01 |  | 1336.23 | 0.01 | 1336.23 | 0.01 | 1404.34 | 0.01
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100 | 818.75 |  | 0 | 900.83 | 0 |  | 818.75 | 0 | 818.75 | 0 | 859.79 | 0
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100 | 140.05 |  | 0 | 154.09 | 0 |  | 140.05 | 0 | 140.05 | 0 | 147.07 | 0
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100 | 14.63 |  | 0 | 16.1 | 0 |  | 14.63 | 0 | 14.63 | 0 | 15.36 | 0
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | 59.79 |  | 0 | 65.75 | 0 |  | 59.79 | 0 | 59.79 | 0 | 62.77 | 0
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | 59.79 |  | 0 | 65.75 | 0 |  | 59.79 | 0 | 59.79 | 0 | 62.77 | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | 16564.8 |  | 0.09 | 18230.8 | 0.1 |  | 16564.8 | 0.09 | 16564.8 | 0.09 | 17374 | 0.09
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | 16564.8 |  | 0.09 | 18230.8 | 0.1 |  | 16564.8 | 0.09 | 16564.8 | 0.09 | 17374 | 0.09
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | 5394 |  | 0.03 | 5936.5 | 0.03 |  | 5394 | 0.03 | 5394 | 0.03 | 5657.5 | 0.03
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | 4315.2 |  | 0.02 | 4749.2 | 0.03 |  | 4315.2 | 0.02 | 4315.2 | 0.02 | 4526 | 0.02
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | 2589.12 |  | 0.01 | 2849.52 | 0.02 |  | 2589.12 | 0.01 | 2589.12 | 0.01 | 2715.6 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | 2756.16 |  | 0.02 | 3033.36 | 0.02 |  | 2756.16 | 0.02 | 2756.16 | 0.02 | 2890.8 | 0.02
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | 1510.32 |  | 0.01 | 1662.22 | 0.01 |  | 1510.32 | 0.01 | 1510.32 | 0.01 | 1584.1 | 0.01
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | 7078.79 |  | 0.04 | 7784.81 | 0.04 |  | 7078.79 | 0.04 | 7078.79 | 0.04 | 7431.8 | 0.04
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | 7078.79 |  | 0.04 | 7784.81 | 0.04 |  | 7078.79 | 0.04 | 7078.79 | 0.04 | 7431.8 | 0.04
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | 988.55 |  | 0.01 | 1087.15 | 0.01 |  | 988.55 | 0.01 | 988.55 | 0.01 | 1037.85 | 0.01
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | 3089.23 |  | 0.02 | 3397.34 | 0.02 |  | 3089.23 | 0.02 | 3089.23 | 0.02 | 3243.28 | 0.02
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | 236.22 |  | 0 | 259.78 | 0 |  | 236.22 | 0 | 236.22 | 0 | 248 | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | 295.27 |  | 0 | 324.73 | 0 |  | 295.27 | 0 | 295.27 | 0 | 310 | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | 1181.1 |  | 0.01 | 1298.9 | 0.01 |  | 1181.1 | 0.01 | 1181.1 | 0.01 | 1240 | 0.01
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | 279.28 |  | 0 | 307.14 | 0 |  | 279.28 | 0 | 279.28 | 0 | 293.21 | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | 247.14 |  | 0 | 271.79 | 0 |  | 247.14 | 0 | 247.14 | 0 | 259.46 | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | 762 |  | 0 | 838 | 0 |  | 762 | 0 | 762 | 0 | 800 | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 378765.25 |  | 2.07 | 405530.86 | 2.22 |  | 448220.29 | 2.45 | 588385.44 | 3.22 | 723552.25 | 3.96
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 2932044.94 |  | 16.03 | 3337575.8 | 18.25 |  | 3785796.09 | 20.7 | 4374181.54 | 23.91 | 5097733.79 | 27.87
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 378765.25 |  |  | 405530.86 |  |  | 448220.29 |  | 588385.44 |  | 723552.25
Total da obra acumulado | [5 empty] | 2932044.94 |  |  | 3337575.8 |  |  | 3785796.09 |  | 4374181.54 |  | 5097733.79
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Julho/2020 |  |  | Agosto/2020 |  |  | Setembro/2020 |  | Outubro/2020 |  | Novembro/2020
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100 | 141326.19 |  | 0.77 | 85451.32 | 0.47 |  | 18610.51 | 0.1
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100 | 43424.6 |  | 0.24 | 4922.04 | 0.03
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100 | 3305.78 |  | 0.02
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100 | 85 |  | 0
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100 | 76.6 |  | 0
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100 | 85.79 |  | 0
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100 | 77.58 |  | 0
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02 | 19.26 |  | 0
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 2961.56 |  | 0.02
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100 | 32.5 |  | 0
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100 | 2.92 |  | 0
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100 | 2.16 |  | 0
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100 | 2.47 |  | 0
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100 | 17.83 |  | 0
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100 | 7.12 |  | 0
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100 | 13945.02 |  | 0.08 | 4922.04 | 0.03
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100 | 13945.02 |  | 0.08 | 4922.04 | 0.03
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100 | 26141.3 |  | 0.14
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100 | 24852.23 |  | 0.14
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100 | 1289.08 |  | 0.01
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100 | 97901.59 |  | 0.54 | 80529.28 | 0.44 |  | 18610.51 | 0.1
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100 | 419.06 |  | 0 | 448.92 | 0
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100 | 196.85 |  | 0 | 210.87 | 0
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100 | 178.02 |  | 0 | 190.71 | 0
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99 | 44.19 |  | 0 | 47.34 | 0
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100 | 29728.56 |  | 0.16 | 94.43 | 0
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100 | 908.64 |  | 0 | 3.47 | 0
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100 | 1955.22 |  | 0.01 | 8.16 | 0
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100 | 7572.02 |  | 0.04 | 31.62 | 0
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100 | 8238.65 |  | 0.05 | 35.97 | 0
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100 | 3314.64 |  | 0.02 | 15.21 | 0
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100 | 7739.38 |  | 0.04
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100 | 26677.94 |  | 0.15 | 35983.2 | 0.2 |  | 18610.51 | 0.1
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100 | 26677.94 |  | 0.15 | 35983.2 | 0.2 |  | 18610.51 | 0.1
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100 | 38888.3 |  | 0.21 | 41659.13 | 0.23
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100 | 35222.37 |  | 0.19 | 37732 | 0.21
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100 | 3665.93 |  | 0.02 | 3927.13 | 0.02
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100 | 2187.72 |  | 0.01 | 2343.6 | 0.01
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100 | 2187.72 |  | 0.01 | 2343.6 | 0.01
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100 | 223691.29 |  | 1.22 | 209179.37 | 1.14 |  | 176322.21 | 0.96 | 91929.97 | 0.5 | 14821.62 | 0.08
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100 | 223509.92 |  | 1.22 | 197362.68 | 1.08 |  | 118287.31 | 0.65 | 15619.38 | 0.09
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100 | 2723.96 |  | 0.01 | 2487.04 | 0.01 |  | 1776.26 | 0.01
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100 | 50.65 |  | 0 | 46.25 | 0 |  | 33.03 | 0
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100 | 70.66 |  | 0 | 64.51 | 0 |  | 46.08 | 0
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100 | 460.1 |  | 0 | 420.08 | 0 |  | 300.02 | 0
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100 | 644.11 |  | 0 | 588.09 | 0 |  | 420.01 | 0
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100 | 139.97 |  | 0 | 127.8 | 0 |  | 91.27 | 0
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 1358.47 |  | 0.01 | 1240.32 | 0.01 |  | 885.84 | 0
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100 | 42997.94 |  | 0.24 | 30739.81 | 0.17 |  | 99.75 | 0
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100 | 4621.53 |  | 0.03 | 3304.56 | 0.02 |  | 12.59 | 0
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100 | 6626.93 |  | 0.04 | 4739.01 | 0.03 |  | 19.75 | 0
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100 | 4165.12 |  | 0.02 | 2978.54 | 0.02 |  | 12.41 | 0
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100 | 6967.99 |  | 0.04 | 4983.2 | 0.03 |  | 21.71 | 0
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100 | 10163.56 |  | 0.06 | 7269.03 | 0.04 |  | 33.28 | 0
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100 | 10452.82 |  | 0.06 | 7465.47 | 0.04
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100 | 56757.3 |  | 0.31 | 53632.21 | 0.29 |  | 37488.94 | 0.2 | 15619.38 | 0.09
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100 | 56757.3 |  | 0.31 | 53632.21 | 0.29 |  | 37488.94 | 0.2 | 15619.38 | 0.09
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100 | 121030.71 |  | 0.66 | 110503.62 | 0.6 |  | 78922.37 | 0.43
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100 | 114818.81 |  | 0.63 | 104832.03 | 0.57 |  | 74871.68 | 0.41
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100 | 6211.9 |  | 0.03 | 5671.59 | 0.03 |  | 4050.69 | 0.02
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100 | 181.37 |  | 0 | 11816.69 | 0.06 |  | 58034.9 | 0.32 | 76310.59 | 0.42 | 14821.62 | 0.08
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100 | 181.37 |  | 0 |  |  |  | 222.24 | 0 | 518.56 | 0
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100 | [6 empty] | 96.23 | 0 | 224.53 | 0
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100 | 156.91 |  | 0 |  |  |  | 112.23 | 0 | 261.87 | 0
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99 | 24.46 |  | 0 |  |  |  | 13.79 | 0 | 32.17 | 0
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100 |  |  |  | 11816.69 | 0.06 |  | 27612.76 | 0.15 | 94.45 | 0
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100 |  |  |  | 1307.95 | 0.01 |  | 3056.9 | 0.02 | 11.69 | 0
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100 |  |  |  | 1993.33 | 0.01 |  | 4659.45 | 0.03 | 19.5 | 0
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100 |  |  |  | 804.19 | 0 |  | 1879.8 | 0.01 | 7.87 | 0
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100 |  |  |  | 2712.81 | 0.01 |  | 6341.79 | 0.03 | 27.75 | 0
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100 |  |  |  | 2571.03 | 0.01 |  | 6010.92 | 0.03 | 27.64 | 0
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100 |  |  |  | 2427.39 | 0.01 |  | 5663.91 | 0.03
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100 | [6 empty] | 5231.16 | 0.03 | 17437.2 | 0.1 | 14821.62 | 0.08
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100 | [6 empty] | 5231.16 | 0.03 | 17437.2 | 0.1 | 14821.62 | 0.08
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100 | [6 empty] | 22070.61 | 0.12 | 51498.09 | 0.28
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100 | [6 empty] | 20509.76 | 0.11 | 47856.1 | 0.26
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100 | [6 empty] | 1560.85 | 0.01 | 3641.98 | 0.02
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100 | [6 empty] | 1449.06 | 0.01 | 3381.15 | 0.02
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100 | [6 empty] | 1449.06 | 0.01 | 3381.15 | 0.02
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100 | [6 empty] | 1449.06 | 0.01 | 3381.15 | 0.02
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100 | [6 empty] | 1449.06 | 0.01 | 3381.15 | 0.02
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100 | 199263.56 |  | 1.09 | 194629.57 | 1.06 |  | 146328.41 | 0.8 | 54982.73 | 0.3 | 8226.26 | 0.04
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100 | 199205.5 |  | 1.09 | 164697.06 | 0.9 |  | 70456.07 | 0.39 | 16423.06 | 0.09 | 3280.22 | 0.02
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100 | 2510.77 |  | 0.01 | 2292.39 | 0.01 |  | 762.43 | 0
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100 | 45.93 |  | 0 | 41.93 | 0 |  | 13.95 | 0
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100 | 57.98 |  | 0 | 52.94 | 0 |  | 17.61 | 0
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100 | 417.16 |  | 0 | 380.87 | 0 |  | 126.68 | 0
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100 | 528.54 |  | 0 | 482.57 | 0 |  | 160.5 | 0
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100 | 102.7 |  | 0 | 93.76 | 0 |  | 31.18 | 0
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100 | 1358.47 |  | 0.01 | 1240.32 | 0.01 |  | 412.52 | 0
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100 | 38932.01 |  | 0.21 | 13029.58 | 0.07 |  | 42.46 | 0
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100 | 4317.29 |  | 0.02 | 1446.36 | 0.01 |  | 5.48 | 0
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100 | 4176.3 |  | 0.02 | 1400.08 | 0.01 |  | 5.8 | 0
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100 | 5568.85 |  | 0.03 | 1866.92 | 0.01 |  | 7.73 | 0
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100 | 7854.22 |  | 0.04 | 2634.02 | 0.01 |  | 11.4 | 0
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100 | 7909.33 |  | 0.04 | 2653.62 | 0.01 |  | 12.06 | 0
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100 | 9106.02 |  | 0.05 | 3028.58 | 0.02
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100 | 50527.42 |  | 0.28 | 51466.98 | 0.28 |  | 37087.88 | 0.2 | 16423.06 | 0.09 | 3280.22 | 0.02
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100 | 50527.42 |  | 0.28 | 51466.98 | 0.28 |  | 37087.88 | 0.2 | 16423.06 | 0.09 | 3280.22 | 0.02
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100 | 107235.3 |  | 0.59 | 97908.12 | 0.54 |  | 32563.31 | 0.18
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100 | 101624.74 |  | 0.56 | 92785.56 | 0.51 |  | 30859.6 | 0.17
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100 | 5610.56 |  | 0.03 | 5122.56 | 0.03 |  | 1703.71 | 0.01
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100 | 58.06 |  | 0 | 29932.51 | 0.16 |  | 75872.33 | 0.41 | 38559.67 | 0.21 | 4946.04 | 0.03
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100 | 58.06 |  | 0 |  |  |  | 386.12 | 0 | 165.48 | 0
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99 | [6 empty] | 164.31 | 0 | 70.42 | 0
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100 | 52.86 |  | 0 |  |  |  | 205.84 | 0 | 88.22 | 0
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97 | 5.2 |  | 0 |  |  |  | 15.98 | 0 | 6.85 | 0
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100 |  |  |  | 24162.13 | 0.13 |  | 10436.07 | 0.06 | 34.66 | 0
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100 |  |  |  | 2937.64 | 0.02 |  | 1270.25 | 0.01 | 4.82 | 0
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100 |  |  |  | 2950.49 | 0.02 |  | 1276.87 | 0.01 | 5.3 | 0
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100 |  |  |  | 2618.18 | 0.01 |  | 1133.05 | 0.01 | 4.7 | 0
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100 |  |  |  | 6994.64 | 0.04 |  | 3028.36 | 0.02 | 13.14 | 0
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100 |  |  |  | 3388.48 | 0.02 |  | 1467.82 | 0.01 | 6.69 | 0
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100 |  |  |  | 5272.69 | 0.03 |  | 2259.72 | 0.01
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100 |  |  |  | 5770.38 | 0.03 |  | 14013.78 | 0.08 | 16486.8 | 0.09 | 4946.04 | 0.03
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100 |  |  |  | 5770.38 | 0.03 |  | 14013.78 | 0.08 | 16486.8 | 0.09 | 4946.04 | 0.03
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100 | [6 empty] | 43471.61 | 0.24 | 18630.69 | 0.1
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100 | [6 empty] | 40294.8 | 0.22 | 17269.2 | 0.09
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100 | [6 empty] | 3176.81 | 0.02 | 1361.49 | 0.01
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100 | [6 empty] | 3782.37 | 0.02 | 1621.02 | 0.01
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100 | [6 empty] | 3782.37 | 0.02 | 1621.02 | 0.01
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100 | [6 empty] | 3782.37 | 0.02 | 1621.02 | 0.01
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100 | [6 empty] | 3782.37 | 0.02 | 1621.02 | 0.01
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100 | [10 empty] | 0 | 0
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100 | [10 empty] | 0 | 0
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100 | [10 empty] | 0 | 0
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100 | [10 empty] | 0 | 0
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100 | [10 empty] | 0 | 0
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100 | 65369.11 |  | 0.36 | 83772.75 | 0.46 |  | 91952.55 | 0.5 | 102201.03 | 0.56 | 96777.84 | 0.53
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100 | 27649.01 |  | 0.15 | 2947.7 | 0.02 |  | 349.67 | 0 | 4892.83 | 0.03
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100 | 10807.39 |  | 0.06
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100 | 1585.99 |  | 0.01
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100 | 3957.47 |  | 0.02
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100 | 697.51 |  | 0
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100 | 2836.31 |  | 0.02
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100 | 1730.1 |  | 0.01
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 | 71.05 |  | 0
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 | 71.05 |  | 0
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100 | 649.35 |  | 0 | 2417.24 | 0.01 |  | 87.54 | 0 | 1224.96 | 0.01
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100 | 129.45 |  | 0 | 1811.29 | 0.01 |  | 87.54 | 0 | 1224.96 | 0.01
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100 | 11.84 |  | 0 | 165.6 | 0
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100 | 508.07 |  | 0 | 440.35 | 0
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100 | 16121.22 |  | 0.09 | 530.46 | 0 |  | 262.13 | 0 | 3667.87 | 0.02
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100 | 1559.74 |  | 0.01
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100 | 12204.05 |  | 0.07
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100 |  |  |  | 530.46 | 0
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100 | [6 empty] | 116.72 | 0 | 1633.28 | 0.01
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100 | [6 empty] | 24.01 | 0 | 335.99 | 0
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100 | 2357.42 |  | 0.01
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100 | [6 empty] | 121.39 | 0 | 1698.61 | 0.01
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100 | 3597.97 |  | 0.02 | 53.05 | 0 |  | 174.98 | 0 | 70.02 | 0 | 10.31 | 0
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100 | 1181.23 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100 | 731.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100 | 449.63 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 | 71.05 |  | 0
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 | 71.05 |  | 0
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100 | 110.89 |  | 0 | 44.37 | 0 |  | 74.99 | 0 | 30.01 | 0 | 10.31 | 0
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100 | 110.89 |  | 0 | 44.37 | 0 |  | 74.99 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100 | 2234.81 |  | 0.01 | 8.68 | 0 |  | 99.99 | 0 | 40.01 | 0 | 0 | 0
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100 | 1056.64 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100 | 554.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100 | 34.71 |  | 0 | 8.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100 | [6 empty] | 99.99 | 0 | 40.01 | 0 | 0 | 0
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100 | 589.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100 | 34122.14 |  | 0.19 | 80772 | 0.44 |  | 91427.9 | 0.5 | 97202.75 | 0.53 | 96731.78 | 0.53
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100 | 11060.33 |  | 0.06 | 28319.25 | 0.15 |  | 33689.83 | 0.18 | 33678.13 | 0.18 | 32334.64 | 0.18
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100 | 1776.23 |  | 0.01 | 4464.39 | 0.02 |  | 5297.23 | 0.03 | 5293.07 | 0.03 | 5030.75 | 0.03
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100 | 3224.02 |  | 0.02 | 8278.24 | 0.05 |  | 9852.03 | 0.05 | 9849.25 | 0.05 | 9470.66 | 0.05
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100 | 2642.05 |  | 0.01 | 6692.48 | 0.04 |  | 7949.72 | 0.04 | 7944.95 | 0.04 | 7583.72 | 0.04
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100 | 1706.42 |  | 0.01 | 4435.32 | 0.02 |  | 5287.38 | 0.03 | 5287.38 | 0.03 | 5116.97 | 0.03
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100 | 1711.62 |  | 0.01 | 4448.82 | 0.02 |  | 5303.47 | 0.03 | 5303.47 | 0.03 | 5132.54 | 0.03
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100 | 2240.9 |  | 0.01 | 2441.41 | 0.01 |  | 999.95 | 0.01 | 534.81 | 0 | 498 | 0
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100 | 2240.9 |  | 0.01 | 2441.41 | 0.01 |  | 999.95 | 0.01 | 534.81 | 0 | 498 | 0
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100 | 4919.12 |  | 0.03 | 8679.58 | 0.05 |  | 7466.19 | 0.04 | 10766.62 | 0.06 | 11295.75 | 0.06
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01 | 307.47 |  | 0 | 297.56 | 0 |  | 69.5 | 0
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100 | 2793.96 |  | 0.02 | 4657.3 | 0.03 |  | 3261.37 | 0.02 | 6546.83 | 0.04 | 7691.71 | 0.04
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100 | 212.87 |  | 0 | 354.84 | 0 |  | 248.49 | 0 | 354.84 | 0 | 346.06 | 0
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100 | 1604.82 |  | 0.01 | 3369.87 | 0.02 |  | 3886.83 | 0.02 | 3864.95 | 0.02 | 3257.98 | 0.02
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100 | 15901.78 |  | 0.09 | 41331.76 | 0.23 |  | 49271.92 | 0.27 | 52223.19 | 0.29 | 52603.4 | 0.29
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100 | 938.4 |  | 0.01 | 2439.07 | 0.01 |  | 2907.63 | 0.02 | 2907.63 | 0.02 | 2813.92 | 0.02
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100 | 10264.28 |  | 0.06 | 26678.82 | 0.15 |  | 31804.04 | 0.17 | 31804.04 | 0.17 | 30779 | 0.17
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100 | 417.61 |  | 0 | 1085.44 | 0.01 |  | 1293.96 | 0.01 | 1293.96 | 0.01 | 1252.26 | 0.01
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100 | [8 empty] | 2519.37 | 0.01 | 4199.58 | 0.02
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100 | [8 empty] | 431.89 | 0 | 719.93 | 0
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | 2720.95 |  | 0.01 | 7072.27 | 0.04 |  | 8430.91 | 0.05 | 8430.91 | 0.05 | 8159.18 | 0.04
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100 | 1560.55 |  | 0.01 | 4056.16 | 0.02 |  | 4835.38 | 0.03 | 4835.38 | 0.03 | 4679.53 | 0.03
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100 | [8 empty] | 35.43 | 0 | 35.75 | 0
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100 | [10 empty] | 24.2 | 0
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100 | [10 empty] | 24.2 | 0
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100 | [8 empty] | 35.43 | 0 | 11.55 | 0
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100 | [8 empty] | 35.43 | 0
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99 | [10 empty] | 11.55 | 0
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100 | 74049.56 |  | 0.4 | 90391.71 | 0.49 |  | 91798.87 | 0.5 | 93423.71 | 0.51 | 86785 | 0.47
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100 | 9297.18 |  | 0.05 | 577.86 | 0 |  | 845.28 | 0 | 739.72 | 0
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100 | 3512.15 |  | 0.02
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100 | 260.32 |  | 0
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100 | 1161.5 |  | 0.01
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100 | 223.06 |  | 0
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100 | 1569.73 |  | 0.01
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100 | 297.55 |  | 0
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 | 42.77 |  | 0
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 | 42.77 |  | 0
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100 | 761.24 |  | 0 | 445.11 | 0 |  | 279.98 | 0 | 245.02 | 0
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100 | 414 |  | 0 | 362.3 | 0 |  | 279.98 | 0 | 245.02 | 0
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100 | 94.63 |  | 0 | 82.81 | 0
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100 | 252.62 |  | 0
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100 | 4981.02 |  | 0.03 | 132.76 | 0 |  | 565.3 | 0 | 494.7 | 0
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100 | 863.22 |  | 0
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100 | 2338.98 |  | 0.01
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100 | 88.5 |  | 0 | 132.76 | 0
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100 | [6 empty] | 373.31 | 0 | 326.69 | 0
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100 | [6 empty] | 191.99 | 0 | 168.01 | 0
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100 | 1419.02 |  | 0.01
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100 | 271.28 |  | 0
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100 | 9752.58 |  | 0.05
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100 | 4059.67 |  | 0.02
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100 | 196.58 |  | 0
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100 | 820.87 |  | 0
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100 | 3042.23 |  | 0.02
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100 | 42.77 |  | 0
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100 | 42.77 |  | 0
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100 | 204.76 |  | 0
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100 | 109.56 |  | 0
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100 | 95.21 |  | 0
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100 | 5445.38 |  | 0.03
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100 | 5228.49 |  | 0.03
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100 | 70.82 |  | 0
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100 | 146.08 |  | 0
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100 | 54999.8 |  | 0.3 | 89813.84 | 0.49 |  | 90953.59 | 0.5 | 92659.4 | 0.51 | 70468.72 | 0.39
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100 | 21708.85 |  | 0.12 | 34551.59 | 0.19 |  | 34551.59 | 0.19 | 34463.46 | 0.19 | 24328.12 | 0.13
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100 | 1801.74 |  | 0.01 | 2841.23 | 0.02 |  | 2841.23 | 0.02 | 2821.18 | 0.02 | 1969.13 | 0.01
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100 | 5711.92 |  | 0.03 | 9091.42 | 0.05 |  | 9091.42 | 0.05 | 9068.42 | 0.05 | 6401.82 | 0.03
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100 | 5282.2 |  | 0.03 | 8358.15 | 0.05 |  | 8358.15 | 0.05 | 8313.08 | 0.05 | 5826.8 | 0.03
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100 | 5045.87 |  | 0.03 | 8073.39 | 0.04 |  | 8073.39 | 0.04 | 8073.39 | 0.04 | 5735.06 | 0.03
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100 | 3867.12 |  | 0.02 | 6187.39 | 0.03 |  | 6187.39 | 0.03 | 6187.39 | 0.03 | 4395.31 | 0.02
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100 | 2398.93 |  | 0.01 | 2589.49 | 0.01 |  | 1994.64 | 0.01 | 527.72 | 0 | 360.97 | 0
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100 | 2398.93 |  | 0.01 | 2589.49 | 0.01 |  | 1994.64 | 0.01 | 527.72 | 0 | 360.97 | 0
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100 | 2231.5 |  | 0.01 | 6242.15 | 0.03 |  | 7043.74 | 0.04 | 7796.53 | 0.04 | 9069.19 | 0.05
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01 | 272.68 |  | 0 | 272.68 | 0 |  | 163.59 | 0 | 109.22 | 0
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100 | 338.36 |  | 0 | 2700.83 | 0.01 |  | 3043.13 | 0.02 | 4077.57 | 0.02 | 6180.44 | 0.03
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100 | 26.67 |  | 0 | 212.87 | 0 |  | 221.82 | 0 | 177.42 | 0 | 337.12 | 0
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100 | 1593.78 |  | 0.01 | 3055.76 | 0.02 |  | 3615.21 | 0.02 | 3432.31 | 0.02 | 2551.64 | 0.01
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100 | 28660.52 |  | 0.16 | 46430.62 | 0.25 |  | 47363.63 | 0.26 | 49871.69 | 0.27 | 36710.45 | 0.2
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100 | 2774.82 |  | 0.02 | 4439.72 | 0.02 |  | 4439.72 | 0.02 | 4439.72 | 0.02 | 3153.82 | 0.02
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100 | 17090.58 |  | 0.09 | 27344.93 | 0.15 |  | 27344.93 | 0.15 | 27344.93 | 0.15 | 19424.91 | 0.11
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100 |  |  |  | 573.79 | 0 |  | 1147.58 | 0.01 | 1147.58 | 0.01 | 1147.58 | 0.01
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100 | [6 empty] | 305.11 | 0 | 2435.39 | 0.01 | 2537.7 | 0.01
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100 | [6 empty] | 54.11 | 0 | 431.89 | 0 | 450.04 | 0
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | 5269.32 |  | 0.03 | 8430.91 | 0.05 |  | 8430.91 | 0.05 | 8430.91 | 0.05 | 5989.03 | 0.03
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100 | 3525.8 |  | 0.02 | 5641.27 | 0.03 |  | 5641.27 | 0.03 | 5641.27 | 0.03 | 4007.37 | 0.02
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100 | [8 empty] | 24.59 | 0 | 16316.28 | 0.09
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100 | [8 empty] | 12.37 | 0 | 1453.02 | 0.01
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100 | [8 empty] | 12.37 | 0 | 1453.02 | 0.01
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100 | [8 empty] | 12.22 | 0 | 207.96 | 0
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01 | [8 empty] | 11.58 | 0 | 30.88 | 0
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100 | [8 empty] | 0.64 | 0 | 4.07 | 0
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100 | [10 empty] | 173 | 0
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100 | [10 empty] | 14655.3 | 0.08
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100 | [10 empty] | 1983.98 | 0.01
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100 | [10 empty] | 413.32 | 0
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | [10 empty] | 7344 | 0.04
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100 | [10 empty] | 4914 | 0.03
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100 | 138.81 |  | 0 | 208.22 | 0 |  |  |  | 339.45 | 0 | 3631.92 | 0.02
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100 | 138.81 |  | 0 | 208.22 | 0 |  |  |  | 197.45 | 0 | 3336 | 0.02
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100 | 138.81 |  | 0 | 208.22 | 0 |  |  |  | 55.45 | 0 | 3040.07 | 0.02
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100 | 138.81 |  | 0 | 208.22 | 0 |  |  |  | 55.45 | 0 | 83.17 | 0
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100 | [10 empty] | 2956.89 | 0.02
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | [8 empty] | 142 | 0 | 295.93 | 0
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | [8 empty] | 142 | 0 | 295.93 | 0
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100 | [8 empty] | 142 | 0 | 295.93 | 0
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | [8 empty] | 142 | 0 | 295.93 | 0
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | [8 empty] | 142 | 0 | 295.93 | 0
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100 |  |  |  | 19555.34 | 0.11 |  | 17671.99 | 0.1 | 29664.73 | 0.16 | 28672.25 | 0.16
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100 |  |  |  | 9893.81 | 0.05 |  | 269.75 | 0 | 3770.25 | 0.02 | 0 | 0
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100 |  |  |  | 3570 | 0.02
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100 |  |  |  | 1400 | 0.01
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100 |  |  |  | 1001.25 | 0.01
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100 |  |  |  | 1168.75 | 0.01
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100 | [6 empty] | 80.04 | 0 | 1119.96 | 0.01
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100 | [6 empty] | 80.04 | 0 | 1119.96 | 0.01
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100 |  |  |  | 3483.81 | 0.02
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100 |  |  |  | 3483.81 | 0.02
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 |  |  |  | 2840 | 0.02 |  | 189.71 | 0 | 2650.29 | 0.01 | 0 | 0
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 |  |  |  | 2840 | 0.02 |  | 189.71 | 0 | 2650.29 | 0.01 | 0 | 0
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100 |  |  |  | 9661.53 | 0.05 |  | 17402.24 | 0.1 | 25894.48 | 0.14 | 28672.25 | 0.16
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100 |  |  |  | 2975.24 | 0.02 |  | 5356.07 | 0.03 | 6246.07 | 0.03 | 5950.48 | 0.03
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100 |  |  |  | 1166.76 | 0.01 |  | 2100.42 | 0.01 | 2449.44 | 0.01 | 2333.52 | 0.01
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100 |  |  |  | 834.44 | 0 |  | 1502.18 | 0.01 | 1751.79 | 0.01 | 1668.88 | 0.01
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100 |  |  |  | 974.04 | 0.01 |  | 1753.48 | 0.01 | 2044.85 | 0.01 | 1948.07 | 0.01
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100 | [8 empty] | 2879.28 | 0.02 | 4799.52 | 0.03
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100 | [8 empty] | 2879.28 | 0.02 | 4799.52 | 0.03
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100 |  |  |  | 2903.41 | 0.02 |  | 5226.76 | 0.03 | 6095.27 | 0.03 | 5806.81 | 0.03
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100 |  |  |  | 2903.41 | 0.02 |  | 5226.76 | 0.03 | 6095.27 | 0.03 | 5806.81 | 0.03
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 |  |  |  | 3782.88 | 0.02 |  | 6819.41 | 0.04 | 10673.86 | 0.06 | 12115.44 | 0.07
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 |  |  |  | 3782.88 | 0.02 |  | 6819.41 | 0.04 | 10673.86 | 0.06 | 12115.44 | 0.07
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100 |  |  |  | 25947.55 | 0.14 |  | 28316.64 | 0.15 | 32905.32 | 0.18 | 30535.05 | 0.17
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100 |  |  |  | 11597.81 | 0.06 |  | 2492.03 | 0.01 | 2179.97 | 0.01 | 767.26 | 0
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100 |  |  |  | 3570 | 0.02
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100 |  |  |  | 1400 | 0.01
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100 |  |  |  | 1001.25 | 0.01
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100 |  |  |  | 1168.75 | 0.01
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100 | [10 empty] | 616.17 | 0
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100 | [10 empty] | 205.44 | 0
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100 | [10 empty] | 249.32 | 0
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100 | [10 empty] | 161.41 | 0
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100 | [6 empty] | 1279.92 | 0.01 | 1120.08 | 0.01
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100 | [6 empty] | 1279.92 | 0.01 | 1120.08 | 0.01
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100 |  |  |  | 3483.81 | 0.02
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100 |  |  |  | 3483.81 | 0.02
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 |  |  |  | 4544 | 0.02 |  | 1212.11 | 0.01 | 1059.89 | 0.01 | 151.09 | 0
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 |  |  |  | 4544 | 0.02 |  | 1212.11 | 0.01 | 1059.89 | 0.01 | 151.09 | 0
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100 |  |  |  | 14349.74 | 0.08 |  | 25824.6 | 0.14 | 30725.36 | 0.17 | 29767.78 | 0.16
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100 |  |  |  | 4720.82 | 0.03 |  | 8262.32 | 0.05 | 8262.32 | 0.05 | 7869.21 | 0.04
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100 |  |  |  | 983.75 | 0.01 |  | 1721.75 | 0.01 | 1721.75 | 0.01 | 1639.84 | 0.01
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100 |  |  |  | 1646.59 | 0.01 |  | 2881.84 | 0.02 | 2881.84 | 0.02 | 2744.73 | 0.02
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100 |  |  |  | 2090.48 | 0.01 |  | 3658.73 | 0.02 | 3658.73 | 0.02 | 3484.65 | 0.02
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100 | [6 empty] | 360.72 | 0 | 2879.28 | 0.02 | 3000.24 | 0.02
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100 | [6 empty] | 360.72 | 0 | 2879.28 | 0.02 | 3000.24 | 0.02
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100 |  |  |  | 4179.53 | 0.02 |  | 7314.96 | 0.04 | 7314.96 | 0.04 | 6966.92 | 0.04
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100 |  |  |  | 4179.53 | 0.02 |  | 7314.96 | 0.04 | 7314.96 | 0.04 | 6966.92 | 0.04
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 |  |  |  | 5449.39 | 0.03 |  | 9886.61 | 0.05 | 12268.8 | 0.07 | 11931.41 | 0.07
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 |  |  |  | 5449.39 | 0.03 |  | 9886.61 | 0.05 | 12268.8 | 0.07 | 11931.41 | 0.07
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100 | 27.3 |  | 0 | 38.2 | 0 |  | 34.5 | 0 | 19434.24 | 0.11 | 3042.02 | 0.02
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100 | 27.3 |  | 0 | 38.2 | 0 |  | 34.5 | 0 | 15600 | 0.09 | 3012.43 | 0.02
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100 | [10 empty] | 169.8 | 0
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100 | [10 empty] | 169.8 | 0
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100 | [10 empty] | 2842.63 | 0.02
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100 | [10 empty] | 2842.63 | 0.02
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15600 | 0.09
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15600 | 0.09
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | 27.3 |  | 0 | 38.2 | 0 |  | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | 27.3 |  | 0 | 38.2 | 0 |  | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100 | [8 empty] | 3834.24 | 0.02 | 29.59 | 0
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100 | [8 empty] | 346.5 | 0 | 29.59 | 0
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100 | [8 empty] | 346.5 | 0 | 29.59 | 0
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100 | [8 empty] | 3487.74 | 0.02
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100 | [8 empty] | 3487.74 | 0.02
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100 | 33338.04 |  | 0.18 | 58218.53 | 0.32 |  | 67407.73 | 0.37 | 68588.67 | 0.37 | 34279.06 | 0.19
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100 | 1507.65 |  | 0.01 | 1322.59 | 0.01 |  | 1537.51 | 0.01 | 532.43 | 0 | 1359.6 | 0.01
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100 | 185.06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.62 | 0 | 199.95 | 0 | 37.01 | 0
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100 | 185.06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.62 | 0 | 199.95 | 0 | 37.01 | 0
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 571.54 | 0 | 142.89 | 0
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 571.54 | 0 | 142.89 | 0
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100 | 185.09 |  | 0 | 185.09 | 0 |  | 758.35 | 0 | 189.59 | 0 | 185.09 | 0
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100 | 185.09 |  | 0 | 185.09 | 0 |  | 758.35 | 0 | 189.59 | 0 | 185.09 | 0
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100 | 1137.5 |  | 0.01 | 1137.5 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.5 | 0.01
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100 | 1137.5 |  | 0.01 | 1137.5 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.5 | 0.01
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100 | 31830.39 |  | 0.17 | 56895.94 | 0.31 |  | 64137.51 | 0.35 | 67458.62 | 0.37 | 32919.46 | 0.18
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100 | 4926.33 |  | 0.03 | 3447.37 | 0.02 |  | 4926.33 | 0.03 | 1231.58 | 0.01 | 0 | 0
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100 | 4926.33 |  | 0.03 | 3447.37 | 0.02 |  | 4926.33 | 0.03 | 1231.58 | 0.01
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100 | 9698.79 |  | 0.05 | 6787.06 | 0.04 |  | 9698.79 | 0.05 | 2424.7 | 0.01
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100 | 9698.79 |  | 0.05 | 6787.06 | 0.04 |  | 9698.79 | 0.05 | 2424.7 | 0.01
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100 | 3185.29 |  | 0.02 | 2861.99 | 0.02 |  | 4324.77 | 0.02 | 2125.15 | 0.01 | 1265.94 | 0.01
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100 | 3185.29 |  | 0.02 | 2861.99 | 0.02 |  | 4324.77 | 0.02 | 2125.15 | 0.01 | 1265.94 | 0.01
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100 | 12881.57 |  | 0.07 | 37124.68 | 0.2 |  | 36997.61 | 0.2 | 51095.71 | 0.28 | 24675.65 | 0.13
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100 | 104.67 |  | 0
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100 | 1983.4 |  | 0.01 | 158.42 | 0 |  | 31.35 | 0 | 43.29 | 0 | 20.91 | 0
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100 | 1983.71 |  | 0.01
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100 | 8340 |  | 0.05 | 34995 | 0.19 |  | 34995 | 0.19 | 48330 | 0.26 | 23340 | 0.13
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100 | 469.79 |  | 0 | 1971.26 | 0.01 |  | 1971.26 | 0.01 | 2722.42 | 0.01 | 1314.74 | 0.01
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100 | 1138.41 |  | 0.01 | 6674.85 | 0.04 |  | 8190 | 0.04 | 10581.48 | 0.06 | 6977.88 | 0.04
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100 | 1138.41 |  | 0.01 | 6674.85 | 0.04 |  | 8190 | 0.04 | 10581.48 | 0.06 | 6977.88 | 0.04
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100 | [6 empty] | 1732.71 | 0.01 | 597.62 | 0
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100 | [6 empty] | 473.29 | 0 | 597.62 | 0
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100 | [6 empty] | 473.29 | 0 | 597.62 | 0
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100 | [6 empty] | 1259.42 | 0.01
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100 | [6 empty] | 1259.42 | 0.01
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100 | 15635.05 |  | 0.09 | 17689.88 | 0.1 |  | 19935.5 | 0.11 | 18504.87 | 0.1 | 9601.97 | 0.05
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100 | 2256.14 |  | 0.01 | 2820.18 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100 | 296.14 |  | 0 | 370.18 | 0
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100 | 296.14 |  | 0 | 370.18 | 0
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100 | 1960 |  | 0.01 | 2450 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100 | 1960 |  | 0.01 | 2450 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100 | 13378.91 |  | 0.07 | 14869.7 | 0.08 |  | 19608.94 | 0.11 | 16865.64 | 0.09 | 8630.83 | 0.05
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100 | 2263.42 |  | 0.01 | 879.7 | 0 |  | 105.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100 | 2263.42 |  | 0.01 | 879.7 | 0 |  | 105.84 | 0
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100 | 3441.72 |  | 0.02 | 495.47 | 0
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100 | 3441.72 |  | 0.02 | 495.47 | 0
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100 | 1477.72 |  | 0.01 | 1093.14 | 0.01 |  | 1398.93 | 0.01 | 1227.79 | 0.01 | 685.07 | 0
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100 | 1477.72 |  | 0.01 | 1093.14 | 0.01 |  | 1398.93 | 0.01 | 1227.79 | 0.01 | 685.07 | 0
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100 | 1467.27 |  | 0.01 | 2002.61 | 0.01 |  | 2670.43 | 0.01 | 2097.89 | 0.01 | 381.98 | 0
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100 | 58.74 |  | 0 | 31.35 | 0 |  | 41.8 | 0 | 32.84 | 0 | 5.98 | 0
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100 | 1408.53 |  | 0.01 | 1971.26 | 0.01 |  | 2628.63 | 0.01 | 2065.05 | 0.01 | 376 | 0
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100 | 4728.78 |  | 0.03 | 10398.78 | 0.06 |  | 15433.74 | 0.08 | 13539.96 | 0.07 | 7563.78 | 0.04
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100 | 4728.78 |  | 0.03 | 10398.78 | 0.06 |  | 15433.74 | 0.08 | 13539.96 | 0.07 | 7563.78 | 0.04
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100 | [6 empty] | 326.57 | 0 | 1639.23 | 0.01 | 971.13 | 0.01
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100 | [6 empty] | 89.1 | 0 | 498.14 | 0 | 485.57 | 0
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100 | [6 empty] | 89.1 | 0 | 498.14 | 0 | 485.57 | 0
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100 | [6 empty] | 148.37 | 0 | 642.95 | 0
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100 | [6 empty] | 148.37 | 0 | 642.95 | 0
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100 | [6 empty] | 89.1 | 0 | 498.14 | 0 | 485.57 | 0
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100 | [6 empty] | 89.1 | 0 | 498.14 | 0 | 485.57 | 0
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100 | 1344.17 |  | 0.01 | 1880.85 | 0.01 |  | 1698.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100 | 664.59 |  | 0 | 929.95 | 0.01 |  | 839.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 510.28 |  | 0 | 714.02 | 0 |  | 644.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 225.48 |  | 0 | 315.51 | 0 |  | 284.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 90.19 |  | 0 | 126.2 | 0 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 184.89 |  | 0 | 258.72 | 0 |  | 233.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 9.71 |  | 0 | 13.59 | 0 |  | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100 | 64.12 |  | 0 | 89.72 | 0 |  | 81.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 14.98 |  | 0 | 20.96 | 0 |  | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 49.14 |  | 0 | 68.76 | 0 |  | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100 | 90.19 |  | 0 | 126.2 | 0 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 90.19 |  | 0 | 126.2 | 0 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100 | 679.58 |  | 0 | 950.91 | 0.01 |  | 858.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 510.28 |  | 0 | 714.02 | 0 |  | 644.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 225.48 |  | 0 | 315.51 | 0 |  | 284.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 90.19 |  | 0 | 126.2 | 0 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 184.89 |  | 0 | 258.72 | 0 |  | 233.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 9.71 |  | 0 | 13.59 | 0 |  | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100 | 14.98 |  | 0 | 20.96 | 0 |  | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 14.98 |  | 0 | 20.96 | 0 |  | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100 | 154.31 |  | 0 | 215.93 | 0 |  | 195.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 90.19 |  | 0 | 126.2 | 0 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 49.14 |  | 0 | 68.76 | 0 |  | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 14.98 |  | 0 | 20.96 | 0 |  | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100 | 54.57 |  | 0 | 3427.6 | 0.02 |  | 3163.48 | 0.02 | 2561.32 | 0.01 | 2711.96 | 0.01
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100 |  |  |  | 2908.44 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100 |  |  |  | 1833.23 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 233.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100 |  |  |  | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 |  |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100 |  |  |  | 1075.21 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 |  |  |  | 158.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100 |  |  |  | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 116.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 |  |  |  | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100 |  |  |  | 273.79 | 0 |  | 2877.27 | 0.02 | 2329.69 | 0.01 | 2466.59 | 0.01
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100 |  |  |  | 136.9 | 0 |  | 1438.64 | 0.01 | 1164.85 | 0.01 | 1233.29 | 0.01
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 10.36 | 0 |  | 108.83 | 0 | 88.12 | 0 | 93.29 | 0
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 |  |  |  | 46.62 | 0 |  | 489.93 | 0 | 396.69 | 0 | 420 | 0
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 |  |  |  | 79.92 | 0 |  | 839.88 | 0 | 680.04 | 0 | 720 | 0
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100 |  |  |  | 136.9 | 0 |  | 1438.64 | 0.01 | 1164.85 | 0.01 | 1233.29 | 0.01
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 |  |  |  | 46.62 | 0 |  | 489.93 | 0 | 396.69 | 0 | 420 | 0
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 10.36 | 0 |  | 108.83 | 0 | 88.12 | 0 | 93.29 | 0
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 |  |  |  | 79.92 | 0 |  | 839.88 | 0 | 680.04 | 0 | 720 | 0
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100 | 54.57 |  | 0 | 245.37 | 0 |  | 286.2 | 0 | 231.63 | 0 | 245.37 | 0
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100 | 47.9 |  | 0 | 215.38 | 0 |  | 251.22 | 0 | 203.32 | 0 | 215.38 | 0
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100 | 36.68 |  | 0 | 164.91 | 0 |  | 192.35 | 0 | 155.68 | 0 | 164.91 | 0
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 2.54 |  | 0 | 11.44 | 0 |  | 13.34 | 0 | 10.8 | 0 | 11.44 | 0
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100 | 8.68 |  | 0 | 39.03 | 0 |  | 45.53 | 0 | 36.85 | 0 | 39.03 | 0
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100 | 6.67 |  | 0 | 29.99 | 0 |  | 34.98 | 0 | 28.31 | 0 | 29.99 | 0
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 6.67 |  | 0 | 29.99 | 0 |  | 34.98 | 0 | 28.31 | 0 | 29.99 | 0
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100 |  |  |  | 8825.41 | 0.05 |  | 2135.44 | 0.01 | 2135.44 | 0.01 | 2032.91 | 0.01
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100 |  |  |  | 7781.75 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100 |  |  |  | 4465.29 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100 |  |  |  | 1931.28 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100 |  |  |  | 772.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100 |  |  |  | 1583.65 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 |  |  |  | 177.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100 |  |  |  | 1658.23 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 233.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100 |  |  |  | 525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 |  |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100 |  |  |  | 1658.23 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100 |  |  |  | 525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 233.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 |  |  |  | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100 |  |  |  | 595.56 | 0 |  | 1786.69 | 0.01 | 1786.69 | 0.01 | 1700.95 | 0.01
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100 |  |  |  | 115.81 | 0 |  | 347.43 | 0 | 347.43 | 0 | 330.76 | 0
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100 |  |  |  | 50.61 | 0 |  | 151.83 | 0 | 151.83 | 0 | 144.54 | 0
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 |  |  |  | 20.24 | 0 |  | 60.73 | 0 | 60.73 | 0 | 57.82 | 0
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100 |  |  |  | 41.5 | 0 |  | 124.5 | 0 | 124.5 | 0 | 118.52 | 0
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100 |  |  |  | 3.46 | 0 |  | 10.38 | 0 | 10.38 | 0 | 9.88 | 0
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100 |  |  |  | 239.88 | 0 |  | 719.63 | 0 | 719.63 | 0 | 685.09 | 0
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 18.15 | 0 |  | 54.44 | 0 | 54.44 | 0 | 51.82 | 0
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 |  |  |  | 81.69 | 0 |  | 245.07 | 0 | 245.07 | 0 | 233.31 | 0
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 |  |  |  | 140.04 | 0 |  | 420.12 | 0 | 420.12 | 0 | 399.96 | 0
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100 |  |  |  | 239.88 | 0 |  | 719.63 | 0 | 719.63 | 0 | 685.09 | 0
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 |  |  |  | 81.69 | 0 |  | 245.07 | 0 | 245.07 | 0 | 233.31 | 0
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 |  |  |  | 18.15 | 0 |  | 54.44 | 0 | 54.44 | 0 | 51.82 | 0
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 |  |  |  | 140.04 | 0 |  | 420.12 | 0 | 420.12 | 0 | 399.96 | 0
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100 |  |  |  | 448.09 | 0 |  | 348.76 | 0 | 348.76 | 0 | 331.96 | 0
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100 |  |  |  | 384.24 | 0 |  | 299.06 | 0 | 299.06 | 0 | 284.65 | 0
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100 |  |  |  | 284.58 | 0 |  | 221.49 | 0 | 221.49 | 0 | 210.82 | 0
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 |  |  |  | 21.82 | 0 |  | 16.99 | 0 | 16.99 | 0 | 16.17 | 0
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 |  |  |  | 77.84 | 0 |  | 60.58 | 0 | 60.58 | 0 | 57.66 | 0
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100 |  |  |  | 63.85 | 0 |  | 49.7 | 0 | 49.7 | 0 | 47.3 | 0
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 |  |  |  | 63.85 | 0 |  | 49.7 | 0 | 49.7 | 0 | 47.3 | 0
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100 | [10 empty] | 166.35 | 0
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100 | [10 empty] | 166.35 | 0
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100 | [10 empty] | 166.35 | 0
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100 | [10 empty] | 166.35 | 0
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100 | 94.27 |  | 0 | 4740.78 | 0.03 |  | 16733.47 | 0.09 | 13783.37 | 0.08 | 14360.11 | 0.08
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100 | 0 |  | 0 | 3055 | 0.02 |  | 0 | 0 | 199.62 | 0 | 49.9 | 0
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100 | 0 |  | 0 | 3055 | 0.02 |  | 0 | 0 | 199.62 | 0 | 49.9 | 0
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100 |  |  |  | 3055 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 199.62 | 0 | 49.9 | 0
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100 | 94.27 |  | 0 | 1685.78 | 0.01 |  | 16733.47 | 0.09 | 13583.75 | 0.07 | 14310.21 | 0.08
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100 | 94.27 |  | 0 | 1685.78 | 0.01 |  | 16733.47 | 0.09 | 13583.75 | 0.07 | 14310.21 | 0.08
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100 |  |  |  | 1585.97 | 0.01 |  | 16666.95 | 0.09 | 13495.02 | 0.07 | 14288 | 0.08
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100 | 94.27 |  | 0 | 99.81 | 0 |  | 66.52 | 0 | 88.73 | 0 | 22.21 | 0
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100 |  |  |  | 9495.5 | 0.05 |  | 15789.74 | 0.09 | 15789.74 | 0.09 | 15038.5 | 0.08
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100 |  |  |  | 4230 | 0.02
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100 |  |  |  | 4230 | 0.02
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100 |  |  |  | 4230 | 0.02
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100 |  |  |  | 5265.5 | 0.03 |  | 15789.74 | 0.09 | 15789.74 | 0.09 | 15038.5 | 0.08
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100 |  |  |  | 5265.5 | 0.03 |  | 15789.74 | 0.09 | 15789.74 | 0.09 | 15038.5 | 0.08
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100 |  |  |  | 5265.5 | 0.03 |  | 15789.74 | 0.09 | 15789.74 | 0.09 | 15038.5 | 0.08
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100 | 1415.23 |  | 0.01 | 5675.2 | 0.03 |  | 1061.72 | 0.01 | 2150.54 | 0.01 | 5192.25 | 0.03
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100 |  |  |  | 2145.78 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.73 | 0.01
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100 |  |  |  | 2145.78 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.24 | 0
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100 |  |  |  | 1697.57 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100 |  |  |  | 228.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100 |  |  |  | 219.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.24 | 0
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100 | [10 empty] | 1514.49 | 0.01
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100 | [10 empty] | 338.77 | 0
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100 | [10 empty] | 1175.72 | 0.01
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100 | 1415.23 |  | 0.01 | 3302.2 | 0.02 |  | 0 | 0 | 634.38 | 0 | 1480.21 | 0.01
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100 | 1415.23 |  | 0.01 | 3302.2 | 0.02 |  | 0 | 0 | 138.24 | 0 | 322.56 | 0
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100 | 1310.31 |  | 0.01 | 3057.4 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100 | 17.14 |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100 | 87.77 |  | 0 | 204.8 | 0 |  | 0 | 0 | 138.24 | 0 | 322.56 | 0
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100 | [8 empty] | 496.14 | 0 | 1157.65 | 0.01
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100 | [8 empty] | 25.36 | 0 | 59.17 | 0
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100 | [8 empty] | 470.78 | 0 | 1098.48 | 0.01
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100 |  |  |  | 227.22 | 0 |  | 1061.72 | 0.01 | 1516.16 | 0.01 | 1852.31 | 0.01
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100 |  |  |  | 227.22 | 0 |  | 1061.72 | 0.01 | 1516.16 | 0.01 | 1516.16 | 0.01
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100 |  |  |  | 227.22 | 0 |  | 1061.72 | 0.01 | 1516.16 | 0.01 | 1516.16 | 0.01
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100 | [10 empty] | 336.14 | 0
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100 | [10 empty] | 336.14 | 0
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100 | 26.14 |  | 0 | 547.62 | 0 |  | 310.25 | 0 | 614.52 | 0 | 1563.43 | 0.01
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100 | 26.14 |  | 0 | 104.57 | 0 |  |  |  | 38.67 | 0 | 154.7 | 0
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100 | 26.14 |  | 0 | 104.57 | 0
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100 | 26.14 |  | 0 | 104.57 | 0
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100 | [8 empty] | 38.67 | 0 | 154.7 | 0
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100 | [8 empty] | 38.67 | 0 | 154.7 | 0
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100 |  |  |  | 443.05 | 0 |  | 310.25 | 0 | 575.84 | 0 | 1408.73 | 0.01
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100 |  |  |  | 443.05 | 0 |  | 310.25 | 0 | 575.84 | 0 | 753.3 | 0
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100 |  |  |  | 443.05 | 0 |  | 310.25 | 0 | 575.84 | 0 | 753.3 | 0
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100 | [10 empty] | 655.44 | 0
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100 | [10 empty] | 655.44 | 0
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100 | 101.93 |  | 0 | 615.45 | 0 |  | 11549.29 | 0.06 | 84760.79 | 0.46 | 104703.84 | 0.57
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100 | 63.67 |  | 0 | 105.36 | 0 |  | 3001.5 | 0.02 | 27002.53 | 0.15 | 4239.61 | 0.02
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100 | 63.67 |  | 0 | 27.29 | 0 |  | 709.29 | 0 | 1576.7 | 0.01 | 545.45 | 0
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100 | [6 empty] | 9.97 | 0 | 56.79 | 0 | 22.51 | 0
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100 | 63.67 |  | 0 | 27.29 | 0 |  | 699.32 | 0 | 1519.92 | 0.01 | 522.95 | 0
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100 |  |  |  | 78.07 | 0 |  | 1472.11 | 0.01 | 5312.38 | 0.03
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100 |  |  |  | 78.07 | 0 |  | 1135.17 | 0.01 | 597.71 | 0
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100 | [6 empty] | 8.52 | 0 | 119.17 | 0
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100 | [6 empty] | 328.43 | 0 | 4595.5 | 0.03
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100 | [6 empty] | 820.1 | 0 | 20113.45 | 0.11 | 3694.16 | 0.02
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100 | [6 empty] | 172.06 | 0 | 4219.95 | 0.02 | 775.06 | 0
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100 | [6 empty] | 73.83 | 0 | 1810.65 | 0.01 | 332.55 | 0
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100 | [6 empty] | 574.21 | 0 | 14082.84 | 0.08 | 2586.54 | 0.01
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100 | 38.26 |  | 0 | 264.98 | 0 |  | 6207.7 | 0.03 | 5180.16 | 0.03 | 0 | 0
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100 | 38.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420.22 | 0 | 733.22 | 0 | 0 | 0
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100 | 38.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 420.22 | 0 | 733.22 | 0 | 0 | 0
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100 |  |  |  | 264.98 | 0 |  | 1382.08 | 0.01 | 510.63 | 0 | 0 | 0
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100 |  |  |  | 264.98 | 0 |  | 251.01 | 0 | 58.01 | 0 | 0 | 0
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100 | [6 empty] | 16.42 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100 | [6 empty] | 1114.65 | 0.01 | 446.05 | 0 | 0 | 0
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100 | [6 empty] | 4405.4 | 0.02 | 3936.31 | 0.02 | 0 | 0
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100 | [8 empty] | 2173.41 | 0.01 | 0 | 0
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100 | [6 empty] | 501.88 | 0 | 200.84 | 0 | 0 | 0
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100 | [6 empty] | 3903.52 | 0.02 | 1562.06 | 0.01 | 0 | 0
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100 |  |  |  | 245.11 | 0 |  | 2340.09 | 0.01 | 52578.1 | 0.29 | 100464.23 | 0.55
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100 |  |  |  | 245.11 | 0 |  | 201.9 | 0 | 3004.67 | 0.02 | 7350.74 | 0.04
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100 | [8 empty] | 24.21 | 0 | 147.48 | 0
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100 |  |  |  | 245.11 | 0 |  | 201.9 | 0 | 2980.46 | 0.02 | 7203.25 | 0.04
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100 | [6 empty] | 2138.19 | 0.01 | 14025.15 | 0.08 | 19933.46 | 0.11
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01 | [6 empty] | 2138.19 | 0.01 | 4734.03 | 0.03 | 4445.93 | 0.02
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100 | [8 empty] | 296.71 | 0 | 494.59 | 0
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100 | [8 empty] | 8994.42 | 0.05 | 14992.95 | 0.08
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100 | [8 empty] | 35548.27 | 0.19 | 73180.03 | 0.4
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100 | [10 empty] | 13924.02 | 0.08
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100 | [8 empty] | 4049.8 | 0.02 | 6750.68 | 0.04
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100 | [8 empty] | 31498.47 | 0.17 | 52505.33 | 0.29
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100 | 130.45 |  | 0 | 1886.22 | 0.01 |  | 33818.49 | 0.18 | 85545.11 | 0.47 | 69486.09 | 0.38
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100 | 57.55 |  | 0 | 365.37 | 0 |  | 8826.82 | 0.05 | 11319.44 | 0.06
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100 | 57.55 |  | 0 |  |  |  | 644.78 | 0 | 1169.66 | 0.01
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100 | [6 empty] | 12.67 | 0 | 66.73 | 0
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100 | 57.55 |  | 0 |  |  |  | 632.11 | 0 | 1102.94 | 0.01
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100 |  |  |  | 365.37 | 0 |  | 2107.69 | 0.01 | 1564.66 | 0.01
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01 |  |  |  | 365.37 | 0 |  | 519.64 | 0 | 174.94 | 0
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100 | [6 empty] | 51.11 | 0 | 44.73 | 0
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100 | [6 empty] | 1536.93 | 0.01 | 1345 | 0.01
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100 | [6 empty] | 6074.36 | 0.03 | 8585.12 | 0.05
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100 | [8 empty] | 3269.34 | 0.02
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100 | [6 empty] | 692.02 | 0 | 605.6 | 0
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100 | [6 empty] | 5382.35 | 0.03 | 4710.18 | 0.03
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100 | 38.29 |  | 0 | 1099.89 | 0.01 |  | 15121.78 | 0.08 | 12186.31 | 0.07
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100 | 38.29 |  | 0 | 625.06 | 0 |  | 2758.9 | 0.02 | 3485.25 | 0.02
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100 |  |  |  | 51.32 | 0 |  | 342.75 | 0 | 549.89 | 0
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100 | 38.29 |  | 0 | 573.74 | 0 |  | 2416.15 | 0.01 | 2935.36 | 0.02
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100 |  |  |  | 474.82 | 0 |  | 2293.54 | 0.01
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01 |  |  |  | 474.82 | 0 |  | 259.78 | 0
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99 | [6 empty] | 36.4 | 0
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100 | [6 empty] | 1997.36 | 0.01
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100 | [6 empty] | 10069.34 | 0.06 | 8701.06 | 0.05
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100 | [6 empty] | 2175.26 | 0.01 | 8701.06 | 0.05
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100 | [6 empty] | 899.33 | 0
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100 | [6 empty] | 6994.75 | 0.04
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100 | 34.61 |  | 0 | 420.96 | 0 |  | 9869.89 | 0.05 | 62039.36 | 0.34 | 69486.09 | 0.38
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100 | 34.61 |  | 0 | 112.56 | 0 |  | 463.13 | 0 | 2072.56 | 0.01 | 3275.84 | 0.02
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100 | [6 empty] | 5.06 | 0 | 43.12 | 0 | 98.11 | 0
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100 | 34.61 |  | 0 | 112.56 | 0 |  | 458.07 | 0 | 2029.43 | 0.01 | 3177.73 | 0.02
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100 |  |  |  | 308.41 | 0 |  | 4279.38 | 0.02 | 17073.79 | 0.09 | 17169.91 | 0.09
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01 |  |  |  | 308.41 | 0 |  | 2630.45 | 0.01 | 3911.98 | 0.02 | 3455.17 | 0.02
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100 | [6 empty] | 351.6 | 0 | 2806.47 | 0.02 | 2924.37 | 0.02
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100 | [6 empty] | 1297.33 | 0.01 | 10355.34 | 0.06 | 10790.38 | 0.06
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100 | [6 empty] | 5127.39 | 0.03 | 42893.01 | 0.23 | 49040.34 | 0.27
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100 | [8 empty] | 1966.02 | 0.01 | 6393.98 | 0.03
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100 | [6 empty] | 584.13 | 0 | 4662.57 | 0.03 | 4858.45 | 0.03
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100 | [6 empty] | 4543.25 | 0.02 | 36264.42 | 0.2 | 37787.91 | 0.21
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100 | 1432.14 |  | 0.01 | 20767.69 | 0.11 |  | 9902.52 | 0.05 | 10404 | 0.06 | 10404 | 0.06
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100 | 1345.53 |  | 0.01 | 6726.04 | 0.04
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100 | 1129.51 |  | 0.01 | 5646.21 | 0.03
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100 | 40.32 |  | 0 | 201.53 | 0
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100 | 50.6 |  | 0 | 252.94 | 0
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100 | 239.6 |  | 0 | 1197.72 | 0.01
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100 | 592.83 |  | 0 | 2963.44 | 0.02
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100 | 206.17 |  | 0 | 1030.59 | 0.01
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100 | 216.02 |  | 0 | 1079.83 | 0.01
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100 | 216.02 |  | 0 | 1079.83 | 0.01
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100 | 86.61 |  | 0 | 2648.06 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100 | 26.53 |  | 0 | 2527.94 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100 | 26.53 |  | 0 | 53.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100 |  |  |  | 2474.89 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100 | 60.08 |  | 0 | 120.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100 | 60.08 |  | 0 | 120.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100 |  |  |  | 11393.59 | 0.06 |  | 9902.52 | 0.05 | 10404 | 0.06 | 10404 | 0.06
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100 |  |  |  | 9236.48 | 0.05 |  | 8027.72 | 0.04 | 8434.25 | 0.05 | 8434.25 | 0.05
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100 |  |  |  | 329.65 | 0 |  | 286.51 | 0 | 301.02 | 0 | 301.02 | 0
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100 |  |  |  | 413.73 | 0 |  | 359.58 | 0 | 377.79 | 0 | 377.79 | 0
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100 |  |  |  | 1959.3 | 0.01 |  | 1702.89 | 0.01 | 1789.12 | 0.01 | 1789.12 | 0.01
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100 |  |  |  | 4847.58 | 0.03 |  | 4213.19 | 0.02 | 4426.55 | 0.02 | 4426.55 | 0.02
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100 |  |  |  | 1686.23 | 0.01 |  | 1465.55 | 0.01 | 1539.77 | 0.01 | 1539.77 | 0.01
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100 |  |  |  | 2157.1 | 0.01 |  | 1874.81 | 0.01 | 1969.75 | 0.01 | 1969.75 | 0.01
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100 |  |  |  | 2157.1 | 0.01 |  | 1874.81 | 0.01 | 1969.75 | 0.01 | 1969.75 | 0.01
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100 | 8102.32 |  | 0.04 | 20204.25 | 0.11 |  | 11485.98 | 0.06 | 9982.83 | 0.05 | 10488.37 | 0.06
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100 | 3849.51 |  | 0.02 | 7700.17 | 0.04
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100 | 3543.9 |  | 0.02 | 7088.87 | 0.04
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100 | 62.05 |  | 0 | 124.13 | 0
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100 | 64.86 |  | 0 | 129.75 | 0
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100 | 1661.76 |  | 0.01 | 3324.02 | 0.02
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100 | 1275.45 |  | 0.01 | 2551.29 | 0.01
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100 | 479.77 |  | 0 | 959.68 | 0.01
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100 | 305.6 |  | 0 | 611.3 | 0
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100 | 305.6 |  | 0 | 611.3 | 0
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100 | 4252.82 |  | 0.02 | 8506.91 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100 | 4164.49 |  | 0.02 | 8330.23 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100 | 20.82 |  | 0 | 41.66 | 0
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100 | 4143.67 |  | 0.02 | 8288.58 | 0.05
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100 | 88.32 |  | 0 | 176.68 | 0
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100 | 88.32 |  | 0 | 176.68 | 0
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100 |  |  |  | 3997.18 | 0.02 |  | 11485.98 | 0.06 | 9982.83 | 0.05 | 10488.37 | 0.06
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100 |  |  |  | 3203.12 | 0.02 |  | 9204.25 | 0.05 | 7999.7 | 0.04 | 8404.82 | 0.05
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100 |  |  |  | 88.32 | 0 |  | 253.8 | 0 | 220.59 | 0 | 231.76 | 0
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100 |  |  |  | 92.34 | 0 |  | 265.35 | 0 | 230.62 | 0 | 242.3 | 0
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100 |  |  |  | 524.14 | 0 |  | 1506.13 | 0.01 | 1309.02 | 0.01 | 1375.32 | 0.01
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100 |  |  |  | 1815.4 | 0.01 |  | 5216.61 | 0.03 | 4533.92 | 0.02 | 4763.52 | 0.03
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100 |  |  |  | 682.91 | 0 |  | 1962.36 | 0.01 | 1705.55 | 0.01 | 1791.92 | 0.01
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100 |  |  |  | 794.05 | 0 |  | 2281.73 | 0.01 | 1983.13 | 0.01 | 2083.55 | 0.01
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100 |  |  |  | 794.05 | 0 |  | 2281.73 | 0.01 | 1983.13 | 0.01 | 2083.55 | 0.01
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100 | 2596.72 |  | 0.01 | 4354.95 | 0.02 |  | 6185.64 | 0.03 | 7351.12 | 0.04 | 15719.53 | 0.09
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100 | 989.11 |  | 0.01 | 989.11 | 0.01 |  | 989.11 | 0.01 | 890.2 | 0 | 1055.7 | 0.01
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100 | 989.11 |  | 0.01 | 989.11 | 0.01 |  | 989.11 | 0.01 | 890.2 | 0 | 257.06 | 0
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100 | 989.11 |  | 0.01 | 989.11 | 0.01 |  | 989.11 | 0.01 | 890.2 | 0 | 257.06 | 0
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100 | [10 empty] | 798.64 | 0
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100 | [10 empty] | 798.64 | 0
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100 | 685.68 |  | 0 | 685.68 | 0 |  | 685.68 | 0 |  |  | 7318.45 | 0.04
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100 | 685.68 |  | 0 | 685.68 | 0 |  | 685.68 | 0 |  |  | 1782.01 | 0.01
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100 | 685.68 |  | 0 | 685.68 | 0 |  | 685.68 | 0 |  |  | 1782.01 | 0.01
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100 | [10 empty] | 5536.44 | 0.03
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100 | [10 empty] | 5536.44 | 0.03
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100 | 921.93 |  | 0.01 | 2680.17 | 0.01 |  | 4510.85 | 0.02 | 6460.93 | 0.04 | 7345.39 | 0.04
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100 | 921.93 |  | 0.01 | 2680.17 | 0.01 |  | 4510.85 | 0.02 | 6460.93 | 0.04 | 7345.39 | 0.04
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100 | 921.93 |  | 0.01 | 2680.17 | 0.01 |  | 4510.85 | 0.02 | 6460.93 | 0.04 | 7345.39 | 0.04
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100 | 3371.58 |  | 0.02 | 3860.27 | 0.02 |  | 12960.77 | 0.07 | 8813.41 | 0.05 | 16436.82 | 0.09
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100 | 862.29 |  | 0 | 862.29 | 0 |  | 862.29 | 0 |  |  | 9203.48 | 0.05
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100 | 862.29 |  | 0 | 862.29 | 0 |  | 862.29 | 0 |  |  | 2241 | 0.01
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100 | 862.29 |  | 0 | 862.29 | 0 |  | 862.29 | 0 |  |  | 2241 | 0.01
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100 | [10 empty] | 6962.48 | 0.04
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100 | [10 empty] | 6962.48 | 0.04
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100 | [6 empty] | 8953.57 | 0.05 | 1377.08 | 0.01 | 2480.24 | 0.01
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100 | [6 empty] | 8953.57 | 0.05 | 1377.08 | 0.01 | 0 | 0
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100 | [6 empty] | 8953.57 | 0.05 | 1377.08 | 0.01
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100 | [10 empty] | 2480.24 | 0.01
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100 | [10 empty] | 2480.24 | 0.01
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100 | 2509.29 |  | 0.01 | 2997.98 | 0.02 |  | 3144.91 | 0.02 | 7436.33 | 0.04 | 4753.1 | 0.03
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100 | 2509.29 |  | 0.01 | 2997.98 | 0.02 |  | 3144.91 | 0.02 | 7436.33 | 0.04 | 4753.1 | 0.03
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100 | 2509.29 |  | 0.01 | 2997.98 | 0.02 |  | 3144.91 | 0.02 | 7436.33 | 0.04 | 4753.1 | 0.03
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100 | [6 empty] | 3736.08 | 0.02 | 5256.4 | 0.03 | 8579.83 | 0.05
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100 | [6 empty] | 2393.07 | 0.01 | 1196.36 | 0.01 | 748.42 | 0
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100 | [10 empty] | 746.4 | 0
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03 | [10 empty] | 10.15 | 0
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100 | [10 empty] | 736.25 | 0
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100 | [6 empty] | 1362.5 | 0.01 | 681.15 | 0 | 2.02 | 0
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100 | [6 empty] | 489.31 | 0 | 244.62 | 0
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100 | [6 empty] | 873.2 | 0 | 436.53 | 0
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99 | [10 empty] | 2.02 | 0
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100 | [6 empty] | 1030.57 | 0.01 | 515.21 | 0
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100 | [6 empty] | 371.75 | 0 | 185.85 | 0
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100 | [6 empty] | 74.46 | 0 | 37.23 | 0
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100 | [6 empty] | 584.36 | 0 | 292.14 | 0
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100 | [6 empty] | 1343 | 0.01 | 0 | 0 | 1026.99 | 0.01
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100 | [6 empty] | 756.51 | 0 |  |  | 650.48 | 0
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100 | [6 empty] | 272.24 | 0
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100 | [6 empty] | 482.56 | 0
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100 | [10 empty] | 650.48 | 0
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03 | [6 empty] | 1.71 | 0
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100 | [6 empty] | 586.49 | 0 |  |  | 376.51 | 0
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100 | [6 empty] | 228.04 | 0
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100 | [6 empty] | 358.45 | 0
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100 | [10 empty] | 376.51 | 0
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100 | [8 empty] | 4060.04 | 0.02 | 6804.42 | 0.04
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100 | [10 empty] | 577.31 | 0
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100 | [10 empty] | 8.12 | 0
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100 | [10 empty] | 569.19 | 0
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100 | [8 empty] | 2622.89 | 0.01 | 4022.87 | 0.02
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100 | [8 empty] | 777.52 | 0 | 1192.53 | 0.01
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100 | [8 empty] | 1313.53 | 0.01 | 2014.63 | 0.01
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92 | [8 empty] | 4.2 | 0 | 6.45 | 0
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100 | [8 empty] | 527.64 | 0 | 809.27 | 0
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100 | [8 empty] | 1437.15 | 0.01 | 2204.23 | 0.01
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100 | [8 empty] | 510.77 | 0 | 783.4 | 0
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100 | [8 empty] | 113.99 | 0 | 174.83 | 0
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100 | [8 empty] | 802.9 | 0 | 1231.45 | 0.01
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100 | [8 empty] | 9.49 | 0 | 14.55 | 0
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100 | [6 empty] | 4892.25 | 0.03 | 1308.05 | 0.01 | 5891.63 | 0.03
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100 | [6 empty] | 3404.79 | 0.02 | 9.03 | 0
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100 | [8 empty] | 9.03 | 0
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01 | [8 empty] | 9.03 | 0
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100 | [6 empty] | 1918.85 | 0.01
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100 | [6 empty] | 525.91 | 0
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100 | [6 empty] | 856.47 | 0
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65 | [6 empty] | 2.93 | 0
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100 | [6 empty] | 533.53 | 0
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100 | [6 empty] | 1485.95 | 0.01
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100 | [6 empty] | 521.54 | 0
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100 | [6 empty] | 188.25 | 0
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100 | [6 empty] | 776.16 | 0
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100 | [6 empty] | 1487.45 | 0.01 | 0 | 0 | 682.11 | 0
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100 | [6 empty] | 648.48 | 0 | 0 | 0 | 345.49 | 0
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100 | [6 empty] | 236.61 | 0
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100 | [6 empty] | 410.08 | 0
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100 | [10 empty] | 345.49 | 0
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19 | [6 empty] | 1.78 | 0
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100 | [6 empty] | 838.98 | 0 |  |  | 336.63 | 0
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100 | [6 empty] | 326.21 | 0
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100 | [6 empty] | 512.77 | 0
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100 | [10 empty] | 336.63 | 0
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100 | [8 empty] | 1299.02 | 0.01 | 5209.52 | 0.03
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100 | [10 empty] | 9.93 | 0
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100 | [10 empty] | 9.93 | 0
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100 | [8 empty] | 868.73 | 0 | 3477.25 | 0.02
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100 | [8 empty] | 257.41 | 0 | 1030.33 | 0.01
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100 | [8 empty] | 435.35 | 0 | 1742.57 | 0.01
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93 | [8 empty] | 1.38 | 0 | 5.51 | 0
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100 | [8 empty] | 174.59 | 0 | 698.84 | 0
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100 | [8 empty] | 430.29 | 0 | 1722.33 | 0.01
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100 | [8 empty] | 151.87 | 0 | 607.88 | 0
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100 | [8 empty] | 36.65 | 0 | 146.71 | 0
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100 | [8 empty] | 238.72 | 0 | 955.54 | 0.01
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100 | [8 empty] | 3.05 | 0 | 12.21 | 0
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100 | [10 empty] | 11982.98 | 0.07
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100 | [10 empty] | 11982.98 | 0.07
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100 | [10 empty] | 10614.67 | 0.06
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100 | [10 empty] | 727.42 | 0
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100 | [10 empty] | 2385.96 | 0.01
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100 | [10 empty] | 5455.7 | 0.03
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100 | [10 empty] | 2045.59 | 0.01
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100 | [10 empty] | 1368.31 | 0.01
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100 | [10 empty] | 1368.31 | 0.01
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100 | 86595.17 |  | 0.47 | 75279.53 | 0.41 |  | 79040.12 | 0.43 | 76094.56 | 0.42 | 29750.18 | 0.16
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29517.34 | 0.16
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11557.09 | 0.06
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.96 | 0.02
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.71 | 0
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.13 | 0.01
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.86 | 0
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.97 | 0
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.67 | 0
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.56 | 0.01
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.85 | 0.01
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.7 | 0.01
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.69 | 0
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.24 | 0
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.08 | 0
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100 | [10 empty] | 219.16 | 0
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17399.01 | 0.1
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.42 | 0.01
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.48 | 0.02
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.54 | 0.01
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.35 | 0.01
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.24 | 0.01
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036.48 | 0.02
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.5 | 0.02
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100 | 86595.17 |  | 0.47 | 75279.53 | 0.41 |  | 79040.12 | 0.43 | 75279.53 | 0.41
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100 | 44801.08 |  | 0.24 | 38946.79 | 0.21 |  | 40892.38 | 0.22 | 38946.79 | 0.21
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100 | 29221.34 |  | 0.16 | 25402.9 | 0.14 |  | 26671.9 | 0.15 | 25402.9 | 0.14
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100 | 1623.41 |  | 0.01 | 1411.28 | 0.01 |  | 1481.78 | 0.01 | 1411.28 | 0.01
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100 | 3246.83 |  | 0.02 | 2822.55 | 0.02 |  | 2963.55 | 0.02 | 2822.55 | 0.02
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100 | 9036.15 |  | 0.05 | 7855.37 | 0.04 |  | 8247.78 | 0.05 | 7855.37 | 0.04
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100 | 836.68 |  | 0 | 727.35 | 0 |  | 763.68 | 0 | 727.35 | 0
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100 | 836.68 |  | 0 | 727.35 | 0 |  | 763.68 | 0 | 727.35 | 0
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100 | 1573.83 |  | 0.01 | 1368.17 | 0.01 |  | 1436.52 | 0.01 | 1368.17 | 0.01
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100 | 1573.83 |  | 0.01 | 1368.17 | 0.01 |  | 1436.52 | 0.01 | 1368.17 | 0.01
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100 | 40220.26 |  | 0.22 | 34964.56 | 0.19 |  | 36711.21 | 0.2 | 34964.56 | 0.19
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100 | 6328.51 |  | 0.03 | 5501.54 | 0.03 |  | 5776.37 | 0.03 | 5501.54 | 0.03
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100 | 8284.32 |  | 0.05 | 7201.79 | 0.04 |  | 7561.55 | 0.04 | 7201.79 | 0.04
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100 | 4666.06 |  | 0.03 | 4056.33 | 0.02 |  | 4258.97 | 0.02 | 4056.33 | 0.02
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100 | 6621.88 |  | 0.04 | 5756.58 | 0.03 |  | 6044.15 | 0.03 | 5756.58 | 0.03
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100 | 6510.13 |  | 0.04 | 5659.43 | 0.03 |  | 5942.15 | 0.03 | 5659.43 | 0.03
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100 | 7809.36 |  | 0.04 | 6788.89 | 0.04 |  | 7128.03 | 0.04 | 6788.89 | 0.04
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100 | [8 empty] | 815.03 | 0 | 232.84 | 0
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100 | [8 empty] | 282.89 | 0 | 80.82 | 0
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100 | [8 empty] | 282.89 | 0 | 80.82 | 0
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100 | [8 empty] | 532.14 | 0 | 152.02 | 0
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100 | [8 empty] | 532.14 | 0 | 152.02 | 0
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100 | 17668.55 |  | 0.1 | 81224.49 | 0.44 |  | 70610.65 | 0.39 | 74138 | 0.41 | 75624.19 | 0.41
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100 | [10 empty] | 438.32 | 0
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100 | [10 empty] | 438.32 | 0
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100 | [10 empty] | 438.32 | 0
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100 | 17668.55 |  | 0.1 | 81224.49 | 0.44 |  | 70610.65 | 0.39 | 74138 | 0.41 | 74138 | 0.41
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100 | 11527.98 |  | 0.06 | 52995.54 | 0.29 |  | 46070.45 | 0.25 | 48371.9 | 0.26 | 48371.9 | 0.26
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100 | 6356.44 |  | 0.03 | 29221.34 | 0.16 |  | 25402.9 | 0.14 | 26671.9 | 0.15 | 26671.9 | 0.15
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100 | 706.27 |  | 0 | 3246.83 | 0.02 |  | 2822.55 | 0.02 | 2963.55 | 0.02 | 2963.55 | 0.02
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100 | 1059.41 |  | 0.01 | 4870.24 | 0.03 |  | 4233.83 | 0.02 | 4445.33 | 0.02 | 4445.33 | 0.02
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100 | 847.52 |  | 0 | 3896.17 | 0.02 |  | 3387.05 | 0.02 | 3556.25 | 0.02 | 3556.25 | 0.02
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100 | 847.52 |  | 0 | 3896.17 | 0.02 |  | 3387.05 | 0.02 | 3556.25 | 0.02 | 3556.25 | 0.02
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100 | 1528.81 |  | 0.01 | 7028.11 | 0.04 |  | 6109.73 | 0.03 | 6414.94 | 0.04 | 6414.94 | 0.04
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100 | 182 |  | 0 | 836.68 | 0 |  | 727.35 | 0 | 763.68 | 0 | 763.68 | 0
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100 | 342.35 |  | 0 | 1573.83 | 0.01 |  | 1368.17 | 0.01 | 1436.52 | 0.01 | 1436.52 | 0.01
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100 | 342.35 |  | 0 | 1573.83 | 0.01 |  | 1368.17 | 0.01 | 1436.52 | 0.01 | 1436.52 | 0.01
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100 | 5798.22 |  | 0.03 | 26655.12 | 0.15 |  | 23172.02 | 0.13 | 24329.58 | 0.13 | 24329.58 | 0.13
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100 | 2820.1 |  | 0.02 | 12964.33 | 0.07 |  | 11270.24 | 0.06 | 11833.24 | 0.06 | 11833.24 | 0.06
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100 | 1273.3 |  | 0.01 | 5853.52 | 0.03 |  | 5088.63 | 0.03 | 5342.83 | 0.03 | 5342.83 | 0.03
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100 | 1704.82 |  | 0.01 | 7837.27 | 0.04 |  | 6813.15 | 0.04 | 7153.51 | 0.04 | 7153.51 | 0.04
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100 | [10 empty] | 1047.87 | 0.01
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100 | [10 empty] | 363.71 | 0
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100 | [10 empty] | 363.71 | 0
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100 | [10 empty] | 684.16 | 0
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100 | [10 empty] | 684.16 | 0
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100 | 1659.92 |  | 0.01 | 7342.53 | 0.04 |  | 8908.07 | 0.05 | 20732.84 | 0.11 | 24199.35 | 0.13
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100 | 1119.94 |  | 0.01 | 172.4 | 0 |  | 3797.32 | 0.02 | 584.54 | 0 | 1292.34 | 0.01
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100 | 1119.94 |  | 0.01 | 172.4 | 0 |  | 3797.32 | 0.02 | 584.54 | 0 | 1292.34 | 0.01
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100 | 641.44 |  | 0 | 98.74 | 0 |  | 1372.42 | 0.01 | 211.26 | 0 | 740.17 | 0
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100 | 478.5 |  | 0 | 73.66 | 0 |  | 2424.91 | 0.01 | 373.28 | 0 | 552.16 | 0
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100 | 539.98 |  | 0 | 2791.84 | 0.02
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100 | 539.98 |  | 0 | 2791.84 | 0.02
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100 | 370.09 |  | 0 | 791.84 | 0
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100 | 169.9 |  | 0 | 2000 | 0.01
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100 |  |  |  | 4378.29 | 0.02 |  | 5110.75 | 0.03 | 20148.3 | 0.11 | 22907.02 | 0.13
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100 |  |  |  | 4378.29 | 0.02 |  | 5110.75 | 0.03 | 20148.3 | 0.11 | 22907.02 | 0.13
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100 |  |  |  | 2441.96 | 0.01 |  | 2850.49 | 0.02 | 8075.32 | 0.04 | 9084.96 | 0.05
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100 |  |  |  | 1936.33 | 0.01 |  | 2260.26 | 0.01 | 12072.98 | 0.07 | 13822.06 | 0.08
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100 | 2668.2 |  | 0.01 | 10409.26 | 0.06 |  | 23391.5 | 0.13 | 18687.82 | 0.1 | 18875.92 | 0.1
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100 | 1291.63 |  | 0.01 |  |  |  | 5413.8 | 0.03
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100 | 1291.63 |  | 0.01 |  |  |  | 5413.8 | 0.03
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100 | 370.09 |  | 0 |  |  |  | 791.84 | 0
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100 | 339.79 |  | 0 |  |  |  | 1721.96 | 0.01
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100 | 370.09 |  | 0 |  |  |  | 1700 | 0.01
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100 | 211.66 |  | 0 |  |  |  | 1200 | 0.01
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100 | 1376.57 |  | 0.01 | 6644.66 | 0.04
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100 | 1376.57 |  | 0.01 | 6644.66 | 0.04
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100 | 740.17 |  | 0 | 1583.68 | 0.01
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100 | 169.9 |  | 0 | 860.98 | 0
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100 | 211.66 |  | 0 | 1200 | 0.01
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100 | 254.84 |  | 0 | 3000 | 0.02
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100 |  |  |  | 3764.6 | 0.02 |  | 17977.7 | 0.1 | 18687.82 | 0.1 | 18875.92 | 0.1
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100 |  |  |  | 3764.6 | 0.02 |  | 17977.7 | 0.1 | 18687.82 | 0.1 | 18875.92 | 0.1
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100 |  |  |  | 1726.51 | 0.01 |  | 5508 | 0.03 | 5695.07 | 0.03 | 5781.34 | 0.03
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100 |  |  |  | 2038.09 | 0.01 |  | 12469.7 | 0.07 | 12992.75 | 0.07 | 13094.58 | 0.07
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100 |  |  |  | 3298.08 | 0.02 |  | 2256.57 | 0.01 | 2390.08 | 0.01 | 2413.54 | 0.01
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100 |  |  |  | 207.06 | 0 |  | 146.67 | 0 | 158.42 | 0 | 163.42 | 0
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.07 | 0 | 11.84 | 0 | 16.85 | 0
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.07 | 0 | 11.84 | 0 | 16.85 | 0
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100 |  |  |  | 207.06 | 0 |  | 139.59 | 0 | 146.57 | 0 | 146.57 | 0
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100 |  |  |  | 207.06 | 0 |  | 139.59 | 0 | 146.57 | 0 | 146.57 | 0
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100 |  |  |  | 107.88 | 0 |  | 78.84 | 0 | 86.6 | 0 | 90.93 | 0
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.11 | 0 | 10.23 | 0 | 14.56 | 0
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.11 | 0 | 10.23 | 0 | 14.56 | 0
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100 |  |  |  | 107.88 | 0 |  | 72.73 | 0 | 76.36 | 0 | 76.36 | 0
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100 |  |  |  | 107.88 | 0 |  | 72.73 | 0 | 76.36 | 0 | 76.36 | 0
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100 |  |  |  | 2979.74 | 0.02 |  | 2028.77 | 0.01 | 2142.66 | 0.01 | 2156.79 | 0.01
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.95 | 0 | 33.41 | 0 | 47.53 | 0
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.95 | 0 | 33.41 | 0 | 47.53 | 0
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100 |  |  |  | 2979.74 | 0.02 |  | 2008.82 | 0.01 | 2109.26 | 0.01 | 2109.26 | 0.01
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100 |  |  |  | 2708.51 | 0.01 |  | 1825.96 | 0.01 | 1917.26 | 0.01 | 1917.26 | 0.01
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100 |  |  |  | 271.23 | 0 |  | 182.85 | 0 | 191.99 | 0 | 191.99 | 0
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99 |  |  |  | 3.4 | 0 |  | 2.29 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99 |  |  |  | 3.4 | 0 |  | 2.29 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99 |  |  |  | 3.4 | 0 |  | 2.29 | 0 | 2.41 | 0 | 2.41 | 0
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100 |  |  |  | 2555.85 | 0.01 |  | 1636.25 | 0.01 | 1730.88 | 0.01 | 1745.48 | 0.01
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100 |  |  |  | 141.38 | 0 |  | 93.86 | 0 | 101.21 | 0 | 104.24 | 0
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.57 | 0 | 7.45 | 0 | 10.48 | 0
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.57 | 0 | 7.45 | 0 | 10.48 | 0
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100 |  |  |  | 141.38 | 0 |  | 89.29 | 0 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100 |  |  |  | 82.65 | 0 |  | 52.2 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 0
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100 |  |  |  | 58.73 | 0 |  | 37.09 | 0 | 38.95 | 0 | 38.95 | 0
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100 |  |  |  | 77.97 | 0 |  | 51.48 | 0 | 55.35 | 0 | 56.83 | 0
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.23 | 0 | 3.64 | 0 | 5.12 | 0
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.23 | 0 | 3.64 | 0 | 5.12 | 0
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100 |  |  |  | 77.97 | 0 |  | 49.24 | 0 | 51.71 | 0 | 51.71 | 0
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02 |  |  |  | 7.01 | 0 |  | 4.43 | 0 | 4.65 | 0 | 4.65 | 0
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100 |  |  |  | 70.96 | 0 |  | 44.81 | 0 | 47.05 | 0 | 47.05 | 0
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100 |  |  |  | 2330.24 | 0.01 |  | 1486.96 | 0.01 | 1570.16 | 0.01 | 1580.26 | 0.01
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.23 | 0 | 24.85 | 0 | 34.95 | 0
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.23 | 0 | 24.85 | 0 | 34.95 | 0
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100 |  |  |  | 2330.24 | 0.01 |  | 1471.73 | 0.01 | 1545.31 | 0.01 | 1545.31 | 0.01
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100 |  |  |  | 2003.99 | 0.01 |  | 1265.68 | 0.01 | 1328.96 | 0.01 | 1328.96 | 0.01
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100 |  |  |  | 326.25 | 0 |  | 206.05 | 0 | 216.35 | 0 | 216.35 | 0
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100 |  |  |  | 6.27 | 0 |  | 3.96 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100 |  |  |  | 6.27 | 0 |  | 3.96 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100 |  |  |  | 6.27 | 0 |  | 3.96 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100 | [10 empty] | 54.91 | 0
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100 | [10 empty] | 6.12 | 0
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100 | [10 empty] | 6.12 | 0
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100 | [10 empty] | 3.64 | 0
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01 | [10 empty] | 2.48 | 0
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100 | [10 empty] | 16.67 | 0
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100 | [10 empty] | 16.67 | 0
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100 | [10 empty] | 9.28 | 0
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100 | [10 empty] | 7.4 | 0
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100 | [10 empty] | 16.99 | 0
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100 | [10 empty] | 16.99 | 0
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100 | [10 empty] | 9.52 | 0
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100 | [10 empty] | 7.47 | 0
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100 | [10 empty] | 7.81 | 0
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100 | [10 empty] | 7.81 | 0
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100 | [10 empty] | 4.2 | 0
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100 | [10 empty] | 3.61 | 0
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100 | [10 empty] | 7.31 | 0
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100 | [10 empty] | 7.31 | 0
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100 | [10 empty] | 4.04 | 0
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100 | [10 empty] | 3.27 | 0
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 43192.16 |  | 0.24 | 40633.89 | 0.22 |  | 39114.25 | 0.21 | 32227.08 | 0.18 | 30756.05 | 0.17
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100 | 30119.46 |  | 0.16 | 27532.51 | 0.15 |  | 27532.51 | 0.15 | 27532.51 | 0.15 | 26239.04 | 0.14
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100 | 27953.86 |  | 0.15 | 25552.91 | 0.14 |  | 25552.91 | 0.14 | 25552.91 | 0.14 | 24352.44 | 0.13
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100 | 18190.8 |  | 0.1 | 16628.4 | 0.09 |  | 16628.4 | 0.09 | 16628.4 | 0.09 | 15847.2 | 0.09
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100 | 4547.7 |  | 0.02 | 4157.1 | 0.02 |  | 4157.1 | 0.02 | 4157.1 | 0.02 | 3961.8 | 0.02
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100 | 1005.61 |  | 0.01 | 919.24 | 0.01 |  | 919.24 | 0.01 | 919.24 | 0.01 | 876.05 | 0
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100 | 4209.75 |  | 0.02 | 3848.18 | 0.02 |  | 3848.18 | 0.02 | 3848.18 | 0.02 | 3667.39 | 0.02
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100 | 2165.6 |  | 0.01 | 1979.6 | 0.01 |  | 1979.6 | 0.01 | 1979.6 | 0.01 | 1886.6 | 0.01
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100 | 1760.4 |  | 0.01 | 1609.2 | 0.01 |  | 1609.2 | 0.01 | 1609.2 | 0.01 | 1533.6 | 0.01
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100 | 405.2 |  | 0 | 370.4 | 0 |  | 370.4 | 0 | 370.4 | 0 | 353 | 0
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27 | 13072.7 |  | 0.07 | 13101.37 | 0.07 |  | 11581.74 | 0.06 | 4694.57 | 0.03 | 4517.01 | 0.02
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100 | 12159.47 |  | 0.07 | 12188.14 | 0.07 |  | 10668.5 | 0.06 | 3781.34 | 0.02 | 3603.78 | 0.02
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100 | 8016.44 |  | 0.04 | 8406.8 | 0.05 |  | 6887.16 | 0.04
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100 | 4143.03 |  | 0.02 | 3781.34 | 0.02 |  | 3781.34 | 0.02 | 3781.34 | 0.02 | 3603.78 | 0.02
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86 | 913.23 |  | 0 | 913.23 | 0 |  | 913.23 | 0 | 913.23 | 0 | 913.23 | 0
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71 | 913.23 |  | 0 | 913.23 | 0 |  | 913.23 | 0 | 913.23 | 0 | 913.23 | 0
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100 | 6898.53 |  | 0.04 | 6296.7 | 0.03 |  | 5248.61 | 0.03 | 1948.78 | 0.01
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100 | 6898.53 |  | 0.04 | 6296.7 | 0.03 |  | 5248.61 | 0.03 | 1948.78 | 0.01
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100 | 2466.98 |  | 0.01 | 2251.76 | 0.01 |  | 1876.95 | 0.01 | 696.9 | 0
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100 | 2466.98 |  | 0.01 | 2251.76 | 0.01 |  | 1876.95 | 0.01 | 696.9 | 0
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100 | 4431.55 |  | 0.02 | 4044.94 | 0.02 |  | 3371.66 | 0.02 | 1251.88 | 0.01
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100 | 657.15 |  | 0 | 599.82 | 0 |  | 499.98 | 0 | 185.64 | 0
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100 | 3774.4 |  | 0.02 | 3445.12 | 0.02 |  | 2871.68 | 0.02 | 1066.24 | 0.01
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 | 35580.92 |  | 0.19 | 32520.4 | 0.18 |  | 32222.32 | 0.18 | 32520.4 | 0.18 | 31036.05 | 0.17
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 | 8403.1 |  | 0.05 | 7714.59 | 0.04 |  | 7416.52 | 0.04 | 7714.59 | 0.04 | 7392.46 | 0.04
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | 3011.58 |  | 0.02 | 2750.3 | 0.02 |  | 2750.3 | 0.02 | 2750.3 | 0.02 | 2619.66 | 0.01
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | 3011.58 |  | 0.02 | 2750.3 | 0.02 |  | 2750.3 | 0.02 | 2750.3 | 0.02 | 2619.66 | 0.01
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | 5322.78 |  | 0.03 | 4901.52 | 0.03 |  | 4603.44 | 0.03 | 4901.52 | 0.03 | 4713.01 | 0.03
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100 | 2204.46 |  | 0.01 | 2053.65 | 0.01 |  | 1755.58 | 0.01 | 2053.65 | 0.01 | 2002.48 | 0.01
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100 | 461.19 |  | 0 | 421.3 | 0 |  | 421.3 | 0 | 421.3 | 0 | 400.87 | 0
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100 | 1537.32 |  | 0.01 | 1404.34 | 0.01 |  | 1404.34 | 0.01 | 1404.34 | 0.01 | 1336.23 | 0.01
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100 | 941.87 |  | 0.01 | 859.79 | 0 |  | 859.79 | 0 | 859.79 | 0 | 818.75 | 0
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100 | 161.11 |  | 0 | 147.07 | 0 |  | 147.07 | 0 | 147.07 | 0 | 140.05 | 0
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100 | 16.83 |  | 0 | 15.36 | 0 |  | 15.36 | 0 | 15.36 | 0 | 14.63 | 0
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | 68.74 |  | 0 | 62.77 | 0 |  | 62.77 | 0 | 62.77 | 0 | 59.79 | 0
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | 68.74 |  | 0 | 62.77 | 0 |  | 62.77 | 0 | 62.77 | 0 | 59.79 | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | 19040 |  | 0.1 | 17374 | 0.09 |  | 17374 | 0.09 | 17374 | 0.09 | 16564.8 | 0.09
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | 19040 |  | 0.1 | 17374 | 0.09 |  | 17374 | 0.09 | 17374 | 0.09 | 16564.8 | 0.09
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | 6200 |  | 0.03 | 5657.5 | 0.03 |  | 5657.5 | 0.03 | 5657.5 | 0.03 | 5394 | 0.03
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | 4960 |  | 0.03 | 4526 | 0.02 |  | 4526 | 0.02 | 4526 | 0.02 | 4315.2 | 0.02
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | 2976 |  | 0.02 | 2715.6 | 0.01 |  | 2715.6 | 0.01 | 2715.6 | 0.01 | 2589.12 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | 3168 |  | 0.02 | 2890.8 | 0.02 |  | 2890.8 | 0.02 | 2890.8 | 0.02 | 2756.16 | 0.02
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | 1736 |  | 0.01 | 1584.1 | 0.01 |  | 1584.1 | 0.01 | 1584.1 | 0.01 | 1510.32 | 0.01
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | 8137.83 |  | 0.04 | 7431.8 | 0.04 |  | 7431.8 | 0.04 | 7431.8 | 0.04 | 7078.79 | 0.04
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | 8137.83 |  | 0.04 | 7431.8 | 0.04 |  | 7431.8 | 0.04 | 7431.8 | 0.04 | 7078.79 | 0.04
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | 1136.45 |  | 0.01 | 1037.85 | 0.01 |  | 1037.85 | 0.01 | 1037.85 | 0.01 | 988.55 | 0.01
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | 3551.39 |  | 0.02 | 3243.28 | 0.02 |  | 3243.28 | 0.02 | 3243.28 | 0.02 | 3089.23 | 0.02
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | 271.56 |  | 0 | 248 | 0 |  | 248 | 0 | 248 | 0 | 236.22 | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | 339.45 |  | 0 | 310 | 0 |  | 310 | 0 | 310 | 0 | 295.27 | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | 1357.8 |  | 0.01 | 1240 | 0.01 |  | 1240 | 0.01 | 1240 | 0.01 | 1181.1 | 0.01
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | 321.06 |  | 0 | 293.21 | 0 |  | 293.21 | 0 | 293.21 | 0 | 279.28 | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | 284.11 |  | 0 | 259.46 | 0 |  | 259.46 | 0 | 259.46 | 0 | 247.14 | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | 876 |  | 0 | 800 | 0 |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 762 | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 965771.9 |  | 5.28 | 1130924.94 | 6.18 |  | 1056231.06 | 5.77 | 1022901.78 | 5.59 | 825587.28 | 4.51
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 6063505.69 |  | 33.15 | 7194430.62 | 39.33 |  | 8250661.68 | 45.11 | 9273563.46 | 50.7 | 10099150.74 | 55.21
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 965771.9 |  |  | 1130924.94 |  |  | 1056231.06 |  | 1022901.78 |  | 825587.28
Total da obra acumulado | [5 empty] | 6063505.69 |  |  | 7194430.62 |  |  | 8250661.68 |  | 9273563.46 |  | 10099150.74
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Dezembro/2020 |  |  | Janeiro/2021 |  |  | Fevereiro/2021 |  | Março/2021 |  | Abril/2021
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100 | 6103.02 |  | 0.03
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100 | 6103.02 |  | 0.03
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100 | 6103.02 |  | 0.03
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100 | 6103.02 |  | 0.03
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100 | 244.42 |  | 0 | 812.81 | 0 |  | 57091.8 | 0.31 | 46503.93 | 0.25 | 2167.05 | 0.01
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100 | 98.58 |  | 0 | 74 | 0 |  | 7185.93 | 0.04 | 45889.95 | 0.25 | 552.05 | 0
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100 | 0 |  | 0 | 19.76 | 0 |  | 3355.57 | 0.02 | 20981.99 | 0.11
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100 |  |  |  | 19.76 | 0 |  | 2371.06 | 0.01 | 14580.87 | 0.08
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100 | [6 empty] | 927.49 | 0.01 | 6030.39 | 0.03
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100 | [6 empty] | 57.02 | 0 | 370.73 | 0
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100 | 98.58 |  | 0 | 54.23 | 0 |  | 150.74 | 0 | 568.65 | 0 | 104.67 | 0
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01 | 98.58 |  | 0 | 49.28 | 0
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100 |  |  |  | 4.95 | 0 |  | 43.88 | 0 | 87.74 | 0 | 76.04 | 0
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100 | [6 empty] | 42.34 | 0 | 190.55 | 0 | 28.63 | 0
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100 | [6 empty] | 64.52 | 0 | 290.36 | 0
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100 | [6 empty] | 3679.62 | 0.02 | 24339.3 | 0.13 | 447.38 | 0
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100 | [6 empty] | 509.63 | 0 | 3313.58 | 0.02
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100 | [6 empty] | 3169.99 | 0.02 | 20610.86 | 0.11
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100 | [8 empty] | 414.86 | 0 | 207.4 | 0
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100 | [10 empty] | 38.18 | 0
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100 | [10 empty] | 130.9 | 0
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100 | [10 empty] | 70.9 | 0
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100 | 145.85 |  | 0 | 738.81 | 0 |  | 49905.87 | 0.27 | 613.98 | 0 | 1615 | 0.01
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100 |  |  |  | 117.52 | 0 |  | 24971.06 | 0.14
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100 |  |  |  | 117.52 | 0 |  | 13335.02 | 0.07
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100 | [6 empty] | 10923.11 | 0.06
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100 | [6 empty] | 712.92 | 0
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100 | 145.85 |  | 0 | 621.29 | 0 |  | 78.1 | 0 |  |  | 105 | 0
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01 | 145.85 |  | 0
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100 |  |  |  | 155.26 | 0 | [5 empty] | 105 | 0
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100 |  |  |  | 354.88 | 0
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100 |  |  |  | 111.15 | 0 |  | 78.1 | 0
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100 | [6 empty] | 24856.72 | 0.14 | 613.98 | 0 | 1510 | 0.01
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100 | [6 empty] | 6006.84 | 0.03
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100 | [6 empty] | 18849.88 | 0.1
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100 | [8 empty] | 613.98 | 0
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100 | [10 empty] | 140 | 0
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100 | [10 empty] | 720 | 0
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100 | [10 empty] | 650 | 0
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100 | 45705.44 |  | 0.25 | 33705.08 | 0.18 |  | 11656.48 | 0.06 | 55167.75 | 0.3 | 245 | 0
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100 | 13.83 |  | 0 | 3124.92 | 0.02 |  | 979.01 | 0.01 | 0 | 0 | 245 | 0
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100 | 13.83 |  | 0 | 1093.91 | 0.01 |  | 272.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100 | 5.95 |  | 0 | 676.86 | 0 |  | 168.84 | 0
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100 | 7.87 |  | 0 | 417.04 | 0 |  | 103.77 | 0
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100 | 0 |  | 0 | 2031.01 | 0.01 |  | 551.14 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100 | 0 |  | 0 | 975.44 | 0.01 |  | 243.86 | 0
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100 | 0 |  | 0 | 511.58 | 0 |  | 127.89 | 0
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 43.39 | 0
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100 | 0 |  | 0 | 544 | 0 |  | 136 | 0
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100 | 26289.48 |  | 0.14 | 8069.19 | 0.04 |  | 7869.46 | 0.04 | 1815.75 | 0.01
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100 | 7533.33 |  | 0.04
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100 | 1168.23 |  | 0.01
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100 | 2207.55 |  | 0.01
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100 | 1763.54 |  | 0.01
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100 | 1195.19 |  | 0.01
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100 | 1198.83 |  | 0.01
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100 | 114.86 |  | 0
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100 | 114.86 |  | 0
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100 | 4058.61 |  | 0.02 | 3149.68 | 0.02 |  | 3071.72 | 0.02 | 708.75 | 0
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100 | 3253.63 |  | 0.02 | 3149.68 | 0.02 |  | 3071.72 | 0.02 | 708.75 | 0
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100 | 79.85 |  | 0
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100 | 725.13 |  | 0
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100 | 14582.67 |  | 0.08 | 4919.51 | 0.03 |  | 4797.74 | 0.03 | 1107 | 0.01
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100 | 657.26 |  | 0
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100 | 7189.15 |  | 0.04
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100 | 292.49 |  | 0
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100 | 2940.84 |  | 0.02 | 4199.58 | 0.02 |  | 4095.63 | 0.02 | 945 | 0.01
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100 | 504.14 |  | 0 | 719.93 | 0 |  | 702.11 | 0 | 162 | 0
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | 1905.77 |  | 0.01
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100 | 1093.01 |  | 0.01
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100 | 19402.14 |  | 0.11 | 22510.97 | 0.12 |  | 2808 | 0.02 | 53352 | 0.29
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100 | 4634.41 |  | 0.03 | 5264.17 | 0.03
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100 | 2773.07 |  | 0.02 | 3137.2 | 0.02
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100 | 1861.35 |  | 0.01 | 2126.97 | 0.01
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100 | 34.62 |  | 0 | 262.12 | 0
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99 | 21.31 |  | 0 | 9.27 | 0
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100 | 13.31 |  | 0 | 252.85 | 0
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100 | 14733.1 |  | 0.08 | 16984.67 | 0.09 |  | 2808 | 0.02 | 53352 | 0.29
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100 | 1023.59 |  | 0.01 | 1169.66 | 0.01
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100 | 3880.81 |  | 0.02 | 4434.61 | 0.02
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100 |  |  |  | 149.1 | 0
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100 | [6 empty] | 27 | 0 | 513 | 0
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | [6 empty] | 1836 | 0.01 | 34884 | 0.19
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100 | 9828.7 |  | 0.05 | 11231.3 | 0.06
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100 | [6 empty] | 945 | 0.01 | 17955 | 0.1
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100 | 75460.97 |  | 0.41 | 10979.68 | 0.06 |  | 21148.33 | 0.12 | 11474.52 | 0.06
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100 | 11124.89 |  | 0.06 | 10929.12 | 0.06 |  | 8803.12 | 0.05 | 4891.02 | 0.03
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100 | 8046.68 |  | 0.04 | 5928.71 | 0.03 |  | 3425.62 | 0.02 | 1903.28 | 0.01
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100 | 6587.67 |  | 0.04 | 5706.89 | 0.03 |  | 3425.62 | 0.02 | 1903.28 | 0.01
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100 | 399.24 |  | 0 | 221.82 | 0
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100 | 1059.77 |  | 0.01
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100 | 3078.2 |  | 0.02 | 5000.41 | 0.03 |  | 5377.5 | 0.03 | 2987.74 | 0.02
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100 | 688.44 |  | 0 | 459.65 | 0
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100 | 2029.8 |  | 0.01 | 3856.8 | 0.02 |  | 4567.5 | 0.02 | 2537.7 | 0.01
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100 | 359.96 |  | 0 | 683.96 | 0 |  | 810 | 0 | 450.04 | 0
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100 | 64336.08 |  | 0.35 | 50.56 | 0 |  | 12345.21 | 0.07 | 6583.5 | 0.04
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100 | 5614.18 |  | 0.03
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100 | 5614.18 |  | 0.03
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100 | 100.72 |  | 0 | 6.05 | 0
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100 | 7.56 |  | 0 | 6.05 | 0
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100 | 93.16 |  | 0
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100 | 58621.19 |  | 0.32 | 44.51 | 0 |  | 12345.21 | 0.07 | 6583.5 | 0.04
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100 | 7935.92 |  | 0.04
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100 | 1653.27 |  | 0.01
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100 |  |  |  | 44.51 | 0 |  | 118.71 | 0
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100 | [6 empty] | 351 | 0 | 189 | 0
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100 | 29376 |  | 0.16
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100 | 19656 |  | 0.11
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100 | [6 empty] | 11875.5 | 0.06 | 6394.5 | 0.03
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100 | 3122.75 |  | 0.02 | 4461.17 | 0.02 |  | 4361.4 | 0.02 | 6429.5 | 0.04 | 2971.04 | 0.02
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100 | 3039.82 |  | 0.02 | 4342.74 | 0.02 |  | 4166.01 | 0.02 | 3657.36 | 0.02 | 2116.04 | 0.01
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100 | 2956.89 |  | 0.02 | 4224.31 | 0.02 |  | 2536.11 | 0.01
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100 | 2956.89 |  | 0.02 | 4224.31 | 0.02 |  | 2536.11 | 0.01
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100 | [8 empty] | 655.88 | 0 | 1530.38 | 0.01
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100 | [8 empty] | 405 | 0 | 945 | 0.01
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100 | [8 empty] | 189 | 0 | 441 | 0
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100 | [8 empty] | 61.88 | 0 | 144.38 | 0
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100 | [10 empty] | 272.7 | 0
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100 | [10 empty] | 272.7 | 0
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100 | [6 empty] | 1434.51 | 0.01 | 2664.09 | 0.01
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100 | [6 empty] | 1434.51 | 0.01 | 2664.09 | 0.01
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | 82.93 |  | 0 | 118.43 | 0 |  | 195.39 | 0 | 337.39 | 0 | 312.97 | 0
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | 82.93 |  | 0 | 118.43 | 0 |  | 195.39 | 0 | 337.39 | 0 | 312.97 | 0
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100 | 82.93 |  | 0 | 118.43 | 0 |  | 195.39 | 0 | 2772.14 | 0.02 | 855 | 0
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100 | [8 empty] | 2186.25 | 0.01
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100 | [8 empty] | 1350 | 0.01
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100 | [8 empty] | 630 | 0
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100 | [8 empty] | 206.25 | 0
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100 | [10 empty] | 500 | 0
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100 | [10 empty] | 500 | 0
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | 82.93 |  | 0 | 118.43 | 0 |  | 195.39 | 0 | 585.89 | 0 | 355 | 0
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | 82.93 |  | 0 | 118.43 | 0 |  | 195.39 | 0 | 585.89 | 0 | 355 | 0
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100 | 24099.76 |  | 0.13 | 44398.91 | 0.24 |  | 42402.94 | 0.23 | 21311.38 | 0.12 | 16116.56 | 0.09
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100 | 4025.31 |  | 0.02 | 8052.69 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100 | 3079.03 |  | 0.02 | 6158.97 | 0.03
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100 | 1026.56 |  | 0.01 | 2053.44 | 0.01
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100 | 1245.88 |  | 0.01 | 2492.12 | 0.01
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100 | 806.59 |  | 0 | 1613.41 | 0.01
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | 946.29 |  | 0.01 | 1893.71 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | 946.29 |  | 0.01 | 1893.71 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100 | 20074.44 |  | 0.11 | 36346.22 | 0.2 |  | 29288.33 | 0.16 | 19756.18 | 0.11 | 16116.56 | 0.09
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100 | 4164.05 |  | 0.02 | 5950.48 | 0.03 |  | 1487.62 | 0.01
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100 | 1632.96 |  | 0.01 | 2333.52 | 0.01 |  | 583.38 | 0
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100 | 1167.86 |  | 0.01 | 1668.88 | 0.01 |  | 417.22 | 0
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100 | 1363.23 |  | 0.01 | 1948.07 | 0.01 |  | 487.02 | 0
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100 |  |  |  | 6160.82 | 0.03 |  | 12313.33 | 0.07 | 14167.4 | 0.08 | 12936.9 | 0.07
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100 |  |  |  | 2054.05 | 0.01 |  | 4105.33 | 0.02 | 4723.49 | 0.03 | 4313.23 | 0.02
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100 |  |  |  | 2492.87 | 0.01 |  | 4982.38 | 0.03 | 5732.6 | 0.03 | 5234.7 | 0.03
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100 |  |  |  | 1613.9 | 0.01 |  | 3225.62 | 0.02 | 3711.31 | 0.02 | 3388.97 | 0.02
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100 | 3360.96 |  | 0.02 | 4799.52 | 0.03 |  | 4680.72 | 0.03 | 1080 | 0.01
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100 | 3360.96 |  | 0.02 | 4799.52 | 0.03 |  | 4680.72 | 0.03 | 1080 | 0.01
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100 | 4063.52 |  | 0.02 | 5806.81 | 0.03 |  | 1451.7 | 0.01
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100 | 4063.52 |  | 0.02 | 5806.81 | 0.03 |  | 1451.7 | 0.01
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 | 8485.92 |  | 0.05 | 13628.59 | 0.07 |  | 9354.96 | 0.05 | 4508.78 | 0.02 | 3179.66 | 0.02
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 | 8485.92 |  | 0.05 | 13628.59 | 0.07 |  | 9354.96 | 0.05 | 4508.78 | 0.02 | 3179.66 | 0.02
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100 | [6 empty] | 13114.61 | 0.07 | 1555.2 | 0.01 | 0 | 0
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100 | [6 empty] | 3570 | 0.02
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100 | [6 empty] | 1400 | 0.01
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100 | [6 empty] | 1001.25 | 0.01
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100 | [6 empty] | 1168.75 | 0.01
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100 | [6 empty] | 40 | 0 | 760 | 0
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100 | [6 empty] | 40 | 0 | 760 | 0
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100 | [6 empty] | 3483.81 | 0.02
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100 | [6 empty] | 3483.81 | 0.02
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | [6 empty] | 6020.8 | 0.03 | 795.2 | 0 | 0 | 0
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | [6 empty] | 6020.8 | 0.03 | 795.2 | 0 | 0 | 0
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100 | 32160.85 |  | 0.18 | 28342.92 | 0.15 |  | 27581.74 | 0.15 | 25486.91 | 0.14 | 17069.74 | 0.09
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100 | 10742.74 |  | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100 | 8621.83 |  | 0.05
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100 | 2874.56 |  | 0.02
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100 | 3488.68 |  | 0.02
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100 | 2258.59 |  | 0.01
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | 2120.91 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | 2120.91 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100 | 21418.12 |  | 0.12 | 28342.92 | 0.15 |  | 27581.74 | 0.15 | 25486.91 | 0.14 | 17069.74 | 0.09
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100 | 5510.57 |  | 0.03 | 789.75 | 0
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100 | 1148.33 |  | 0.01 | 164.57 | 0
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100 | 1922.05 |  | 0.01 | 275.46 | 0
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100 | 2440.2 |  | 0.01 | 349.72 | 0
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100 |  |  |  | 14043.43 | 0.08 |  | 14043.43 | 0.08 | 16158.01 | 0.09 | 14043.43 | 0.08
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100 |  |  |  | 2404.55 | 0.01 |  | 2404.55 | 0.01 | 2766.61 | 0.02 | 2404.55 | 0.01
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100 |  |  |  | 6829.78 | 0.04 |  | 6829.78 | 0.04 | 7858.17 | 0.04 | 6829.78 | 0.04
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100 |  |  |  | 4809.1 | 0.03 |  | 4809.1 | 0.03 | 5533.23 | 0.03 | 4809.1 | 0.03
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100 | 2399.76 |  | 0.01 | 4559.76 | 0.02 |  | 5400 | 0.03 | 3000.24 | 0.02
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100 | 2399.76 |  | 0.01 | 4559.76 | 0.02 |  | 5400 | 0.03 | 3000.24 | 0.02
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100 | 4878.73 |  | 0.03 | 699.2 | 0
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100 | 4878.73 |  | 0.03 | 699.2 | 0
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 | 8629.06 |  | 0.05 | 8250.77 | 0.05 |  | 8138.3 | 0.04 | 6328.66 | 0.03 | 3026.3 | 0.02
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 | 8629.06 |  | 0.05 | 8250.77 | 0.05 |  | 8138.3 | 0.04 | 6328.66 | 0.03 | 3026.3 | 0.02
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100 | 7681.31 |  | 0.04 | 1687.66 | 0.01 |  | 34.4 | 0 | 1048.02 | 0.01 | 490.83 | 0
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100 | 7681.31 |  | 0.04 | 1687.66 | 0.01 |  | 34.4 | 0 | 210.35 | 0 | 490.83 | 0
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100 | 1048.51 |  | 0.01 | 1522.06 | 0.01 |  |  |  | 34.06 | 0 | 79.46 | 0
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100 | 1048.51 |  | 0.01 | 1522.06 | 0.01 |  |  |  | 34.06 | 0 | 79.46 | 0
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100 | 6632.8 |  | 0.04 | [5 empty] | 26.3 | 0 | 61.36 | 0
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100 | 6632.8 |  | 0.04 | [5 empty] | 26.3 | 0 | 61.36 | 0
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 165.6 | 0 |  | 34.4 | 0 | 150 | 0 | 350 | 0
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 165.6 | 0 |  | 34.4 | 0 | 150 | 0 | 350 | 0
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100 | [8 empty] | 837.66 | 0 | 0 | 0
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100 | [8 empty] | 87.66 | 0
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100 | [8 empty] | 87.66 | 0
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | [8 empty] | 750 | 0 | 0 | 0
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | [8 empty] | 750 | 0 | 0 | 0
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100 | 3539.44 |  | 0.02 | 5362.19 | 0.03 |  | 14754.64 | 0.08 | 8434.51 | 0.05 | 11180.11 | 0.06
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100 | 0 |  | 0 | 304.29 | 0 |  | 1069.76 | 0.01 | 1509.89 | 0.01 | 1067.18 | 0.01
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.07 | 0 | 37.02 | 0
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.07 | 0 | 37.02 | 0
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100 |  |  |  | 304.29 | 0 |  | 0 | 0 | 304.29 | 0
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100 |  |  |  | 304.29 | 0 |  | 0 | 0 | 304.29 | 0
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100 | [6 empty] | 11.69 | 0 | 941.09 | 0.01 | 1067.18 | 0.01
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100 | [6 empty] | 11.69 | 0 | 941.09 | 0.01 | 1067.18 | 0.01
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 910 | 0 | 227.5 | 0 | 0 | 0
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 910 | 0 | 227.5 | 0 | 0 | 0
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100 | 3539.44 |  | 0.02 | 5057.91 | 0.03 |  | 2073.68 | 0.01 | 6924.62 | 0.04 | 10112.93 | 0.06
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100 | 885.88 |  | 0 | 1265.94 | 0.01 |  | 316.48 | 0
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100 | 885.88 |  | 0 | 1265.94 | 0.01 |  | 316.48 | 0
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100 | [6 empty] | 747.05 | 0 | 2053.77 | 0.01 | 2053.77 | 0.01
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100 | [6 empty] | 747.05 | 0 | 2053.77 | 0.01 | 2053.77 | 0.01
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100 | [6 empty] | 60.1 | 0 | 4870.85 | 0.03 | 8059.16 | 0.04
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100 | [6 empty] | 60.1 | 0 | 4870.85 | 0.03 | 8059.16 | 0.04
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100 | 2653.56 |  | 0.01 | 3791.97 | 0.02 |  | 950.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100 | 2653.56 |  | 0.01 | 3791.97 | 0.02 |  | 950.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100 | [6 empty] | 11611.2 | 0.06
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100 | [6 empty] | 2451.64 | 0.01
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100 | [6 empty] | 2451.64 | 0.01
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100 | [6 empty] | 59.57 | 0
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100 | [6 empty] | 59.57 | 0
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100 | [6 empty] | 9100 | 0.05
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100 | [6 empty] | 9100 | 0.05
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100 | 4811.1 |  | 0.03 | 2220.54 | 0.01 |  | 4829.07 | 0.03 | 9959.71 | 0.05 | 11523.99 | 0.06
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100 | 0 |  | 0 | 608.57 | 0 |  | 25.05 | 0 | 2006.96 | 0.01 | 1491.31 | 0.01
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100 |  |  |  | 608.57 | 0
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100 |  |  |  | 608.57 | 0
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100 | [6 empty] | 25.05 | 0 | 2006.96 | 0.01 | 1491.31 | 0.01
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100 | [6 empty] | 25.05 | 0 | 2006.96 | 0.01 | 1491.31 | 0.01
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100 | 4811.1 |  | 0.03 | 692.6 | 0 |  | 820.11 | 0 | 7952.75 | 0.04 | 10032.69 | 0.05
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100 | 399.84 |  | 0 | 57.56 | 0
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100 | 399.84 |  | 0 | 57.56 | 0
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100 | [6 empty] | 747.05 | 0 | 2053.77 | 0.01 | 2053.77 | 0.01
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100 | [6 empty] | 747.05 | 0 | 2053.77 | 0.01 | 2053.77 | 0.01
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100 | [6 empty] | 73.06 | 0 | 5898.98 | 0.03 | 7978.92 | 0.04
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100 | [6 empty] | 73.06 | 0 | 5898.98 | 0.03 | 7978.92 | 0.04
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100 | 4411.26 |  | 0.02 | 635.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100 | 4411.26 |  | 0.02 | 635.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100 |  |  |  | 919.36 | 0.01 |  | 3983.91 | 0.02
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100 |  |  |  | 459.68 | 0 |  | 1991.95 | 0.01
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100 |  |  |  | 459.68 | 0 |  | 1991.95 | 0.01
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100 |  |  |  | 459.68 | 0 |  | 1991.95 | 0.01
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100 |  |  |  | 459.68 | 0 |  | 1991.95 | 0.01
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100 | 0 |  | 0 | 2461.85 | 0.01 |  | 4593.82 | 0.03 | 12885.33 | 0.07 | 4677.52 | 0.03
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100 | 0 |  | 0 | 1217.21 | 0.01 |  | 2271.31 | 0.01 | 6370.86 | 0.03 | 2312.69 | 0.01
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 0 |  | 0 | 934.58 | 0.01 |  | 1743.92 | 0.01 | 4891.59 | 0.03 | 1775.7 | 0.01
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 0 |  | 0 | 412.97 | 0 |  | 770.6 | 0 | 2161.48 | 0.01 | 784.64 | 0
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 165.19 | 0 |  | 308.24 | 0 | 864.59 | 0 | 313.86 | 0
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 0 |  | 0 | 338.64 | 0 |  | 631.89 | 0 | 1772.42 | 0.01 | 643.41 | 0
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 0 |  | 0 | 17.79 | 0 |  | 33.19 | 0 | 93.09 | 0 | 33.79 | 0
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100 | 0 |  | 0 | 117.44 | 0 |  | 219.14 | 0 | 614.68 | 0 | 223.13 | 0
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 27.44 | 0 |  | 51.2 | 0 | 143.62 | 0 | 52.13 | 0
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 90 | 0 |  | 167.94 | 0 | 471.06 | 0 | 171 | 0
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 165.19 | 0 |  | 308.24 | 0 | 864.59 | 0 | 313.86 | 0
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 165.19 | 0 |  | 308.24 | 0 | 864.59 | 0 | 313.86 | 0
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100 | 0 |  | 0 | 1244.65 | 0.01 |  | 2322.51 | 0.01 | 6514.47 | 0.04 | 2364.83 | 0.01
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 0 |  | 0 | 934.58 | 0.01 |  | 1743.92 | 0.01 | 4891.59 | 0.03 | 1775.7 | 0.01
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 0 |  | 0 | 412.97 | 0 |  | 770.6 | 0 | 2161.48 | 0.01 | 784.64 | 0
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 165.19 | 0 |  | 308.24 | 0 | 864.59 | 0 | 313.86 | 0
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 0 |  | 0 | 338.64 | 0 |  | 631.89 | 0 | 1772.42 | 0.01 | 643.41 | 0
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 0 |  | 0 | 17.79 | 0 |  | 33.19 | 0 | 93.09 | 0 | 33.79 | 0
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 27.44 | 0 |  | 51.2 | 0 | 143.62 | 0 | 52.13 | 0
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 27.44 | 0 |  | 51.2 | 0 | 143.62 | 0 | 52.13 | 0
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100 | 0 |  | 0 | 282.63 | 0 |  | 527.38 | 0 | 1479.27 | 0.01 | 536.99 | 0
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 165.19 | 0 |  | 308.24 | 0 | 864.59 | 0 | 313.86 | 0
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 90 | 0 |  | 167.94 | 0 | 471.06 | 0 | 171 | 0
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 27.44 | 0 |  | 51.2 | 0 | 143.62 | 0 | 52.13 | 0
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100 | 1807.69 |  | 0.01 | 2410.69 | 0.01 |  | 3039.28 | 0.02 | 786.23 | 0 | 95.4 | 0
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2326.75 | 0.01 | 581.69 | 0 | 0 | 0
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1466.59 | 0.01 | 366.65 | 0
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.59 | 0 | 46.65 | 0
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 560 | 0 | 140 | 0
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 180 | 0
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 860.17 | 0 | 215.04 | 0 | 0 | 0
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 126.87 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93.29 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100 | 1643.98 |  | 0.01 | 2192.8 | 0.01 |  | 548.82 | 0
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100 | 821.99 |  | 0 | 1096.4 | 0.01 |  | 274.41 | 0
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 62.18 |  | 0 | 82.94 | 0 |  | 20.76 | 0
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 279.93 |  | 0 | 373.38 | 0 |  | 93.45 | 0
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 479.88 |  | 0 | 640.08 | 0 |  | 160.2 | 0
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100 | 821.99 |  | 0 | 1096.4 | 0.01 |  | 274.41 | 0
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 279.93 |  | 0 | 373.38 | 0 |  | 93.45 | 0
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 62.18 |  | 0 | 82.94 | 0 |  | 20.76 | 0
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 479.88 |  | 0 | 640.08 | 0 |  | 160.2 | 0
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100 | 163.71 |  | 0 | 217.9 | 0 |  | 163.71 | 0 | 204.54 | 0 | 95.4 | 0
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100 | 143.7 |  | 0 | 191.26 | 0 |  | 143.7 | 0 | 179.54 | 0 | 83.74 | 0
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100 | 110.03 |  | 0 | 146.44 | 0 |  | 110.03 | 0 | 137.47 | 0 | 64.12 | 0
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 7.63 |  | 0 | 10.16 | 0 |  | 7.63 | 0 | 9.53 | 0 | 4.45 | 0
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100 | 26.04 |  | 0 | 34.66 | 0 |  | 26.04 | 0 | 32.54 | 0 | 15.18 | 0
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100 | 20.01 |  | 0 | 26.64 | 0 |  | 20.01 | 0 | 25 | 0 | 11.66 | 0
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 20.01 |  | 0 | 26.64 | 0 |  | 20.01 | 0 | 25 | 0 | 11.66 | 0
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100 | 1423.39 |  | 0.01 | 711.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100 | 1191.12 |  | 0.01 | 595.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100 | 231.62 |  | 0 | 115.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100 | 101.22 |  | 0 | 50.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 | 40.49 |  | 0 | 20.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100 | 83 |  | 0 | 41.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100 | 6.92 |  | 0 | 3.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100 | 479.75 |  | 0 | 239.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 36.29 |  | 0 | 18.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 163.38 |  | 0 | 81.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 280.08 |  | 0 | 140.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100 | 479.75 |  | 0 | 239.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 163.38 |  | 0 | 81.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 36.29 |  | 0 | 18.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 280.08 |  | 0 | 140.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100 | 232.26 |  | 0 | 116.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100 | 199.16 |  | 0 | 99.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100 | 147.51 |  | 0 | 73.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 11.31 |  | 0 | 5.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 | 40.35 |  | 0 | 20.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100 | 33.1 |  | 0 | 16.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 | 33.1 |  | 0 | 16.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100 | 49.9 |  | 0 | 116.44 | 0 |  |  |  | 611 | 0 | 329 | 0
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100 | 49.9 |  | 0 | 116.44 | 0 |  |  |  | 141 | 0 | 329 | 0
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100 | 49.9 |  | 0 | 116.44 | 0 |  |  |  | 141 | 0 | 329 | 0
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100 | [8 empty] | 141 | 0 | 329 | 0
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100 | 49.9 |  | 0 | 116.44 | 0
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100 | [8 empty] | 470 | 0
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100 | [8 empty] | 470 | 0
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100 | [8 empty] | 470 | 0
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100 | 9522.95 |  | 0.05 | 12702.03 | 0.07 |  | 5623.08 | 0.03 | 611 | 0
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2444 | 0.01 | 611 | 0
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2444 | 0.01 | 611 | 0
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2444 | 0.01 | 611 | 0
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100 | 9522.95 |  | 0.05 | 12702.03 | 0.07 |  | 3179.08 | 0.02
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100 | 9522.95 |  | 0.05 | 12702.03 | 0.07 |  | 3179.08 | 0.02
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100 | 9522.95 |  | 0.05 | 12702.03 | 0.07 |  | 3179.08 | 0.02
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100 | 10531.01 |  | 0.06 | 5265.5 | 0.03
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100 | 10531.01 |  | 0.06 | 5265.5 | 0.03
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100 | 10531.01 |  | 0.06 | 5265.5 | 0.03
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100 | 10531.01 |  | 0.06 | 5265.5 | 0.03
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100 | [6 empty] | 160.13 | 0 | 123.09 | 0
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100 | [6 empty] | 49.23 | 0 | 123.09 | 0
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100 | [6 empty] | 49.23 | 0 | 123.09 | 0
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100 | [6 empty] | 48.49 | 0 | 121.24 | 0
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97 | [6 empty] | 0.74 | 0 | 1.86 | 0
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100 | [6 empty] | 110.9 | 0
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100 | [6 empty] | 110.9 | 0
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100 | [6 empty] | 107.79 | 0
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99 | [6 empty] | 3.11 | 0
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100 | 3314.76 |  | 0.02 | 37899.88 | 0.21 |  | 39646.75 | 0.22 | 3453.93 | 0.02 | 17088.18 | 0.09
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2145.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2145.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1697.57 | 0.01
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 228.99 | 0
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 219.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4717.43 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4717.43 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4367.71 | 0.02
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57.14 | 0
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 292.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100 | 3314.76 |  | 0.02 | 3001.06 | 0.02 |  | 2242.98 | 0.01 | 2580.14 | 0.01 | 1121.49 | 0.01
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100 | 1744.06 |  | 0.01 | 758.08 | 0
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100 | 1744.06 |  | 0.01 | 758.08 | 0
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100 | 1570.69 |  | 0.01 | 2242.98 | 0.01 |  | 2242.98 | 0.01 | 2580.14 | 0.01 | 1121.49 | 0.01
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100 | 1570.69 |  | 0.01 | 2242.98 | 0.01 |  | 2242.98 | 0.01 | 2580.14 | 0.01 | 1121.49 | 0.01
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100 |  |  |  | 34898.82 | 0.19 |  | 30540.56 | 0.17 | 873.79 | 0 | 15966.69 | 0.09
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100 |  |  |  | 34898.82 | 0.19 |  | 30540.56 | 0.17 | 873.79 | 0 | 4215.41 | 0.02
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100 |  |  |  | 32707.87 | 0.18 |  | 28623.22 | 0.16
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100 | [8 empty] | 873.79 | 0 | 764.67 | 0
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100 |  |  |  | 2190.95 | 0.01 |  | 1917.33 | 0.01 |  |  | 3450.74 | 0.02
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100 | [10 empty] | 11751.28 | 0.06
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100 | [10 empty] | 11751.28 | 0.06
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100 | 12125.22 |  | 0.07 | 52315.61 | 0.29 |  | 50937.98 | 0.28 | 7350.15 | 0.04 | 23342.85 | 0.13
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100 | [6 empty] | 49570.04 | 0.27
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100 | [6 empty] | 49570.04 | 0.27
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100 | [6 empty] | 46128.05 | 0.25
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100 | [6 empty] | 352.09 | 0
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100 | [6 empty] | 3089.9 | 0.02
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100 | 1478.27 |  | 0.01 | 1737.98 | 0.01 |  | 1114.42 | 0.01 | 1507.91 | 0.01 | 1310.87 | 0.01
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100 | 1019.29 |  | 0.01 | 886.09 | 0
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100 | 1019.29 |  | 0.01 | 886.09 | 0
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100 | 458.98 |  | 0 | 851.89 | 0 |  | 1114.42 | 0.01 | 1507.91 | 0.01 | 1310.87 | 0.01
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100 | 458.98 |  | 0 | 851.89 | 0 |  | 1114.42 | 0.01 | 1507.91 | 0.01 | 1310.87 | 0.01
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100 | 10646.95 |  | 0.06 | 50577.63 | 0.28 |  | 253.52 | 0 | 5842.24 | 0.03 | 22031.97 | 0.12
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100 | 10646.95 |  | 0.06 | 50577.63 | 0.28 |  | 253.52 | 0 | 2257.1 | 0.01 | 5001.03 | 0.03
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100 | 9978.54 |  | 0.05 | 47402.36 | 0.26
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100 | [6 empty] | 253.52 | 0 | 1204.35 | 0.01
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100 | 668.42 |  | 0 | 3175.27 | 0.02 |  |  |  | 1052.75 | 0.01 | 5001.03 | 0.03
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100 | [8 empty] | 3585.14 | 0.02 | 17030.94 | 0.09
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100 | [8 empty] | 3585.14 | 0.02 | 17030.94 | 0.09
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100 |  |  |  | 5.1 | 0 |  | 42.95 | 0 | 2615.17 | 0.01 | 45307.52 | 0.25
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100 | [6 empty] | 35.31 | 0 | 466.58 | 0 | 9001.53 | 0.05
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100 | [6 empty] | 35.31 | 0 |  |  | 387.83 | 0
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100 | [6 empty] | 35.31 | 0 |  |  | 387.83 | 0
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100 | [8 empty] | 466.58 | 0 | 4359.15 | 0.02
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01 | [8 empty] | 466.58 | 0 | 2355.12 | 0.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100 | [10 empty] | 41.34 | 0
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100 | [10 empty] | 1962.68 | 0.01
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100 | [10 empty] | 193.83 | 0
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100 | [10 empty] | 193.83 | 0
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100 | [10 empty] | 4060.72 | 0.02
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100 | [10 empty] | 182.34 | 0
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100 | [10 empty] | 441.84 | 0
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100 | [10 empty] | 3436.54 | 0.02
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100 |  |  |  | 5.1 | 0 |  | 7.64 | 0 | 2148.59 | 0.01 | 36305.99 | 0.2
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100 |  |  |  | 5.1 | 0 |  | 7.64 | 0 | 55.96 | 0 | 181.59 | 0
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100 |  |  |  | 5.1 | 0 |  | 7.64 | 0 | 55.96 | 0 | 181.59 | 0
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100 | [8 empty] | 2092.63 | 0.01 | 10138.55 | 0.06
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01 | [8 empty] | 2092.63 | 0.01 | 1144.92 | 0.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100 | [10 empty] | 190.84 | 0
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100 | [10 empty] | 8802.79 | 0.05
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100 | [10 empty] | 1125.59 | 0.01
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100 | [10 empty] | 1125.59 | 0.01
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100 | [10 empty] | 24860.27 | 0.14
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100 | [10 empty] | 506.65 | 0
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100 | [10 empty] | 2774.46 | 0.02
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100 | [10 empty] | 21579.16 | 0.12
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100 | 76189.1 |  | 0.42 | 105513.64 | 0.58 |  | 102552.74 | 0.56 | 57680.12 | 0.32 | 11820.21 | 0.06
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100 | 0 |  | 0 | 34.43 | 0 |  | 3.83 | 0 | 749.21 | 0 | 10612.97 | 0.06
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100 | 0 |  | 0 | 34.43 | 0 |  | 3.83 | 0 | 378.2 | 0 | 701.92 | 0
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100 | 0 |  | 0 | 34.43 | 0 |  | 3.83 | 0 | 378.2 | 0 | 701.92 | 0
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371.01 | 0 | 1786.68 | 0.01
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371.01 | 0 | 202.99 | 0
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99 | 0
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.7 | 0.01
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8124.37 | 0.04
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.07 | 0.01
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.72 | 0
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.58 | 0.03
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100 | 76183.32 |  | 0.42 | 105418.81 | 0.58 |  | 100686.9 | 0.55 | 38210.14 | 0.21
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100 | 7443.48 |  | 0.04 | 8870.67 | 0.05 |  | 8711.05 | 0.05 | 5391.95 | 0.03
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100 | 133.54 |  | 0 | 178.5 | 0 |  | 177.08 | 0 | 142.53 | 0
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100 | 7309.94 |  | 0.04 | 8692.17 | 0.05 |  | 8533.97 | 0.05 | 5249.42 | 0.03
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100 | 15775.19 |  | 0.09 | 20913.53 | 0.11 |  | 17807.97 | 0.1 | 3923.85 | 0.02
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01 | 4929.73 |  | 0.03 | 5426 | 0.03 |  | 2703.79 | 0.01 | 438.8 | 0
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100 | 346.34 |  | 0 | 494.59 | 0 |  | 482.34 | 0 | 111.29 | 0
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100 | 10499.11 |  | 0.06 | 14992.95 | 0.08 |  | 14621.84 | 0.08 | 3373.75 | 0.02
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100 | 52964.65 |  | 0.29 | 75634.61 | 0.41 |  | 74167.88 | 0.41 | 28894.34 | 0.16
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100 | 11469.44 |  | 0.06 | 16378.6 | 0.09 |  | 16378.6 | 0.09 | 15560.41 | 0.09
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100 | 4727.3 |  | 0.03 | 6750.68 | 0.04 |  | 6583.59 | 0.04 | 1519.06 | 0.01
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100 | 36767.91 |  | 0.2 | 52505.33 | 0.29 |  | 51205.69 | 0.28 | 11814.88 | 0.06
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100 | 5.78 |  | 0 | 60.39 | 0 |  | 1862.02 | 0.01 | 18720.78 | 0.1 | 1207.24 | 0.01
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100 | 5.78 |  | 0 | 15.89 | 0 |  | 63.48 | 0 | 285.29 | 0 | 304.54 | 0
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100 | 5.78 |  | 0 | 15.89 | 0 |  | 63.48 | 0 | 285.29 | 0 | 304.54 | 0
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100 |  |  |  | 44.5 | 0 |  | 1058.13 | 0.01 | 4039.44 | 0.02
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01 |  |  |  | 44.5 | 0 |  | 869.88 | 0 | 462.61 | 0
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100 | [6 empty] | 1.06 | 0 | 20.05 | 0
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100 | [6 empty] | 187.2 | 0 | 3556.78 | 0.02
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100 | [6 empty] | 740.41 | 0 | 14396.04 | 0.08 | 902.71 | 0
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100 | [8 empty] | 328.31 | 0 | 902.71 | 0
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100 | [6 empty] | 84.84 | 0 | 1611.88 | 0.01
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100 | [6 empty] | 655.57 | 0 | 12455.85 | 0.07
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100 | 57778.98 |  | 0.32 | 104875.33 | 0.57 |  | 135755.83 | 0.74 | 84518.1 | 0.46 | 2661.91 | 0.01
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100 | 57754.96 |  | 0.32 | 104245.04 | 0.57 |  | 121666.88 | 0.67 | 75432.07 | 0.41 | 2661.91 | 0.01
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100 | 3225.21 |  | 0.02 | 4456.31 | 0.02 |  | 5786.47 | 0.03 | 4875.14 | 0.03 | 691.47 | 0
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100 | 79.05 |  | 0 | 124.17 | 0 |  | 159.7 | 0 | 178.56 | 0 | 26.72 | 0
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100 | 3146.16 |  | 0.02 | 4332.14 | 0.02 |  | 5626.77 | 0.03 | 4696.58 | 0.03 | 664.74 | 0
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100 | 15990.85 |  | 0.09 | 27593.45 | 0.15 |  | 29775.67 | 0.16 | 15118.18 | 0.08
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01 | 5021.03 |  | 0.03 | 6749.8 | 0.04 |  | 5091.11 | 0.03 | 1403.44 | 0.01
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100 | 2339.07 |  | 0.01 | 4444.45 | 0.02 |  | 5263.44 | 0.03 | 2924.37 | 0.02
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100 | 8630.75 |  | 0.05 | 16399.2 | 0.09 |  | 19421.12 | 0.11 | 10790.38 | 0.06
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100 | 38538.91 |  | 0.21 | 72195.28 | 0.39 |  | 86104.73 | 0.47 | 55438.74 | 0.3 | 1970.44 | 0.01
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100 | 4427.96 |  | 0.02 | 7381.42 | 0.04 |  | 9347.43 | 0.05 | 12792.39 | 0.07 | 1970.44 | 0.01
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100 | 3886.06 |  | 0.02 | 7383.86 | 0.04 |  | 8744.5 | 0.05 | 4858.45 | 0.03
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100 | 30224.89 |  | 0.17 | 57430.01 | 0.31 |  | 68012.8 | 0.37 | 37787.91 | 0.21
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100 | 24.01 |  | 0 | 630.29 | 0 |  | 14088.95 | 0.08 | 9086.03 | 0.05
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100 | 24.01 |  | 0 |  |  |  | 263.77 | 0 | 460.23 | 0
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100 | 24.01 |  | 0 |  |  |  | 263.77 | 0 | 460.23 | 0
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100 |  |  |  | 630.29 | 0 |  | 3342.65 | 0.02 | 1617.14 | 0.01
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01 |  |  |  | 630.29 | 0 |  | 684.23 | 0 | 185.69 | 0
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98 | [6 empty] | 7.06 | 0 | 3.8 | 0
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100 | [6 empty] | 2651.36 | 0.01 | 1427.66 | 0.01
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100 | [6 empty] | 10482.53 | 0.06 | 7008.66 | 0.04
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100 | [8 empty] | 1364.22 | 0.01
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100 | [6 empty] | 1197.46 | 0.01 | 644.79 | 0
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100 | [6 empty] | 9285.07 | 0.05 | 4999.65 | 0.03
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100 |  |  |  | 1740.64 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100 |  |  |  | 1319.34 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100 |  |  |  | 134.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100 |  |  |  | 134.79 | 0
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100 |  |  |  | 1184.55 | 0.01
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100 |  |  |  | 1184.55 | 0.01
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100 |  |  |  | 421.3 | 0
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100 |  |  |  | 60.9 | 0
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100 |  |  |  | 60.9 | 0
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100 |  |  |  | 360.4 | 0
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100 |  |  |  | 360.4 | 0
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100 | 13529.55 |  | 0.07 | 18450.76 | 0.1 |  | 29533.91 | 0.16 | 35029.97 | 0.19 | 29459.12 | 0.16
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100 |  |  |  | 3894.18 | 0.02 |  | 19466.21 | 0.11
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100 |  |  |  | 1623.35 | 0.01 |  | 8114.82 | 0.04
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100 |  |  |  | 1536.71 | 0.01 |  | 7681.71 | 0.04
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100 |  |  |  | 12.13 | 0 |  | 60.64 | 0
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100 |  |  |  | 57.44 | 0 |  | 287.15 | 0
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100 |  |  |  | 3.44 | 0 |  | 17.22 | 0
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100 |  |  |  | 13.63 | 0 |  | 68.11 | 0
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100 |  |  |  | 112.82 | 0 |  | 563.96 | 0
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100 |  |  |  | 109.38 | 0 |  | 546.79 | 0
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100 |  |  |  | 3.43 | 0 |  | 17.17 | 0
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100 |  |  |  | 2158 | 0.01 |  | 10787.43 | 0.06
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100 |  |  |  | 1669.43 | 0.01 |  | 8345.12 | 0.05
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100 |  |  |  | 197.02 | 0 |  | 984.88 | 0.01
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100 |  |  |  | 67.97 | 0 |  | 339.78 | 0
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100 |  |  |  | 142.65 | 0 |  | 713.1 | 0
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100 |  |  |  | 80.93 | 0 |  | 404.56 | 0
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100 | 2630.76 |  | 0.01 | 3657.79 | 0.02 |  | 7105.64 | 0.04 | 1135.08 | 0.01 | 0 | 0
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100 | 2522.64 |  | 0.01 | 1043.11 | 0.01 |  | 2021.95 | 0.01 | 163.56 | 0 | 0 | 0
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100 | 47.75 |  | 0 | 1043.11 | 0.01 |  | 2021.95 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100 | 2474.89 |  | 0.01 | [5 empty] | 163.56 | 0 | 0 | 0
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100 | 108.12 |  | 0 | 77.26 | 0 |  | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98 |  |  |  | 4.23 | 0 |  | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100 | 108.12 |  | 0 | 73.04 | 0 |  | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100 |  |  |  | 2537.42 | 0.01 |  | 5073.33 | 0.03 | 971.52 | 0.01 | 0 | 0
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100 |  |  |  | 2495.12 | 0.01 |  | 4988.75 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100 | [8 empty] | 971.52 | 0.01 | 0 | 0
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100 |  |  |  | 2.63 | 0 |  | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100 |  |  |  | 39.67 | 0 |  | 79.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100 | 10898.79 |  | 0.06 | 10898.79 | 0.06 |  | 2962.06 | 0.02 | 33894.9 | 0.19 | 29459.12 | 0.16
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100 | 8835.37 |  | 0.05 | 8835.37 | 0.05 |  | 2401.27 | 0.01 | 13273.99 | 0.07 | 11536.84 | 0.06
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100 | 315.34 |  | 0 | 315.34 | 0 |  | 85.7 | 0 | 12565.47 | 0.07 | 10921.05 | 0.06
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100 | 395.76 |  | 0 | 395.76 | 0 |  | 107.56 | 0 | 99.19 | 0 | 86.21 | 0
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100 | 1874.21 |  | 0.01 | 1874.21 | 0.01 |  | 509.37 | 0 | 469.73 | 0 | 408.26 | 0
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100 | 4637.06 |  | 0.03 | 4637.06 | 0.03 |  | 1260.26 | 0.01 | 28.16 | 0 | 24.48 | 0
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100 | 1613 |  | 0.01 | 1613 | 0.01 |  | 438.38 | 0 | 111.44 | 0 | 96.85 | 0
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100 | 2063.43 |  | 0.01 | 2063.43 | 0.01 |  | 560.8 | 0 | 2031.55 | 0.01 | 1765.69 | 0.01
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100 | [8 empty] | 1997.26 | 0.01 | 1735.88 | 0.01
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100 | 2063.43 |  | 0.01 | 2063.43 | 0.01 |  | 560.8 | 0 | 34.29 | 0 | 29.8 | 0
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100 | [8 empty] | 18589.35 | 0.1 | 16156.59 | 0.09
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100 | [8 empty] | 13650.76 | 0.07 | 11864.31 | 0.06
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100 | [8 empty] | 1611.06 | 0.01 | 1400.22 | 0.01
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100 | [8 empty] | 1241.11 | 0.01 | 1078.69 | 0.01
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100 | [8 empty] | 1424.5 | 0.01 | 1238.08 | 0.01
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100 | [8 empty] | 661.93 | 0 | 575.3 | 0
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100 | 10488.37 |  | 0.06 | 32476.47 | 0.18 |  | 62675.07 | 0.34 | 33516.8 | 0.18 | 24260.28 | 0.13
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100 |  |  |  | 7633.47 | 0.04 |  | 15269.24 | 0.08
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100 |  |  |  | 2818.41 | 0.02 |  | 5637.66 | 0.03
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100 |  |  |  | 2365.34 | 0.01 |  | 4731.39 | 0.03
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100 |  |  |  | 15.55 | 0 |  | 31.11 | 0
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100 |  |  |  | 398.4 | 0 |  | 796.91 | 0
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100 |  |  |  | 7.41 | 0 |  | 14.82 | 0
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100 |  |  |  | 31.71 | 0 |  | 63.42 | 0
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100 |  |  |  | 52.73 | 0 |  | 105.47 | 0
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100 |  |  |  | 47.87 | 0 |  | 95.76 | 0
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100 |  |  |  | 4.86 | 0 |  | 9.72 | 0
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100 |  |  |  | 4762.34 | 0.03 |  | 9526.11 | 0.05
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100 |  |  |  | 3918.56 | 0.02 |  | 7838.29 | 0.04
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100 |  |  |  | 423.89 | 0 |  | 847.9 | 0
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100 |  |  |  | 29.75 | 0 |  | 59.5 | 0
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100 |  |  |  | 201.81 | 0 |  | 403.69 | 0
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100 |  |  |  | 188.33 | 0 |  | 376.72 | 0
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100 |  |  |  | 13855.82 | 0.08 |  | 27715.8 | 0.15 | 5603.55 | 0.03 | 0 | 0
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100 |  |  |  | 5687.53 | 0.03 |  | 11376.76 | 0.06 | 5603.55 | 0.03 | 0 | 0
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100 |  |  |  | 793.79 | 0 |  | 1587.83 | 0.01
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100 | [8 empty] | 5603.55 | 0.03
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100 |  |  |  | 4893.73 | 0.03 |  | 9788.94 | 0.05
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100 |  |  |  | 20.18 | 0 |  | 40.36 | 0
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01 |  |  |  | 18.77 | 0 |  | 37.55 | 0
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100 |  |  |  | 1.4 | 0 |  | 2.81 | 0
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100 |  |  |  | 8148.12 | 0.04 |  | 16298.68 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100 |  |  |  | 8078.13 | 0.04 |  | 16158.67 | 0.09
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100 |  |  |  | 11.67 | 0 |  | 23.33 | 0
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100 |  |  |  | 58.33 | 0 |  | 116.67 | 0
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100 | 10488.37 |  | 0.06 | 10987.18 | 0.06 |  | 19690.03 | 0.11 | 27913.25 | 0.15 | 24260.28 | 0.13
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100 | 8404.82 |  | 0.05 | 8804.53 | 0.05 |  | 11564.47 | 0.06 | 10258.96 | 0.06 | 8916.39 | 0.05
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100 | 231.76 |  | 0 | 242.78 | 0 |  | 3587.13 | 0.02 | 9674.27 | 0.05 | 8408.21 | 0.05
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100 | 242.3 |  | 0 | 253.82 | 0 |  | 252.61 | 0 | 63.62 | 0 | 55.29 | 0
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100 | 1375.32 |  | 0.01 | 1440.72 | 0.01 |  | 1433.8 | 0.01 | 361.09 | 0 | 313.83 | 0
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100 | 4763.52 |  | 0.03 | 4990.07 | 0.03 |  | 4541.4 | 0.02 | 30.3 | 0 | 26.34 | 0
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100 | 1791.92 |  | 0.01 | 1877.14 | 0.01 |  | 1749.53 | 0.01 | 129.69 | 0 | 112.72 | 0
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100 | 2083.55 |  | 0.01 | 2182.64 | 0.01 |  | 2837.09 | 0.02 | 2457.75 | 0.01 | 2136.11 | 0.01
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100 | [6 empty] | 842.69 | 0 | 2421.48 | 0.01 | 2104.58 | 0.01
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100 | 2083.55 |  | 0.01 | 2182.64 | 0.01 |  | 1994.41 | 0.01 | 36.27 | 0 | 31.52 | 0
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100 | [6 empty] | 5288.47 | 0.03 | 15196.54 | 0.08 | 13207.79 | 0.07
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100 | [6 empty] | 3637.11 | 0.02 | 10451.31 | 0.06 | 9083.57 | 0.05
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100 | [6 empty] | 603.34 | 0 | 1733.7 | 0.01 | 1506.81 | 0.01
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100 | [6 empty] | 523.65 | 0 | 1504.72 | 0.01 | 1307.8 | 0.01
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100 | [6 empty] | 524.38 | 0 | 1506.8 | 0.01 | 1309.61 | 0.01
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100 | 19911.75 |  | 0.11 | 22722.59 | 0.12 |  | 20700.07 | 0.11 | 21762.67 | 0.12 | 18766.17 | 0.1
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100 | 9501.32 |  | 0.05
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100 | 2313.53 |  | 0.01
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100 | 2313.53 |  | 0.01
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100 | 7187.8 |  | 0.04
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100 | 7187.8 |  | 0.04
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100 | 10410.43 |  | 0.06 | 22722.59 | 0.12 |  | 20700.07 | 0.11 | 21762.67 | 0.12 | 18766.17 | 0.1
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100 | 6858.06 |  | 0.04 | 8525.9 | 0.05 |  | 6503.37 | 0.04 | 5432 | 0.03 | 4569.47 | 0.02
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100 | 6858.06 |  | 0.04 | 8525.9 | 0.05 |  | 6503.37 | 0.04 | 5432 | 0.03 | 4569.47 | 0.02
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100 | 3552.37 |  | 0.02 | 14196.7 | 0.08 |  | 14196.7 | 0.08 | 16330.67 | 0.09 | 14196.7 | 0.08
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100 | 3552.37 |  | 0.02 | 14196.7 | 0.08 |  | 14196.7 | 0.08 | 16330.67 | 0.09 | 14196.7 | 0.08
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100 | 13239.22 |  | 0.07 | 10709.62 | 0.06 |  | 12273.7 | 0.07 | 30621.09 | 0.17 | 19806.79 | 0.11
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100 | [8 empty] | 11782.86 | 0.06 | 1812.23 | 0.01
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100 | [8 empty] | 2198.9 | 0.01 | 338.19 | 0
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100 | [8 empty] | 2198.9 | 0.01 | 338.19 | 0
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100 | [8 empty] | 9583.97 | 0.05 | 1474.03 | 0.01
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100 | [8 empty] | 9583.97 | 0.05 | 1474.03 | 0.01
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100 | 13239.22 |  | 0.07 | 10709.62 | 0.06 |  | 12273.7 | 0.07 | 18838.22 | 0.1 | 17994.56 | 0.1
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100 | 7051 |  | 0.04 | 4521.4 | 0.02 |  | 2988.59 | 0.02 | 5225.25 | 0.03 | 4381.59 | 0.02
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100 | 7051 |  | 0.04 | 4521.4 | 0.02 |  | 2988.59 | 0.02 | 5225.25 | 0.03 | 4381.59 | 0.02
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100 | 6188.22 |  | 0.03 | 6188.22 | 0.03 |  | 9285.12 | 0.05 | 13612.97 | 0.07 | 13612.97 | 0.07
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100 | 6188.22 |  | 0.03 | 6188.22 | 0.03 |  | 9285.12 | 0.05 | 13612.97 | 0.07 | 13612.97 | 0.07
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100 | 463.48 |  | 0 | 8949.51 | 0.05 |  | 13635.55 | 0.07 | 17447.2 | 0.1 | 20074.29 | 0.11
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100 |  |  |  | 2453.77 | 0.01 |  | 4906.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100 |  |  |  | 2453.77 | 0.01 |  | 4906.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100 |  |  |  | 1560.71 | 0.01 |  | 3120.49 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100 |  |  |  | 893.06 | 0 |  | 1785.58 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100 | 463.48 |  | 0 | 6495.75 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100 | 463.48 |  | 0 | 6495.75 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100 | 301.82 |  | 0 | 4229.98 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100 | 161.67 |  | 0 | 2265.76 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100 | [6 empty] | 8729.49 | 0.05 | 17447.2 | 0.1 | 20074.29 | 0.11
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100 | [6 empty] | 8729.49 | 0.05 | 17447.2 | 0.1 | 20074.29 | 0.11
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100 | [6 empty] | 5553.72 | 0.03 | 11099.95 | 0.06 | 12771.31 | 0.07
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100 | [6 empty] | 3175.77 | 0.02 | 6347.25 | 0.03 | 7302.98 | 0.04
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100 | 1752.7 |  | 0.01 | 40096.56 | 0.22 |  | 15571.93 | 0.09 | 17916.65 | 0.1 | 15571.93 | 0.09
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100 | 876.85 |  | 0 | 12269.34 | 0.07
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100 | 876.85 |  | 0 | 12269.34 | 0.07
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100 | 539.77 |  | 0 | 7552.73 | 0.04
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100 | 337.08 |  | 0 | 4716.61 | 0.03
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100 | 875.85 |  | 0 | 12255.29 | 0.07
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100 | 875.85 |  | 0 | 12255.29 | 0.07
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100 | 584.61 |  | 0 | 8180.19 | 0.04
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100 | 291.23 |  | 0 | 4075.11 | 0.02
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100 |  |  |  | 15571.93 | 0.09 |  | 15571.93 | 0.09 | 17916.65 | 0.1 | 15571.93 | 0.09
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100 |  |  |  | 15571.93 | 0.09 |  | 15571.93 | 0.09 | 17916.65 | 0.1 | 15571.93 | 0.09
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100 |  |  |  | 9584.31 | 0.05 |  | 9584.31 | 0.05 | 11027.45 | 0.06 | 9584.31 | 0.05
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100 |  |  |  | 5987.62 | 0.03 |  | 5987.62 | 0.03 | 6889.2 | 0.04 | 5987.62 | 0.03
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100 | [8 empty] | 21199.19 | 0.12 | 41214.47 | 0.23
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100 | [8 empty] | 973.34 | 0.01 | 22995.91 | 0.13
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100 | [10 empty] | 8542.98 | 0.05
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100 | [10 empty] | 6500.58 | 0.04
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100 | [10 empty] | 2042.39 | 0.01
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100 | [8 empty] | 614.39 | 0 | 12334.49 | 0.07
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100 | [8 empty] | 206.56 | 0
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100 | [8 empty] | 407.82 | 0
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100 | [10 empty] | 687.17 | 0
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100 | [10 empty] | 11647.31 | 0.06
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100 | [8 empty] | 358.95 | 0 | 2118.45 | 0.01
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01 | [8 empty] | 68.34 | 0
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100 | [8 empty] | 183.17 | 0
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100 | [8 empty] | 107.43 | 0
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100 | [10 empty] | 141.05 | 0
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92 | [10 empty] | 114.62 | 0
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100 | [10 empty] | 1862.77 | 0.01
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100 | [8 empty] | 20225.85 | 0.11 | 18218.56 | 0.1
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100 | [8 empty] | 2095.84 | 0.01 | 5866.52 | 0.03
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100 | [10 empty] | 5866.52 | 0.03
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100 | [8 empty] | 2095.84 | 0.01
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100 | [8 empty] | 15708.87 | 0.09 | 12352.04 | 0.07
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100 | [8 empty] | 123.17 | 0 | 92.39 | 0
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100 | [8 empty] | 243.18 | 0 | 182.41 | 0
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100 | [8 empty] | 717.11 | 0
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06 | [8 empty] | 6.82 | 0
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100 | [8 empty] | 14618.58 | 0.08
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100 | [10 empty] | 12077.24 | 0.07
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100 | [8 empty] | 2421.15 | 0.01
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100 | [8 empty] | 78.66 | 0
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100 | [8 empty] | 183.01 | 0
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100 | [8 empty] | 123.65 | 0
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100 | [8 empty] | 162.34 | 0
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93 | [8 empty] | 108.6 | 0
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100 | [8 empty] | 1764.89 | 0.01
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100 | 9945.05 |  | 0.05 | 19079.67 | 0.1 |  | 27157.17 | 0.15 | 33789.29 | 0.18 | 28627.97 | 0.16
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100 | 3391.26 |  | 0.02 | 7134.75 | 0.04 |  | 3770.45 | 0.02 | 3770.94 | 0.02
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100 | [8 empty] | 43.2 | 0
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100 | [8 empty] | 43.2 | 0
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100 | 2229.63 |  | 0.01 | 11.4 | 0 |  | 212.01 | 0 | 242.27 | 0
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100 | 22.79 |  | 0 | 11.4 | 0
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100 | 2206.84 |  | 0.01
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100 | [6 empty] | 212.01 | 0 | 242.27 | 0
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100 | 1161.63 |  | 0.01 | 5.4 | 0
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100 | 10.81 |  | 0 | 5.4 | 0
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100 | 1150.82 |  | 0.01
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100 |  |  |  | 7117.95 | 0.04 |  | 3558.44 | 0.02 | 3485.47 | 0.02
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100 |  |  |  | 1815.97 | 0.01 |  | 907.85 | 0
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100 |  |  |  | 2918.03 | 0.02 |  | 1458.8 | 0.01
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100 |  |  |  | 221.79 | 0 |  | 110.88 | 0
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100 | [8 empty] | 43.2 | 0
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100 |  |  |  | 778.38 | 0 |  | 389.13 | 0
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100 | [8 empty] | 2767.42 | 0.02
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100 | [8 empty] | 674.85 | 0
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100 |  |  |  | 1383.78 | 0.01 |  | 691.79 | 0
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100 | 275.97 |  | 0 | 3949.3 | 0.02 |  | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 2622.16 | 0.01
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100 | 175.22 |  | 0 | 0 | 0
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100 | 12.6 |  | 0
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100 | 162.62 |  | 0
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100 | 100.76 |  | 0
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100 | 6.63 |  | 0
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100 | 94.13 |  | 0
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100 |  |  |  | 3949.3 | 0.02 |  | 573.9 | 0 |  |  | 2622.16 | 0.01
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100 |  |  |  | 1010.39 | 0.01
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100 |  |  |  | 1612.61 | 0.01
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100 |  |  |  | 477.47 | 0
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100 | [10 empty] | 905.42 | 0
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100 | [6 empty] | 573.9 | 0
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100 | [10 empty] | 1716.74 | 0.01
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100 |  |  |  | 848.83 | 0
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100 | 6277.82 |  | 0.03 | 7995.62 | 0.04 |  | 22812.82 | 0.12 | 28792.41 | 0.16 | 26005.81 | 0.14
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100 | 865.65 |  | 0 | 1010.46 | 0.01 |  | 1154.63 | 0.01 | 865.65 | 0 | 1260.11 | 0.01
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100 | 12.18 |  | 0 | 14.22 | 0 |  | 16.25 | 0 | 12.18 | 0 | 17.26 | 0
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100 | 853.46 |  | 0 | 996.24 | 0.01 |  | 1138.38 | 0.01 | 853.46 | 0 | 1242.84 | 0.01
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100 | 3496.4 |  | 0.02 | 4545.83 | 0.02 |  | 7268.03 | 0.04 | 6677.64 | 0.04 | 5560.42 | 0.03
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100 | 1036.47 |  | 0.01 | 1140.74 | 0.01 |  | 1088.95 | 0.01 | 1244.32 | 0.01 | 517.88 | 0
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100 | 1750.97 |  | 0.01 | 1961.42 | 0.01 |  | 1892.24 | 0.01 | 2147.82 | 0.01 | 925.2 | 0.01
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100 |  |  |  | 663.37 | 0 |  | 3541.97 | 0.02 | 2434.36 | 0.01 | 3763.09 | 0.02
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92 | 5.6 |  | 0 | 6.17 | 0 |  | 5.89 | 0 | 6.73 | 0 | 2.8 | 0
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100 | 703.36 |  | 0 | 774.12 | 0 |  | 738.98 | 0 | 844.41 | 0 | 351.44 | 0
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100 | 1915.77 |  | 0.01 | 2439.33 | 0.01 |  | 3722.63 | 0.02 | 3479.25 | 0.02 | 2771.41 | 0.02
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100 | 680.88 |  | 0 | 749.38 | 0 |  | 715.36 | 0 | 817.42 | 0 | 340.21 | 0
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100 | 151.95 |  | 0 | 167.24 | 0 |  | 159.65 | 0 | 182.42 | 0 | 75.92 | 0
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100 | 1070.29 |  | 0.01 | 1192.82 | 0.01 |  | 1147.27 | 0.01 | 1304.72 | 0.01 | 556.57 | 0
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100 |  |  |  | 315.97 | 0 |  | 1687.07 | 0.01 | 1159.5 | 0.01 | 1792.39 | 0.01
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100 | 12.65 |  | 0 | 13.92 | 0 |  | 13.29 | 0 | 15.19 | 0 | 6.32 | 0
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100 | [6 empty] | 10667.54 | 0.06 | 17769.87 | 0.1 | 16413.87 | 0.09
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100 | [6 empty] | 2885.65 | 0.02 | 4425.87 | 0.02 | 3846.66 | 0.02
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100 | [6 empty] | 4389.52 | 0.02 | 6732.44 | 0.04 | 5851.37 | 0.03
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100 | [6 empty] | 386.4 | 0 | 592.64 | 0 | 515.08 | 0
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100 | [10 empty] | 33.4 | 0
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100 | [6 empty] | 1104.69 | 0.01 | 1694.32 | 0.01 | 1472.59 | 0.01
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100 | [8 empty] | 1408.49 | 0.01 | 2160.28 | 0.01
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100 | [6 empty] | 1901.29 | 0.01 | 2916.11 | 0.02 | 2534.48 | 0.01
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100 | [8 empty] | 1225.94 | 0.01 | 0 | 0
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100 | [8 empty] | 395.39 | 0 | 0 | 0
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100 | [8 empty] | 395.39 | 0 | 0 | 0
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100 | [8 empty] | 674.11 | 0 | 0 | 0
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100 | [8 empty] | 62.56 | 0 | 0 | 0
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83 | [8 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100 | [8 empty] | 610.83 | 0 | 0 | 0
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100 | [8 empty] | 156.44 | 0 | 0 | 0
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100 | [8 empty] | 156.44 | 0 | 0 | 0
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100 | 9941.66 |  | 0.05 | 22749.38 | 0.12 |  | 26614.16 | 0.15 | 27408.42 | 0.15 | 30270.3 | 0.17
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100 | 3227.51 |  | 0.02 | 8134.68 | 0.04 |  | 983.4 | 0.01 | 42.75 | 0
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100 | 728.61 |  | 0
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100 | 728.61 |  | 0
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100 | 1465.47 |  | 0.01
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100 | 22.36 |  | 0
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100 | 1443.11 |  | 0.01
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100 | 1033.44 |  | 0.01
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100 | 14.36 |  | 0
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100 | 1019.08 |  | 0.01
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100 |  |  |  | 8134.68 | 0.04 |  | 983.4 | 0.01 | 42.75 | 0
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100 |  |  |  | 1951.83 | 0.01
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100 |  |  |  | 2862.14 | 0.02
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100 |  |  |  | 390.72 | 0
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100 | [8 empty] | 42.75 | 0
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100 |  |  |  | 1092.02 | 0.01
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100 | [6 empty] | 983.4 | 0.01
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100 |  |  |  | 1837.97 | 0.01
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100 | 702.3 |  | 0 | 3989.68 | 0.02 |  | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 1827.2 | 0.01
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100 | 356.19 |  | 0
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100 | 10.7 |  | 0
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100 | 345.49 |  | 0
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100 | 346.11 |  | 0
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100 | 9.48 |  | 0
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100 | 336.63 |  | 0
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100 |  |  |  | 3989.68 | 0.02 |  | 596.1 | 0 |  |  | 1827.2 | 0.01
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100 |  |  |  | 878.15 | 0
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100 |  |  |  | 1214.26 | 0.01
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100 |  |  |  | 683.02 | 0
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100 | [10 empty] | 913.6 | 0
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100 | [6 empty] | 596.1 | 0
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100 |  |  |  | 1214.26 | 0.01
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100 | [10 empty] | 913.6 | 0
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100 | 6011.84 |  | 0.03 | 10625.03 | 0.06 |  | 25034.66 | 0.14 | 25946.04 | 0.14 | 27620.62 | 0.15
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100 | 13.55 |  | 0 | 356.35 | 0 |  | 1042.23 | 0.01 | 839.37 | 0 | 1178.56 | 0.01
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100 | 13.55 |  | 0 | 12.65 | 0 |  | 11.74 | 0 | 15.35 | 0 | 10.83 | 0
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100 |  |  |  | 343.7 | 0 |  | 1030.49 | 0.01 | 824.02 | 0 | 1167.72 | 0.01
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100 | 4012.2 |  | 0.02 | 4625.04 | 0.03 |  | 7010.59 | 0.04 | 6341.57 | 0.03 | 7619.91 | 0.04
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100 | 1185.47 |  | 0.01 | 1030.33 | 0.01 |  | 1082.51 | 0.01 | 1082.51 | 0.01 | 1133.99 | 0.01
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100 | 2016.32 |  | 0.01 | 1788.06 | 0.01 |  | 1883.15 | 0.01 | 1876.3 | 0.01 | 1965.68 | 0.01
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100 |  |  |  | 1102.3 | 0.01 |  | 3304.91 | 0.02 | 2642.73 | 0.01 | 3745.03 | 0.02
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93 | 6.34 |  | 0 | 5.51 | 0 |  | 5.79 | 0 | 5.79 | 0 | 6.07 | 0
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100 | 804.07 |  | 0 | 698.84 | 0 |  | 734.23 | 0 | 734.23 | 0 | 769.15 | 0
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100 | 1986.09 |  | 0.01 | 2211.01 | 0.01 |  | 3242.04 | 0.02 | 2956.44 | 0.02 | 3514.39 | 0.02
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100 | 699.41 |  | 0 | 607.88 | 0 |  | 638.66 | 0 | 638.66 | 0 | 669.03 | 0
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100 | 168.8 |  | 0 | 146.71 | 0 |  | 154.14 | 0 | 154.14 | 0 | 161.47 | 0
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100 | 1103.83 |  | 0.01 | 973.21 | 0.01 |  | 1024.26 | 0.01 | 1021.6 | 0.01 | 1070.24 | 0.01
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100 |  |  |  | 471 | 0 |  | 1412.15 | 0.01 | 1129.21 | 0.01 | 1600.21 | 0.01
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100 | 14.05 |  | 0 | 12.21 | 0 |  | 12.83 | 0 | 12.83 | 0 | 13.44 | 0
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100 |  |  |  | 3432.63 | 0.02 |  | 13739.8 | 0.08 | 15808.66 | 0.09 | 15307.75 | 0.08
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100 |  |  |  | 955.33 | 0.01 |  | 3823.88 | 0.02 | 4399.66 | 0.02 | 3823.88 | 0.02
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100 |  |  |  | 1454.84 | 0.01 |  | 5823.29 | 0.03 | 6700.12 | 0.04 | 5823.29 | 0.03
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100 |  |  |  | 127.86 | 0 |  | 511.78 | 0 | 588.84 | 0 | 511.78 | 0
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100 | [10 empty] | 44.32 | 0
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100 |  |  |  | 329.31 | 0 |  | 1318.12 | 0.01 | 1516.59 | 0.01 | 1318.12 | 0.01
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100 | [10 empty] | 1523.63 | 0.01
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100 |  |  |  | 565.3 | 0 |  | 2262.74 | 0.01 | 2603.45 | 0.01 | 2262.74 | 0.01
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100 | [8 empty] | 1419.62 | 0.01 | 822.48 | 0
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100 | [8 empty] | 327.15 | 0 | 189.54 | 0
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100 | [8 empty] | 327.15 | 0 | 189.54 | 0
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100 | [8 empty] | 908.78 | 0 | 526.52 | 0
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100 | [8 empty] | 84.8 | 0 | 49.13 | 0
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25 | [8 empty] | 1.01 | 0 | 0.58 | 0
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100 | [8 empty] | 822.98 | 0 | 476.81 | 0
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100 | [8 empty] | 183.69 | 0 | 106.42 | 0
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100 | [8 empty] | 183.69 | 0 | 106.42 | 0
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100 | 59923.9 |  | 0.33 | 35954.34 | 0.2
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100 | 59923.9 |  | 0.33 | 35954.34 | 0.2
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100 | 38869.08 |  | 0.21 | 23321.45 | 0.13
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100 | 676.69 |  | 0 | 406.01 | 0
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100 | 812.03 |  | 0 | 487.22 | 0
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100 | 1826.41 |  | 0.01 | 1095.85 | 0.01
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100 | 30439.99 |  | 0.17 | 18264 | 0.1
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100 | 2841.08 |  | 0.02 | 1704.65 | 0.01
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100 | 1136.45 |  | 0.01 | 681.87 | 0
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100 | 659.53 |  | 0 | 395.72 | 0
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100 | 476.9 |  | 0 | 286.14 | 0
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100 | 20378.14 |  | 0.11 | 12226.88 | 0.07
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100 | 5565.24 |  | 0.03 | 3339.14 | 0.02
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100 | 8061.17 |  | 0.04 | 4836.7 | 0.03
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100 | 6324.13 |  | 0.03 | 3794.48 | 0.02
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100 | 427.6 |  | 0 | 256.56 | 0
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100 | 676.69 |  | 0 | 406.01 | 0
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100 | 676.69 |  | 0 | 406.01 | 0
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100 | 2646.24 |  | 0.01 | 68860.48 | 0.38 |  | 42029.77 | 0.23 | 73112.65 | 0.4 | 68277.91 | 0.37
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100 | 2120 |  | 0.01 | 63025.97 | 0.34 |  | 10366.39 | 0.06 | 0 | 0 | 219.16 | 0
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100 | 2120 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 10366.39 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100 | [6 empty] | 3242.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100 | [6 empty] | 1080.75 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100 | [6 empty] | 1026.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100 | [6 empty] | 1267.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100 | [6 empty] | 1219.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100 | [6 empty] | 1016.58 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100 | [6 empty] | 1513.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100 | 2120 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.16 | 0
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.16 | 0
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100 |  |  |  | 63025.97 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100 |  |  |  | 595.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100 |  |  |  | 848.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100 |  |  |  | 9128.7 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100 |  |  |  | 5723.55 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100 |  |  |  | 4999.05 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100 |  |  |  | 6665.4 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100 |  |  |  | 6013.35 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100 |  |  |  | 5868.45 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100 |  |  |  | 1999.62 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100 |  |  |  | 869.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100 |  |  |  | 6955.2 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100 |  |  |  | 11881.8 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100 |  |  |  | 1477.98 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100 | 526.24 |  | 0 | 5834.51 | 0.03 |  | 31663.38 | 0.17 | 73112.65 | 0.4 | 66009.11 | 0.36
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100 |  |  |  | 3817.91 | 0.02 |  | 25659.68 | 0.14 | 54983.28 | 0.3 | 50095.82 | 0.27
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100 | [6 empty] | 9731.59 | 0.05 | 37292.26 | 0.2 | 32419.17 | 0.18
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100 | [6 empty] | 1297.54 | 0.01 | 4972.3 | 0.03 | 4322.56 | 0.02
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100 |  |  |  | 3817.91 | 0.02 |  | 14630.54 | 0.08 | 12718.73 | 0.07 | 13354.09 | 0.07
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100 | 526.24 |  | 0 | 2016.61 | 0.01 |  | 1753.09 | 0.01 | 1840.67 | 0.01 | 1753.09 | 0.01
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100 | 526.24 |  | 0 | 2016.61 | 0.01 |  | 1753.09 | 0.01 | 1840.67 | 0.01 | 1753.09 | 0.01
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100 | [6 empty] | 4250.61 | 0.02 | 16288.7 | 0.09 | 14160.21 | 0.08
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100 | [6 empty] | 1178.68 | 0.01 | 4516.79 | 0.02 | 3926.57 | 0.02
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100 | [6 empty] | 714.58 | 0 | 2738.32 | 0.01 | 2380.49 | 0.01
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100 | [6 empty] | 1018.45 | 0.01 | 3902.8 | 0.02 | 3392.81 | 0.02
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100 | [6 empty] | 548.82 | 0 | 2103.12 | 0.01 | 1828.3 | 0.01
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100 | [6 empty] | 790.08 | 0 | 3027.66 | 0.02 | 2632.03 | 0.01
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100 | [10 empty] | 2049.64 | 0.01
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100 | [10 empty] | 2049.64 | 0.01
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100 | [10 empty] | 1022.77 | 0.01
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100 | [10 empty] | 1026.87 | 0.01
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100 | 4678.67 |  | 0.03 | 51219.39 | 0.28 |  | 32813.51 | 0.18 | 56398.05 | 0.31 | 54201.42 | 0.3
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100 | 4240 |  | 0.02 | 46020.24 | 0.25 |  | 7328.82 | 0.04
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100 | 4240 |  | 0.02 |  |  |  | 7328.82 | 0.04
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100 | [6 empty] | 3242.24 | 0.02
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100 | [6 empty] | 2053.42 | 0.01
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100 | [6 empty] | 2033.16 | 0.01
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100 | 4240 |  | 0.02
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100 |  |  |  | 46020.24 | 0.25
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100 |  |  |  | 18257.4 | 0.1
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100 |  |  |  | 9998.1 | 0.05
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100 |  |  |  | 12026.7 | 0.07
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100 |  |  |  | 3999.24 | 0.02
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100 |  |  |  | 1738.8 | 0.01
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100 | 438.67 |  | 0 | 5199.15 | 0.03 |  | 25484.69 | 0.14 | 56398.05 | 0.31 | 51566.24 | 0.28
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100 |  |  |  | 3182.54 | 0.02 |  | 19930.44 | 0.11 | 37083 | 0.2 | 34534.61 | 0.19
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100 | [6 empty] | 3244.83 | 0.02 | 14916.9 | 0.08 | 12967.67 | 0.07
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100 | [6 empty] | 2055.06 | 0.01 | 9447.37 | 0.05 | 8212.86 | 0.04
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100 |  |  |  | 3182.54 | 0.02 |  | 14630.54 | 0.08 | 12718.73 | 0.07 | 13354.09 | 0.07
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100 | 438.67 |  | 0 | 2016.61 | 0.01 |  | 1753.09 | 0.01 | 1840.67 | 0.01 | 1840.67 | 0.01
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100 | 438.67 |  | 0 | 2016.61 | 0.01 |  | 1753.09 | 0.01 | 1840.67 | 0.01 | 1840.67 | 0.01
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100 | [6 empty] | 3801.16 | 0.02 | 17474.38 | 0.1 | 15190.96 | 0.08
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100 | [6 empty] | 1212.81 | 0.01 | 5575.43 | 0.03 | 4846.87 | 0.03
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100 | [6 empty] | 211.86 | 0 | 973.94 | 0.01 | 846.67 | 0
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100 | [6 empty] | 706.19 | 0 | 3246.46 | 0.02 | 2822.24 | 0.02
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100 | [6 empty] | 614.08 | 0 | 2822.99 | 0.02 | 2454.1 | 0.01
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100 | [6 empty] | 621.76 | 0 | 2858.29 | 0.02 | 2484.79 | 0.01
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100 | [6 empty] | 434.46 | 0 | 1997.28 | 0.01 | 1736.29 | 0.01
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100 | [10 empty] | 2635.18 | 0.01
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100 | [10 empty] | 2635.18 | 0.01
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100 | [10 empty] | 1314.95 | 0.01
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100 | [10 empty] | 1320.23 | 0.01
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100 | 1334.81 |  | 0.01 | 1791.84 | 0.01 |  | 6991.84 | 0.04
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100 | 879.77 |  | 0 |  |  |  | 6991.84 | 0.04
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100 | 879.77 |  | 0 |  |  |  | 6991.84 | 0.04
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100 | 370.09 |  | 0 |  |  |  | 791.84 | 0
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100 | 424.74 |  | 0 |  |  |  | 5000 | 0.03
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100 | 84.95 |  | 0 |  |  |  | 1200 | 0.01
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100 | 455.04 |  | 0 | 1791.84 | 0.01
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100 | 455.04 |  | 0 | 1791.84 | 0.01
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100 | 370.09 |  | 0 | 791.84 | 0
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100 | 84.95 |  | 0 | 1000 | 0.01
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100 | 23249.3 |  | 0.13 | 28881 | 0.16 |  | 21921.52 | 0.12 | 19465.06 | 0.11 | 12190.06 | 0.07
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100 | 342.28 |  | 0 | 4434.55 | 0.02 |  | 0 | 0 | 559.61 | 0 | 481.12 | 0
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100 | 0 |  | 0 | 4381.86 | 0.02 |  |  |  | 559.61 | 0 | 86.14 | 0
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100 | 0 |  | 0 | 1583.68 | 0.01
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100 | 0 |  | 0 | 2798.18 | 0.02
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100 | [8 empty] | 559.61 | 0 | 86.14 | 0
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100 | 342.28 |  | 0 | 52.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.97 | 0
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100 | 342.28 |  | 0 | 52.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.97 | 0
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100 | [8 empty] | 246 | 0
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100 | [8 empty] | 246 | 0
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100 | [8 empty] | 246 | 0
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100 | 22907.02 |  | 0.13 | 24446.45 | 0.13 |  | 21921.52 | 0.12 | 18659.45 | 0.1 | 11708.94 | 0.06
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100 | 22907.02 |  | 0.13 | 23498.75 | 0.13 |  | 20815.28 | 0.11 | 17553.22 | 0.1 | 10550.1 | 0.06
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100 | 9084.96 |  | 0.05 | 9239.45 | 0.05 |  | 7742.76 | 0.04 | 6098.91 | 0.03 | 2896.59 | 0.02
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100 | 13822.06 |  | 0.08 | 14259.31 | 0.08 |  | 13072.53 | 0.07 | 11454.31 | 0.06 | 5440.06 | 0.03
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100 | [10 empty] | 2213.45 | 0.01
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100 |  |  |  | 947.7 | 0.01 |  | 1106.24 | 0.01 | 1106.24 | 0.01 | 1158.85 | 0.01
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100 |  |  |  | 947.7 | 0.01 |  | 1106.24 | 0.01 | 1106.24 | 0.01 | 1158.85 | 0.01
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100 | 20363.54 |  | 0.11 | 20437.41 | 0.11 |  | 17336.92 | 0.09 | 7866.29 | 0.04 | 3203.81 | 0.02
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100 | 786.97 |  | 0 | [5 empty] | 553.5 | 0
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100 | [8 empty] | 553.5 | 0
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100 | [8 empty] | 553.5 | 0
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100 | 786.97 |  | 0
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100 | 786.97 |  | 0
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100 | [8 empty] | 615 | 0
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100 | [8 empty] | 615 | 0
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100 | [8 empty] | 615 | 0
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100 | 19576.57 |  | 0.11 | 20437.41 | 0.11 |  | 17336.92 | 0.09 | 6697.79 | 0.04 | 3203.81 | 0.02
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100 | 19576.57 |  | 0.11 | 19388.47 | 0.11 |  | 16234.85 | 0.09 | 5595.73 | 0.03 | 2049.33 | 0.01
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100 | 5965.92 |  | 0.03 | 5879.65 | 0.03 |  | 4570.1 | 0.02 | 1474.13 | 0.01
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100 | 13610.65 |  | 0.07 | 13508.82 | 0.07 |  | 11664.76 | 0.06 | 4121.6 | 0.02
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100 | [10 empty] | 2049.33 | 0.01
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100 |  |  |  | 1048.95 | 0.01 |  | 1102.07 | 0.01 | 1102.07 | 0.01 | 1154.48 | 0.01
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100 |  |  |  | 1048.95 | 0.01 |  | 1102.07 | 0.01 | 1102.07 | 0.01 | 1154.48 | 0.01
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100 |  |  |  | 642.51 | 0 |  | 275.36 | 0
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100 |  |  |  | 425.6 | 0 |  | 182.4 | 0
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100 |  |  |  | 25.76 | 0 |  | 11.04 | 0
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100 |  |  |  | 25.76 | 0 |  | 11.04 | 0
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100 |  |  |  | 399.84 | 0 |  | 171.36 | 0
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100 |  |  |  | 145.28 | 0 |  | 62.26 | 0
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100 |  |  |  | 254.57 | 0 |  | 109.1 | 0
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100 |  |  |  | 216.91 | 0 |  | 92.96 | 0
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100 |  |  |  | 216.91 | 0 |  | 92.96 | 0
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100 |  |  |  | 216.91 | 0 |  | 92.96 | 0
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100 | 2548.17 |  | 0.01 | 2729.8 | 0.01 |  | 2558.89 | 0.01 | 6655.32 | 0.04 | 3800.15 | 0.02
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100 | 175.41 |  | 0 | 185.84 | 0 |  | 175.35 | 0 | 546.23 | 0 | 328.08 | 0
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100 | 21.86 |  | 0 | 20.03 | 0 |  | 20.51 | 0 | 30.41 | 0 | 24.56 | 0
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100 | 21.86 |  | 0 | 20.03 | 0 |  | 20.51 | 0 | 30.41 | 0 | 24.56 | 0
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100 | 153.55 |  | 0 | 165.82 | 0 |  | 154.84 | 0 | 78.48 | 0 | 8.68 | 0
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100 | 153.55 |  | 0 | 165.82 | 0 |  | 154.84 | 0 | 78.48 | 0 | 8.68 | 0
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100 | [8 empty] | 437.35 | 0 | 294.84 | 0
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100 | [8 empty] | 141.42 | 0 | 95.34 | 0
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100 | [8 empty] | 295.93 | 0 | 199.5 | 0
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100 | 98.89 |  | 0 | 102.3 | 0 |  | 97.45 | 0 | 1403.43 | 0.01 | 926.27 | 0.01
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100 | 18.89 |  | 0 | 17.31 | 0 |  | 17.72 | 0 | 26.28 | 0 | 21.22 | 0
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100 | 18.89 |  | 0 | 17.31 | 0 |  | 17.72 | 0 | 26.28 | 0 | 21.22 | 0
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100 | 80 |  | 0 | 84.99 | 0 |  | 79.73 | 0 | 39.89 | 0 | 3.53 | 0
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100 | 80 |  | 0 | 84.99 | 0 |  | 79.73 | 0 | 39.89 | 0 | 3.53 | 0
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100 | [8 empty] | 1337.26 | 0.01 | 901.52 | 0
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100 | [8 empty] | 1216.92 | 0.01 | 820.39 | 0
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100 | [8 empty] | 120.34 | 0 | 81.13 | 0
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100 | 2271.35 |  | 0.01 | 2439.14 | 0.01 |  | 2283.69 | 0.01 | 4681.42 | 0.03 | 2530.22 | 0.01
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100 | 61.66 |  | 0 | 56.5 | 0 |  | 57.85 | 0 | 85.78 | 0 | 69.28 | 0
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100 | 61.66 |  | 0 | 56.5 | 0 |  | 57.85 | 0 | 85.78 | 0 | 69.28 | 0
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100 | 2209.7 |  | 0.01 | 2382.63 | 0.01 |  | 2225.84 | 0.01 | 1126.82 | 0.01 | 122.42 | 0
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100 | 2008.56 |  | 0.01 | 2168.96 | 0.01 |  | 2025.4 | 0.01 | 1026.52 | 0.01 | 113.54 | 0
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100 | 201.14 |  | 0 | 213.67 | 0 |  | 200.45 | 0 | 100.3 | 0 | 8.87 | 0
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100 | [8 empty] | 3468.82 | 0.02 | 2338.53 | 0.01
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100 | [8 empty] | 3069.88 | 0.02 | 2069.58 | 0.01
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100 | [8 empty] | 398.94 | 0 | 268.95 | 0
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99 | 2.52 |  | 0 | 2.52 | 0 |  | 2.41 | 0 | 24.25 | 0 | 15.57 | 0
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99 | 2.52 |  | 0 | 2.52 | 0 |  | 2.41 | 0 | 2.79 | 0 | 1.11 | 0
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99 | 2.52 |  | 0 | 2.52 | 0 |  | 2.41 | 0 | 2.79 | 0 | 1.11 | 0
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100 | [8 empty] | 21.45 | 0 | 14.46 | 0
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100 | [8 empty] | 21.45 | 0 | 14.46 | 0
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100 | 1840.81 |  | 0.01 | 1834.08 | 0.01 |  | 1884.52 | 0.01 | 4827.07 | 0.03 | 2682.54 | 0.01
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100 | 111.73 |  | 0 | 110.34 | 0 |  | 110.6 | 0 | 291.18 | 0 | 164.05 | 0
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100 | 13.51 |  | 0 | 12.12 | 0 |  | 9.23 | 0 | 21.97 | 0 | 14.57 | 0
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100 | 13.51 |  | 0 | 12.12 | 0 |  | 9.23 | 0 | 21.97 | 0 | 14.57 | 0
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100 | 98.22 |  | 0 | 98.22 | 0 |  | 101.36 | 0 | 40.52 | 0 | 5.05 | 0
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100 | 57.42 |  | 0 | 57.42 | 0 |  | 59.7 | 0 | 23.97 | 0 | 3.25 | 0
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100 | 40.8 |  | 0 | 40.8 | 0 |  | 41.66 | 0 | 16.55 | 0 | 1.8 | 0
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100 | [8 empty] | 228.68 | 0 | 144.43 | 0
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100 | [8 empty] | 91.33 | 0 | 57.68 | 0
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100 | [8 empty] | 137.35 | 0 | 86.75 | 0
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100 | 60.77 |  | 0 | 60.09 | 0 |  | 59.91 | 0 | 212.83 | 0 | 123.29 | 0
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100 | 6.6 |  | 0 | 5.92 | 0 |  | 4.51 | 0 | 10.73 | 0 | 7.12 | 0
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100 | 6.6 |  | 0 | 5.92 | 0 |  | 4.51 | 0 | 10.73 | 0 | 7.12 | 0
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100 | 54.17 |  | 0 | 54.17 | 0 |  | 55.4 | 0 | 22.03 | 0 | 2.45 | 0
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02 | 4.87 |  | 0 | 4.87 | 0 |  | 5.07 | 0 | 2.03 | 0 | 0.28 | 0
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100 | 49.3 |  | 0 | 49.3 | 0 |  | 50.33 | 0 | 20 | 0 | 2.17 | 0
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100 | [8 empty] | 180.06 | 0 | 113.72 | 0
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100 | [8 empty] | 44.62 | 0 | 28.18 | 0
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100 | [8 empty] | 135.45 | 0 | 85.55 | 0
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100 | 1663.95 |  | 0.01 | 1659.3 | 0.01 |  | 1709.85 | 0.01 | 4278.9 | 0.02 | 2368.31 | 0.01
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100 | 45.05 |  | 0 | 40.4 | 0 |  | 30.78 | 0 | 73.26 | 0 | 48.57 | 0
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100 | 45.05 |  | 0 | 40.4 | 0 |  | 30.78 | 0 | 73.26 | 0 | 48.57 | 0
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100 | 1618.9 |  | 0.01 | 1618.9 | 0.01 |  | 1679.07 | 0.01 | 673.17 | 0 | 88.7 | 0
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100 | 1392.25 |  | 0.01 | 1392.25 | 0.01 |  | 1447.64 | 0.01 | 581.23 | 0 | 78.7 | 0
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100 | 226.65 |  | 0 | 226.65 | 0 |  | 231.43 | 0 | 91.94 | 0 | 10 | 0
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100 | [8 empty] | 3532.47 | 0.02 | 2231.03 | 0.01
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100 | [8 empty] | 3227.98 | 0.02 | 2038.72 | 0.01
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100 | [8 empty] | 304.49 | 0 | 192.31 | 0
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100 | 4.35 |  | 0 | 4.35 | 0 |  | 4.15 | 0 | 44.16 | 0 | 26.89 | 0
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100 | 4.35 |  | 0 | 4.35 | 0 |  | 4.15 | 0 | 4.62 | 0 | 1.92 | 0
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100 | 4.35 |  | 0 | 4.35 | 0 |  | 4.15 | 0 | 4.62 | 0 | 1.92 | 0
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100 | [8 empty] | 39.54 | 0 | 24.98 | 0
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100 | [8 empty] | 39.54 | 0 | 24.98 | 0
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100 | 1153.72 |  | 0.01 | 22858.39 | 0.12 |  | 42255.62 | 0.23 | 28603.55 | 0.16 | 21197.01 | 0.12
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100 | 952.96 |  | 0.01 | 9532.13 | 0.05 |  | 16205.38 | 0.09 | 13127 | 0.07 | 15915.46 | 0.09
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100 | 114.57 |  | 0 | 2831.9 | 0.02 |  | 5320.07 | 0.03 | 2602.75 | 0.01
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100 | 57.29 |  | 0 | 2567.54 | 0.01 |  | 4963.22 | 0.03 | 2452.97 | 0.01
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100 | 57.29 |  | 0 | 264.35 | 0 |  | 356.85 | 0 | 149.78 | 0
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100 | [8 empty] | 245.94 | 0 | 573.87 | 0
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100 | [8 empty] | 245.94 | 0 | 573.87 | 0
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100 | 838.39 |  | 0 | 1926.62 | 0.01 |  | 1338.07 | 0.01 | 5504.69 | 0.03 | 1565.95 | 0.01
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100 | [8 empty] | 3706.78 | 0.02 | 1104.62 | 0.01
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100 | [8 empty] | 1548.06 | 0.01 | 461.32 | 0
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100 | 838.39 |  | 0 | 1926.62 | 0.01 |  | 1338.07 | 0.01 | 249.84 | 0
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100 |  |  |  | 4773.62 | 0.03 |  | 9547.24 | 0.05 | 4773.62 | 0.03 | 13775.65 | 0.08
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100 |  |  |  | 4773.62 | 0.03 |  | 9547.24 | 0.05 | 4773.62 | 0.03
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100 | [10 empty] | 13775.65 | 0.08
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100 | 97.61 |  | 0 | 6479.64 | 0.04 |  | 12666.44 | 0.07 | 6805.34 | 0.04 | 1215.5 | 0.01
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100 | 97.61 |  | 0 | 2412.68 | 0.01 |  | 4532.52 | 0.02 | 2217.45 | 0.01
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100 | 48.81 |  | 0 | 2187.46 | 0.01 |  | 4228.5 | 0.02 | 2089.85 | 0.01
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100 | 48.81 |  | 0 | 225.22 | 0 |  | 304.02 | 0 | 127.61 | 0
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100 | [8 empty] | 520.93 | 0 | 1215.5 | 0.01
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100 | [8 empty] | 520.93 | 0 | 1215.5 | 0.01
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100 |  |  |  | 4066.96 | 0.02 |  | 8133.92 | 0.04 | 4066.96 | 0.02 | 0 | 0
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100 |  |  |  | 4066.96 | 0.02 |  | 8133.92 | 0.04 | 4066.96 | 0.02
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100 | 45.51 |  | 0 | 3021.27 | 0.02 |  | 5906.01 | 0.03 | 4653.59 | 0.03 | 3348.47 | 0.02
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100 | 45.51 |  | 0 | 1124.96 | 0.01 |  | 2113.39 | 0.01 | 1033.94 | 0.01
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100 | 22.76 |  | 0 | 1019.95 | 0.01 |  | 1971.63 | 0.01 | 974.44 | 0.01
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100 | 22.76 |  | 0 | 105.01 | 0 |  | 141.76 | 0 | 59.5 | 0
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100 | [8 empty] | 177.25 | 0 | 413.58 | 0
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100 | [8 empty] | 177.25 | 0 | 413.58 | 0
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100 | [8 empty] | 1546.1 | 0.01 | 460.74 | 0
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100 | [8 empty] | 812.74 | 0 | 242.2 | 0
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100 | [8 empty] | 733.35 | 0 | 218.54 | 0
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100 |  |  |  | 1896.31 | 0.01 |  | 3792.62 | 0.02 | 1896.31 | 0.01 | 2474.15 | 0.01
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100 |  |  |  | 1896.31 | 0.01 |  | 3792.62 | 0.02 | 1896.31 | 0.01
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100 | [10 empty] | 2474.15 | 0.01
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100 | 57.63 |  | 0 | 3825.34 | 0.02 |  | 7477.8 | 0.04 | 4017.62 | 0.02 | 717.58 | 0
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100 | 57.63 |  | 0 | 1424.35 | 0.01 |  | 2675.83 | 0.01 | 1309.1 | 0.01
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100 | 28.81 |  | 0 | 1291.39 | 0.01 |  | 2496.35 | 0.01 | 1233.77 | 0.01
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100 | 28.81 |  | 0 | 132.96 | 0 |  | 179.48 | 0 | 75.33 | 0
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100 | [8 empty] | 307.54 | 0 | 717.58 | 0
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100 | [8 empty] | 307.54 | 0 | 717.58 | 0
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100 |  |  |  | 2400.98 | 0.01 |  | 4801.97 | 0.03 | 2400.98 | 0.01 | 0 | 0
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100 |  |  |  | 2400.98 | 0.01 |  | 4801.97 | 0.03 | 2400.98 | 0.01
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100 | 1617.86 |  | 0.01 | 67559.28 | 0.37 |  | 65362.98 | 0.36 | 53667.42 | 0.29 | 32975.58 | 0.18
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100 | 473.39 |  | 0 | 20216.03 | 0.11 |  | 19582.22 | 0.11 | 16980.87 | 0.09 | 11306.19 | 0.06
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100 | 193.44 |  | 0 | 5495.58 | 0.03 |  | 5264.21 | 0.03 | 2584.99 | 0.01
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100 | 108.88 |  | 0 | 4768.21 | 0.03 |  | 4594.69 | 0.03 | 2270.83 | 0.01
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100 | 84.56 |  | 0 | 303.45 | 0 |  | 256.55 | 0 | 107.68 | 0
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100 |  |  |  | 423.91 | 0 |  | 412.96 | 0 | 206.48 | 0
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100 | 279.96 |  | 0 | 391.94 | 0 |  | 223.96 | 0 |  |  | 0 | 0
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100 | 279.96 |  | 0 | 391.94 | 0 |  | 223.96 | 0 |  |  | 0 | 0
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100 |  |  |  | 5255.72 | 0.03 |  | 5255.72 | 0.03 | 1566.21 | 0.01 | 1566.21 | 0.01
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100 |  |  |  | 2385.09 | 0.01 |  | 2385.09 | 0.01 | 710.76 | 0 | 710.76 | 0
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100 |  |  |  | 878.03 | 0 |  | 878.03 | 0 | 261.65 | 0 | 261.65 | 0
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100 |  |  |  | 1992.6 | 0.01 |  | 1992.6 | 0.01 | 593.8 | 0 | 593.8 | 0
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100 |  |  |  | 9072.8 | 0.05 |  | 8838.33 | 0.05 | 12829.66 | 0.07 | 9739.98 | 0.05
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100 |  |  |  | 9072.8 | 0.05 |  | 8838.33 | 0.05 | 4419.16 | 0.02
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100 | [10 empty] | 1329.48 | 0.01
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100 | [8 empty] | 8410.5 | 0.05 | 8410.5 | 0.05
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100 | 222.96 |  | 0 | 8793.59 | 0.05 |  | 8503.78 | 0.05 | 7140.75 | 0.04 | 4695.42 | 0.03
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100 | 81.91 |  | 0 | 2472.39 | 0.01 |  | 2370.67 | 0.01 | 1165.39 | 0.01
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100 | 48.04 |  | 0 | 2103.81 | 0.01 |  | 2027.25 | 0.01 | 1001.92 | 0.01
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100 | 33.87 |  | 0 | 121.54 | 0 |  | 102.75 | 0 | 43.13 | 0
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100 |  |  |  | 247.05 | 0 |  | 240.67 | 0 | 120.33 | 0
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100 | 141.06 |  | 0 | 197.48 | 0 |  | 112.85 | 0 |  |  | 0 | 0
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100 | 141.06 |  | 0 | 197.48 | 0 |  | 112.85 | 0 |  |  | 0 | 0
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100 |  |  |  | 2120.66 | 0.01 |  | 2120.66 | 0.01 | 631.96 | 0 | 631.96 | 0
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100 |  |  |  | 1207.53 | 0.01 |  | 1207.53 | 0.01 | 359.84 | 0 | 359.84 | 0
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100 |  |  |  | 913.14 | 0 |  | 913.14 | 0 | 272.11 | 0 | 272.11 | 0
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100 |  |  |  | 4003.05 | 0.02 |  | 3899.6 | 0.02 | 5343.4 | 0.03 | 4063.46 | 0.02
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100 |  |  |  | 4003.05 | 0.02 |  | 3899.6 | 0.02 | 1949.8 | 0.01
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100 | [10 empty] | 669.86 | 0
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100 | [8 empty] | 3393.6 | 0.02 | 3393.6 | 0.02
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100 | 98.78 |  | 0 | 6902.68 | 0.04 |  | 6683.44 | 0.04 | 3871.5 | 0.02 | 55.04 | 0
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100 | 98.78 |  | 0 | 2464.42 | 0.01 |  | 2355.11 | 0.01 | 1153.5 | 0.01
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100 | 51.05 |  | 0 | 2235.46 | 0.01 |  | 2154.11 | 0.01 | 1064.62 | 0.01
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100 | 47.74 |  | 0 | 171.32 | 0 |  | 144.84 | 0 | 60.79 | 0
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100 |  |  |  | 57.65 | 0 |  | 56.16 | 0 | 28.08 | 0
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100 |  |  |  | 184.7 | 0 |  | 184.7 | 0 | 55.04 | 0 | 55.04 | 0
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100 |  |  |  | 184.7 | 0 |  | 184.7 | 0 | 55.04 | 0 | 55.04 | 0
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100 |  |  |  | 4253.55 | 0.02 |  | 4143.63 | 0.02 | 2662.97 | 0.01
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100 |  |  |  | 4253.55 | 0.02 |  | 4143.63 | 0.02 | 2071.82 | 0.01
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100 | [8 empty] | 591.15 | 0
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100 | 740.05 |  | 0 | 20862.17 | 0.11 |  | 20024.49 | 0.11 | 14937.57 | 0.08 | 9489.76 | 0.05
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100 | 224.35 |  | 0 | 6153.3 | 0.03 |  | 5890.65 | 0.03 | 2890.69 | 0.02
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100 | 123.34 |  | 0 | 5401.51 | 0.03 |  | 5204.94 | 0.03 | 2572.43 | 0.01
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100 | 101.01 |  | 0 | 362.48 | 0 |  | 306.46 | 0 | 128.63 | 0
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100 |  |  |  | 389.31 | 0 |  | 379.25 | 0 | 189.62 | 0
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100 | 515.7 |  | 0 | 721.98 | 0 |  | 412.56 | 0 |  |  | 0 | 0
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100 | 515.7 |  | 0 | 721.98 | 0 |  | 412.56 | 0 |  |  | 0 | 0
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100 |  |  |  | 3709.08 | 0.02 |  | 3709.08 | 0.02 | 1105.31 | 0.01 | 1105.31 | 0.01
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100 |  |  |  | 3011.16 | 0.02 |  | 3011.16 | 0.02 | 897.33 | 0 | 897.33 | 0
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100 |  |  |  | 697.92 | 0 |  | 697.92 | 0 | 207.98 | 0 | 207.98 | 0
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100 |  |  |  | 10277.81 | 0.06 |  | 10012.2 | 0.05 | 10941.58 | 0.06 | 8384.45 | 0.05
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100 |  |  |  | 10277.81 | 0.06 |  | 10012.2 | 0.05 | 5006.1 | 0.03
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100 | [10 empty] | 2448.97 | 0.01
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100 | [8 empty] | 5935.48 | 0.03 | 5935.48 | 0.03
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100 | 82.67 |  | 0 | 10784.81 | 0.06 |  | 10569.05 | 0.06 | 10736.73 | 0.06 | 7429.18 | 0.04
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100 | 82.67 |  | 0 | 2654.33 | 0.01 |  | 2547.55 | 0.01 | 1253.64 | 0.01
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100 | 50.61 |  | 0 | 2216.14 | 0.01 |  | 2135.49 | 0.01 | 1055.42 | 0.01
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100 | 32.07 |  | 0 | 115.08 | 0 |  | 97.29 | 0 | 40.84 | 0
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100 |  |  |  | 323.11 | 0 |  | 314.76 | 0 | 157.38 | 0
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100 |  |  |  | 3913.69 | 0.02 |  | 3913.69 | 0.02 | 1166.28 | 0.01 | 1166.28 | 0.01
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100 |  |  |  | 1381.4 | 0.01 |  | 1381.4 | 0.01 | 411.66 | 0 | 411.66 | 0
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100 |  |  |  | 2532.28 | 0.01 |  | 2532.28 | 0.01 | 754.62 | 0 | 754.62 | 0
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100 |  |  |  | 4216.79 | 0.02 |  | 4107.82 | 0.02 | 8316.81 | 0.05 | 6262.9 | 0.03
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100 |  |  |  | 4216.79 | 0.02 |  | 4107.82 | 0.02 | 2053.91 | 0.01
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100 | [8 empty] | 6262.9 | 0.03 | 6262.9 | 0.03
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100 | 4850.87 |  | 0.03 | 56927.11 | 0.31 |  | 71722.43 | 0.39 | 60058.15 | 0.33 | 32683.49 | 0.18
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100 | 578.12 |  | 0 | 6871.44 | 0.04 |  | 8821.12 | 0.05 | 7478.67 | 0.04 | 3995.36 | 0.02
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100 | 264.2 |  | 0 | 2514.07 | 0.01 |  | 2459.05 | 0.01 | 789.85 | 0
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100 | 204.44 |  | 0 | 2124.68 | 0.01 |  | 2091.93 | 0.01 | 674.13 | 0
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01 | 39.47 |  | 0 | 119.24 | 0 |  | 96.96 | 0 | 28 | 0
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100 | 20.29 |  | 0 | 270.16 | 0 |  | 270.16 | 0 | 87.72 | 0
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100 | 10.43 |  | 0 | 114.94 | 0 |  | 188.06 | 0 | 188.06 | 0 | 0 | 0
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100 | 10.43 |  | 0 | 114.94 | 0 |  | 188.06 | 0 | 188.06 | 0 | 0 | 0
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100 |  |  |  | 202.04 | 0 |  | 1810.31 | 0.01 | 2338.73 | 0.01 | 541.53 | 0
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100 |  |  |  | 68.96 | 0 |  | 617.86 | 0 | 798.21 | 0 | 184.82 | 0
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100 |  |  |  | 133.08 | 0 |  | 1192.45 | 0.01 | 1540.51 | 0.01 | 356.7 | 0
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100 | 303.49 |  | 0 | 4040.39 | 0.02 |  | 4363.7 | 0.02 | 4162.04 | 0.02 | 3453.83 | 0.02
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100 | 303.49 |  | 0 | 4040.39 | 0.02 |  | 4040.39 | 0.02 | 1311.89 | 0.01
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100 | [8 empty] | 49.54 | 0 | 545.85 | 0
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100 | [6 empty] | 323.31 | 0 | 2800.61 | 0.02 | 2907.98 | 0.02
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100 | 1475.44 |  | 0.01 | 17271.49 | 0.09 |  | 21480.12 | 0.12 | 17008.98 | 0.09 | 9019.65 | 0.05
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100 | 671.34 |  | 0 | 6204.54 | 0.03 |  | 6054.65 | 0.03 | 1942.51 | 0.01
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100 | 520.75 |  | 0 | 5412 | 0.03 |  | 5328.6 | 0.03 | 1717.14 | 0.01
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100 | 117.79 |  | 0 | 355.88 | 0 |  | 289.39 | 0 | 83.58 | 0
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100 | 32.8 |  | 0 | 436.66 | 0 |  | 436.66 | 0 | 141.78 | 0
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100 | 31.05 |  | 0 | 342.11 | 0 |  | 559.74 | 0 | 559.74 | 0 | 0 | 0
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100 | 31.05 |  | 0 | 342.11 | 0 |  | 559.74 | 0 | 559.74 | 0 | 0 | 0
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100 |  |  |  | 433.12 | 0 |  | 3880.91 | 0.02 | 5013.73 | 0.03 | 1160.91 | 0.01
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100 |  |  |  | 362.73 | 0 |  | 3250.13 | 0.02 | 4198.83 | 0.02 | 972.23 | 0.01
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100 |  |  |  | 70.4 | 0 |  | 630.78 | 0 | 814.9 | 0 | 188.69 | 0
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100 | 773.05 |  | 0 | 10291.71 | 0.06 |  | 10984.82 | 0.06 | 9493.01 | 0.05 | 7858.73 | 0.04
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100 | 773.05 |  | 0 | 10291.71 | 0.06 |  | 10291.71 | 0.06 | 3341.66 | 0.02
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100 | [8 empty] | 147.44 | 0 | 1624.65 | 0.01
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100 | [6 empty] | 693.11 | 0 | 6003.91 | 0.03 | 6234.08 | 0.03
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100 | 1515.47 |  | 0.01 | 17742.21 | 0.1 |  | 21905.07 | 0.12 | 17049.16 | 0.09 | 9013.25 | 0.05
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100 | 689.22 |  | 0 | 6390.19 | 0.03 |  | 6237.42 | 0.03 | 2001.4 | 0.01
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100 | 534.48 |  | 0 | 5554.73 | 0.03 |  | 5469.12 | 0.03 | 1762.43 | 0.01
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100 | 118.99 |  | 0 | 359.5 | 0 |  | 292.33 | 0 | 84.43 | 0
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100 | 35.75 |  | 0 | 475.97 | 0 |  | 475.97 | 0 | 154.54 | 0
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100 | 32.81 |  | 0 | 361.55 | 0 |  | 591.53 | 0 | 591.53 | 0 | 0 | 0
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100 | 32.81 |  | 0 | 361.55 | 0 |  | 591.53 | 0 | 591.53 | 0 | 0 | 0
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100 |  |  |  | 427.34 | 0 |  | 3829.13 | 0.02 | 4946.83 | 0.03 | 1145.42 | 0.01
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100 |  |  |  | 180.24 | 0 |  | 1615.03 | 0.01 | 2086.45 | 0.01 | 483.11 | 0
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100 |  |  |  | 101.11 | 0 |  | 905.99 | 0 | 1170.45 | 0.01 | 271.01 | 0
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100 |  |  |  | 145.99 | 0 |  | 1308.1 | 0.01 | 1689.93 | 0.01 | 391.3 | 0
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100 | 793.44 |  | 0 | 10563.13 | 0.06 |  | 11246.99 | 0.06 | 9509.39 | 0.05 | 7867.83 | 0.04
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100 | 793.44 |  | 0 | 10563.13 | 0.06 |  | 10563.13 | 0.06 | 3429.78 | 0.02
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100 | [8 empty] | 155.81 | 0 | 1716.93 | 0.01
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100 | [6 empty] | 683.86 | 0 | 5923.79 | 0.03 | 6150.9 | 0.03
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100 | 653.02 |  | 0 | 7434.16 | 0.04 |  | 7817.89 | 0.04 | 5165.68 | 0.03 | 3233.02 | 0.02
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100 | 303.3 |  | 0 | 2757.69 | 0.02 |  | 2687.47 | 0.01 | 861.65 | 0
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100 | 235.58 |  | 0 | 2448.32 | 0.01 |  | 2410.59 | 0.01 | 776.81 | 0
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100 | 57.55 |  | 0 | 173.86 | 0 |  | 141.38 | 0 | 40.83 | 0
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100 | 10.18 |  | 0 | 135.51 | 0 |  | 135.51 | 0 | 44 | 0
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100 |  |  |  | 20.63 | 0 |  | 184.88 | 0 | 238.84 | 0 | 55.3 | 0
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100 |  |  |  | 20.63 | 0 |  | 184.88 | 0 | 238.84 | 0 | 55.3 | 0
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100 | 349.72 |  | 0 | 4655.84 | 0.03 |  | 4945.54 | 0.03 | 4065.2 | 0.02 | 3177.72 | 0.02
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100 | 349.72 |  | 0 | 4655.84 | 0.03 |  | 4655.84 | 0.03 | 1511.72 | 0.01
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100 | [6 empty] | 289.7 | 0 | 2509.49 | 0.01 | 2605.7 | 0.01
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100 | [8 empty] | 43.98 | 0 | 572.02 | 0
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100 | 628.82 |  | 0 | 7607.81 | 0.04 |  | 11698.23 | 0.06 | 13355.66 | 0.07 | 7422.22 | 0.04
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100 | 292.23 |  | 0 | 2692 | 0.01 |  | 2626.27 | 0.01 | 842.47 | 0
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100 | 226.74 |  | 0 | 2356.43 | 0.01 |  | 2320.12 | 0.01 | 747.66 | 0
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100 | 52.11 |  | 0 | 157.44 | 0 |  | 128.02 | 0 | 36.98 | 0
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100 | 13.38 |  | 0 | 178.13 | 0 |  | 178.13 | 0 | 57.84 | 0
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100 |  |  |  | 434.72 | 0 |  | 3895.2 | 0.02 | 5032.19 | 0.03 | 1165.19 | 0.01
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100 |  |  |  | 131.02 | 0 |  | 1173.96 | 0.01 | 1516.63 | 0.01 | 351.17 | 0
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100 |  |  |  | 303.7 | 0 |  | 2721.24 | 0.01 | 3515.55 | 0.02 | 814.02 | 0
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100 | 336.59 |  | 0 | 4481.1 | 0.02 |  | 5176.76 | 0.03 | 7481 | 0.04 | 6257.03 | 0.03
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100 | 336.59 |  | 0 | 4481.1 | 0.02 |  | 4481.1 | 0.02 | 1454.99 | 0.01
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100 | [6 empty] | 695.66 | 0 | 6026.01 | 0.03 | 6257.03 | 0.03
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 22706.75 |  | 0.12 | 30756.05 | 0.17 |  | 29842.82 | 0.16 | 47052.16 | 0.26 | 85614.84 | 0.47
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100 | 18355.01 |  | 0.1 | 26239.04 | 0.14 |  | 26239.04 | 0.14 | 30119.46 | 0.16 | 26239.04 | 0.14
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100 | 17035.27 |  | 0.09 | 24352.44 | 0.13 |  | 24352.44 | 0.13 | 27953.86 | 0.15 | 24352.44 | 0.13
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100 | 11085.6 |  | 0.06 | 15847.2 | 0.09 |  | 15847.2 | 0.09 | 18190.8 | 0.1 | 15847.2 | 0.09
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100 | 2771.4 |  | 0.02 | 3961.8 | 0.02 |  | 3961.8 | 0.02 | 4547.7 | 0.02 | 3961.8 | 0.02
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100 | 612.82 |  | 0 | 876.05 | 0 |  | 876.05 | 0 | 1005.61 | 0.01 | 876.05 | 0
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100 | 2565.45 |  | 0.01 | 3667.39 | 0.02 |  | 3667.39 | 0.02 | 4209.75 | 0.02 | 3667.39 | 0.02
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100 | 1319.73 |  | 0.01 | 1886.6 | 0.01 |  | 1886.6 | 0.01 | 2165.6 | 0.01 | 1886.6 | 0.01
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100 | 1072.8 |  | 0.01 | 1533.6 | 0.01 |  | 1533.6 | 0.01 | 1760.4 | 0.01 | 1533.6 | 0.01
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100 | 246.93 |  | 0 | 353 | 0 |  | 353 | 0 | 405.2 | 0 | 353 | 0
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27 | 4351.75 |  | 0.02 | 4517.01 | 0.02 |  | 3603.78 | 0.02 | 16932.7 | 0.09 | 59375.8 | 0.32
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100 | 2525.28 |  | 0.01 | 3603.78 | 0.02 |  | 3603.78 | 0.02 | 4143.03 | 0.02 | 3603.78 | 0.02
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100 | 2525.28 |  | 0.01 | 3603.78 | 0.02 |  | 3603.78 | 0.02 | 4143.03 | 0.02 | 3603.78 | 0.02
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86 | 1826.47 |  | 0.01 | 913.23 | 0 |  |  |  | 12789.67 | 0.07 | 55772.02 | 0.3
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71 | 1826.47 |  | 0.01 | 913.23 | 0 |  |  |  | 1826.47 | 0.01 | 917.62 | 0.01
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100 | [8 empty] | 10963.2 | 0.06 | 54854.4 | 0.3
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 | 22157.4 |  | 0.12 | 31036.05 | 0.17 |  | 31086.94 | 0.17 | 35580.92 | 0.19 | 31137.84 | 0.17
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 | 5629.87 |  | 0.03 | 7392.46 | 0.04 |  | 7443.35 | 0.04 | 8403.1 | 0.05 | 7494.24 | 0.04
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | 1835.83 |  | 0.01 | 2619.66 | 0.01 |  | 2619.66 | 0.01 | 3011.58 | 0.02 | 2619.66 | 0.01
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | 1835.83 |  | 0.01 | 2619.66 | 0.01 |  | 2619.66 | 0.01 | 3011.58 | 0.02 | 2619.66 | 0.01
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | 3752.14 |  | 0.02 | 4713.01 | 0.03 |  | 4763.9 | 0.03 | 5322.78 | 0.03 | 4814.79 | 0.03
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100 | 1852.98 |  | 0.01 | 2002.48 | 0.01 |  | 2053.37 | 0.01 | 2204.46 | 0.01 | 2104.26 | 0.01
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100 | 281.19 |  | 0 | 400.87 | 0 |  | 400.87 | 0 | 461.19 | 0 | 400.87 | 0
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100 | 937.31 |  | 0.01 | 1336.23 | 0.01 |  | 1336.23 | 0.01 | 1537.32 | 0.01 | 1336.23 | 0.01
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100 | 572.51 |  | 0 | 818.75 | 0 |  | 818.75 | 0 | 941.87 | 0.01 | 818.75 | 0
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100 | 97.93 |  | 0 | 140.05 | 0 |  | 140.05 | 0 | 161.11 | 0 | 140.05 | 0
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100 | 10.23 |  | 0 | 14.63 | 0 |  | 14.63 | 0 | 16.83 | 0 | 14.63 | 0
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | 41.9 |  | 0 | 59.79 | 0 |  | 59.79 | 0 | 68.74 | 0 | 59.79 | 0
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | 41.9 |  | 0 | 59.79 | 0 |  | 59.79 | 0 | 68.74 | 0 | 59.79 | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | 11566.8 |  | 0.06 | 16564.8 | 0.09 |  | 16564.8 | 0.09 | 19040 | 0.1 | 16564.8 | 0.09
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | 11566.8 |  | 0.06 | 16564.8 | 0.09 |  | 16564.8 | 0.09 | 19040 | 0.1 | 16564.8 | 0.09
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | 3766.5 |  | 0.02 | 5394 | 0.03 |  | 5394 | 0.03 | 6200 | 0.03 | 5394 | 0.03
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | 3013.2 |  | 0.02 | 4315.2 | 0.02 |  | 4315.2 | 0.02 | 4960 | 0.03 | 4315.2 | 0.02
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | 1807.92 |  | 0.01 | 2589.12 | 0.01 |  | 2589.12 | 0.01 | 2976 | 0.02 | 2589.12 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | 1924.56 |  | 0.01 | 2756.16 | 0.02 |  | 2756.16 | 0.02 | 3168 | 0.02 | 2756.16 | 0.02
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | 1054.62 |  | 0.01 | 1510.32 | 0.01 |  | 1510.32 | 0.01 | 1736 | 0.01 | 1510.32 | 0.01
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | 4960.73 |  | 0.03 | 7078.79 | 0.04 |  | 7078.79 | 0.04 | 8137.83 | 0.04 | 7078.79 | 0.04
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | 4960.73 |  | 0.03 | 7078.79 | 0.04 |  | 7078.79 | 0.04 | 8137.83 | 0.04 | 7078.79 | 0.04
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | 692.77 |  | 0 | 988.55 | 0.01 |  | 988.55 | 0.01 | 1136.45 | 0.01 | 988.55 | 0.01
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | 2164.89 |  | 0.01 | 3089.23 | 0.02 |  | 3089.23 | 0.02 | 3551.39 | 0.02 | 3089.23 | 0.02
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | 165.54 |  | 0 | 236.22 | 0 |  | 236.22 | 0 | 271.56 | 0 | 236.22 | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | 206.93 |  | 0 | 295.27 | 0 |  | 295.27 | 0 | 339.45 | 0 | 295.27 | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | 827.7 |  | 0 | 1181.1 | 0.01 |  | 1181.1 | 0.01 | 1357.8 | 0.01 | 1181.1 | 0.01
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | 195.72 |  | 0 | 279.28 | 0 |  | 279.28 | 0 | 321.06 | 0 | 279.28 | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | 173.19 |  | 0 | 247.14 | 0 |  | 247.14 | 0 | 284.11 | 0 | 247.14 | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | 534 |  | 0 | 762 | 0 |  | 762 | 0 | 876 | 0 | 762 | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 624015.89 |  | 3.41 | 1054711.68 | 5.77 |  | 1100458.04 | 6.02 | 988428.27 | 5.4 | 743102.88 | 4.06
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 10723166.63 |  | 58.62 | 11777878.32 | 64.39 |  | 12878336.36 | 70.41 | 13866764.63 | 75.81 | 14609867.51 | 79.87
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 624015.89 |  |  | 1054711.68 |  |  | 1100458.04 |  | 988428.27 |  | 743102.88
Total da obra acumulado | [5 empty] | 10723166.63 |  |  | 11777878.32 |  |  | 12878336.36 |  | 13866764.63 |  | 14609867.51
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Maio/2021 |  |  | Junho/2021 |  |  | Julho/2021 |  | Agosto/2021 |  | Setembro/2021
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100 | 1208.89 |  | 0.01
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100 | 1208.89 |  | 0.01
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100 | 128.87 |  | 0
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100 | 128.87 |  | 0
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100 | 1080.02 |  | 0.01
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100 | 171.82 |  | 0
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100 | 589.1 |  | 0
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100 | 319.1 |  | 0
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100 | 1517.83 |  | 0.01 | 4486.19 | 0.02 |  | 407.81 | 0 | 426 | 0 | 1979.45 | 0.01
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100 | 1517.83 |  | 0.01 | 2039.19 | 0.01 |  | 407.81 | 0 | 71 | 0 | 671.18 | 0
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100 |  |  |  | 1743.26 | 0.01 |  | 348.74 | 0
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100 |  |  |  | 824.97 | 0 |  | 165.03 | 0
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100 |  |  |  | 734.97 | 0 |  | 147.03 | 0
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100 |  |  |  | 183.33 | 0 |  | 36.67 | 0
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100 | 1227.3 |  | 0.01
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100 | 1227.3 |  | 0.01
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100 | [10 empty] | 250 | 0
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100 | [10 empty] | 250 | 0
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100 | [10 empty] | 92.88 | 0
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100 | [10 empty] | 86.62 | 0
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100 | [10 empty] | 6.25 | 0
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | 290.53 |  | 0 | 295.93 | 0 |  | 59.07 | 0 | 71 | 0 | 328.3 | 0
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | 290.53 |  | 0 | 295.93 | 0 |  | 59.07 | 0 | 71 | 0 | 328.3 | 0
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100 | 0 |  | 0 | 2447 | 0.01 |  | 0 | 0 | 355 | 0 | 1308.27 | 0.01
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100 |  |  |  | 2092 | 0.01
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100 |  |  |  | 990 | 0.01
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100 |  |  |  | 882 | 0
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100 |  |  |  | 220 | 0
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100 | [10 empty] | 745.13 | 0
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100 | [10 empty] | 745.13 | 0
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100 | [10 empty] | 363.6 | 0
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100 | [10 empty] | 363.6 | 0
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100 | [10 empty] | 135.08 | 0
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100 | [10 empty] | 125.99 | 0
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100 | [10 empty] | 9.09 | 0
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | 0 |  | 0 | 355 | 0 |  | 0 | 0 | 355 | 0 | 64.47 | 0
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | 0 |  | 0 | 355 | 0 |  | 0 | 0 | 355 | 0 | 64.47 | 0
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100 | 16116.56 |  | 0.09 | 20304.96 | 0.11 |  | 36844.29 | 0.2 | 12712.64 | 0.07 | 13563.75 | 0.07
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100 | 0 |  | 0 | 3419.79 | 0.02 |  | 3907.21 | 0.02
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100 |  |  |  | 466.7 | 0 |  | 533.3 | 0
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100 |  |  |  | 466.7 | 0 |  | 533.3 | 0
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100 |  |  |  | 1627.38 | 0.01 |  | 1859.62 | 0.01
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100 |  |  |  | 1370.7 | 0.01 |  | 1566.3 | 0.01
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100 |  |  |  | 256.69 | 0 |  | 293.31 | 0
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 1325.71 | 0.01 |  | 1514.29 | 0.01
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 1325.71 | 0.01 |  | 1514.29 | 0.01
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100 | 16116.56 |  | 0.09 | 16885.17 | 0.09 |  | 21427.08 | 0.12 | 12712.64 | 0.07 | 13563.75 | 0.07
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100 | 12936.9 |  | 0.07 | 13552.15 | 0.07 |  | 11074.51 | 0.06
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100 | 4313.23 |  | 0.02 | 4518.36 | 0.02 |  | 3692.3 | 0.02
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100 | 5234.7 |  | 0.03 | 5483.65 | 0.03 |  | 4481.11 | 0.02
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100 | 3388.97 |  | 0.02 | 3550.14 | 0.02 |  | 2901.1 | 0.02
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100 | [6 empty] | 719.82 | 0 | 1199.88 | 0.01 | 1279.8 | 0.01
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100 | [6 empty] | 719.82 | 0 | 1199.88 | 0.01 | 1279.8 | 0.01
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100 | [6 empty] | 4183.35 | 0.02 | 6973.3 | 0.04 | 7437.77 | 0.04
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100 | [6 empty] | 3523.52 | 0.02 | 5873.41 | 0.03 | 6264.62 | 0.03
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100 | [6 empty] | 659.84 | 0 | 1099.89 | 0.01 | 1173.15 | 0.01
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 | 3179.66 |  | 0.02 | 3333.02 | 0.02 |  | 5449.39 | 0.03 | 4539.46 | 0.02 | 4846.18 | 0.03
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 | 3179.66 |  | 0.02 | 3333.02 | 0.02 |  | 5449.39 | 0.03 | 4539.46 | 0.02 | 4846.18 | 0.03
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11510 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100 | [6 empty] | 9238 | 0.05
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100 | [6 empty] | 3080 | 0.02
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100 | [6 empty] | 3738 | 0.02
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100 | [6 empty] | 2420 | 0.01
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2272 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2272 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100 | 17934.28 |  | 0.1 | 24310.76 | 0.13 |  | 17115.23 | 0.09 | 5152.9 | 0.03 | 4692.82 | 0.03
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100 | 0 |  | 0 | 6376.48 | 0.03 |  | 4782.52 | 0.03
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100 |  |  |  | 3085.56 | 0.02 |  | 2314.44 | 0.01
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100 |  |  |  | 3085.56 | 0.02 |  | 2314.44 | 0.01
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100 |  |  |  | 1992.47 | 0.01 |  | 1494.53 | 0.01
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100 |  |  |  | 1678.2 | 0.01 |  | 1258.8 | 0.01
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100 |  |  |  | 314.27 | 0 |  | 235.73 | 0
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 1298.45 | 0.01 |  | 973.55 | 0.01
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 1298.45 | 0.01 |  | 973.55 | 0.01
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100 | 17934.28 |  | 0.1 | 17934.28 | 0.1 |  | 12332.71 | 0.07 | 5152.9 | 0.03 | 4692.82 | 0.03
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100 | 14754.61 |  | 0.08 | 14754.61 | 0.08 |  | 7026.46 | 0.04
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100 | 2526.32 |  | 0.01 | 2526.32 | 0.01 |  | 1203.09 | 0.01
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100 | 7175.65 |  | 0.04 | 7175.65 | 0.04 |  | 3417.2 | 0.02
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100 | 5052.64 |  | 0.03 | 5052.64 | 0.03 |  | 2406.18 | 0.01
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 | 3179.66 |  | 0.02 | 3179.66 | 0.02 |  | 5306.26 | 0.03 | 5152.9 | 0.03 | 4692.82 | 0.03
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 | 3179.66 |  | 0.02 | 3179.66 | 0.02 |  | 5306.26 | 0.03 | 5152.9 | 0.03 | 4692.82 | 0.03
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100 | 3.84 |  | 0 | 325.68 | 0 |  | 1642.34 | 0.01 | 41.46 | 0 | 54.08 | 0
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100 | 1.57 |  | 0 | 134.7 | 0 |  | 828.94 | 0 | 41.46 | 0 | 3.5 | 0
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100 | 1.57 |  | 0 | 134.7 | 0 |  | 828.94 | 0 | 41.46 | 0 | 3.5 | 0
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100 | 1.57 |  | 0 | 134.7 | 0 |  | 828.94 | 0 | 41.46 | 0 | 3.5 | 0
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100 | 2.28 |  | 0 | 190.98 | 0 |  | 813.4 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 0
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100 | 2.28 |  | 0 | 190.98 | 0 |  | 813.4 | 0 |  |  | 5.09 | 0
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100 | 2.28 |  | 0 | 190.98 | 0 |  | 813.4 | 0 |  |  | 5.09 | 0
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100 | 11151.44 |  | 0.06 | 19604.42 | 0.11 |  | 10064 | 0.06 | 11235.01 | 0.06 | 10607.17 | 0.06
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100 | 541.96 |  | 0 | 2925.04 | 0.02 |  | 870.63 | 0 | 1453.52 | 0.01 | 737.07 | 0
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100 | 541.96 |  | 0 | 1257.01 | 0.01 |  | 263.66 | 0 | 14.81 | 0 | 34.55 | 0
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100 | 541.96 |  | 0 | 1257.01 | 0.01 |  | 263.66 | 0 | 14.81 | 0 | 34.55 | 0
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100 | 0 |  | 0 | 1668.03 | 0.01 |  | 606.97 | 0 | 1438.71 | 0.01 | 702.52 | 0
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100 | 0 |  | 0 | 1668.03 | 0.01 |  | 606.97 | 0 | 1438.71 | 0.01 | 702.52 | 0
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100 | 10609.48 |  | 0.06 | 16679.38 | 0.09 |  | 9193.36 | 0.05 | 9781.48 | 0.05 | 9870.1 | 0.05
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100 | 1960.49 |  | 0.01 | 1588.23 | 0.01
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100 | 1960.49 |  | 0.01 | 1588.23 | 0.01
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100 | 8648.98 |  | 0.05 | 13272.97 | 0.07 |  | 1462 | 0.01 | 223.75 | 0 | 238.66 | 0
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100 | 8648.98 |  | 0.05 | 13272.97 | 0.07 |  | 1462 | 0.01 | 223.75 | 0 | 238.66 | 0
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100 | 0 |  | 0 | 1818.18 | 0.01 |  | 7731.36 | 0.04 | 9557.73 | 0.05 | 9631.44 | 0.05
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100 | 0 |  | 0 | 1818.18 | 0.01 |  | 7731.36 | 0.04 | 9557.73 | 0.05 | 9631.44 | 0.05
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100 | 8946.77 |  | 0.05 | 13661.13 | 0.07 |  | 18557.45 | 0.1 | 14294.89 | 0.08 | 12381.46 | 0.07
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100 | 0 |  | 0 | 3906.36 | 0.02 |  | 1091.54 | 0.01
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100 |  |  |  | 55.94 | 0 |  | 41.96 | 0
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100 |  |  |  | 55.94 | 0 |  | 41.96 | 0
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100 | 0 |  | 0 | 3850.42 | 0.02 |  | 1049.58 | 0.01
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100 | 0 |  | 0 | 3850.42 | 0.02 |  | 1049.58 | 0.01
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100 | 8946.77 |  | 0.05 | 9754.77 | 0.05 |  | 17465.91 | 0.1 | 14294.89 | 0.08 | 12381.46 | 0.07
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100 | 1680.66 |  | 0.01 | 1141.17 | 0.01 |  | 726.89 | 0
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100 | 1680.66 |  | 0.01 | 1141.17 | 0.01 |  | 726.89 | 0
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100 | 7266.11 |  | 0.04 | 6096.12 | 0.03 |  | 4559.86 | 0.02 | 221.95 | 0 | 202.3 | 0
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100 | 7266.11 |  | 0.04 | 6096.12 | 0.03 |  | 4559.86 | 0.02 | 221.95 | 0 | 202.3 | 0
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100 | 0 |  | 0 | 2517.48 | 0.01 |  | 12179.16 | 0.07 | 14072.94 | 0.08 | 12179.16 | 0.07
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100 | 0 |  | 0 | 2517.48 | 0.01 |  | 12179.16 | 0.07 | 14072.94 | 0.08 | 12179.16 | 0.07
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9680 | 0.05 | 5558.86 | 0.03
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4786.06 | 0.03 | 2748.45 | 0.02
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3674.77 | 0.02 | 2110.28 | 0.01
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1623.8 | 0.01 | 932.49 | 0.01
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 649.52 | 0 | 372.99 | 0
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1331.51 | 0.01 | 764.64 | 0
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.93 | 0 | 40.16 | 0
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 461.77 | 0 | 265.18 | 0
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.89 | 0 | 61.96 | 0
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 353.88 | 0 | 203.22 | 0
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 649.52 | 0 | 372.99 | 0
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 649.52 | 0 | 372.99 | 0
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4893.95 | 0.03 | 2810.41 | 0.02
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3674.77 | 0.02 | 2110.28 | 0.01
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1623.8 | 0.01 | 932.49 | 0.01
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 649.52 | 0 | 372.99 | 0
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1331.51 | 0.01 | 764.64 | 0
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69.93 | 0 | 40.16 | 0
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.89 | 0 | 61.96 | 0
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.89 | 0 | 61.96 | 0
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1111.29 | 0.01 | 638.17 | 0
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 649.52 | 0 | 372.99 | 0
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 353.88 | 0 | 203.22 | 0
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 107.89 | 0 | 61.96 | 0
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100 | 95.4 |  | 0 | 6254.23 | 0.03 |  | 1145.05 | 0.01 | 7105.23 | 0.04 | 1202.07 | 0.01
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100 | 0 |  | 0 | 5660.62 | 0.03 |  | 0 | 0 | 5660.62 | 0.03
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100 |  |  |  | 4585.41 | 0.03 |  | 0 | 0 | 4585.41 | 0.03
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100 |  |  |  | 792.95 | 0 |  | 0 | 0 | 792.95 | 0
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 |  |  |  | 317.18 | 0 |  | 0 | 0 | 317.18 | 0
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 |  |  |  | 3386.35 | 0.02 |  | 0 | 0 | 3386.35 | 0.02
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 |  |  |  | 88.93 | 0 |  | 0 | 0 | 88.93 | 0
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100 | 0 |  | 0 | 1075.21 | 0.01 |  | 0 | 0 | 1075.21 | 0.01
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 | 0 |  | 0 | 158.59 | 0 |  | 0 | 0 | 158.59 | 0
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100 | 0 |  | 0 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 0
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 116.62 | 0 |  | 0 | 0 | 116.62 | 0
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100 |  |  |  | 307.41 | 0 |  | 845.11 | 0 | 845.11 | 0 | 806.73 | 0
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100 |  |  |  | 307.41 | 0 |  | 845.11 | 0 | 845.11 | 0 | 806.73 | 0
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100 |  |  |  | 134.91 | 0 |  | 370.89 | 0 | 370.89 | 0 | 354.04 | 0
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100 |  |  |  | 53.96 | 0 |  | 148.36 | 0 | 148.36 | 0 | 141.62 | 0
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100 |  |  |  | 110.63 | 0 |  | 304.13 | 0 | 304.13 | 0 | 290.32 | 0
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100 |  |  |  | 7.91 | 0 |  | 21.73 | 0 | 21.73 | 0 | 20.75 | 0
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100 | 95.4 |  | 0 | 286.2 | 0 |  | 299.94 | 0 | 599.5 | 0 | 395.34 | 0
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100 | 83.74 |  | 0 | 251.22 | 0 |  | 263.28 | 0 | 526.22 | 0 | 347.02 | 0
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100 | 64.12 |  | 0 | 192.35 | 0 |  | 201.59 | 0 | 402.91 | 0 | 265.7 | 0
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 4.45 |  | 0 | 13.34 | 0 |  | 13.98 | 0 | 27.94 | 0 | 18.43 | 0
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100 | 15.18 |  | 0 | 45.53 | 0 |  | 47.71 | 0 | 95.36 | 0 | 62.89 | 0
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100 | 11.66 |  | 0 | 34.98 | 0 |  | 36.66 | 0 | 73.28 | 0 | 48.33 | 0
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 11.66 |  | 0 | 34.98 | 0 |  | 36.66 | 0 | 73.28 | 0 | 48.33 | 0
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100 | 0 |  | 0 | 8461.52 | 0.05 |  | 1870.89 | 0.01 | 1870.89 | 0.01 | 1531.01 | 0.01
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100 | 0 |  | 0 | 7781.75 | 0.04
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100 | 0 |  | 0 | 4465.29 | 0.02
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100 | 0 |  | 0 | 1931.28 | 0.01
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100 | 0 |  | 0 | 772.51 | 0
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100 | 0 |  | 0 | 1583.65 | 0.01
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 0 |  | 0 | 177.86 | 0
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100 | 0 |  | 0 | 1658.23 | 0.01
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 233.23 | 0
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100 | 0 |  | 0 | 525 | 0
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 900 | 0
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100 | 0 |  | 0 | 1658.23 | 0.01
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100 | 0 |  | 0 | 525 | 0
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 233.23 | 0
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 | 900 | 0
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100 | 0 |  | 0 | 679.77 | 0 |  | 1870.89 | 0.01 | 1870.89 | 0.01 | 1531.01 | 0.01
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100 | 0 |  | 0 | 132.19 | 0 |  | 363.81 | 0 | 363.81 | 0 | 297.71 | 0
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100 | 0 |  | 0 | 57.76 | 0 |  | 158.98 | 0 | 158.98 | 0 | 130.1 | 0
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 | 0 |  | 0 | 23.11 | 0 |  | 63.59 | 0 | 63.59 | 0 | 52.04 | 0
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100 | 0 |  | 0 | 47.37 | 0 |  | 130.37 | 0 | 130.37 | 0 | 106.68 | 0
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100 | 0 |  | 0 | 3.95 | 0 |  | 10.87 | 0 | 10.87 | 0 | 8.89 | 0
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100 | 0 |  | 0 | 273.79 | 0 |  | 753.54 | 0 | 753.54 | 0 | 616.65 | 0
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 20.71 | 0 |  | 57 | 0 | 57 | 0 | 46.65 | 0
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 0 |  | 0 | 93.24 | 0 |  | 256.62 | 0 | 256.62 | 0 | 210 | 0
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 0 |  | 0 | 159.84 | 0 |  | 439.92 | 0 | 439.92 | 0 | 360 | 0
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100 | 0 |  | 0 | 273.79 | 0 |  | 753.54 | 0 | 753.54 | 0 | 616.65 | 0
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 0 |  | 0 | 93.24 | 0 |  | 256.62 | 0 | 256.62 | 0 | 210 | 0
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 0 |  | 0 | 20.71 | 0 |  | 57 | 0 | 57 | 0 | 46.65 | 0
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 0 |  | 0 | 159.84 | 0 |  | 439.92 | 0 | 439.92 | 0 | 360 | 0
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100 | [10 empty] | 50 | 0
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100 | [10 empty] | 50 | 0
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100 | [10 empty] | 50 | 0
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100 | [10 empty] | 50 | 0
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100 | 259.31 |  | 0 | 192.92 | 0
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100 | 77.16 |  | 0 | 192.92 | 0
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100 | 1.87 |  | 0 | 4.68 | 0
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97 | 1.87 |  | 0 | 4.68 | 0
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100 | 75.29 |  | 0 | 188.24 | 0
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100 | 71.74 |  | 0 | 179.35 | 0
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02 | 3.55 |  | 0 | 8.89 | 0
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100 | 182.15 |  | 0
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100 | 7.82 |  | 0
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99 | 7.82 |  | 0
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100 | 174.33 |  | 0
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98 | 14.87 |  | 0
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100 | 159.46 |  | 0
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100 | 17277.87 |  | 0.09
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100 | 1859.73 |  | 0.01
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100 | 345.24 |  | 0
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100 | 345.24 |  | 0
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100 | 1514.49 |  | 0.01
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100 | 338.77 |  | 0
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100 | 1175.72 |  | 0.01
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100 | 2114.59 |  | 0.01
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100 | 460.8 |  | 0
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100 | 460.8 |  | 0
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100 | 1653.79 |  | 0.01
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100 | 84.53 |  | 0
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100 | 1569.25 |  | 0.01
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100 | 13303.55 |  | 0.07
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100 | 3019.8 |  | 0.02
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100 | 3019.8 |  | 0.02
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100 | 10283.75 |  | 0.06
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100 | 10283.75 |  | 0.06
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100 | 21960.57 |  | 0.12
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100 | 21960.57 |  | 0.12
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100 | 4866.59 |  | 0.03
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100 | 4866.59 |  | 0.03
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100 | 17093.98 |  | 0.09
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100 | 520.88 |  | 0
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100 | 16573.1 |  | 0.09
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100 | 63129.64 |  | 0.35
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100 | 52328.77 |  | 0.29
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100 | 676.71 |  | 0
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100 | 676.71 |  | 0
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100 | 10168.07 |  | 0.06
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01 | 1148.87 |  | 0.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100 | 186.07 |  | 0
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100 | 8833.13 |  | 0.05
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100 | 872.35 |  | 0
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100 | 872.35 |  | 0
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100 | 40611.64 |  | 0.22
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100 | 1823.58 |  | 0.01
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100 | 4418.89 |  | 0.02
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100 | 34369.17 |  | 0.19
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100 | 10800.87 |  | 0.06
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100 | 146.47 |  | 0
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100 | 146.47 |  | 0
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100 | 10654.4 |  | 0.06
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100 | 217.13 |  | 0
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100 | 1189.06 |  | 0.01
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100 | 9248.21 |  | 0.05
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100 | 290.66 |  | 0
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100 | 290.66 |  | 0
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100 | 73.32 |  | 0
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100 | 73.32 |  | 0
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100 | 217.34 |  | 0
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100 | 217.34 |  | 0
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100 |  |  |  | 8930.66 | 0.05 |  | 48757.32 | 0.27 | 152.16 | 0 | 3432.26 | 0.02
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100 |  |  |  | 4054.46 | 0.02 |  | 32334.68 | 0.18 | 152.16 | 0 | 3432.26 | 0.02
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100 |  |  |  | 1956.95 | 0.01 |  | 12570.65 | 0.07 | 7.64 | 0 | 2788.73 | 0.02
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100 | [6 empty] | 12570.65 | 0.07
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100 |  |  |  | 1956.95 | 0.01 |  |  |  | 7.64 | 0
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100 | [10 empty] | 2788.73 | 0.02
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100 | [6 empty] | 175.48 | 0 | 93.99 | 0
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100 | [6 empty] | 156.65 | 0 | 93.99 | 0
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100 | [6 empty] | 18.83 | 0
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100 |  |  |  | 2097.51 | 0.01 |  | 19588.55 | 0.11 | 50.53 | 0 | 643.53 | 0
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100 | [6 empty] | 6836.2 | 0.04
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100 | [6 empty] | 84.22 | 0 | 50.53 | 0
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100 | [6 empty] | 782.25 | 0
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100 | [10 empty] | 643.53 | 0
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100 |  |  |  | 2097.51 | 0.01 |  | 11885.88 | 0.06
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100 |  |  |  | 4876.2 | 0.03 |  | 16422.64 | 0.09
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100 | [6 empty] | 2321.27 | 0.01
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100 | [6 empty] | 2321.27 | 0.01
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100 | [6 empty] | 264.82 | 0
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100 | [6 empty] | 259.09 | 0
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100 | [6 empty] | 5.73 | 0
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100 |  |  |  | 4876.2 | 0.03 |  | 13836.55 | 0.08
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100 | [6 empty] | 2059.75 | 0.01
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100 | [6 empty] | 161 | 0
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100 | [6 empty] | 238 | 0
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100 |  |  |  | 4876.2 | 0.03 |  | 11377.8 | 0.06
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100 | 30950.97 |  | 0.17 | 37346.69 | 0.2 |  | 37821.82 | 0.21 | 32422.94 | 0.18 | 8811.88 | 0.05
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100 | 0 |  | 0 | 6395.71 | 0.03 |  | 5398.88 | 0.03
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100 | 0 |  | 0 | 1819.94 | 0.01 |  | 1376.85 | 0.01
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100 | 0 |  | 0 | 1819.94 | 0.01 |  | 1213.29 | 0.01
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.56 | 0
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100 | 0 |  | 0 | 9.32 | 0 |  | 6.21 | 0
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98 | 0 |  | 0 | 7.6 | 0 |  | 5.07 | 0
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100 | 0 |  | 0 | 1.72 | 0 |  | 1.15 | 0
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100 | 0 |  | 0 | 4566.45 | 0.02 |  | 4015.82 | 0.02
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100 | 0 |  | 0 | 4490.32 | 0.02 |  | 2993.55 | 0.02
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 971.52 | 0.01
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100 | 0 |  | 0 | 4.72 | 0 |  | 3.15 | 0
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100 | 0 |  | 0 | 71.4 | 0 |  | 47.6 | 0
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100 | 30950.97 |  | 0.17 | 30950.97 | 0.17 |  | 32422.94 | 0.18 | 32422.94 | 0.18 | 8811.88 | 0.05
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100 | 12121.09 |  | 0.07 | 12121.09 | 0.07 |  | 12697.54 | 0.07 | 12697.54 | 0.07 | 3450.93 | 0.02
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100 | 11474.11 |  | 0.06 | 11474.11 | 0.06 |  | 12019.79 | 0.07 | 12019.79 | 0.07 | 3266.73 | 0.02
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100 | 90.57 |  | 0 | 90.57 | 0 |  | 94.88 | 0 | 94.88 | 0 | 25.79 | 0
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100 | 428.93 |  | 0 | 428.93 | 0 |  | 449.33 | 0 | 449.33 | 0 | 122.12 | 0
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100 | 25.72 |  | 0 | 25.72 | 0 |  | 26.94 | 0 | 26.94 | 0 | 7.32 | 0
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100 | 101.76 |  | 0 | 101.76 | 0 |  | 106.6 | 0 | 106.6 | 0 | 28.97 | 0
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100 | 1855.1 |  | 0.01 | 1855.1 | 0.01 |  | 1943.33 | 0.01 | 1943.33 | 0.01 | 528.16 | 0
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100 | 1823.79 |  | 0.01 | 1823.79 | 0.01 |  | 1910.53 | 0.01 | 1910.53 | 0.01 | 519.24 | 0
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100 | 31.31 |  | 0 | 31.31 | 0 |  | 32.8 | 0 | 32.8 | 0 | 8.91 | 0
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100 | 16974.79 |  | 0.09 | 16974.79 | 0.09 |  | 17782.07 | 0.1 | 17782.07 | 0.1 | 4832.8 | 0.03
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100 | 12465.13 |  | 0.07 | 12465.13 | 0.07 |  | 13057.95 | 0.07 | 13057.95 | 0.07 | 3548.88 | 0.02
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100 | 1471.13 |  | 0.01 | 1471.13 | 0.01 |  | 1541.09 | 0.01 | 1541.09 | 0.01 | 418.84 | 0
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100 | 1133.31 |  | 0.01 | 1133.31 | 0.01 |  | 1187.21 | 0.01 | 1187.21 | 0.01 | 322.66 | 0
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100 | 1300.78 |  | 0.01 | 1300.78 | 0.01 |  | 1362.64 | 0.01 | 1362.64 | 0.01 | 370.34 | 0
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100 | 604.43 |  | 0 | 604.43 | 0 |  | 633.18 | 0 | 633.18 | 0 | 172.09 | 0
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100 | 25488.86 |  | 0.14 | 25488.86 | 0.14 |  | 26701.05 | 0.15 | 24243.9 | 0.13
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100 | 25488.86 |  | 0.14 | 25488.86 | 0.14 |  | 26701.05 | 0.15 | 24243.9 | 0.13
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100 | 9367.93 |  | 0.05 | 9367.93 | 0.05 |  | 9813.44 | 0.05 | 8910.37 | 0.05
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100 | 8834.02 |  | 0.05 | 8834.02 | 0.05 |  | 9254.14 | 0.05 | 8402.54 | 0.05
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100 | 58.09 |  | 0 | 58.09 | 0 |  | 60.85 | 0 | 55.25 | 0
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100 | 329.72 |  | 0 | 329.72 | 0 |  | 345.4 | 0 | 313.62 | 0
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100 | 27.67 |  | 0 | 27.67 | 0 |  | 28.99 | 0 | 26.32 | 0
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100 | 118.42 |  | 0 | 118.42 | 0 |  | 124.06 | 0 | 112.64 | 0
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100 | 2244.28 |  | 0.01 | 2244.28 | 0.01 |  | 2351.01 | 0.01 | 2134.66 | 0.01
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100 | 2211.16 |  | 0.01 | 2211.16 | 0.01 |  | 2316.32 | 0.01 | 2103.16 | 0.01
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100 | 33.12 |  | 0 | 33.12 | 0 |  | 34.7 | 0 | 31.5 | 0
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100 | 13876.65 |  | 0.08 | 13876.65 | 0.08 |  | 14536.59 | 0.08 | 13198.87 | 0.07
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100 | 9543.57 |  | 0.05 | 9543.57 | 0.05 |  | 9997.44 | 0.05 | 9077.43 | 0.05
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100 | 1583.12 |  | 0.01 | 1583.12 | 0.01 |  | 1658.41 | 0.01 | 1505.8 | 0.01
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100 | 1374.03 |  | 0.01 | 1374.03 | 0.01 |  | 1439.37 | 0.01 | 1306.91 | 0.01
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100 | 1375.93 |  | 0.01 | 1375.93 | 0.01 |  | 1441.37 | 0.01 | 1308.73 | 0.01
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100 | 1024.24 |  | 0.01
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100 | 1024.24 |  | 0.01
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100 | 1024.24 |  | 0.01
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100 | 1024.24 |  | 0.01
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100 | 1874.93 |  | 0.01
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100 | 1874.93 |  | 0.01
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100 | 456.54 |  | 0
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100 | 456.54 |  | 0
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100 | 1418.39 |  | 0.01
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100 | 1418.39 |  | 0.01
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100 | 9004.64 |  | 0.05
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100 | 9004.64 |  | 0.05
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100 | 2192.59 |  | 0.01
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100 | 2192.59 |  | 0.01
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100 | 6812.06 |  | 0.04
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100 | 6812.06 |  | 0.04
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100 |  |  |  | 2207.05 | 0.01 |  | 1788.39 | 0.01 | 357.76 | 0
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100 | [6 empty] | 1788.39 | 0.01 | 357.76 | 0
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100 | [6 empty] | 1788.39 | 0.01 | 357.76 | 0
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100 | [6 empty] | 1099.71 | 0.01 | 219.99 | 0
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100 | [6 empty] | 688.68 | 0 | 137.77 | 0
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100 |  |  |  | 2207.05 | 0.01
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100 |  |  |  | 2207.05 | 0.01
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100 |  |  |  | 1518.9 | 0.01
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100 |  |  |  | 688.15 | 0
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100 | 18330.75 |  | 0.1 | 28354.09 | 0.16 |  | 23498.24 | 0.13 | 15691.87 | 0.09
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100 | 0 |  | 0 | 5151.88 | 0.03 |  | 2207.95 | 0.01
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100 | 0 |  | 0 | 5151.88 | 0.03 |  | 2207.95 | 0.01
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100 | 0 |  | 0 | 3276.84 | 0.02 |  | 1404.36 | 0.01
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100 | 0 |  | 0 | 1875.04 | 0.01 |  | 803.59 | 0
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100 | 0 |  | 0 | 4871.46 | 0.03 |  | 2087.77 | 0.01
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100 | 0 |  | 0 | 4871.46 | 0.03 |  | 2087.77 | 0.01
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100 | 0 |  | 0 | 3172.26 | 0.02 |  | 1359.54 | 0.01
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100 | 0 |  | 0 | 1699.2 | 0.01 |  | 728.23 | 0
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100 | 18330.75 |  | 0.1 | 18330.75 | 0.1 |  | 19202.52 | 0.1 | 15691.87 | 0.09
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100 | 18330.75 |  | 0.1 | 18330.75 | 0.1 |  | 19202.52 | 0.1 | 15691.87 | 0.09
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100 | 11662.06 |  | 0.06 | 11662.06 | 0.06 |  | 12216.69 | 0.07 | 9983.21 | 0.05
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100 | 6668.68 |  | 0.04 | 6668.68 | 0.04 |  | 6985.83 | 0.04 | 5708.67 | 0.03
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100 | 16360.51 |  | 0.09 | 16360.51 | 0.09 |  | 7791.22 | 0.04
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100 | 16360.51 |  | 0.09 | 16360.51 | 0.09 |  | 7791.22 | 0.04
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100 | 16360.51 |  | 0.09 | 16360.51 | 0.09 |  | 7791.22 | 0.04
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100 | 10069.67 |  | 0.06 | 10069.67 | 0.06 |  | 4795.39 | 0.03
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100 | 6290.84 |  | 0.03 | 6290.84 | 0.03 |  | 2995.83 | 0.02
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100 | 2187.79 |  | 0.01 | 37872.16 | 0.21 |  | 74105.41 | 0.41 | 85589.81 | 0.47 | 28698.22 | 0.16
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100 | 2181.44 |  | 0.01 | 10917.24 | 0.06 |  | 33305.85 | 0.18 | 42466.07 | 0.23 | 28698.22 | 0.16
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100 | [6 empty] | 12490.57 | 0.07 | 119.84 | 0
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100 | [8 empty] | 119.84 | 0
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100 | [6 empty] | 12490.57 | 0.07
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100 | 2181.44 |  | 0.01 | 10915.25 | 0.06
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100 |  |  |  | 10.65 | 0
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100 | 2181.44 |  | 0.01 | 10904.6 | 0.06
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100 |  |  |  | 1.99 | 0
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100 |  |  |  | 1.99 | 0
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100 | [6 empty] | 20815.29 | 0.11 | 42346.23 | 0.23 | 28698.22 | 0.16
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100 | [6 empty] | 3401.06 | 0.02 | 4696.38 | 0.03 | 1619.88 | 0.01
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100 | [6 empty] | 477 | 0 | 658.67 | 0 | 227.19 | 0
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100 | [6 empty] | 677.07 | 0 | 934.94 | 0.01 | 322.48 | 0
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100 | [8 empty] | 41.94 | 0 | 57.92 | 0
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100 | [6 empty] | 13701.36 | 0.07 | 18919.62 | 0.1 | 6525.76 | 0.04
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100 | [6 empty] | 2469.76 | 0.01 | 3410.38 | 0.02 | 1176.31 | 0.01
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100 | [8 empty] | 118.72 | 0 | 163.94 | 0
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100 | [8 empty] | 13442.62 | 0.07 | 18562.34 | 0.1
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100 | [6 empty] | 89.04 | 0 | 122.95 | 0 | 42.41 | 0
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100 | 6.35 |  | 0 | 26954.92 | 0.15 |  | 40799.56 | 0.22 | 43123.74 | 0.24
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100 |  |  |  | 3517.92 | 0.02 |  | 8208.48 | 0.04 | 122.98 | 0
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100 |  |  |  | 3517.92 | 0.02 |  | 8208.48 | 0.04
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100 | [8 empty] | 122.98 | 0
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100 | 6.35 |  | 0 | 4.76 | 0
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100 | 6.35 |  | 0 | 4.76 | 0
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100 |  |  |  | 2.29 | 0
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100 |  |  |  | 2.29 | 0
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100 |  |  |  | 23429.96 | 0.13 |  | 32591.09 | 0.18 | 43000.77 | 0.24
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100 |  |  |  | 7587.64 | 0.04 |  | 3251.85 | 0.02
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100 | [8 empty] | 1917.32 | 0.01
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100 |  |  |  | 812.67 | 0 |  | 609.57 | 0
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100 | [8 empty] | 122.98 | 0
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100 |  |  |  | 11025.52 | 0.06 |  | 25726.22 | 0.14
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100 |  |  |  | 3836.82 | 0.02 |  | 2877.95 | 0.02
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100 | [8 empty] | 390.4 | 0
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100 | [8 empty] | 36389.25 | 0.2
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100 | [8 empty] | 2284.5 | 0.01
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100 | [8 empty] | 1896.32 | 0.01
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100 |  |  |  | 167.31 | 0 |  | 125.49 | 0
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100 | 32214.58 |  | 0.18 | 36282.77 | 0.2 |  | 41869.92 | 0.23 | 24035.36 | 0.13 | 15262.78 | 0.08
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100 | 5835.78 |  | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100 | 5835.78 |  | 0.03
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100 | 5835.78 |  | 0.03
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100 | 655.54 |  | 0
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100 | 655.54 |  | 0
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100 | 226.36 |  | 0
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100 | 429.18 |  | 0
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100 | 25251.77 |  | 0.14 | 35528.33 | 0.19 |  | 33339.23 | 0.18 | 23720.97 | 0.13 | 11981.88 | 0.07
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100 | 843.64 |  | 0 | 58.46 | 0 |  | 66.8 | 0 | 50.08 | 0 | 70.97 | 0
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100 | 11.17 |  | 0
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100 | 832.47 |  | 0 | 58.46 | 0 |  | 66.8 | 0 | 50.08 | 0 | 70.97 | 0
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100 | 2924.63 |  | 0.02 | 3375.72 | 0.02 |  | 3343.68 | 0.02
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100 | 48.02 |  | 0 | 54.87 | 0 |  | 22.84 | 0
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100 | 2876.61 |  | 0.02 | 3320.85 | 0.02 |  | 3320.85 | 0.02
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100 | 1390.95 |  | 0.01 | 1605.51 | 0.01 |  | 1591.63 | 0.01
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100 | 20.8 |  | 0 | 23.77 | 0 |  | 9.89 | 0
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100 | 1370.15 |  | 0.01 | 1581.74 | 0.01 |  | 1581.74 | 0.01
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100 | 20092.55 |  | 0.11 | 30488.65 | 0.17 |  | 28337.11 | 0.15 | 23670.89 | 0.13 | 11910.91 | 0.07
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100 | 4233.67 |  | 0.02 | 4041.46 | 0.02 |  | 4618.07 | 0.03 | 1922.03 | 0.01
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100 | 6440.07 |  | 0.04 | 6147.7 | 0.03 |  | 7024.81 | 0.04 | 2923.71 | 0.02
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100 | 566.91 |  | 0 | 541.17 | 0 |  | 618.38 | 0 | 257.37 | 0
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100 | 50.08 |  | 0 | 58.46 | 0 |  | 66.8 | 0 | 50.08 | 0 | 70.97 | 0
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100 | 1620.74 |  | 0.01 | 1547.16 | 0.01 |  | 1767.9 | 0.01 | 735.8 | 0
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100 | 759.83 |  | 0 | 4056.99 | 0.02 |  | 2788.33 | 0.02 | 4310.27 | 0.02 | 3294.88 | 0.02
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100 | 1877.57 |  | 0.01 | 2066.47 | 0.01 |  | 1972.65 | 0.01 | 2254.1 | 0.01 | 938.15 | 0.01
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100 | 1754.23 |  | 0.01 | 9366.41 | 0.05 |  | 6437.43 | 0.04 | 9951.16 | 0.05 | 7606.92 | 0.04
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100 | 2789.47 |  | 0.02 | 2662.83 | 0.01 |  | 3042.74 | 0.02 | 1266.38 | 0.01
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100 | 471.5 |  | 0 | 754.44 | 0 |  | 8530.69 | 0.05 | 314.39 | 0 | 3280.9 | 0.02
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100 | 152.07 |  | 0 | 243.33 | 0 |  | 1026.67 | 0.01 | 23.2 | 0 | 394.86 | 0
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100 | 152.07 |  | 0 | 243.33 | 0 |  |  |  | 23.2 | 0 | 0 | 0
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100 | [6 empty] | 1026.67 | 0.01 | 0 | 0 | 394.86 | 0
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100 | 259.26 |  | 0 | 414.85 | 0
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100 | 24.06 |  | 0 | 38.5 | 0
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83 | 0.28 |  | 0 | 0.44 | 0
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100 | 234.93 |  | 0 | 375.91 | 0
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100 | 60.17 |  | 0 | 96.27 | 0
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100 | 60.17 |  | 0 | 96.27 | 0
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100 | [6 empty] | 7504.02 | 0.04 | 291.19 | 0 | 2886.05 | 0.02
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100 | [6 empty] | 6661.65 | 0.04 | 0 | 0 | 2562.07 | 0.01
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100 | [6 empty] | 280.48 | 0 | 0 | 0 | 107.87 | 0
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100 | [6 empty] | 561.89 | 0 | 0 | 0 | 216.1 | 0
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100 | [8 empty] | 49.84 | 0 | 0 | 0
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100 | [8 empty] | 241.35 | 0 | 0 | 0
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100 | 36825.73 |  | 0.2 | 40171.39 | 0.22 |  | 43449.54 | 0.24 | 29080.01 | 0.16 | 20252.39 | 0.11
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100 | 6309.57 |  | 0.03
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100 | 42.75 |  | 0
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100 | 42.75 |  | 0
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100 | 6266.82 |  | 0.03
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100 | 2450.62 |  | 0.01
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100 | 3816.19 |  | 0.02
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100 | 1827.2 |  | 0.01
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100 | 1827.2 |  | 0.01
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100 | 913.6 |  | 0
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100 | 913.6 |  | 0
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100 | 27873.51 |  | 0.15 | 40171.39 | 0.22 |  | 35988.37 | 0.2 | 24358.65 | 0.13 | 15735.66 | 0.09
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100 | 851.41 |  | 0 | 1159.57 | 0.01 |  | 940.99 | 0.01 | 68.52 | 0 | 48.35 | 0
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100 | 7.23 |  | 0
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100 | 844.19 |  | 0 | 1159.57 | 0.01 |  | 940.99 | 0.01 | 68.52 | 0 | 48.35 | 0
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100 | 3211.76 |  | 0.02 | 3575.03 | 0.02 |  | 2869.62 | 0.02
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100 | 154.45 |  | 0
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100 | 309 |  | 0 | 50.06 | 0 |  | 6.82 | 0
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100 | 2642.73 |  | 0.01 | 3524.97 | 0.02 |  | 2862.8 | 0.02
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93 | 0.83 |  | 0
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100 | 104.76 |  | 0
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100 | 1405.96 |  | 0.01 | 1525.63 | 0.01 |  | 1225.89 | 0.01
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100 | 91.12 |  | 0
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100 | 21.99 |  | 0
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100 | 161.8 |  | 0 | 19.45 | 0 |  | 2.65 | 0
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100 | 1129.21 |  | 0.01 | 1506.18 | 0.01 |  | 1223.24 | 0.01
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100 | 1.83 |  | 0
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100 | 22404.38 |  | 0.12 | 33911.15 | 0.19 |  | 30951.87 | 0.17 | 24290.14 | 0.13 | 15687.31 | 0.09
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100 | 4017.53 |  | 0.02 | 4017.53 | 0.02 |  | 4208.6 | 0.02 | 573.2 | 0
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100 | 6118.19 |  | 0.03 | 6118.19 | 0.03 |  | 6409.15 | 0.04 | 872.9 | 0
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100 | 537.69 |  | 0 | 537.69 | 0 |  | 563.27 | 0 | 76.71 | 0
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100 | 60.47 |  | 0 | 56.44 | 0 |  | 52.38 | 0 | 68.52 | 0 | 48.35 | 0
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100 | 1384.87 |  | 0.01 | 1384.87 | 0.01 |  | 1450.73 | 0.01 | 197.58 | 0
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100 | 2914.92 |  | 0.02 | 8739.52 | 0.05 |  | 6988.47 | 0.04 | 9903.39 | 0.05 | 6988.47 | 0.04
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100 | 2078.47 |  | 0.01 | 1940.07 | 0.01 |  | 1800.42 | 0.01 | 2355.26 | 0.01 | 1662.02 | 0.01
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100 | 2377.33 |  | 0.01 | 2377.33 | 0.01 |  | 2490.39 | 0.01 | 339.18 | 0
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100 | 2914.92 |  | 0.02 | 8739.52 | 0.05 |  | 6988.47 | 0.04 | 9903.39 | 0.05 | 6988.47 | 0.04
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100 | 815.45 |  | 0 |  |  |  | 7461.17 | 0.04 | 4721.35 | 0.03 | 4516.73 | 0.02
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100 | 187.92 |  | 0 |  |  |  | 848.28 | 0 | 510.66 | 0 | 498.39 | 0
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100 | [6 empty] | 848.28 | 0 | 491.47 | 0 | 487.26 | 0
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100 | 187.92 |  | 0 | [5 empty] | 19.2 | 0 | 11.12 | 0
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100 | 522.02 |  | 0
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100 | 48.71 |  | 0
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25 | 0.58 |  | 0
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100 | 472.73 |  | 0
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100 | 105.51 |  | 0
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100 | 105.51 |  | 0
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100 | [6 empty] | 6612.89 | 0.04 | 4210.69 | 0.02 | 4018.34 | 0.02
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100 | [6 empty] | 5504.18 | 0.03 | 3188.94 | 0.02 | 3161.68 | 0.02
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100 | [6 empty] | 371.47 | 0 | 215.22 | 0 | 213.38 | 0
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100 | [6 empty] | 737.23 | 0 | 427.13 | 0 | 423.48 | 0
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100 | [8 empty] | 43.5 | 0 | 25.2 | 0
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100 | [8 empty] | 335.9 | 0 | 194.61 | 0
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100 | 2849.06 |  | 0.02 | 657.47 | 0 |  | 108877.63 | 0.6 | 27140.56 | 0.15
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100 | 1095.79 |  | 0.01 | 657.47 | 0 |  | 45234.27 | 0.25 | 27140.56 | 0.15
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100 | [6 empty] | 9457.84 | 0.05 | 5674.7 | 0.03
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100 | [6 empty] | 5413.52 | 0.03 | 3248.11 | 0.02
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100 | [6 empty] | 4044.32 | 0.02 | 2426.59 | 0.01
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100 | 1095.79 |  | 0.01 | 657.47 | 0 |  | 29.12 | 0 | 17.47 | 0
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100 | 1095.79 |  | 0.01 | 657.47 | 0
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100 | [6 empty] | 29.12 | 0 | 17.47 | 0
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100 | [6 empty] | 35747.31 | 0.2 | 21448.38 | 0.12
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100 | [6 empty] | 7690.05 | 0.04 | 4614.03 | 0.03
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100 | [6 empty] | 6461.74 | 0.04 | 3877.05 | 0.02
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100 | [6 empty] | 14454.01 | 0.08 | 8672.41 | 0.05
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100 | [6 empty] | 7141.5 | 0.04 | 4284.9 | 0.02
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100 | 1753.27 |  | 0.01 |  |  |  | 63643.36 | 0.35
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100 | 1753.27 |  | 0.01
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100 | 1753.27 |  | 0.01
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100 | [6 empty] | 63643.36 | 0.35
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100 | [6 empty] | 19345.39 | 0.11
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100 | [6 empty] | 14427.07 | 0.08
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100 | [6 empty] | 24591.6 | 0.13
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100 | [6 empty] | 5279.31 | 0.03
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100 | 68869 |  | 0.38 | 113927.9 | 0.62 |  | 10366.39 | 0.06
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100 | 2120 |  | 0.01 | 63025.97 | 0.34 |  | 10366.39 | 0.06
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100 | 2120 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 10366.39 | 0.06
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3242.24 | 0.02
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1080.75 | 0.01
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1026.71 | 0.01
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1267.18 | 0.01
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1219.89 | 0.01
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1016.58 | 0.01
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1513.05 | 0.01
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100 | 2120 |  | 0.01
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100 | 0 |  | 0 | 63025.97 | 0.34
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100 | 0 |  | 0 | 595.18 | 0
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100 | 0 |  | 0 | 848.29 | 0
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100 | 0 |  | 0 | 9128.7 | 0.05
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100 | 0 |  | 0 | 5723.55 | 0.03
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100 | 0 |  | 0 | 4999.05 | 0.03
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100 | 0 |  | 0 | 6665.4 | 0.04
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100 | 0 |  | 0 | 6013.35 | 0.03
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100 | 0 |  | 0 | 5868.45 | 0.03
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100 | 0 |  | 0 | 1999.62 | 0.01
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100 | 0 |  | 0 | 869.4 | 0
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100 | 0 |  | 0 | 6955.2 | 0.04
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100 | 0 |  | 0 | 11881.8 | 0.06
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100 | 0 |  | 0 | 1477.98 | 0.01
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100 | 66163.46 |  | 0.36 | 50901.93 | 0.28
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100 | 51295.88 |  | 0.28 | 36741.72 | 0.2
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100 | 34038.67 |  | 0.19 | 32419.17 | 0.18
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100 | 4538.49 |  | 0.02 | 4322.56 | 0.02
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100 | 12718.73 |  | 0.07
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100 | 14867.58 |  | 0.08 | 14160.21 | 0.08
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100 | 4122.72 |  | 0.02 | 3926.57 | 0.02
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100 | 2499.41 |  | 0.01 | 2380.49 | 0.01
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100 | 3562.3 |  | 0.02 | 3392.81 | 0.02
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100 | 1919.63 |  | 0.01 | 1828.3 | 0.01
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100 | 2763.51 |  | 0.02 | 2632.03 | 0.01
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100 | 585.54 |  | 0
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100 | 585.54 |  | 0
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100 | 292.18 |  | 0
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100 | 293.36 |  | 0
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100 | 51542.51 |  | 0.28 | 38188.42 | 0.21
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100 | 51542.51 |  | 0.28 | 38188.42 | 0.21
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100 | 35592.69 |  | 0.19 | 22238.6 | 0.12
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100 | 13615.47 |  | 0.07 | 13615.47 | 0.07
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100 | 8623.13 |  | 0.05 | 8623.13 | 0.05
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100 | 13354.09 |  | 0.07
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100 | 15949.82 |  | 0.09 | 15949.82 | 0.09
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100 | 5089 |  | 0.03 | 5089 | 0.03
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100 | 888.97 |  | 0 | 888.97 | 0
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100 | 2963.22 |  | 0.02 | 2963.22 | 0.02
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100 | 2576.7 |  | 0.01 | 2576.7 | 0.01
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100 | 2608.92 |  | 0.01 | 2608.92 | 0.01
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100 | 1823.02 |  | 0.01 | 1823.02 | 0.01
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100 | 3679.79 |  | 0.02 | [5 empty] | 676.5 | 0
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100 | 1762.98 |  | 0.01 | [5 empty] | 492 | 0
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100 | 1762.98 |  | 0.01
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100 | 1762.98 |  | 0.01
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100 | [8 empty] | 492 | 0
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100 | [8 empty] | 492 | 0
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100 | 1916.81 |  | 0.01 | [5 empty] | 184.5 | 0
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100 | [8 empty] | 184.5 | 0
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100 | [8 empty] | 184.5 | 0
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100 | 1916.81 |  | 0.01
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100 | 1916.81 |  | 0.01
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100 | 3742.59 |  | 0.02 | 3689.98 | 0.02 |  | 3877.76 | 0.02 | 2706.61 | 0.01 | 2583.74 | 0.01
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 645.75 | 0
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 645.75 | 0
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 645.75 | 0
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100 | 3742.59 |  | 0.02 | 3689.98 | 0.02 |  | 3232.01 | 0.02 | 2706.61 | 0.01 | 2583.74 | 0.01
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100 | 2583.74 |  | 0.01 | 2583.74 | 0.01 |  | 2706.61 | 0.01 | 2706.61 | 0.01 | 2583.74 | 0.01
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100 | 2583.74 |  | 0.01 | 2583.74 | 0.01 |  | 2706.61 | 0.01 | 2706.61 | 0.01 | 2583.74 | 0.01
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100 | 1158.85 |  | 0.01 | 1106.24 | 0.01 |  | 525.39 | 0
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100 | 1158.85 |  | 0.01 | 1106.24 | 0.01 |  | 525.39 | 0
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100 | 3307.6 |  | 0.02 | 3255.18 | 0.02 |  | 2674.1 | 0.01 | 2255.51 | 0.01 | 2153.11 | 0.01
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100 | 3307.6 |  | 0.02 | 3255.18 | 0.02 |  | 2674.1 | 0.01 | 2255.51 | 0.01 | 2153.11 | 0.01
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100 | 2153.11 |  | 0.01 | 2153.11 | 0.01 |  | 2255.51 | 0.01 | 2255.51 | 0.01 | 2153.11 | 0.01
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100 | 2153.11 |  | 0.01 | 2153.11 | 0.01 |  | 2255.51 | 0.01 | 2255.51 | 0.01 | 2153.11 | 0.01
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100 | 1154.48 |  | 0.01 | 1102.07 | 0.01 |  | 418.59 | 0
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100 | 1154.48 |  | 0.01 | 1102.07 | 0.01 |  | 418.59 | 0
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100 |  |  |  | 33.22 | 0 |  | 990.91 | 0.01 | 418.57 | 0
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100 |  |  |  | 20.37 | 0 |  | 675.39 | 0 | 285.71 | 0
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100 | [6 empty] | 12.48 | 0 | 5.35 | 0
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100 | [6 empty] | 12.48 | 0 | 5.35 | 0
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100 |  |  |  | 20.37 | 0 |  | 8.73 | 0
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100 |  |  |  | 8.6 | 0 |  | 3.69 | 0
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100 |  |  |  | 11.77 | 0 |  | 5.04 | 0
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100 | [6 empty] | 654.18 | 0 | 280.36 | 0
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100 | [6 empty] | 491.59 | 0 | 210.68 | 0
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100 | [6 empty] | 162.59 | 0 | 69.68 | 0
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100 |  |  |  | 12.85 | 0 |  | 315.51 | 0 | 132.86 | 0
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100 |  |  |  | 12.85 | 0 |  | 5.51 | 0
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100 |  |  |  | 12.85 | 0 |  | 5.51 | 0
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100 | [6 empty] | 310.01 | 0 | 132.86 | 0
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100 | [6 empty] | 310.01 | 0 | 132.86 | 0
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100 | 3961.07 |  | 0.02 | 3936.49 | 0.02 |  | 4085.71 | 0.02 | 4004.02 | 0.02 | 3760.82 | 0.02
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100 | 338.32 |  | 0 | 333.08 | 0 |  | 342.73 | 0 | 335.8 | 0 | 316.59 | 0
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100 | 19.65 |  | 0 | 14.4 | 0 |  | 9.73 | 0 | 7.34 | 0 | 7.01 | 0
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100 | 19.65 |  | 0 | 14.4 | 0 |  | 9.73 | 0 | 7.34 | 0 | 7.01 | 0
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100 | 9.09 |  | 0 | 9.09 | 0 |  | 8.68 | 0 | 4.13 | 0
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100 | 9.09 |  | 0 | 9.09 | 0 |  | 8.68 | 0 | 4.13 | 0
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100 | 309.58 |  | 0 | 309.58 | 0 |  | 324.32 | 0 | 324.32 | 0 | 309.58 | 0
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100 | 100.1 |  | 0 | 100.1 | 0 |  | 104.87 | 0 | 104.87 | 0 | 100.1 | 0
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100 | 209.48 |  | 0 | 209.48 | 0 |  | 219.45 | 0 | 219.45 | 0 | 209.48 | 0
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100 | 967.27 |  | 0.01 | 962.74 | 0.01 |  | 1003.61 | 0.01 | 999.7 | 0.01 | 952.65 | 0.01
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100 | 16.98 |  | 0 | 12.44 | 0 |  | 8.41 | 0 | 6.35 | 0 | 6.06 | 0
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100 | 16.98 |  | 0 | 12.44 | 0 |  | 8.41 | 0 | 6.35 | 0 | 6.06 | 0
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100 | 3.7 |  | 0 | 3.7 | 0 |  | 3.53 | 0 | 1.68 | 0
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100 | 3.7 |  | 0 | 3.7 | 0 |  | 3.53 | 0 | 1.68 | 0
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100 | 946.6 |  | 0.01 | 946.6 | 0.01 |  | 991.67 | 0.01 | 991.67 | 0.01 | 946.6 | 0.01
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100 | 861.41 |  | 0 | 861.41 | 0 |  | 902.43 | 0 | 902.43 | 0 | 861.41 | 0
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100 | 85.18 |  | 0 | 85.18 | 0 |  | 89.24 | 0 | 89.24 | 0 | 85.18 | 0
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100 | 2639.12 |  | 0.01 | 2624.33 | 0.01 |  | 2722.24 | 0.01 | 2651.39 | 0.01 | 2475.23 | 0.01
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100 | 55.42 |  | 0 | 40.62 | 0 |  | 27.44 | 0 | 20.71 | 0 | 19.77 | 0
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100 | 55.42 |  | 0 | 40.62 | 0 |  | 27.44 | 0 | 20.71 | 0 | 19.77 | 0
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100 | 128.25 |  | 0 | 128.25 | 0 |  | 122.42 | 0 | 58.29 | 0
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100 | 118.95 |  | 0 | 118.95 | 0 |  | 113.54 | 0 | 54.07 | 0
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100 | 9.3 |  | 0 | 9.3 | 0 |  | 8.87 | 0 | 4.23 | 0
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100 | 2455.46 |  | 0.01 | 2455.46 | 0.01 |  | 2572.38 | 0.01 | 2572.38 | 0.01 | 2455.46 | 0.01
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100 | 2173.06 |  | 0.01 | 2173.06 | 0.01 |  | 2276.54 | 0.01 | 2276.54 | 0.01 | 2173.06 | 0.01
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100 | 282.39 |  | 0 | 282.39 | 0 |  | 295.84 | 0 | 295.84 | 0 | 282.39 | 0
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99 | 16.35 |  | 0 | 16.35 | 0 |  | 17.13 | 0 | 17.13 | 0 | 16.35 | 0
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99 | 1.17 |  | 0 | 1.17 | 0 |  | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 1.17 | 0
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99 | 1.17 |  | 0 | 1.17 | 0 |  | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 1.17 | 0
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100 | 15.19 |  | 0 | 15.19 | 0 |  | 15.91 | 0 | 15.91 | 0 | 15.19 | 0
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100 | 15.19 |  | 0 | 15.19 | 0 |  | 15.91 | 0 | 15.91 | 0 | 15.19 | 0
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100 | 2794.01 |  | 0.02 | 2783.29 | 0.02 |  | 2895.46 | 0.02 | 2885.31 | 0.02 | 2698.98 | 0.01
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100 | 168.3 |  | 0 | 165.36 | 0 |  | 169.76 | 0 | 168.36 | 0 | 157.82 | 0
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100 | 11.6 |  | 0 | 8.42 | 0 |  | 5.6 | 0 | 4.44 | 0 | 4.24 | 0
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100 | 11.6 |  | 0 | 8.42 | 0 |  | 5.6 | 0 | 4.44 | 0 | 4.24 | 0
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100 | 5.05 |  | 0 | 5.29 | 0 |  | 5.29 | 0 | 5.05 | 0 | 1.92 | 0
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100 | 3.25 |  | 0 | 3.4 | 0 |  | 3.4 | 0 | 3.25 | 0 | 1.24 | 0
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100 | 1.8 |  | 0 | 1.89 | 0 |  | 1.89 | 0 | 1.8 | 0 | 0.69 | 0
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100 | 151.65 |  | 0 | 151.65 | 0 |  | 158.87 | 0 | 158.87 | 0 | 151.65 | 0
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100 | 60.57 |  | 0 | 60.57 | 0 |  | 63.45 | 0 | 63.45 | 0 | 60.57 | 0
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100 | 91.09 |  | 0 | 91.09 | 0 |  | 95.43 | 0 | 95.43 | 0 | 91.09 | 0
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100 | 127.53 |  | 0 | 126.09 | 0 |  | 130.4 | 0 | 129.72 | 0 | 122.42 | 0
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100 | 5.67 |  | 0 | 4.12 | 0 |  | 2.73 | 0 | 2.17 | 0 | 2.07 | 0
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100 | 5.67 |  | 0 | 4.12 | 0 |  | 2.73 | 0 | 2.17 | 0 | 2.07 | 0
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100 | 2.45 |  | 0 | 2.57 | 0 |  | 2.57 | 0 | 2.45 | 0 | 0.93 | 0
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02 | 0.28 |  | 0 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100 | 2.17 |  | 0 | 2.28 | 0 |  | 2.28 | 0 | 2.17 | 0 | 0.83 | 0
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100 | 119.41 |  | 0 | 119.41 | 0 |  | 125.1 | 0 | 125.1 | 0 | 119.41 | 0
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100 | 29.59 |  | 0 | 29.59 | 0 |  | 31 | 0 | 31 | 0 | 29.59 | 0
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100 | 89.82 |  | 0 | 89.82 | 0 |  | 94.1 | 0 | 94.1 | 0 | 89.82 | 0
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100 | 2469.95 |  | 0.01 | 2463.6 | 0.01 |  | 2565.72 | 0.01 | 2557.65 | 0.01 | 2390.51 | 0.01
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100 | 38.67 |  | 0 | 28.08 | 0 |  | 18.66 | 0 | 14.81 | 0 | 14.14 | 0
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100 | 38.67 |  | 0 | 28.08 | 0 |  | 18.66 | 0 | 14.81 | 0 | 14.14 | 0
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100 | 88.7 |  | 0 | 92.93 | 0 |  | 92.93 | 0 | 88.7 | 0 | 33.79 | 0
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100 | 78.7 |  | 0 | 82.45 | 0 |  | 82.45 | 0 | 78.7 | 0 | 29.98 | 0
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100 | 10 |  | 0 | 10.48 | 0 |  | 10.48 | 0 | 10 | 0 | 3.81 | 0
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100 | 2342.59 |  | 0.01 | 2342.59 | 0.01 |  | 2454.14 | 0.01 | 2454.14 | 0.01 | 2342.59 | 0.01
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100 | 2140.66 |  | 0.01 | 2140.66 | 0.01 |  | 2242.6 | 0.01 | 2242.6 | 0.01 | 2140.66 | 0.01
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100 | 201.93 |  | 0 | 201.93 | 0 |  | 211.54 | 0 | 211.54 | 0 | 201.93 | 0
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100 | 28.24 |  | 0 | 28.24 | 0 |  | 29.58 | 0 | 29.58 | 0 | 28.24 | 0
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100 | 2.01 |  | 0 | 2.01 | 0 |  | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 2.01 | 0
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100 | 2.01 |  | 0 | 2.01 | 0 |  | 2.11 | 0 | 2.11 | 0 | 2.01 | 0
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100 | 26.22 |  | 0 | 26.22 | 0 |  | 27.47 | 0 | 27.47 | 0 | 26.22 | 0
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100 | 26.22 |  | 0 | 26.22 | 0 |  | 27.47 | 0 | 27.47 | 0 | 26.22 | 0
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100 |  |  |  | 5943.97 | 0.03 |  | 13869.27 | 0.08
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100 |  |  |  | 1167.94 | 0.01 |  | 2725.2 | 0.01
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100 |  |  |  | 1167.94 | 0.01 |  | 2725.2 | 0.01
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100 |  |  |  | 1167.94 | 0.01 |  | 2725.2 | 0.01
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100 |  |  |  | 2473.83 | 0.01 |  | 5772.28 | 0.03
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100 |  |  |  | 2473.83 | 0.01 |  | 5772.28 | 0.03
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100 |  |  |  | 2473.83 | 0.01 |  | 5772.28 | 0.03
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100 |  |  |  | 841.74 | 0 |  | 1964.05 | 0.01
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100 |  |  |  | 841.74 | 0 |  | 1964.05 | 0.01
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100 |  |  |  | 841.74 | 0 |  | 1964.05 | 0.01
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100 |  |  |  | 1460.46 | 0.01 |  | 3407.74 | 0.02
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100 |  |  |  | 1460.46 | 0.01 |  | 3407.74 | 0.02
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100 |  |  |  | 1460.46 | 0.01 |  | 3407.74 | 0.02
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100 | 6307.53 |  | 0.03 | 3838.26 | 0.02 |  | 266.3 | 0 | 266.3 | 0 | 173.09 | 0
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100 | 1861.27 |  | 0.01 | 1063.58 | 0.01
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100 | 1861.27 |  | 0.01 | 1063.58 | 0.01
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100 | 1861.27 |  | 0.01 | 1063.58 | 0.01
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100 | 937.8 |  | 0.01 | 535.89 | 0
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100 | 937.8 |  | 0.01 | 535.89 | 0
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100 | 937.8 |  | 0.01 | 535.89 | 0
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100 | 79.89 |  | 0 | 279.61 | 0 |  | 266.3 | 0 | 266.3 | 0 | 173.09 | 0
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100 | 79.89 |  | 0 | 279.61 | 0 |  | 266.3 | 0 | 266.3 | 0 | 173.09 | 0
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100 | 79.89 |  | 0 | 279.61 | 0 |  | 266.3 | 0 | 266.3 | 0 | 173.09 | 0
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100 | 3428.56 |  | 0.02 | 1959.18 | 0.01
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100 | 3428.56 |  | 0.02 | 1959.18 | 0.01
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100 | 3428.56 |  | 0.02 | 1959.18 | 0.01
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100 | 6445.68 |  | 0.04 | 6659.09 | 0.04 |  | 284.54 | 0 | 284.54 | 0 | 184.95 | 0
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100 | 893.08 |  | 0 | 893.08 | 0
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100 | 893.08 |  | 0 | 893.08 | 0
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100 | 893.08 |  | 0 | 893.08 | 0
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100 | 2658.13 |  | 0.01 | 2658.13 | 0.01
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100 | 2658.13 |  | 0.01 | 2658.13 | 0.01
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100 | 2658.13 |  | 0.01 | 2658.13 | 0.01
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100 | 2809.11 |  | 0.02 | 2809.11 | 0.02
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100 | 2809.11 |  | 0.02 | 2809.11 | 0.02
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100 | 2809.11 |  | 0.02 | 2809.11 | 0.02
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100 | 85.36 |  | 0 | 298.76 | 0 |  | 284.54 | 0 | 284.54 | 0 | 184.95 | 0
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100 | 85.36 |  | 0 | 298.76 | 0 |  | 284.54 | 0 | 284.54 | 0 | 184.95 | 0
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100 | 85.36 |  | 0 | 298.76 | 0 |  | 284.54 | 0 | 284.54 | 0 | 184.95 | 0
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 88913.85 |  | 0.49 | 88913.85 | 0.49 |  | 43773.86 | 0.24 | 32074.65 | 0.18 | 27532.51 | 0.15
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100 | 27532.51 |  | 0.15 | 27532.51 | 0.15 |  | 28825.99 | 0.16 | 28825.99 | 0.16 | 27532.51 | 0.15
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100 | 25552.91 |  | 0.14 | 25552.91 | 0.14 |  | 26753.38 | 0.15 | 26753.38 | 0.15 | 25552.91 | 0.14
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100 | 16628.4 |  | 0.09 | 16628.4 | 0.09 |  | 17409.6 | 0.1 | 17409.6 | 0.1 | 16628.4 | 0.09
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100 | 4157.1 |  | 0.02 | 4157.1 | 0.02 |  | 4352.4 | 0.02 | 4352.4 | 0.02 | 4157.1 | 0.02
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100 | 919.24 |  | 0.01 | 919.24 | 0.01 |  | 962.42 | 0.01 | 962.42 | 0.01 | 919.24 | 0.01
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100 | 3848.18 |  | 0.02 | 3848.18 | 0.02 |  | 4028.96 | 0.02 | 4028.96 | 0.02 | 3848.18 | 0.02
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100 | 1979.6 |  | 0.01 | 1979.6 | 0.01 |  | 2072.6 | 0.01 | 2072.6 | 0.01 | 1979.6 | 0.01
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100 | 1609.2 |  | 0.01 | 1609.2 | 0.01 |  | 1684.8 | 0.01 | 1684.8 | 0.01 | 1609.2 | 0.01
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100 | 370.4 |  | 0 | 370.4 | 0 |  | 387.8 | 0 | 387.8 | 0 | 370.4 | 0
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27 | 61381.34 |  | 0.34 | 61381.34 | 0.34 |  | 14947.87 | 0.08 | 3248.66 | 0.02
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100 | 3781.34 |  | 0.02 | 3781.34 | 0.02 |  | 3965.47 | 0.02 | 3248.66 | 0.02
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100 | 3781.34 |  | 0.02 | 3781.34 | 0.02 |  | 3965.47 | 0.02 | 3248.66 | 0.02
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86 | 57600 |  | 0.31 | 57600 | 0.31 |  | 10982.4 | 0.06
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100 | 57600 |  | 0.31 | 57600 | 0.31 |  | 10982.4 | 0.06
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100 | 3122.92 |  | 0.02 | 64626 | 0.35 |  | 120762 | 0.66 | 86886 | 0.48 | 95418 | 0.52
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100 | 3122.92 |  | 0.02 | 64626 | 0.35 |  | 120762 | 0.66 | 86886 | 0.48 | 95418 | 0.52
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100 |  |  |  | 37962 | 0.21 |  | 87426 | 0.48 | 86886 | 0.48 | 95418 | 0.52
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100 |  |  |  | 37962 | 0.21 |  | 87426 | 0.48 | 86886 | 0.48 | 95418 | 0.52
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100 |  |  |  | 26664 | 0.15 |  | 33336 | 0.18
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100 |  |  |  | 26664 | 0.15 |  | 33336 | 0.18
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100 | 3122.92 |  | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100 | 3122.92 |  | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100 | [8 empty] | 560.48 | 0 | 1961.66 | 0.01
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100 | [8 empty] | 560.48 | 0 | 1961.66 | 0.01
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100 | [8 empty] | 560.48 | 0 | 1961.66 | 0.01
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100 | [8 empty] | 560.48 | 0 | 1961.66 | 0.01
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 | 32622.18 |  | 0.18 | 32571.29 | 0.18 |  | 34052.34 | 0.19 | 34052.34 | 0.19 | 32964.78 | 0.18
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 | 7816.38 |  | 0.04 | 7765.48 | 0.04 |  | 8036.73 | 0.04 | 8036.73 | 0.04 | 8158.98 | 0.04
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | 2750.3 |  | 0.02 | 2750.3 | 0.02 |  | 2880.94 | 0.02 | 2880.94 | 0.02 | 2750.3 | 0.02
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | 2750.3 |  | 0.02 | 2750.3 | 0.02 |  | 2880.94 | 0.02 | 2880.94 | 0.02 | 2750.3 | 0.02
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | 5003.3 |  | 0.03 | 4952.41 | 0.03 |  | 5090.03 | 0.03 | 5090.03 | 0.03 | 4508.93 | 0.02
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100 | 2155.44 |  | 0.01 | 2104.54 | 0.01 |  | 2104.83 | 0.01 | 2104.83 | 0.01 | 1661.06 | 0.01
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100 | 421.3 |  | 0 | 421.3 | 0 |  | 441.74 | 0 | 441.74 | 0 | 421.3 | 0
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100 | 1404.34 |  | 0.01 | 1404.34 | 0.01 |  | 1472.45 | 0.01 | 1472.45 | 0.01 | 1404.34 | 0.01
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100 | 859.79 |  | 0 | 859.79 | 0 |  | 900.83 | 0 | 900.83 | 0 | 859.79 | 0
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100 | 147.07 |  | 0 | 147.07 | 0 |  | 154.09 | 0 | 154.09 | 0 | 147.07 | 0
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100 | 15.36 |  | 0 | 15.36 | 0 |  | 16.1 | 0 | 16.1 | 0 | 15.36 | 0
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | 62.77 |  | 0 | 62.77 | 0 |  | 65.75 | 0 | 65.75 | 0 | 899.75 | 0
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | 62.77 |  | 0 | 62.77 | 0 |  | 65.75 | 0 | 65.75 | 0 | 62.77 | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100 | [10 empty] | 836.98 | 0
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | 17374 |  | 0.09 | 17374 | 0.09 |  | 18230.8 | 0.1 | 18230.8 | 0.1 | 17374 | 0.09
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | 17374 |  | 0.09 | 17374 | 0.09 |  | 18230.8 | 0.1 | 18230.8 | 0.1 | 17374 | 0.09
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | 5657.5 |  | 0.03 | 5657.5 | 0.03 |  | 5936.5 | 0.03 | 5936.5 | 0.03 | 5657.5 | 0.03
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | 4526 |  | 0.02 | 4526 | 0.02 |  | 4749.2 | 0.03 | 4749.2 | 0.03 | 4526 | 0.02
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | 2715.6 |  | 0.01 | 2715.6 | 0.01 |  | 2849.52 | 0.02 | 2849.52 | 0.02 | 2715.6 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | 2890.8 |  | 0.02 | 2890.8 | 0.02 |  | 3033.36 | 0.02 | 3033.36 | 0.02 | 2890.8 | 0.02
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | 1584.1 |  | 0.01 | 1584.1 | 0.01 |  | 1662.22 | 0.01 | 1662.22 | 0.01 | 1584.1 | 0.01
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | 7431.8 |  | 0.04 | 7431.8 | 0.04 |  | 7784.81 | 0.04 | 7784.81 | 0.04 | 7431.8 | 0.04
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | 7431.8 |  | 0.04 | 7431.8 | 0.04 |  | 7784.81 | 0.04 | 7784.81 | 0.04 | 7431.8 | 0.04
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | 1037.85 |  | 0.01 | 1037.85 | 0.01 |  | 1087.15 | 0.01 | 1087.15 | 0.01 | 1037.85 | 0.01
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | 3243.28 |  | 0.02 | 3243.28 | 0.02 |  | 3397.34 | 0.02 | 3397.34 | 0.02 | 3243.28 | 0.02
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | 248 |  | 0 | 248 | 0 |  | 259.78 | 0 | 259.78 | 0 | 248 | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | 310 |  | 0 | 310 | 0 |  | 324.73 | 0 | 324.73 | 0 | 310 | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | 1240 |  | 0.01 | 1240 | 0.01 |  | 1298.9 | 0.01 | 1298.9 | 0.01 | 1240 | 0.01
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | 293.21 |  | 0 | 293.21 | 0 |  | 307.14 | 0 | 307.14 | 0 | 293.21 | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | 259.46 |  | 0 | 259.46 | 0 |  | 271.79 | 0 | 271.79 | 0 | 259.46 | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | 800 |  | 0 | 800 | 0 |  | 838 | 0 | 838 | 0 | 800 | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 612313.85 |  | 3.35 | 699640.4 | 3.82 |  | 740206.22 | 4.05 | 468304.21 | 2.56 | 297509.86 | 1.63
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 15222181.36 |  | 83.22 | 15921821.75 | 87.04 |  | 16662027.98 | 91.09 | 17130332.18 | 93.65 | 17427842.04 | 95.28
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 612313.85 |  |  | 699640.4 |  |  | 740206.22 |  | 468304.21 |  | 297509.86
Total da obra acumulado | [5 empty] | 15222181.36 |  |  | 15921821.75 |  |  | 16662027.98 |  | 17130332.18 |  | 17427842.04
Obra |  |  | 23 - Smart Navegantes |  |  |  | Início da obra |  |  |  | 29/04/2019
Unidade construtiva |  |  | 2 - BLOCO ÚNICO |  |  |  | Término da obra |  |  |  | 17/12/2021
Preços expressos em |  |  | R$ (REAL)
ID |  | Descrição |  | Total do item |  | Outubro/2021 |  |  | Novembro/2021 |  |  | Dezembro/2021
|  |  |  | Valor | % | Valor |  | % | Valor | % |  | Valor | %
1 |  | INFRAESTRUTURA |  | 479420.27 | 100
2 |  | INFRAESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 479420.27 | 100
3 |  | Infraestrutura |  | 376283.53 | 100
4 |  | Fundação em Hélice Contínua |  | 376283.53 | 100
5 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO A |  | 36454.13 | 100
6 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 36454.13 | 100
7 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO B |  | 37717.95 | 100
8 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 37717.95 | 100
9 |  | Mão de Obra para Infraestrutura - BLOCO C |  | 28964.66 | 100
10 |  | Mão de Obra Empreitada para Fundação - Contrato AJF - CT/450 |  | 28964.66 | 100
11 |  | SUPERESTRUTURA - EMBASAMENTO |  | 1216810.28 | 100
12 |  | SUPERESTRUTURA - TÉRREO - Garagem G1 |  | 466022.51 | 100
13 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 8736.51 | 100
14 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1083.34 | 100
15 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
16 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
17 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
18 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 438.76 | 100
19 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 304.57 | 100
20 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
21 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 47606.32 | 100
22 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
23 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2297.05 | 100
24 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3336.1 | 100
25 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 6137.66 | 100
26 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9789.96 | 100
27 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5157.16 | 100
28 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 10052.65 | 100
29 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 10835.74 | 100
30 |  | Concreto - BLOCO A |  | 40029 | 100
31 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 40029 | 100
32 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 79260.26 | 100
33 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 72908.25 | 100
34 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 6352.01 | 100
35 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 9015.66 | 100
36 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 1248.89 | 100
37 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
38 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
39 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 505.81 | 100
40 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 351.12 | 100
41 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
42 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 58971.53 | 100
43 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
44 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2385.69 | 100
45 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4577.75 | 100
46 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 5903.17 | 100
47 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 11274.64 | 100
48 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8778.98 | 100
49 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 13245.27 | 100
50 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 12806.03 | 100
51 |  | Concreto - BLOCO B |  | 43263 | 100
52 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43263 | 100
53 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 83336.26 | 100
54 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75435.9 | 100
55 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7900.36 | 100
56 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 7940.01 | 100
57 |  | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, sem reaproveitamento |  | 610.96 | 100
58 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
59 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
60 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
61 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 247.44 | 100
62 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 171.77 | 99.99
63 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 14572.03 | 100
64 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1455.02 | 100
65 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1680.57 | 100
66 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1098.68 | 100
67 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 2788.17 | 100
68 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 2632.66 | 100
69 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 3866.95 | 100
70 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 1049.98 | 100
71 |  | Concreto - BLOCO C |  | 13431 | 100
72 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 13431 | 100
73 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 59860.93 | 100
74 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57929.31 | 100
75 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 1931.62 | 100
76 |  | Complementares |  | 0 | 0
77 |  | SUPERESTRUTURA - G2 |  | 517101.26 | 100
78 |  | Fôrmas - BLOCO A |  | 36943.44 | 100
79 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
80 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
81 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
82 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13434.05 | 100
83 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 12701.32 | 100
84 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2947.25 | 100
85 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 310.2 | 100
86 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 448.61 | 100
87 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 192.17 | 100.01
88 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
89 |  | Armaduras - BLOCO A |  | 33355.14 | 100
90 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3321.84 | 100
91 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2423.19 | 100
92 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2341.23 | 100
93 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 8262.17 | 100
94 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4073.51 | 100
95 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12933.2 | 100
96 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
97 |  | Concreto - BLOCO A |  | 39600 | 100
98 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39600 | 100
99 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO A |  | 77769.17 | 100
100 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 73342.44 | 100
101 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4426.73 | 100
102 |  | Fôrmas - BLOCO B |  | 39192.31 | 100
103 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
104 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
105 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
106 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 15007.97 | 100
107 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 14189.38 | 100
108 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2100.44 | 100
109 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 346.55 | 100
110 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 501.17 | 100
111 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 136.96 | 100.01
112 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
113 |  | Armaduras - BLOCO B |  | 32672.81 | 100
114 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2891.61 | 100
115 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 2576.18 | 100
116 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2910.84 | 100
117 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 6758.34 | 100
118 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 5491.99 | 100
119 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 12043.85 | 100
120 |  | Concreto - BLOCO B |  | 39831 | 100
121 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 39831 | 100
122 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO B |  | 79798.54 | 100
123 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 75454.35 | 100
124 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4344.19 | 100
125 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 25555.93 | 100
126 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
127 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
128 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
129 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8668.48 | 100
130 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 8195.67 | 100
131 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1213.2 | 100
132 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 200.16 | 100
133 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 289.47 | 100
134 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 79.11 | 100.02
135 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
136 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 22680.62 | 100
137 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1782.17 | 100
138 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1208.86 | 100
139 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 1381.43 | 100
140 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9533.45 | 100
141 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 3619.33 | 100
142 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 5155.38 | 100
143 |  | Concreto - BLOCO C |  | 28710 | 100
144 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 28710 | 100
145 |  | Mão de Obra para Superestrutura - BLOCO C |  | 60992.3 | 100
146 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57984.66 | 100
147 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 3007.64 | 100
148 |  | Complementares |  | 0 | 0
149 |  | SUPERESTRUTURA - LAZER (PISCINA) |  | 233686.51 | 100
150 |  | Fôrmas - BLOCO C |  | 1158.53 | 100
151 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
152 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
153 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
154 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 407.73 | 100
155 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 589.66 | 100
156 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 161.14 | 99.99
157 |  | Armaduras - BLOCO C |  | 57491.22 | 100
158 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 1757.27 | 100
159 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3781.4 | 100
160 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 14644.33 | 100
161 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 15933.79 | 100
162 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 6410.71 | 100
163 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 14963.72 | 100
164 |  | Concreto - BLOCO C |  | 89958 | 100
165 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 89958 | 100
166 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 80547.44 | 100
167 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 72954.38 | 100
168 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 7593.06 | 100
169 |  | Mão de Obra para Superestrutura (Tipo 01) |  | 4531.32 | 100
170 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4531.32 | 100
171 |  | Complementares |  | 0 | 0
172 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE A |  | 1659303.96 | 100
173 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 286661.88 | 100
174 |  | Fôrmas |  | 8453.84 | 100
175 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
176 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
177 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
178 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 543.4 | 100
179 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 785.85 | 100
180 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 214.75 | 100.01
181 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
182 |  | Armaduras |  | 89854.91 | 100
183 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 2978.25 | 100
184 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 3497.74 | 100
185 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 9062.15 | 100
186 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 18926.65 | 100
187 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8832.85 | 100
188 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 46557.27 | 100
189 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
190 |  | Concreto |  | 78507 | 100
191 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 78507 | 100
192 |  | Complementares |  | 0 | 0
193 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 109846.13 | 100
194 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97771.16 | 100
195 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 12074.97 | 100
196 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1205296.63 | 100
197 |  | Fôrmas |  | 45621.88 | 100
198 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
199 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
200 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
201 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 11261.45 | 100
202 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 16481.76 | 100
203 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 2135.85 | 100
204 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2340.34 | 100
205 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 5239.24 | 100
206 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 1253.4 | 100
207 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
208 |  | Armaduras |  | 239465.68 | 100
209 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
210 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 25737.06 | 100
211 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 36903.74 | 100
212 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 23194.56 | 100
213 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 38802.3 | 100
214 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 56596.13 | 100
215 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 58231.89 | 100
216 |  | Concreto |  | 304590 | 100
217 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 304590 | 100
218 |  | Complementares |  | 0 | 0
219 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 615619.07 | 100
220 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 584022.45 | 100
221 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 31596.62 | 100
222 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 167345.45 | 100
223 |  | Fôrmas |  | 999.91 | 100
224 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
225 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
226 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
227 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 320.76 | 100
228 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 598.24 | 100
229 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 80.91 | 99.99
230 |  | Armaduras |  | 39523.42 | 100
231 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
232 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4376.5 | 100
233 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 6672.2 | 100
234 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 2691.83 | 100
235 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 9082.25 | 100
236 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 8609.49 | 100
237 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 8091.15 | 100
238 |  | Aco CA-50 Diametro 20,0mm |  | 0 | 0
239 |  | Concreto |  | 43593 | 100
240 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 43593 | 100
241 |  | Complementares |  | 0 | 0
242 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 73568.7 | 100
243 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 68365.86 | 100
244 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 5202.84 | 100
245 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
246 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
247 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 4830.21 | 100
248 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 4830.21 | 100
249 |  | SUPERESTRUTURA - TORRE B |  | 1475376.44 | 100
250 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 249325.21 | 100
251 |  | Fôrmas |  | 8197.78 | 100
252 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
253 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
254 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
255 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 453.28 | 100
256 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 655.52 | 100
257 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 179.14 | 100.01
258 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
259 |  | Armaduras |  | 71876.51 | 100
260 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 3166.48 | 100
261 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 1966.05 | 100
262 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 10902.09 | 100
263 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10799.05 | 100
264 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 10312.24 | 100
265 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 34730.6 | 100
266 |  | Concreto |  | 61974 | 100
267 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 61974 | 100
268 |  | Complementares |  | 0 | 0
269 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 107276.92 | 100
270 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO (Coeficiente 1,25) - Contrato AJF - CT/450 |  | 97638.94 | 100
271 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 9637.98 | 100
272 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TIPO (x9) |  | 1076547.57 | 100
273 |  | Fôrmas |  | 39552.55 | 100
274 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
275 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
276 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
277 |  | Fabricação de Fôrma Para Pilares e Estruturas Similares, Em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 10210.52 | 100
278 |  | Fabricação de Fôrma para Vigas e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 13524.46 | 100
279 |  | Fabricação de Fôrma Para Lajes, em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada, E=17mm* |  | 1567.04 | 100
280 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 2121.93 | 100
281 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 4299.17 | 100
282 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 919.59 | 100
283 |  | Locação de Escoramentos para Lajes / Vigas / Pilares; Contrato TIP - CT/541 e Servsolo - CT/542 |  | 6909.84 | 100
284 |  | Armaduras |  | 216820.91 | 100
285 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
286 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 24042.78 | 100
287 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 23256.78 | 100
288 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 31011.57 | 100
289 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 43737.42 | 100
290 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 44043.39 | 100
291 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 50728.97 | 100
292 |  | Concreto |  | 274725 | 100
293 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 274725 | 100
294 |  | Complementares |  | 0 | 0
295 |  | Mão de Obra para Superestrutura |  | 545449.11 | 100
296 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 516911.19 | 100
297 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 28537.92 | 100
298 |  | SUPERESTRUTURA - PVTO. TÉCNICO |  | 149503.66 | 100
299 |  | Fôrmas |  | 745.15 | 100
300 |  | Fôrma para Lajes, com Chapa Compensada Super Resinada, e=12mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
301 |  | Forma para Vigas com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 4 Aproveitamentos |  | 0 | 0
302 |  | Forma para Pilares com Chapa Compensada Super Resinada e=17mm, 8 Aproveitamentos |  | 0 | 0
303 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares e Estruturas Similares Pé-direito Simples em Chapa de Madeira Compensada Super Resinada* |  | 234.74 | 99.99
304 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento Metálico, Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 470.23 | 100
305 |  | Montagem e Desmontagem de Fôrma de Laje , Pé-direito Simples, em Chapa de Madeira Super Resinada* |  | 40.18 | 99.97
306 |  | Armaduras |  | 34632.43 | 100
307 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 0 | 0
308 |  | Aco CA-60 Diametro 5,0mm |  | 4212.67 | 100
309 |  | Aco CA-50 Diametro 6,30mm |  | 4232.62 | 100
310 |  | Aco CA-50 Diametro 8,00mm |  | 3755.9 | 100
311 |  | Aço CA-50 Diametro 10,0mm |  | 10036.03 | 100
312 |  | Aco CA-50 Diametro 12,5 mm |  | 4862.94 | 100
313 |  | Aco CA-50 Diametro 16,0mm |  | 7532.27 | 100
314 |  | Concreto |  | 41217 | 100
315 |  | Concreto Usinado 35Mpa Slump 10+-2 Bombeado |  | 41217 | 100
316 |  | Complementares |  | 0 | 0
317 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Casa de máquinas |  | 62102.3 | 100
318 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 57564 | 100
319 |  | Corte e Dobra de Aço - Contrato Aço Pronto - CT/449 |  | 4538.3 | 100
320 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
321 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
322 |  | Mão de Obra para Superestrutura - Tampa Caixa d'água |  | 5403.39 | 100
323 |  | Estrutura de Concreto Armado - MO - Contrato AJF - CT/450 |  | 5403.39 | 100
324 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - EMBASAMENTO |  | 108029.06 | 100
325 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TÉRREO |  | 55009.44 | 100
326 |  | Alvenaria |  | 24357.39 | 100
327 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
328 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 16971.77 | 100
329 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 6957.87 | 100
330 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 427.75 | 100
331 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
332 |  | Serviços Complementares |  | 1105.72 | 100
333 |  | Encunhamento de paredes |  | 147.85 | 100.01
334 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 212.6 | 100
335 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 390.39 | 100
336 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
337 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 29546.33 | 100
338 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 3823.22 | 100
339 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 23780.85 | 100
340 |  | Encunhamento - M.O. |  | 622.26 | 100
341 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 210 | 100
342 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
343 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 390 | 100
344 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
345 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - G2 |  | 53019.62 | 100
346 |  | Alvenaria |  | 25088.7 | 100
347 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
348 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 13452.67 | 100
349 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 10923.11 | 100
350 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 712.92 | 100
351 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
352 |  | Serviços Complementares |  | 950.22 | 100
353 |  | Encunhamento de paredes |  | 145.83 | 100.01
354 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 260.26 | 100
355 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 354.88 | 100
356 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 189.25 | 100
357 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 26980.7 | 100
358 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 6006.84 | 100
359 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 18849.88 | 100
360 |  | Encunhamento - M.O. |  | 613.98 | 100
361 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 140 | 100
362 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 720 | 100
363 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 650 | 100
364 |  | Fabricação de Churrasqueira Padrão |  | 0 | 0
365 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
366 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE A |  | 597870.6 | 100
367 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 40812.21 | 100
368 |  | Alvenaria |  | 12570.8 | 100
369 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x19 |  | 0 | 0
370 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x19 |  | 0 | 0
371 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x19 |  | 0 | 0
372 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 1875.64 | 100
373 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 4606.4 | 100
374 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 820.04 | 100
375 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3272.53 | 100
376 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1996.19 | 100
377 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
378 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
379 |  | Serviços Complementares |  | 4762.55 | 100
380 |  | Encunhamento de paredes |  | 100.67 | 100.01
381 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 3253.24 | 100
382 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
383 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 1231.2 | 100
384 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 23061.15 | 100
385 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1799.63 | 100
386 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 14081.06 | 100
387 |  | Encunhamento - M.O. |  | 530.46 | 100
388 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 1750 | 100
389 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
390 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
391 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 1820 | 100
392 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
393 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 9163.87 | 100
394 |  | Alvenaria |  | 2760.71 | 100
395 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1703.33 | 100
396 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 1057.38 | 100
397 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
398 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
399 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
400 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
401 |  | Serviços Complementares |  | 541.14 | 100
402 |  | Encunhamento de paredes |  | 20.62 | 100
403 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
404 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
405 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 0 | 0
406 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
407 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
408 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 5444.31 | 100
409 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2438.59 | 100
410 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 1278.94 | 100
411 |  | Encunhamento - M.O. |  | 86.78 | 100
412 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
413 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
414 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 1360 | 100
415 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
416 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 449750.19 | 100
417 |  | Alvenaria |  | 146733.31 | 100
418 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 23071.71 | 100
419 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 42909.8 | 100
420 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 34624.39 | 100
421 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 23028.66 | 100
422 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 23098.75 | 100
423 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
424 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
425 |  | Serviços Complementares |  | 54999.65 | 100
426 |  | Encunhamento de paredes |  | 1339.05 | 100.01
427 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 35134.96 | 100
428 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
429 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 16928.69 | 100
430 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 236738.98 | 100
431 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 12663.92 | 100
432 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 138519.34 | 100
433 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5635.72 | 100
434 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
435 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
436 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
437 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
438 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
439 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 98144.33 | 100
440 |  | Alvenaria |  | 9922.82 | 100
441 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 5934.5 | 100
442 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3988.32 | 100
443 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
444 |  | Serviços Complementares |  | 343.73 | 100
445 |  | Encunhamento de paredes |  | 35.43 | 100
446 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 42.14 | 99.99
447 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
448 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 87877.78 | 100
449 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2193.26 | 100
450 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 8315.42 | 100
451 |  | Encunhamento - M.O. |  | 149.1 | 100
452 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
453 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
454 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 21060 | 100
455 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18900 | 100
456 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
457 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - TORRE B |  | 579864.89 | 100
458 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 19967.38 | 100
459 |  | Alvenaria |  | 6772.36 | 100
460 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 511.45 | 100
461 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 2246 | 100
462 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 435.7 | 100
463 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 3008.87 | 100
464 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 570.34 | 100
465 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
466 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
467 |  | Serviços Complementares |  | 2118.02 | 100
468 |  | Encunhamento de paredes |  | 52.58 | 100
469 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 1301.3 | 100
470 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 177.44 | 100
471 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 586.7 | 100
472 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10659.29 | 100
473 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 1654.64 | 100
474 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 4483.39 | 100
475 |  | Encunhamento - M.O. |  | 221.26 | 100
476 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 700 | 100
477 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 360 | 100
478 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 2720 | 100
479 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 520 | 100
480 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
481 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. LAZER |  | 19543.5 | 100
482 |  | Alvenaria |  | 7915.56 | 100
483 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 386.2 | 100
484 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 1587.28 | 100
485 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 5942.08 | 100
486 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 0 | 0
487 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
488 |  | Churrasqueiras |  | 417.71 | 100
489 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 417.71 | 100
490 |  | Serviços Complementares |  | 772.47 | 100
491 |  | Encunhamento de paredes |  | 30.83 | 99.99
492 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 520.52 | 100
493 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
494 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 221.12 | 100
495 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 10437.76 | 100
496 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 0 | 0
497 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
498 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 10022.02 | 100
499 |  | Encunhamento - M.O. |  | 135.74 | 100
500 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 280 | 100
501 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 0 | 0
502 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 0 | 0
503 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 0 | 0
504 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 440697.79 | 100
505 |  | Alvenaria |  | 150486.51 | 100
506 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 9x19x29 cm |  | 12374.8 | 100
507 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 39597.03 | 100
508 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 14x19x29 cm |  | 36403.3 | 100
509 |  | Alvenaria Bloco de Concreto Celular 12,5x30x60 |  | 35162.83 | 100
510 |  | Elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 26948.55 | 100
511 |  | Churrasqueiras |  | 11278.25 | 100
512 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão |  | 11278.25 | 100
513 |  | Serviços Complementares |  | 52533.53 | 100
514 |  | Encunhamento de paredes |  | 1227.11 | 100.01
515 |  | Contramarcos de Alumínio |  | 33963.8 | 100
516 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 1596.95 | 100
517 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 15745.67 | 100
518 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 226399.5 | 100
519 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 19336.74 | 100
520 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 119098.14 | 100
521 |  | Encunhamento - M.O. |  | 5164.62 | 100
522 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
523 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 3240 | 100
524 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
525 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
526 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
527 |  | VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS - COBERTURA |  | 99656.22 | 100
528 |  | Alvenaria |  | 7079.57 | 100
529 |  | Alvenaria com Tijolo Cerâmico 11,5x19x29 cm |  | 7079.57 | 100
530 |  | Churrasqueiras |  | 0 | 0
531 |  | Serviços Complementares |  | 326.94 | 100
532 |  | Encunhamento de paredes |  | 42.46 | 100.01
533 |  | Verga - Cinta moldada in loco |  | 18.32 | 100
534 |  | Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 266.16 | 100
535 |  | Mão de Obra Vedações Internas e Externas |  | 92249.71 | 100
536 |  | Assentamento de Tijolos Cerâmicos (em pé) - M.O. |  | 9919.9 | 100
537 |  | Assentamento de Blocos de Concreto Celular - M.O. |  | 2066.59 | 100
538 |  | Encunhamento - M.O. |  | 163.22 | 100
539 |  | Instalação Contramarcos Porta Corta Fogo |  | 540 | 100
540 |  | Fabricação Churrasqueira Padrão - M.O. |  | 36720 | 100
541 |  | Instalação de elemento pré-fabricado (mocheta) |  | 24570 | 100
542 |  | Colocação de Contramarcos - M.O. |  | 18270 | 100
543 |  | Requadro Elevador - MO |  | 0 | 0
544 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EMBASAMENTO |  | 43079.57 | 100 | 8469.43 |  | 0.05 | 128.58 | 0
545 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  | 28619.72 | 100 | 2581.67 |  | 0.01 | 128.58 | 0
546 |  | Entrada de Energia |  | 13159.87 | 100
547 |  | Entrada de Energia |  | 485.66 | 100
548 |  | Melhoria de rede |  | 12674.21 | 100
549 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
550 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
551 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
552 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
553 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
554 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
555 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
556 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
557 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1500 | 100
558 |  | Quadros e disjuntores |  | 1500 | 100
559 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100
560 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100
561 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100 | 1666.6 |  | 0.01 | 83.4 | 0
562 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100 | 1666.6 |  | 0.01 | 83.4 | 0
563 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100 | 619.14 |  | 0 | 30.98 | 0
564 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100 | 577.48 |  | 0 | 28.9 | 0
565 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100 | 41.66 |  | 0 | 2.08 | 0
566 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | 295.93 |  | 0 | 14.2 | 0
567 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | 295.93 |  | 0 | 14.2 | 0
568 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - G2 |  | 14459.85 | 100 | 5887.76 |  | 0.03
569 |  | Dutos e Conexões |  | 2186.25 | 100
570 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1350 | 100
571 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 630 | 100
572 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 206.25 | 100
573 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 2092 | 100
574 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 990 | 100
575 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 882 | 100
576 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 220 | 100
577 |  | Quadros e Disjuntores |  | 500 | 100
578 |  | Quadros e disjuntores |  | 500 | 100
579 |  | Prumadas Elétricas |  | 4098.6 | 100 | 3353.47 |  | 0.02
580 |  | Prumadas elétrica |  | 4098.6 | 100 | 3353.47 |  | 0.02
581 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 2000 | 100 | 1636.4 |  | 0.01
582 |  | Equipamentos e iluminação |  | 2000 | 100 | 1636.4 |  | 0.01
583 |  | Acabamentos Elétricos |  | 743 | 100 | 607.92 |  | 0
584 |  | Pontos de tomada |  | 693 | 100 | 567.01 |  | 0
585 |  | Pontos de interruptor |  | 50 | 100 | 40.91 |  | 0
586 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 2840 | 100 | 289.96 |  | 0
587 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 2840 | 100 | 289.96 |  | 0
588 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE A |  | 372926.91 | 100 | 21200.41 |  | 0.12 | 8290.45 | 0.05
589 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 33338.81 | 100
590 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
591 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
592 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
593 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
594 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
595 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
596 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
597 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
598 |  | Quadros e Disjuntores |  | 1200 | 100
599 |  | Quadros e disjuntores |  | 1200 | 100
600 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
601 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
602 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 1000 | 100
603 |  | Equipamentos e iluminação |  | 1000 | 100
604 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
605 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
606 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
607 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
608 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
609 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 307249.29 | 100 | 21200.41 |  | 0.12 | 2131.45 | 0.01
610 |  | Dutos e Conexões |  | 32130 | 100
611 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 12600 | 100
612 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 9011.25 | 100
613 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 10518.75 | 100
614 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 83142 | 100
615 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 27720 | 100
616 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 33642 | 100
617 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 21780 | 100
618 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
619 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
620 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
621 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
622 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100 | 2000.16 |  | 0.01 | 200.34 | 0
623 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100 | 2000.16 |  | 0.01 | 200.34 | 0
624 |  | Acabamentos Elétricos |  | 31383 | 100 | 11624.26 |  | 0.06 | 1164.31 | 0.01
625 |  | Pontos de tomada |  | 26433 | 100 | 9790.78 |  | 0.05 | 980.66 | 0.01
626 |  | Pontos de interruptor |  | 4950 | 100 | 1833.48 |  | 0.01 | 183.65 | 0
627 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 | 7575.98 |  | 0.04 | 766.8 | 0
628 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 | 7575.98 |  | 0.04 | 766.8 | 0
629 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 32338.81 | 100 | 0 |  | 0 | 6159 | 0.03
630 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
631 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
632 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
633 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
634 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
635 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
636 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
637 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
638 |  | Quadros e Disjuntores |  | 800 | 100
639 |  | Quadros e disjuntores |  | 800 | 100
640 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
641 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
642 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 400 | 100 |  |  |  | 400 | 0
643 |  | Equipamentos e iluminação |  | 400 | 100 |  |  |  | 400 | 0
644 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100 |  |  |  | 3487 | 0.02
645 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100 |  |  |  | 2937 | 0.02
646 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100 |  |  |  | 550 | 0
647 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 2272 | 0.01
648 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100 | 0 |  | 0 | 2272 | 0.01
649 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TORRE B |  | 324372.1 | 100 | 3946.46 |  | 0.02 | 2872.94 | 0.02
650 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 38938.81 | 100
651 |  | Dutos e Conexões |  | 3570 | 100
652 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 1400 | 100
653 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 1001.25 | 100
654 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 1168.75 | 100
655 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 9238 | 100
656 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 3080 | 100
657 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 3738 | 100
658 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 2420 | 100
659 |  | Quadros e Disjuntores |  | 2400 | 100
660 |  | Quadros e disjuntores |  | 2400 | 100
661 |  | Prumadas Elétricas |  | 3483.81 | 100
662 |  | Prumadas elétrica |  | 3483.81 | 100
663 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 5400 | 100
664 |  | Equipamentos e iluminação |  | 5400 | 100
665 |  | Acabamentos Elétricos |  | 3487 | 100
666 |  | Pontos de tomada |  | 2937 | 100
667 |  | Pontos de interruptor |  | 550 | 100
668 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 11360 | 100
669 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 11360 | 100
670 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 285433.29 | 100 | 3946.46 |  | 0.02 | 2872.94 | 0.02
671 |  | Dutos e Conexões |  | 35415 | 100
672 |  | Dutos e conexões - Pontos de luz |  | 7380 | 100
673 |  | Dutos e conexões - Pontos de tomada |  | 12352.5 | 100
674 |  | Dutos e conexões - Pontos de interruptor |  | 15682.5 | 100
675 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 94824 | 100
676 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de luz |  | 16236 | 100
677 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de tomada |  | 46116 | 100
678 |  | Fios, cabos e condutores - Pontos de interruptor |  | 32472 | 100
679 |  | Quadros e Disjuntores |  | 21600 | 100
680 |  | Quadros e disjuntores |  | 21600 | 100
681 |  | Prumadas Elétricas |  | 31354.29 | 100
682 |  | Prumadas elétrica |  | 31354.29 | 100
683 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
684 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
685 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 102240 | 100 | 3946.46 |  | 0.02 | 2872.94 | 0.02
686 |  | Execução instalações elétricas - Tubulação de laje, dutos e conexões, fios, cabos e condutores e acabamentos - Contrato DM - CT/535 |  | 102240 | 100 | 3946.46 |  | 0.02 | 2872.94 | 0.02
687 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COBERTURA |  | 0 | 0
688 |  | Dutos e Conexões |  | 0 | 0
689 |  | Fios, Cabos e Condutores |  | 0 | 0
690 |  | Quadros e Disjuntores |  | 0 | 0
691 |  | Prumadas Elétricas |  | 0 | 0
692 |  | Equipamentos e Iluminação |  | 0 | 0
693 |  | Acabamentos Elétricos |  | 0 | 0
694 |  | Mão de Obra Instalações Elétricas |  | 0 | 0
695 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EMBASAMENTO |  | 98437.73 | 100 | 250.7 |  | 0 | 1.17 | 0
696 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TÉRREO |  | 92451.61 | 100 | 23.31 |  | 0 | 1.17 | 0
697 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 2853.89 | 100
698 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Térreo* |  | 2853.89 | 100
699 |  | Instalações Sanitárias |  | 9563.09 | 100
700 |  | Instalações sanitárias |  | 0 | 0
701 |  | Instalações Sanitárias Térreo* |  | 9563.09 | 100
702 |  | Fossa e filtro |  | 78000 | 100
703 |  | Fossa e filtro - Contrato Cimenave - CT/570 |  | 78000 | 100
704 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100 | 23.31 |  | 0 | 1.17 | 0
705 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100 | 23.31 |  | 0 | 1.17 | 0
706 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100
707 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100
708 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
709 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - G2 |  | 5986.12 | 100 | 227.39 |  | 0
710 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 376.09 | 100
711 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria G2* |  | 376.09 | 100
712 |  | Instalações Sanitárias |  | 3575.4 | 100
713 |  | Instalações Sanitárias G2* |  | 3575.4 | 100
714 |  | Louças e Metais |  | 1034.63 | 100 | 22.89 |  | 0
715 |  | Bacia sanitária |  | 1034.63 | 100 | 22.89 |  | 0
716 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 1000 | 100 | 204.5 |  | 0
717 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1000 | 100 | 204.5 |  | 0
718 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
719 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE A |  | 451340.7 | 100 | 11962.96 |  | 0.07 | 790.84 | 0
720 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23015.26 | 100 | 140.35 |  | 0
721 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
722 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
723 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
724 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
725 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
726 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
727 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
728 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
729 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
730 |  | Louças e Metais |  | 4138.54 | 100 | 6.58 |  | 0
731 |  | Bacia sanitária |  | 4138.54 | 100 | 6.58 |  | 0
732 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100 | 133.77 |  | 0
733 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100 | 133.77 |  | 0
734 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
735 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 414383.9 | 100 | 11822.61 |  | 0.06 | 790.84 | 0
736 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 26600.05 | 100
737 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
738 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo A* |  | 26600.05 | 100
739 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 52369.3 | 100
740 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo A* |  | 52369.3 | 100
741 |  | Instalações Sanitárias |  | 24034.72 | 100
742 |  | Instalações Sanitárias Tipo A* |  | 24034.72 | 100
743 |  | Prumadas |  | 183829.69 | 100
744 |  | Prumada de Água Tipo A* |  | 672.68 | 100
745 |  | Prumada de Recalque Tipo A* |  | 11958.74 | 100
746 |  | Prumada de Esgoto Tipo A* |  | 12748.8 | 100
747 |  | Passagem e desvio de prumadas |  | 150000 | 100
748 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
749 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
750 |  | Hidrômetros Tipo A* |  | 8403.32 | 100
751 |  | Louças e Metais |  | 37246.82 | 100 | 372.99 |  | 0 | 37.36 | 0
752 |  | Bacia sanitária |  | 37246.82 | 100 | 372.99 |  | 0 | 37.36 | 0
753 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 81900 | 100 | 11449.62 |  | 0.06 | 753.48 | 0
754 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 81900 | 100 | 11449.62 |  | 0.06 | 753.48 | 0
755 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
756 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 13941.54 | 100
757 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3522.55 | 100
758 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura A* |  | 3522.55 | 100
759 |  | Instalações Sanitárias |  | 1318.99 | 100
760 |  | Instalações Sanitárias Cobertura A* |  | 1318.99 | 100
761 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9100 | 100
762 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9100 | 100
763 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
764 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TORRE B |  | 300902.61 | 100 | 9491.45 |  | 0.05 | 6542.15 | 0.04
765 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 23197.94 | 100
766 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 1778.34 | 100
767 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Pvto. Diferenciado * |  | 1778.34 | 100
768 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 2857.7 | 100
769 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Pvto. Diferenciado* |  | 2857.7 | 100
770 |  | Instalações Sanitárias |  | 4532.11 | 100
771 |  | Instalações Sanitárias Pvto. Diferenciado* |  | 4532.11 | 100
772 |  | Hidrômetros |  | 608.57 | 100
773 |  | Hidrômetros Pvto. Diferenciado* |  | 608.57 | 100
774 |  | Louças e Metais |  | 3621.22 | 100
775 |  | Bacia sanitária |  | 3621.22 | 100
776 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
777 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 9800 | 100
778 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 9800 | 100
779 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0
780 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 269864.47 | 100 | 9491.45 |  | 0.05 | 6542.15 | 0.04
781 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 22351.52 | 100
782 |  | Instalações hidráulicas de água fria |  | 0 | 0
783 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Tipo B* |  | 22351.52 | 100
784 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente |  | 44238.05 | 100
785 |  | Instalações Hidráulicas de Água Quente Tipo B* |  | 44238.05 | 100
786 |  | Instalações Sanitárias |  | 18630.53 | 100
787 |  | Instalações Sanitárias Tipo B* |  | 18630.53 | 100
788 |  | Prumadas |  | 30250.08 | 100
789 |  | Prumadas de Água Tipo B |  | 647.87 | 100
790 |  | Prumadas de Recalque Tipo B* |  | 11958.66 | 100
791 |  | Prumadas de Esgoto Tipo B* |  | 9194.08 | 100
792 |  | Instalação de bombas de recalque |  | 8449.47 | 100
793 |  | Prumadas hidráulicas |  | 0 | 0
794 |  | Hidrômetros |  | 8403.32 | 100
795 |  | Hidrômetros Tipo B* |  | 8403.32 | 100
796 |  | Louças e Metais |  | 32590.97 | 100 | 169.97 |  | 0 | 123.71 | 0
797 |  | Bacia sanitária |  | 32590.97 | 100 | 169.97 |  | 0 | 123.71 | 0
798 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
799 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 113400 | 100 | 9321.48 |  | 0.05 | 6418.44 | 0.04
800 |  | Mão de obra instalações hidrossanitárias - Contrato KAKA - CT/522 |  | 113400 | 100 | 9321.48 |  | 0.05 | 6418.44 | 0.04
801 |  | Instalação de Louças, Metais e Acessórios - Contrato KAKA - CT/522 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
802 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COBERTURA |  | 7840.2 | 100
803 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria |  | 3524.44 | 100
804 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
805 |  | Instalações Sanitárias |  | 791.32 | 100
806 |  | Instalações Sanitárias Cobertura B* |  | 791.32 | 100
807 |  | Mão de Obra Instalações Hidrossanitárias |  | 3524.44 | 100
808 |  | Instalações Hidráulicas de Água Fria Cobertura B* |  | 3524.44 | 100
809 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - EMBASAMENTO |  | 49237.05 | 100 | 4357.48 |  | 0.02 | 98.47 | 0
810 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TÉRREO |  | 24344.13 | 100 | 2154.46 |  | 0.01 | 48.69 | 0
811 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 1654.21 |  | 0.01 | 37.38 | 0
812 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 730.96 |  | 0 | 16.52 | 0
813 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 292.38 |  | 0 | 6.61 | 0
814 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
815 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 599.38 |  | 0 | 13.55 | 0
816 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 31.48 |  | 0 | 0.71 | 0
817 |  | Instalações GLP |  | 2348.79 | 100 | 207.87 |  | 0 | 4.7 | 0
818 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 48.57 |  | 0 | 1.1 | 0
819 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 159.3 |  | 0 | 3.6 | 0
820 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3303.76 | 100 | 292.38 |  | 0 | 6.61 | 0
821 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 292.38 |  | 0 | 6.61 | 0
822 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - G2 |  | 24892.92 | 100 | 2203.02 |  | 0.01 | 49.79 | 0
823 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 18691.58 | 100 | 1654.21 |  | 0.01 | 37.38 | 0
824 |  | Instalações SPDA |  | 8259.4 | 100 | 730.96 |  | 0 | 16.52 | 0
825 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 292.38 |  | 0 | 6.61 | 0
826 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
827 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100 | 599.38 |  | 0 | 13.55 | 0
828 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100 | 31.48 |  | 0 | 0.71 | 0
829 |  | Instalações GLP |  | 548.79 | 100 | 48.57 |  | 0 | 1.1 | 0
830 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 48.57 |  | 0 | 1.1 | 0
831 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 5652.55 | 100 | 500.25 |  | 0 | 11.31 | 0
832 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 3303.76 | 100 | 292.38 |  | 0 | 6.61 | 0
833 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100 | 159.3 |  | 0 | 3.6 | 0
834 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 548.79 | 100 | 48.57 |  | 0 | 1.1 | 0
835 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE A |  | 36744.98 | 100 | 884.79 |  | 0
836 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 17138.11 | 100
837 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 9170.83 | 100
838 |  | Instalações SPDA |  | 1585.9 | 100
839 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
840 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
841 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 6772.71 | 100
842 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100
843 |  | Instalações GLP |  | 3666.46 | 100
844 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
845 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
846 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
847 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 4300.82 | 100
848 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100
849 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1400 | 100
850 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
851 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
852 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15790.83 | 100 | 653.54 |  | 0
853 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3457.91 | 100 | 653.54 |  | 0
854 |  | Instalações SPDA |  | 1517.56 | 100 | 286.82 |  | 0
855 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100 | 114.73 |  | 0
856 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
857 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1244.4 | 100 | 235.19 |  | 0
858 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100 | 16.81 |  | 0
859 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100
860 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
861 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
862 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
863 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100
864 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100
865 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
866 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100
867 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3816.04 | 100 | 231.25 |  | 0
868 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3349.58 | 100 | 202.98 |  | 0
869 |  | Instalações SPDA |  | 2564.7 | 100 | 155.42 |  | 0
870 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 10.78 |  | 0
871 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 607.02 | 100 | 36.79 |  | 0
872 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
873 |  | Instalações GLP |  | 466.46 | 100 | 28.27 |  | 0
874 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 28.27 |  | 0
875 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 0 | 0
876 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - TORRE B |  | 34525.49 | 100 | 1039.55 |  | 0.01 | 2487.35 | 0.01
877 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. DIFERENCIADO |  | 15563.5 | 100
878 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 8930.58 | 100
879 |  | Instalações SPDA |  | 3862.56 | 100
880 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 1545.02 | 100
881 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0
882 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 3167.29 | 100
883 |  | Instalações de Extintores |  | 355.71 | 100
884 |  | Instalações GLP |  | 3316.46 | 100
885 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
886 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
887 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
888 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 3316.46 | 100
889 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 1050 | 100
890 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100
891 |  | Instalação Medidores Gás |  | 1800 | 100
892 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - PVTO. TIPO (x9) |  | 15310.07 | 100 | 1039.55 |  | 0.01 | 661.4 | 0
893 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 2977.15 | 100 | 202.15 |  | 0 | 128.61 | 0
894 |  | Instalações SPDA |  | 1301 | 100 | 88.34 |  | 0 | 56.2 | 0
895 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 | 35.34 |  | 0 | 22.48 | 0
896 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
897 |  | Instalações Rede de Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio |  | 1066.82 | 100 | 72.44 |  | 0 | 46.09 | 0
898 |  | Instalações de Extintores |  | 88.93 | 100 | 6.04 |  | 0 | 3.84 | 0
899 |  | Instalações GLP |  | 6166.46 | 100 | 418.7 |  | 0 | 266.39 | 0
900 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 31.67 |  | 0 | 20.15 | 0
901 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 142.59 |  | 0 | 90.72 | 0
902 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 244.44 |  | 0 | 155.52 | 0
903 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 6166.46 | 100 | 418.7 |  | 0 | 266.39 | 0
904 |  | Instalação Tubulação de Gás |  | 2100 | 100 | 142.59 |  | 0 | 90.72 | 0
905 |  | Instalação Prumada de Gás |  | 466.46 | 100 | 31.67 |  | 0 | 20.15 | 0
906 |  | Instalação Medidores Gás |  | 3600 | 100 | 244.44 |  | 0 | 155.52 | 0
907 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E GLP - COBERTURA |  | 3651.92 | 100 | 0 |  | 0 | 1825.96 | 0.01
908 |  | Instalações do Sistema Preventivo de Incêndio |  | 3131.52 | 100 | 0 |  | 0 | 1565.76 | 0.01
909 |  | Instalações SPDA |  | 2319.3 | 100 | 0 |  | 0 | 1159.65 | 0.01
910 |  | Instalações de Extintores |  | 177.86 | 100 | 0 |  | 0 | 88.93 | 0
911 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 634.36 | 100 | 0 |  | 0 | 317.18 | 0
912 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
913 |  | Instalações GLP |  | 0 | 0
914 |  | Mão de Obra Outras Instalações |  | 520.4 | 100 | 0 |  | 0 | 260.2 | 0
915 |  | Instalações da Rede de Hidrantes de Incêndio - MO - Contrato KAKA - CT/522 |  | 520.4 | 100 | 0 |  | 0 | 260.2 | 0
916 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - EMBASAMENTO |  | 1672.7 | 100 | 333.32 |  | 0 | 16.68 | 0
917 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TÉRREO |  | 1036.35 | 100 | 333.32 |  | 0 | 16.68 | 0
918 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
919 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
920 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
921 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
922 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 400 | 100 | 333.32 |  | 0 | 16.68 | 0
923 |  | Instalação de Interfonia Interna |  | 400 | 100 | 333.32 |  | 0 | 16.68 | 0
924 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - G2 |  | 636.35 | 100
925 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
926 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 636.35 | 100
927 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 470 | 100
928 |  | Instalações de Ventokit |  | 166.35 | 100
929 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
930 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE A |  | 78548.1 | 100
931 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 6609.05 | 100
932 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
933 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 6609.05 | 100
934 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 6110 | 100
935 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
936 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
937 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 71939.05 | 100
938 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
939 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 71939.05 | 100
940 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 71440 | 100
941 |  | Instalações de Ventokit |  | 499.05 | 100
942 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
943 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
944 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
945 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
946 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
947 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - TORRE B |  | 72242.7 | 100
948 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. DIFERENCIADO |  | 4562.7 | 100
949 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
950 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 4562.7 | 100
951 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 4230 | 100
952 |  | Instalações de Ventokit |  | 332.7 | 100
953 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
954 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - PVTO. TIPO (x9) |  | 67680 | 100
955 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
956 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 67680 | 100
957 |  | Infraestrutura para Instalação de Ar Condicionado |  | 67680 | 100
958 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
959 |  | CLIMATIZAÇÃO, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA - COBERTURA |  | 0 | 0
960 |  | Sistemas de Automação |  | 0 | 0
961 |  | Instalações de Climatização e Exaustão Mecânica |  | 0 | 0
962 |  | Instalações de Telefonia e Interfonia |  | 0 | 0
963 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - EMBASAMENTO |  | 735.46 | 100
964 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TÉRREO |  | 442.41 | 100
965 |  | Impermeabilização |  | 178.88 | 100
966 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 169.73 | 100
967 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 9.15 | 99.97
968 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 263.53 | 100
969 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 251.09 | 100
970 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 12.44 | 100.02
971 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - G2 |  | 293.05 | 100
972 |  | Impermeabilização |  | 118.72 | 100
973 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 107.79 | 100
974 |  | Impermeabilização de Peitoril |  | 10.93 | 99.99
975 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 174.33 | 100
976 |  | Impermeabilização de Peitoril - MO |  | 14.87 | 99.98
977 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 159.46 | 100
978 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE A |  | 134176.24 | 100
979 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 8011 | 100
980 |  | Impermeabilização |  | 4982.02 | 100
981 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 3395.15 | 100
982 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 457.98 | 100
983 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1128.89 | 100
984 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3028.98 | 100
985 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 677.54 | 100
986 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 2351.44 | 100
987 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 13664.04 | 100
988 |  | Impermeabilização |  | 10356.46 | 100
989 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 8735.43 | 100
990 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 114.28 | 100
991 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 1506.75 | 100
992 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 3307.58 | 100
993 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 169.07 | 100
994 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 3138.51 | 100
995 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 16917.79 | 100
996 |  | Impermeabilização |  | 6823.36 | 100
997 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 6823.36 | 100
998 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 10094.43 | 100
999 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 10094.43 | 100
1000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 95583.41 | 100
1001 |  | Impermeabilização |  | 73548.38 | 100
1002 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 61331.09 | 100
1003 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1638.47 | 100
1004 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 10578.82 | 100
1005 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 22035.03 | 100
1006 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 22035.03 | 100
1007 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TORRE B |  | 171094.31 | 100
1008 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 324.09 | 100
1009 |  | Impermeabilização |  | 130.71 | 100
1010 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 0 | 0
1011 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 130.71 | 100
1012 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 193.38 | 100
1013 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 193.38 | 100
1014 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. LAZER |  | 71530.61 | 100
1015 |  | Impermeabilização |  | 54436.63 | 100
1016 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 46128.05 | 100
1017 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 352.09 | 100
1018 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 7956.49 | 100
1019 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 17093.98 | 100
1020 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 520.88 | 100
1021 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 16573.1 | 100
1022 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - PVTO. TIPO (x9) |  | 9887.3 | 100
1023 |  | Impermeabilização |  | 3987.79 | 100
1024 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica |  | 3987.79 | 100
1025 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 5899.51 | 100
1026 |  | Impermeabilização com Argamassa Polimérica - MO |  | 5899.51 | 100
1027 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA |  | 89352.31 | 100
1028 |  | Impermeabilização |  | 68736.23 | 100
1029 |  | Impermeabilização com Manta Asfáltica - M.O. e Material |  | 57380.9 | 100
1030 |  | Isolamento Térmico com Brita Leve |  | 1457.87 | 100
1031 |  | Proteção Mecânica de Superfície Impermeabilizada* |  | 9897.46 | 100
1032 |  | Mão de Obra Impermeabilização |  | 20616.08 | 100
1033 |  | Proteção Mecânica em Superfície Impermeabilizada - M.O.* |  | 20616.08 | 100
1034 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - EMBASAMENTO |  | 111100.05 | 100
1035 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TÉRREO |  | 61831.99 | 100
1036 |  | Revestimento de Piso |  | 1099.86 | 100
1037 |  | Contrapiso |  | 1099.86 | 100
1038 |  | Revestimento de Parede |  | 14993.56 | 100
1039 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3970.34 | 100.01
1040 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 227.41 | 100
1041 |  | Reboco Interno |  | 10795.81 | 100
1042 |  | Revestimento de Teto |  | 1066.22 | 100
1043 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1066.22 | 100
1044 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 44672.35 | 100
1045 |  | Contrapiso - M.O. |  | 2005.92 | 100
1046 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 4860.73 | 100
1047 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 37805.7 | 100
1048 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1049 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1050 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - G2 |  | 49268.06 | 100
1051 |  | Revestimento de Piso |  | 396.75 | 100
1052 |  | Contrapiso |  | 396.75 | 100
1053 |  | Revestimento de Parede |  | 12231.01 | 100
1054 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 3237.38 | 100.01
1055 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 190.84 | 100
1056 |  | Reboco Interno |  | 8802.79 | 100
1057 |  | Revestimento de Teto |  | 1125.63 | 100
1058 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 1125.63 | 100
1059 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 35514.67 | 100
1060 |  | Contrapiso - M.O. |  | 723.78 | 100
1061 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 3963.52 | 100
1062 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 30827.37 | 100
1063 |  | Estucamento de Cubetas - MO |  | 0 | 0
1064 |  | Tratamento para Vigas e Pilares com argamassa - MO |  | 0 | 0
1065 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE A |  | 555776.19 | 100
1066 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34412.57 | 100
1067 |  | Revestimento de Piso |  | 2922.4 | 100
1068 |  | Piso cimentado para escada* |  | 89.26 | 100
1069 |  | Contrapiso |  | 2833.14 | 100
1070 |  | Revestimento de Parede |  | 6862.47 | 100
1071 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1810.86 | 100
1072 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 127.69 | 100
1073 |  | Reboco Interno |  | 4923.92 | 100
1074 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1075 |  | Estucamento (tratamento) em Cubetas |  | 0 | 0
1076 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 24627.7 | 100
1077 |  | Contrapiso - M.O. |  | 5167.08 | 100
1078 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 2217.03 | 100
1079 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 17243.59 | 100
1080 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 23382.16 | 100
1081 |  | Revestimento de Piso |  | 2383.39 | 100
1082 |  | Contrapiso |  | 2383.39 | 100
1083 |  | Revestimento de Parede |  | 4315.34 | 100
1084 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1147.95 | 100
1085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 45.98 | 100
1086 |  | Reboco Interno |  | 3121.41 | 100
1087 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1088 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16683.43 | 100
1089 |  | Contrapiso - M.O. |  | 4346.82 | 100
1090 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1405.44 | 100
1091 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10931.17 | 100
1092 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 476125.32 | 100
1093 |  | Revestimento de Piso |  | 41219.53 | 100
1094 |  | Piso cimentado para escada* |  | 803.34 | 100
1095 |  | Contrapiso |  | 40416.19 | 100
1096 |  | Revestimento de Parede |  | 94515.99 | 100
1097 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 24815.11 | 100.01
1098 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 2225.86 | 100
1099 |  | Reboco Interno |  | 67475.02 | 100
1100 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1101 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 340389.8 | 100
1102 |  | Contrapiso - M.O. |  | 73711.08 | 100
1103 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 30381.12 | 100
1104 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 236297.6 | 100
1105 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 21856.14 | 100
1106 |  | Revestimento de Piso |  | 674.98 | 100
1107 |  | Contrapiso |  | 674.98 | 100
1108 |  | Revestimento de Parede |  | 5142 | 100
1109 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1376.91 | 100.01
1110 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21.11 | 100
1111 |  | Reboco Interno |  | 3743.98 | 100
1112 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1113 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 16039.16 | 100
1114 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1231.02 | 100
1115 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1696.72 | 100
1116 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 13111.42 | 100
1117 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - TORRE B |  | 576454.73 | 100
1118 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 20569.12 | 100
1119 |  | Revestimento de Piso |  | 1871.99 | 100
1120 |  | Piso cimentado para escada* |  | 79.39 | 100
1121 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 0 | 0
1122 |  | Contrapiso |  | 1792.6 | 100
1123 |  | Revestimento de Parede |  | 4037.65 | 100
1124 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1059.88 | 100.01
1125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 95.84 | 100
1126 |  | Reboco Interno |  | 2881.93 | 100
1127 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1128 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 14659.48 | 100
1129 |  | Contrapiso - M.O. |  | 3269.34 | 100
1130 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1297.61 | 100
1131 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 10092.53 | 100
1132 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1133 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. LAZER |  | 28446.22 | 100
1134 |  | Revestimento de Piso |  | 6907.5 | 100
1135 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização |  | 943.95 | 100
1136 |  | Contrapiso |  | 5963.55 | 100
1137 |  | Revestimento de Parede |  | 2768.32 | 100
1138 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 734.56 | 100.01
1139 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 36.4 | 99.99
1140 |  | Reboco Interno |  | 1997.36 | 100
1141 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1142 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 18770.4 | 100
1143 |  | Contrapiso - M.O. |  | 10876.32 | 100
1144 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 899.33 | 100
1145 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 6994.75 | 100
1146 |  | Regularização de Superfície para Impermeabilização - M.O. |  | 0 | 0
1147 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - PVTO. TIPO (x9) |  | 503610.18 | 100
1148 |  | Revestimento de Piso |  | 24993.28 | 100
1149 |  | Piso cimentado para escada* |  | 714.51 | 100
1150 |  | Contrapiso |  | 24278.77 | 100
1151 |  | Revestimento de Parede |  | 127308.06 | 100
1152 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 28569.82 | 100.01
1153 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 21053.75 | 100
1154 |  | Reboco Interno |  | 77684.49 | 100
1155 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1156 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 351308.84 | 100
1157 |  | Contrapiso - M.O. |  | 44279.64 | 100
1158 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 34978.01 | 100
1159 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 272051.19 | 100
1160 |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS INTERNOS - COBERTURA |  | 23829.21 | 100
1161 |  | Revestimento de Piso |  | 748.01 | 100
1162 |  | Contrapiso |  | 748.01 | 100
1163 |  | Revestimento de Parede |  | 5590.01 | 100
1164 |  | Chapisco 1:3 Interno |  | 1500.13 | 100.01
1165 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 10.86 | 99.98
1166 |  | Reboco Interno |  | 4079.02 | 100
1167 |  | Revestimento de Teto |  | 0 | 0
1168 |  | Mão de Obra Revestimentos Argamassados Internos |  | 17491.19 | 100
1169 |  | Contrapiso - M.O. |  | 1364.22 | 100
1170 |  | Chapisco Interno - M.O. |  | 1842.25 | 100
1171 |  | Reboco Interno - M.O. |  | 14284.72 | 100
1172 |  | REVESTIMENTOS PISO - EMBASAMENTO |  | 67970.79 | 100 | 4957.74 |  | 0.03 | 0 | 0
1173 |  | REVESTIMENTOS PISO - TÉRREO |  | 46250.65 | 100 | 4957.74 |  | 0.03 | 0 | 0
1174 |  | Acabamentos de Piso |  | 22416.51 | 100 | 4957.74 |  | 0.03 | 0 | 0
1175 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1176 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 0 | 0
1177 |  | Piso Porcelanato - 100x100 interno |  | 12705.44 | 100
1178 |  | Piso Tátil para Sinalização |  | 1964.59 | 100
1179 |  | Colocação de Grama Sintética - Material e M.O |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1180 |  | Piso de concreto estampado |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1181 |  | Empreitada de Execução de Jardinagem e Paisagismo |  | 7746.48 | 100 | 4957.74 |  | 0.03
1182 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1454.02 | 100
1183 |  | Peitoril em Granito |  | 250.64 | 100
1184 |  | Soleira em Granito |  | 1203.38 | 100
1185 |  | Mão de Obra Revestimentos de Piso |  | 22380.12 | 100
1186 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 6836.2 | 100
1187 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1188 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 134.75 | 100
1189 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 782.25 | 100
1190 |  | Colocação de Piso Tátil - MO |  | 643.53 | 100
1191 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 13983.39 | 100
1192 |  | Piso de concreto estampado - M.O. |  | 0 | 0
1193 |  | REVESTIMENTOS PISO - G2 |  | 21720.14 | 100
1194 |  | Acabamentos de Piso |  | 2382.17 | 100
1195 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2382.17 | 100
1196 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 625.22 | 100
1197 |  | Peitoril em Granito |  | 259.09 | 100
1198 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1199 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 18712.75 | 100
1200 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1201 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 2059.75 | 100
1202 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 161 | 100
1203 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1204 |  | Polimento de Piso em Garagem - MO |  | 16254 | 100
1205 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE A |  | 326267.87 | 100
1206 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 31431.95 | 100
1207 |  | Acabamentos de Piso |  | 16513.89 | 100
1208 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 9460.25 | 100
1209 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 376.31 | 100
1210 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 1781.91 | 100
1211 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3576.93 | 100
1212 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1318.49 | 100
1213 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1972.62 | 100
1214 |  | Peitoril em Granito |  | 656.17 | 100
1215 |  | Soleira em Granito |  | 1316.45 | 100
1216 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 12945.44 | 100
1217 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 10014.55 | 100
1218 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1219 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1181.9 | 100
1220 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 407.75 | 100
1221 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 855.75 | 100
1222 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 485.49 | 100
1223 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 29058.53 | 100
1224 |  | Acabamentos de Piso |  | 11502.52 | 100
1225 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 6225.61 | 100
1226 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 0 | 0
1227 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 5276.91 | 100
1228 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1229 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1230 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 391.48 | 100
1231 |  | Peitoril em Granito |  | 25.35 | 99.98
1232 |  | Soleira em Granito |  | 366.13 | 100
1233 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 17164.53 | 100
1234 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 14967.75 | 100
1235 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 1943.03 | 100
1236 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1237 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 15.75 | 100
1238 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 238 | 100
1239 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 265777.39 | 100
1240 |  | Acabamentos de Piso |  | 132103.64 | 100
1241 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 75675.55 | 100
1242 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 3010.06 | 100
1243 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 14254.84 | 100
1244 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 28613.52 | 100
1245 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 10549.67 | 100
1246 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 24581.3 | 100
1247 |  | Peitoril em Granito |  | 11721.02 | 100
1248 |  | Soleira em Granito |  | 12860.28 | 100
1249 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 109092.45 | 100
1250 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 80110.1 | 100
1251 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 9454.56 | 100
1252 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 7283.5 | 100
1253 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8359.75 | 100
1254 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 3884.54 | 100
1255 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1256 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1257 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1258 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1259 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1260 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1261 |  | REVESTIMENTOS PISO - TORRE B |  | 325603.35 | 100
1262 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 34452.38 | 100
1263 |  | Acabamentos de Piso |  | 19088.82 | 100
1264 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 7282.91 | 100
1265 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 241.27 | 100
1266 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 6181.09 | 100
1267 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 3848.97 | 100
1268 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 1534.58 | 100
1269 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 1075.11 | 100
1270 |  | Peitoril em Granito |  | 143.63 | 100
1271 |  | Soleira em Granito |  | 931.48 | 100
1272 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 14288.45 | 100
1273 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 11756.85 | 100
1274 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 1271.79 | 100
1275 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 89.25 | 100
1276 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 605.5 | 100
1277 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1278 |  | Instalação de Piso Vinilico - M.O. |  | 565.06 | 100
1279 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. LAZER |  | 59934.9 | 100
1280 |  | Acabamentos de Piso |  | 35162.57 | 100
1281 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 2444.1 | 100
1282 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 0 | 0
1283 |  | Deck de madeira |  | 5603.55 | 100
1284 |  | Piso Porcelanato - 60x60cm Externo |  | 27114.92 | 100
1285 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1286 |  | Piso emborrachado |  | 0 | 0
1287 |  | Piso Porcelanato - 60x120 Interno |  | 0 | 0
1288 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 325.53 | 100
1289 |  | Peitoril em Granito |  | 56.32 | 100.01
1290 |  | Soleira em Granito |  | 269.21 | 100
1291 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 24446.8 | 100
1292 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 24236.8 | 100
1293 |  | Instalação de Piso Vinílico - M.O. |  | 0 | 0
1294 |  | Instalação de Piso Emborrachado - M.O. |  | 0 | 0
1295 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 35 | 100
1296 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 175 | 100
1297 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1298 |  | REVESTIMENTOS PISO - PVTO. TIPO (x9) |  | 231216.07 | 100
1299 |  | Acabamentos de Piso |  | 114220.66 | 100
1300 |  | Piso Porcelanato Polido 60x60cm, Junta de 2mm, Aplicação em Áreas Internas |  | 58263.28 | 100
1301 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Box dos Banheiros* |  | 1930.54 | 100
1302 |  | Piso Porcelanato Natural Antiderrapante 62x62cm, Junta de 2mm, Aplicação em Sacadas* |  | 10957.82 | 100
1303 |  | Revestimento de Piso Laminado, 7x187x1340mm, Aplicação em Dormitórios |  | 30791.76 | 100
1304 |  | Piso Vinílico para Áreas Internas |  | 12277.26 | 100
1305 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 27813.86 | 100
1306 |  | Peitoril em Granito |  | 14210.55 | 100
1307 |  | Soleira em Granito |  | 13603.31 | 100
1308 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 89181.55 | 100
1309 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Porcelanato - M.O. |  | 61334 | 100
1310 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1311 |  | Instalação de Piso Laminado - M.O. |  | 10174.3 | 100
1312 |  | Colocação de Peitoris em Granito - M.O. |  | 8830.5 | 100
1313 |  | Colocação de Soleiras em Granito - M.O. |  | 8842.75 | 100
1314 |  | REVESTIMENTOS PISO - COBERTURA |  | 0 | 0
1315 |  | Acabamentos de Piso |  | 0 | 0
1316 |  | Piso Cerâmico - 45x45 cm Interno |  | 0 | 0
1317 |  | Acabamentos Complementares em Granito |  | 0 | 0
1318 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1319 |  | Colocação e Rejuntamento de Piso Cerâmico - M.O. |  | 0 | 0
1320 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - EMBASAMENTO |  | 1024.24 | 100
1321 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TÉRREO |  | 1024.24 | 100
1322 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1323 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Lixeira e GLP* |  | 0 | 0
1324 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 1024.24 | 100
1325 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 1024.24 | 100
1326 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - G2 |  | 0 | 0
1327 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1328 |  | Mão de Obra Acabamentos |  | 0 | 0
1329 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE A |  | 143310.37 | 100
1330 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14784.58 | 100
1331 |  | Acabamentos de Parede |  | 6798.14 | 100
1332 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 6798.14 | 100
1333 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 7986.44 | 100
1334 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 7986.44 | 100
1335 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 10249.12 | 100
1336 |  | Acabamentos de Parede |  | 4712.68 | 100
1337 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 4712.68 | 100
1338 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 5536.44 | 100
1339 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 5536.44 | 100
1340 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 118276.67 | 100
1341 |  | Acabamentos de Parede |  | 54385.15 | 100
1342 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 54385.15 | 100
1343 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 63891.52 | 100
1344 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 63891.52 | 100
1345 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1346 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1347 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1348 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - TORRE B |  | 142406.61 | 100
1349 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. DIFERENCIADO |  | 12889.02 | 100
1350 |  | Acabamentos de Parede |  | 5926.54 | 100
1351 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1352 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 5926.54 | 100
1353 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 0 | 0
1354 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 6962.48 | 100
1355 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 0 | 0
1356 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 6962.48 | 100
1357 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. LAZER |  | 26405.97 | 100
1358 |  | Acabamentos de Parede |  | 12867.73 | 100
1359 |  | Pastilha cerâmica Interna 5x5cm |  | 0 | 0
1360 |  | Pastilha cerâmica 5x5cm para Piscina |  | 12867.73 | 100
1361 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 13538.24 | 100
1362 |  | Colocação e rejuntamento de pastilha cerâmica |  | 11058 | 100
1363 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 2480.24 | 100
1364 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - PVTO. TIPO (x9) |  | 103111.62 | 100
1365 |  | Acabamentos de Parede |  | 47412.06 | 100
1366 |  | Revestimento de Azulejo 32x57cm em Parede, Junta de 5mm, Aplicação em Cozinha/Área de Serviço e Banheiros* |  | 47412.06 | 100
1367 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 55699.56 | 100
1368 |  | Colocação de Azulejo - M.O. |  | 55699.56 | 100
1369 |  | REVESTIMENTOS PAREDE - COBERTURA |  | 0 | 0
1370 |  | Acabamentos de Parede |  | 0 | 0
1371 |  | Mão de Obra Revestimentos Parede |  | 0 | 0
1372 |  | REVESTIMENTOS TETO - EMBASAMENTO |  | 4353.2 | 100
1373 |  | REVESTIMENTOS TETO - TÉRREO |  | 2146.15 | 100
1374 |  | Acabamentos de Teto |  | 2146.15 | 100
1375 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1319.7 | 100
1376 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 826.45 | 100
1377 |  | REVESTIMENTOS TETO - G2 |  | 2207.05 | 100
1378 |  | Acabamento de Teto |  | 2207.05 | 100
1379 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 1518.9 | 100
1380 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 688.15 | 100
1381 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE A |  | 146444.99 | 100
1382 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 14719.67 | 100
1383 |  | Acabamentos de Teto |  | 14719.67 | 100
1384 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9362.4 | 100
1385 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5357.27 | 100
1386 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13918.46 | 100
1387 |  | Acabamentos de Teto |  | 13918.46 | 100
1388 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 9063.6 | 100
1389 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4854.86 | 100
1390 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 117806.86 | 100
1391 |  | Acabamentos de Teto |  | 117806.86 | 100
1392 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 74949 | 100
1393 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 42857.86 | 100
1394 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1395 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1396 |  | REVESTIMENTOS TETO - TORRE B |  | 131422.02 | 100
1397 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. DIFERENCIADO |  | 13146.19 | 100
1398 |  | Acabamentos de Teto |  | 13146.19 | 100
1399 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8092.5 | 100
1400 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 5053.69 | 100
1401 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. LAZER |  | 13131.14 | 100
1402 |  | Acabamentos de Teto |  | 13131.14 | 100
1403 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 8764.8 | 100
1404 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 4366.34 | 100
1405 |  | REVESTIMENTOS TETO - PVTO. TIPO (x9) |  | 105144.69 | 100
1406 |  | Acabamentos de Teto |  | 105144.69 | 100
1407 |  | Colocação de Forro de Gesso Liso - Material e M.O. |  | 64715.1 | 100
1408 |  | Colocação de Gesso Negativo - Material e M.O. |  | 40429.59 | 100
1409 |  | REVESTIMENTOS TETO - COBERTURA |  | 0 | 0
1410 |  | Acabamentos de Teto |  | 0 | 0
1411 |  | PINTURAS INTERNAS - EMBASAMENTO |  | 297346.17 | 100 | 6479.05 |  | 0.04
1412 |  | PINTURAS INTERNAS - TÉRREO |  | 148017.15 | 100 | 6479.05 |  | 0.04
1413 |  | Pintura de Piso |  | 21153.42 | 100
1414 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 6500.59 | 100
1415 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2162.23 | 100
1416 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 12490.6 | 100
1417 |  | Pintura de Parede |  | 26045.49 | 100
1418 |  | Selador para Pintura |  | 206.56 | 100
1419 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 418.48 | 100
1420 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 687.17 | 100
1421 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 0 | 0
1422 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 13085.97 | 100
1423 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 11647.31 | 100
1424 |  | Pintura de Teto |  | 2479.46 | 100
1425 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 68.34 | 100.01
1426 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183.18 | 100
1427 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 109.42 | 100
1428 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 141.05 | 100
1429 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 114.71 | 99.92
1430 |  | Selador para Pintura |  | 1862.76 | 100
1431 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 98338.78 | 100 | 6479.05 |  | 0.04
1432 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 9717.31 | 100
1433 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1434 |  | Emassamento em Paredes 2 Demãos - M.O. |  | 1362.86 | 100
1435 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1934.48 | 100
1436 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 119.84 | 100 | 19.98 |  | 0
1437 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 39146.74 | 100
1438 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 7056.45 | 100
1439 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 339.2 | 100 | 56.54 |  | 0
1440 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 38407.5 | 100 | 6402.53 |  | 0.04
1441 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1442 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1443 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 254.4 | 100
1444 |  | PINTURAS INTERNAS - G2 |  | 149329.02 | 100
1445 |  | Pintura de Piso |  | 19811.76 | 100
1446 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem |  | 5866.53 | 100
1447 |  | Pintura Epóxi em Piso Polido |  | 11726.42 | 100
1448 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 2218.81 | 100
1449 |  | Pintura de Parede |  | 28071.94 | 100
1450 |  | Selador para Pintura |  | 215.56 | 100
1451 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 436.72 | 100
1452 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 717.11 | 100
1453 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 6.82 | 100.06
1454 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 14618.49 | 100
1455 |  | Pintura de Faixas de Garagem Parede |  | 12077.24 | 100
1456 |  | Pintura de Teto |  | 2423.5 | 100
1457 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 78.66 | 100
1458 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 183 | 100
1459 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 125.93 | 100
1460 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 162.35 | 100
1461 |  | Tinta Acrílica para Teto 1 Demão |  | 108.68 | 99.93
1462 |  | Selador para Pintura |  | 1764.88 | 100
1463 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 99021.82 | 100
1464 |  | Selador - M.O. |  | 0 | 0
1465 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 10839.49 | 100
1466 |  | Pintura Faixas de Demarcação Garagem - M.O. |  | 1917.32 | 100
1467 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1422.24 | 100
1468 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 122.98 | 100
1469 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 36751.75 | 100
1470 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 6714.77 | 100
1471 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 390.4 | 100
1472 |  | Pintura Acrílica em Teto 1 demão - M.O. |  | 36389.25 | 100
1473 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 2284.5 | 100
1474 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1896.32 | 100
1475 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 292.8 | 100
1476 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE A |  | 316664.08 | 100 | 18047.9 |  | 0.1 | 12778.86 | 0.07
1477 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 28241.05 | 100
1478 |  | Pintura de Piso |  | 789.59 | 100
1479 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 10.15 | 100.03
1480 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 779.44 | 100
1481 |  | Pintura de Parede |  | 4741.01 | 100
1482 |  | Selador para Pintura |  | 733.92 | 100
1483 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 1343.96 | 100
1484 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 2206.84 | 100
1485 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.02 | 99.99
1486 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 454.27 | 100
1487 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1488 |  | Pintura de Teto |  | 2712.81 | 100
1489 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 557.59 | 100
1490 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 111.69 | 100
1491 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 892.71 | 100
1492 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1150.82 | 100
1493 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 19997.64 | 100
1494 |  | Selador - M.O. |  | 2723.81 | 100
1495 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 4376.83 | 100
1496 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 332.67 | 100
1497 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 43.2 | 100
1498 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1499 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1167.51 | 100
1500 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2767.42 | 100
1501 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 674.85 | 100
1502 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 5835.78 | 100
1503 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 2075.57 | 100
1504 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 10446.89 | 100
1505 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1506 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1507 |  | Pintura de Parede |  | 1582.22 | 100
1508 |  | Selador para Pintura |  | 272.25 | 100
1509 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 495.17 | 100
1510 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 813.09 | 100
1511 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.71 | 100.03
1512 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1513 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1514 |  | Pintura de Teto |  | 1063.77 | 100
1515 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 228.04 | 100
1516 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1517 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 365.09 | 100
1518 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 470.64 | 100
1519 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 7800.9 | 100
1520 |  | Selador - M.O. |  | 1010.39 | 100
1521 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1612.61 | 100
1522 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1523 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1524 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
1525 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 477.47 | 100
1526 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1131.78 | 100
1527 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 573.9 | 100
1528 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 2145.92 | 100
1529 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 848.83 | 100
1530 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 257834.1 | 100 | 12677.2 |  | 0.07 | 12585.39 | 0.07
1531 |  | Pintura de Piso |  | 6869.63 | 100 | 45.91 |  | 0
1532 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 91.38 | 100
1533 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6778.25 | 100 | 45.91 |  | 0
1534 |  | Pintura de Parede |  | 43838.45 | 100
1535 |  | Selador para Pintura |  | 6998.39 | 100
1536 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12131.92 | 100
1537 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19921.08 | 100
1538 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.86 | 99.92
1539 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4749.2 | 100
1540 |  | Pintura de Teto |  | 22557.93 | 100
1541 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4597.42 | 100
1542 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1025.99 | 100
1543 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 7360.5 | 100
1544 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 9488.61 | 100
1545 |  | Selador para Pintura |  | 85.41 | 100
1546 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 184568.09 | 100 | 12631.29 |  | 0.07 | 12585.39 | 0.07
1547 |  | Selador - M.O. |  | 25973.41 | 100
1548 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39509.62 | 100
1549 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3477.95 | 100
1550 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 375.68 | 100 | 45.91 |  | 0
1551 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 9943.21 | 100
1552 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 22817.73 | 100 | 3803.72 |  | 0.02 | 3803.72 | 0.02
1553 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12677.7 | 100
1554 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52679.49 | 100 | 8781.67 |  | 0.05 | 8781.67 | 0.05
1555 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 17113.3 | 100
1556 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 20142.04 | 100 | 5370.7 |  | 0.03 | 193.48 | 0
1557 |  | Pintura de Piso |  | 2890.52 | 100 | 640.73 |  | 0 | 14.28 | 0
1558 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 837.18 | 100 | 8.92 |  | 0 | 14.28 | 0
1559 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 2053.34 | 100 | 631.81 |  | 0
1560 |  | Pintura de Parede |  | 1348.22 | 100
1561 |  | Selador para Pintura |  | 125.11 | 100
1562 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.44 | 99.83
1563 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1221.67 | 100
1564 |  | Pintura de Teto |  | 312.87 | 100
1565 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 312.87 | 100
1566 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15590.43 | 100 | 4729.97 |  | 0.03 | 179.2 | 0
1567 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 13323.3 | 100 | 4099.58 |  | 0.02
1568 |  | Selador - M.O. |  | 560.97 | 100 | 172.61 |  | 0
1569 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1123.78 | 100 | 345.79 |  | 0
1570 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 99.68 | 100 | 19.17 |  | 0 | 30.67 | 0
1571 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 482.7 | 100 | 92.82 |  | 0 | 148.53 | 0
1572 |  | PINTURAS INTERNAS - TORRE B |  | 334125.53 | 100 | 20077.04 |  | 0.11 | 15193.19 | 0.08
1573 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 22111.77 | 100
1574 |  | Pintura de Piso |  | 780.39 | 100
1575 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 9.03 | 100.01
1576 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 771.36 | 100
1577 |  | Pintura de Parede |  | 3384.36 | 100
1578 |  | Selador para Pintura |  | 525.91 | 100
1579 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 878.86 | 100
1580 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 1443.12 | 100
1581 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.94 | 99.65
1582 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 533.53 | 100
1583 |  | Pintura de Teto |  | 2519.38 | 100
1584 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 521.54 | 100
1585 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 188.24 | 100
1586 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 790.52 | 100
1587 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 1019.08 | 100
1588 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15427.64 | 100
1589 |  | Selador - M.O. |  | 1951.83 | 100
1590 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 2862.14 | 100
1591 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 390.72 | 100
1592 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 42.75 | 100
1593 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 1092.02 | 100
1594 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 2450.62 | 100
1595 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 983.4 | 100
1596 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1837.97 | 100
1597 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 3816.19 | 100
1598 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. LAZER |  | 11112.06 | 100
1599 |  | Pintura de Piso |  | 0 | 0
1600 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 0 | 0
1601 |  | Pintura de Parede |  | 1350.16 | 100
1602 |  | Selador para Pintura |  | 236.61 | 100
1603 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 420.8 | 100
1604 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 690.97 | 100
1605 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 1.78 | 100.19
1606 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1607 |  | Pintura de Teto |  | 1521.71 | 100
1608 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 326.2 | 100
1609 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 0 | 0
1610 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 522.26 | 100
1611 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 673.25 | 100
1612 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 8240.19 | 100
1613 |  | Selador - M.O. |  | 878.15 | 100
1614 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1615 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 0 | 0
1616 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 0 | 0
1617 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 683.02 | 100
1618 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1619 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 596.1 | 100
1620 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 1214.26 | 100
1621 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 1827.2 | 100
1622 |  | PINTURAS INTERNAS - PVTO. TIPO (x9) |  | 280915.95 | 100 | 19848.08 |  | 0.11 | 15193.19 | 0.08
1623 |  | Pintura de Piso |  | 6625.7 | 100 | 64.49 |  | 0 | 52.38 | 0
1624 |  | *Pintura Acrílica em Escadaria |  | 81.28 | 100
1625 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 6544.42 | 100 | 64.49 |  | 0 | 52.38 | 0
1626 |  | Pintura de Parede |  | 43612.04 | 100
1627 |  | Selador para Pintura |  | 6956.95 | 100
1628 |  | Massa Corrida para Pintura de Parede Acrílica 2 Demãos |  | 12073.69 | 100
1629 |  | Tinta para Pintura Acrílica em Parede 3 Demãos |  | 19825.46 | 100
1630 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 37.24 | 99.93
1631 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 4718.7 | 100
1632 |  | Pintura de Teto |  | 20220.13 | 100
1633 |  | Fundo Fosco para Pintura em Forro |  | 4104.49 | 100
1634 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 990.6 | 100
1635 |  | Massa Corrida para Pintura de Forro Acrílica 2 Demãos |  | 6571.32 | 100
1636 |  | Tinta Acrílica para Forro - 3 Demãos |  | 8471.26 | 100
1637 |  | Selador para Pintura |  | 82.46 | 100
1638 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 210458.08 | 100 | 19783.59 |  | 0.11 | 15140.81 | 0.08
1639 |  | Selador - M.O. |  | 25819.61 | 100
1640 |  | Emassamento 2 Demãos - M.O. |  | 39319.97 | 100
1641 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 3455.62 | 100
1642 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 362.72 | 100 | 32.25 |  | 0
1643 |  | Selador em Teto - M.O. |  | 8900.17 | 100
1644 |  | Pintura Acrílica em Teto 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100 | 9321.45 |  | 0.05 | 7570.4 | 0.04
1645 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 12468.3 | 100 | 1108.43 |  | 0.01
1646 |  | Emassamento em Teto 2 Demãos - M.O. |  | 15278.45 | 100
1647 |  | Pintura Acrílica em Paredes 3 demãos - M.O. |  | 52426.62 | 100 | 9321.45 |  | 0.05 | 7570.4 | 0.04
1648 |  | PINTURAS INTERNAS - COBERTURA |  | 19985.75 | 100 | 228.96 |  | 0
1649 |  | Pintura de Piso |  | 2572.97 | 100 | 11.03 |  | 0
1650 |  | Pintura Epóxi, cor Branca para Cobertura* |  | 1827.02 | 100
1651 |  | Pintura Acrílica em Piso |  | 745.95 | 100 | 11.03 |  | 0
1652 |  | Pintura de Parede |  | 1957.3 | 100
1653 |  | Selador para Pintura |  | 182.64 | 100
1654 |  | Tinta Acrílica Parede 1 Demão |  | 2.16 | 100.25
1655 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 1772.5 | 100
1656 |  | Pintura de Teto |  | 395.63 | 100
1657 |  | Textura Interna com 2 Demãos Tinta Acrílica |  | 395.63 | 100
1658 |  | Mão de Obra Pinturas Internas |  | 15059.85 | 100 | 217.93 |  | 0
1659 |  | Pintura Epóxi em Piso - M.O. |  | 11854.8 | 100
1660 |  | Selador - M.O. |  | 800.06 | 100
1661 |  | Textura Interna com 2 Demãos - M.O. |  | 1587.84 | 100
1662 |  | Pintura Acrílica em Piso - M.O. |  | 93.7 | 100 | 24.99 |  | 0
1663 |  | Pintura Acrílica em Paredes 1 demão - M.O. |  | 723.45 | 100 | 192.94 |  | 0
1664 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - EMBASAMENTO |  | 247385.99 | 100
1665 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TÉRREO |  | 170006.37 | 100
1666 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 77323.09 | 100
1667 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1668 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,20x2,10 m* |  | 1299.25 | 100
1669 |  | Porta de Giro, 2 Folhas, em Vidro Temperado - 2,00x2,10 m* |  | 8661.64 | 100
1670 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 1,00x1,80 m |  | 2922.26 | 100
1671 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,60x1,00 m |  | 48703.99 | 100
1672 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,70x1,00 m |  | 4545.72 | 100
1673 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,56x1,00 m |  | 1818.32 | 100
1674 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,65x1,00 m |  | 1055.26 | 100
1675 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana - 0,47x1,00 m |  | 763.04 | 100
1676 |  | Porta de Correr Embutida, 1 Folha Móvel e 1 Folha Fixa, Veneziana com Ventilação - 2,50x1,80 m* |  | 6470.91 | 100
1677 |  | Esquadrias Metálicas |  | 34404.89 | 100
1678 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,30x2,85 m |  | 8904.38 | 100
1679 |  | Portão de Elevação Automatizado - 4,78x2,85 m |  | 12897.87 | 100
1680 |  | Portão de Elevação Automatizado - 3,75x2,85 m |  | 10118.62 | 100
1681 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1682 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1683 |  | Janela Fixa, Módulo com Veneziana de Alta Ventilação - 0,52x0,22 m* |  | 46.59 | 100
1684 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1685 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 58278.39 | 100
1686 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 3,40x3,24 m - com Porta de Giro em Vidro Temperado Inserida no Centro de 1,00x2,10 m* |  | 13386.78 | 100
1687 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 2,64x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Direita de 2,00x2,10 m* |  | 10338.79 | 100
1688 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) 5,50x3,24 m - com Porta de Giro 2 Folhas em Vidro Temperado Inserida na Esquerda de 2,00x2,10 m* |  | 23126.42 | 100
1689 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,30x3,60 m* |  | 11426.4 | 100
1690 |  | Corrimãos |  | 0 | 0
1691 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - G2 |  | 77379.62 | 100
1692 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 10614.67 | 100
1693 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 727.42 | 100
1694 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,28x0,80 m |  | 2385.96 | 100
1695 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 3,75x0,80 m |  | 5455.7 | 100
1696 |  | Porta de Giro Fechada com Veneziana em Alumínio Branco - 0,60x2,10 m |  | 2045.59 | 100
1697 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3121.58 | 100
1698 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 1368.31 | 100
1699 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1753.27 | 100
1700 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1701 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63643.37 | 100
1702 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,54x3,96 m* |  | 19345.39 | 100
1703 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 2,64x3,96 m* |  | 14427.07 | 100
1704 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 5,50x3,24 m* |  | 24591.6 | 100
1705 |  | Gradil Brise de Alumínio - 4,78x3,96 m* |  | 5279.31 | 100
1706 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE A |  | 846745.51 | 100
1707 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 210059.4 | 100
1708 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 48086.96 | 100
1709 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 7409.92 | 100
1710 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 1411.42 | 100
1711 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 2182.26 | 100
1712 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1713 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,80 m |  | 581.94 | 100
1714 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,60 m |  | 327.35 | 100
1715 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 6484.48 | 100
1716 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 2161.49 | 100
1717 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1718 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,68x2,10 m* |  | 2534.35 | 100
1719 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,58x2,10 m* |  | 2439.78 | 100
1720 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1721 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,20x2,10 m* |  | 3026.09 | 100
1722 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,77x2,10 m* |  | 3565.11 | 100
1723 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis e 2 Folhas Fixas, em Vidro Temperado - 3,98x2,10 m* |  | 3763.71 | 100
1724 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 2165.4 | 100
1725 |  | Porta de Giro 1 Folha em Vidro Temperado 1,00x2,10 m - com Folha Fixa de Vidro Temperado Inserida em cada Lateral de 0,20x2,10 m* |  | 1343.37 | 100
1726 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1727 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1728 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1729 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1730 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 126051.95 | 100
1731 |  | Gradil Brise de Alumínio - 3,88x1,10 m* |  | 1190.37 | 100
1732 |  | Gradil Brise de Alumínio - 5,53x1,10 m* |  | 1696.58 | 100
1733 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1734 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,95x2,10 m* |  | 11447.1 | 100
1735 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1736 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,60x2,10 m* |  | 13330.8 | 100
1737 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1738 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,05x2,10 m* |  | 11736.9 | 100
1739 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1740 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1741 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,80x2,10 m* |  | 13910.4 | 100
1742 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 8,20x2,10 m* |  | 23763.6 | 100
1743 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,02x2,10 m* |  | 2955.96 | 100
1744 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1745 |  | Guarda Corpo |  | 34798.01 | 100
1746 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,00x1,10 m * |  | 2732.83 | 100
1747 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 9,00+1,00x1,10 m * |  | 6072.95 | 100
1748 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,55+1,00x1,10 m * |  | 4585.08 | 100
1749 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 6,50+1,00x1,10 m * |  | 4554.71 | 100
1750 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 5,55x1,10 m* |  | 3370.48 | 100
1751 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 10,00x1,10 m* |  | 6072.95 | 100
1752 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado - 12,20x1,10 m* |  | 7409.01 | 100
1753 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 633003.06 | 100
1754 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 397872.4 | 100
1755 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1756 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 6351.38 | 100
1757 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1758 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 35352.68 | 100
1759 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1760 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,50x0,80 m |  | 3273.4 | 100
1761 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 145900.85 | 100
1762 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,00x2,40 m* |  | 19453.45 | 100
1763 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1764 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1765 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1766 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1767 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 63727.3 | 100
1768 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 6,40x1,10 m* |  | 17671.34 | 100
1769 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,88x1,10 m* |  | 10713.29 | 100
1770 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 5,53x1,10 m* |  | 15269.18 | 100
1771 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,98x1,10 m* |  | 8228.18 | 100
1772 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,29x1,10 m* |  | 11845.31 | 100
1773 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1774 |  | Guarda Corpo |  | 157356.26 | 100
1775 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,50+1,03x1,10 m |  | 24759.42 | 100
1776 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,90+1,03x1,10 m |  | 32411.28 | 100
1777 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 2,12+1,22x1,10 m |  | 18255.33 | 100
1778 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,70+1,04x1,10 m |  | 25907.18 | 100
1779 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,56+1,10x1,10 m |  | 25469.98 | 100
1780 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 4,92+0,67x1,10 m |  | 30553.07 | 100
1781 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1782 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1783 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1784 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1785 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1786 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1787 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1788 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - TORRE B |  | 619241.3 | 100
1789 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. DIFERENCIADO |  | 68960.83 | 100
1790 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 21818.11 | 100
1791 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 6351.36 | 100
1792 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 705.71 | 100
1793 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 1745.81 | 100
1794 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1795 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 3242.24 | 100
1796 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 2053.42 | 100
1797 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 2,15x2,10 m* |  | 2033.16 | 100
1798 |  | Porta de Giro, 1 Folha, em Vidro Temperado - 1,00x2,10 m* |  | 1082.7 | 100
1799 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 4240 | 100
1800 |  | Esquadrias Metálicas |  | 1122.48 | 100
1801 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1802 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 438.32 | 100
1803 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 46020.24 | 100
1804 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 6,30x2,10 m* |  | 18257.4 | 100
1805 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 3,45x2,10 m* |  | 9998.1 | 100
1806 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 4,15x2,10 m* |  | 12026.7 | 100
1807 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 1,38x2,10 m* |  | 3999.24 | 100
1808 |  | Painel de Vidro Fixo Laminado (Glazing) - 0,60x2,10 m* |  | 1738.8 | 100
1809 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1810 |  | Guarda Corpo |  | 0 | 0
1811 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - PVTO. TIPO (x9) |  | 546597.42 | 100
1812 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 359899.66 | 100
1813 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,50x1,20 m |  | 114324.48 | 100
1814 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,00x1,20 m |  | 12702.76 | 100
1815 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,00x1,20 m |  | 19054.14 | 100
1816 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 1,20x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1817 |  | Janela de 2 Folhas Móveis em Alumínio Branco - 2,40x1,20 m |  | 15243.23 | 100
1818 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,60x0,80 m |  | 27496.53 | 100
1819 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 3273.4 | 100
1820 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 3,00x2,40 m* |  | 58360.34 | 100
1821 |  | Porta de Correr, 2 Folhas Móveis, em Vidro Temperado - 1,90x2,40 m* |  | 36961.55 | 100
1822 |  | Damper de Alumínio - 0,60x0,60m* |  | 57240 | 100
1823 |  | Esquadrias Metálicas |  | 14047.1 | 100
1824 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 6157.4 | 100
1825 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 7889.7 | 100
1826 |  | Pele de Vidro e Brises de Alumínio |  | 68366.14 | 100
1827 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 3,95x1,10 m* |  | 21813.11 | 100
1828 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 1,38x1,10 m* |  | 3810.4 | 100
1829 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,30x1,10 m* |  | 12701.33 | 100
1830 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,00x1,10 m* |  | 11044.56 | 100
1831 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 4,05x1,10 m* |  | 11182.67 | 100
1832 |  | Gradil Brise para Laje Técnica com Corrimão de 50mm e Cantoneiras de 20mm - 2,83x1,10 m* |  | 7814.07 | 100
1833 |  | Divisórias/Esquadrias de Vidro Temperado |  | 0 | 0
1834 |  | Guarda Corpo |  | 104284.52 | 100
1835 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,62+1,02x1,10 m |  | 50721.15 | 100
1836 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 3,63+0,56x1,10 m |  | 22901.11 | 100
1837 |  | Guarda Corpo com Perfil Tubular e Vidro Laminado, Modelo em 'L' (Medida Frontal+Lateral) - 5,05+0,56x1,10 m |  | 30662.26 | 100
1838 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS - COBERTURA |  | 3683.05 | 100
1839 |  | Esquadrias de Alumínio |  | 363.71 | 100
1840 |  | Janela Tipo Maxim-ar em Alumínio com Pintura Eletrostática na Cor Branca - 0,80x0,50 m |  | 363.71 | 100
1841 |  | Esquadrias Metálicas |  | 3319.34 | 100
1842 |  | Janela Fixa, Módulo com Tela - 1,20x0,70 m |  | 684.16 | 100
1843 |  | Porta Corta Fogo 0,80x2,10 m |  | 1314.95 | 100
1844 |  | Escada Marinheiro - 4,60x0,775 m |  | 1320.23 | 100
1845 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - EMBASAMENTO |  | 14474.79 | 100
1846 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- TÉRREO |  | 10126.6 | 100
1847 |  | Corrimãos |  | 1762.98 | 100
1848 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1762.98 | 100
1849 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8363.62 | 100
1850 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1851 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 5424.74 | 100
1852 |  | Porta Interna de Madeira - 1,60x2,10 m |  | 1284.95 | 100
1853 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 492 | 100
1854 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- G2 |  | 4348.19 | 100
1855 |  | Esquadrias de Madeira |  | 2431.38 | 100
1856 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1857 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 1084.95 | 100
1858 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 184.5 | 100
1859 |  | Corrimãos |  | 1916.81 | 100
1860 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 1916.81 | 100
1861 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE A |  | 186377.45 | 100 | 1227.11 |  | 0.01
1862 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 13429.84 | 100
1863 |  | Esquadrias de Madeira |  | 12639.9 | 100
1864 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 4647.71 | 100
1865 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 6700.69 | 100
1866 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 0 | 0
1867 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 1291.5 | 100
1868 |  | Corrimãos |  | 789.94 | 100
1869 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 789.94 | 100
1870 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 3577.83 | 100
1871 |  | Esquadrias de Madeira |  | 3577.83 | 100
1872 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1873 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1874 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 2169.9 | 100
1875 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 246 | 100
1876 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 169369.78 | 100 | 1227.11 |  | 0.01
1877 |  | Esquadrias de Madeira |  | 162260.28 | 100 | 1227.11 |  | 0.01
1878 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 57515.4 | 100
1879 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 88139.88 | 100
1880 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 16605 | 100 | 1227.11 |  | 0.01
1881 |  | Corrimãos |  | 7109.5 | 100
1882 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7109.5 | 100
1883 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1884 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1885 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - TORRE B |  | 157703.98 | 100 | 817.8 |  | 0
1886 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. DIFERENCIADO |  | 8045.9 | 100
1887 |  | Esquadrias de Madeira |  | 7258.93 | 100
1888 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 1161.93 | 100
1889 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 2061.75 | 100
1890 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 2070.09 | 100
1891 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1892 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 553.5 | 100
1893 |  | Corrimãos |  | 786.97 | 100
1894 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 786.97 | 100
1895 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. LAZER |  | 8636.23 | 100
1896 |  | Esquadrias de Madeira |  | 8636.23 | 100
1897 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 2323.85 | 100
1898 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 1030.88 | 100
1899 |  | Porta interna de madeira de correr 0,80x2,10 m |  | 0 | 0
1900 |  | Porta Interna de Madeira 2 folhas - 1,40x2,10 m |  | 1411.66 | 100
1901 |  | Porta Interna de Madeira - 1,00x2,10 m |  | 3254.84 | 100
1902 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 615 | 100
1903 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- PVTO. TIPO (x9) |  | 141021.85 | 100 | 817.8 |  | 0
1904 |  | Esquadrias de Madeira |  | 133939.15 | 100 | 817.8 |  | 0
1905 |  | Porta Interna de Madeira - 0,60x2,10 m |  | 36600.71 | 100
1906 |  | Porta Interna de Madeira - 0,80x2,10 m |  | 83500.94 | 100
1907 |  | Instalação de Portas de Madeira |  | 13837.5 | 100 | 817.8 |  | 0
1908 |  | Corrimãos |  | 7082.7 | 100
1909 |  | Corrimão de Madeira Fixo em Parede |  | 7082.7 | 100
1910 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA- COBERTURA |  | 0 | 0
1911 |  | Esquadrias de Madeira |  | 0 | 0
1912 |  | RODAPÉS - EMBASAMENTO |  | 2360.58 | 100
1913 |  | RODAPÉS - TÉRREO |  | 1589.48 | 100
1914 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 54.63 | 100
1915 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 54.63 | 100
1916 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 600.31 | 100
1917 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 219.83 | 100
1918 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 380.48 | 100
1919 |  | Mão de Obra de Rodapés |  | 934.54 | 100
1920 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 702.27 | 100
1921 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 232.27 | 100
1922 |  | RODAPÉ - G2 |  | 771.1 | 100
1923 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 0 | 0
1924 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 328.23 | 100
1925 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 328.23 | 100
1926 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1927 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 442.87 | 100
1928 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 442.87 | 100
1929 |  | RODAPÉS - TORRE A |  | 50189.77 | 100 | 1790.87 |  | 0.01
1930 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 3903.77 | 100 | 150.76 |  | 0
1931 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 214.58 | 100 | 3.34 |  | 0
1932 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 214.58 | 100 | 3.34 |  | 0
1933 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 1232.18 | 100
1934 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 1232.18 | 100
1935 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 0 | 0
1936 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 2457.01 | 100 | 147.42 |  | 0
1937 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 794.48 | 100 | 47.67 |  | 0
1938 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 1662.53 | 100 | 99.75 |  | 0
1939 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 8332.21 | 100 | 453.64 |  | 0
1940 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 185.45 | 100 | 2.88 |  | 0
1941 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 185.45 | 100 | 2.88 |  | 0
1942 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 634.08 | 100
1943 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 0 | 0
1944 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 634.08 | 100
1945 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 7512.68 | 100 | 450.76 |  | 0
1946 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 6836.63 | 100 | 410.2 |  | 0
1947 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 676.05 | 100 | 40.56 |  | 0
1948 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 37804.91 | 100 | 1178.68 |  | 0.01
1949 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 605.34 | 100 | 9.41 |  | 0
1950 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 605.34 | 100 | 9.41 |  | 0
1951 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 17711.8 | 100
1952 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 16117.59 | 100
1953 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1594.21 | 100
1954 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 19487.77 | 100 | 1169.27 |  | 0.01
1955 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 17246.54 | 100 | 1034.79 |  | 0.01
1956 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 2241.23 | 100 | 134.47 |  | 0
1957 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 148.88 | 99.99 | 7.79 |  | 0
1958 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 28.35 | 99.99 | 0.56 |  | 0
1959 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 28.35 | 99.99 | 0.56 |  | 0
1960 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1961 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 120.53 | 100 | 7.23 |  | 0
1962 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 120.53 | 100 | 7.23 |  | 0
1963 |  | RODAPÉS - TORRE B |  | 35808.87 | 100 | 1014.22 |  | 0.01
1964 |  | RODAPÉ - PVTO. DIFERENCIADO |  | 2117.56 | 100 | 59.39 |  | 0
1965 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 129.83 | 100 | 1.62 |  | 0
1966 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 129.83 | 100 | 1.62 |  | 0
1967 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 784.13 | 100
1968 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 460.75 | 100
1969 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 323.38 | 100
1970 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 1203.6 | 100 | 57.77 |  | 0
1971 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 480.68 | 100 | 23.07 |  | 0
1972 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 722.92 | 100 | 34.7 |  | 0
1973 |  | RODAPÉ - PVTO. LAZER |  | 1440.95 | 100 | 46.28 |  | 0
1974 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 63.42 | 100 | 0.79 |  | 0
1975 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 63.42 | 100 | 0.79 |  | 0
1976 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 429.82 | 100
1977 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 39.1 | 100.02
1978 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 390.72 | 100
1979 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 947.71 | 100 | 45.49 |  | 0
1980 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 234.83 | 100 | 11.27 |  | 0
1981 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 712.88 | 100 | 34.22 |  | 0
1982 |  | RODAPÉ - PVTO. TIPO (x9) |  | 31993.28 | 100 | 897.8 |  | 0
1983 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 432.85 | 100 | 5.39 |  | 0
1984 |  | Rodapé de Porcelanato 60x60 |  | 432.85 | 100 | 5.39 |  | 0
1985 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 12968.48 | 100
1986 |  | Rodapé de Poliestireno 10cm |  | 11172.02 | 100
1987 |  | Rodapé de Poliestireno 15cm |  | 1796.46 | 100
1988 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 18591.95 | 100 | 892.41 |  | 0
1989 |  | Colocação de Rodapé de Poliestireno - M.O. |  | 16989.36 | 100 | 815.49 |  | 0
1990 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 1602.59 | 100 | 76.92 |  | 0
1991 |  | RODAPÉ - COBERTURA |  | 257.08 | 100 | 10.76 |  | 0
1992 |  | Rodapés Cerâmicos |  | 48.95 | 100 | 0.77 |  | 0
1993 |  | Rodapé de Cerâmica 45x45 |  | 48.95 | 100 | 0.77 |  | 0
1994 |  | Rodapés de Poliestireno |  | 0 | 0
1995 |  | Mão de Obra Rodapés |  | 208.13 | 100 | 9.99 |  | 0
1996 |  | Colocação de Rodapé Cerâmico - M.O. |  | 208.13 | 100 | 9.99 |  | 0
1997 |  | COBERTURA - EMBASAMENTO |  | 0 | 0
1998 |  | COBERTURA - TÉRREO |  | 0 | 0
1999 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2000 |  | COBERTURA - G2 |  | 0 | 0
2001 |  | Coberturas em Telhado Verde |  | 0 | 0
2002 |  | COBERTURA - TORRE A |  | 0 | 0
2003 |  | COBERTURA - TORRE B |  | 0 | 0
2004 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - EMBASAMENTO |  | 135881.42 | 100
2005 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL (EMBASAMENTO) |  | 59626.02 | 100
2006 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 10869.23 | 100
2007 |  | Reboco Externo |  | 10040.99 | 100
2008 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 828.24 | 100
2009 |  | Pintura Externa |  | 819.81 | 100
2010 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 819.81 | 100
2011 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 11173.71 | 100
2012 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 4811.4 | 100
2013 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2009.39 | 100
2014 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4352.92 | 100
2015 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 36763.27 | 100
2016 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 19094.47 | 100
2017 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 3893.15 | 100
2018 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 13775.65 | 100
2019 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 35510.61 | 100
2020 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 9260.21 | 100
2021 |  | Reboco Externo |  | 8554.58 | 100
2022 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 705.63 | 100
2023 |  | Pintura Externa |  | 1736.45 | 100
2024 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1736.45 | 100
2025 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 24513.95 | 100
2026 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 16267.84 | 100
2027 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 8246.11 | 100
2028 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2029 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA (EMBASAMENTO) |  | 19780.63 | 100
2030 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 4317.78 | 100
2031 |  | Reboco Externo |  | 3988.76 | 100
2032 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 329.02 | 100
2033 |  | Pintura Externa |  | 590.84 | 100
2034 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 590.84 | 100
2035 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 2006.83 | 100
2036 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x10 Preta |  | 0 | 0
2037 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2038 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1054.94 | 100
2039 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 951.89 | 100
2040 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 12865.18 | 100
2041 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 7585.24 | 100
2042 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2805.79 | 100
2043 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 2474.15 | 100
2044 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA (EMBASAMENTO) |  | 20964.16 | 100
2045 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 5466.89 | 100
2046 |  | Reboco Externo |  | 5050.31 | 100
2047 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 416.58 | 100
2048 |  | Pintura Externa |  | 1025.14 | 100
2049 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1025.14 | 100
2050 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2051 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 14472.13 | 100
2052 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9603.93 | 100
2053 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4868.2 | 100
2054 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 0 | 0
2055 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR (EMBASAMENTO) |  | 0 | 0
2056 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 0 | 0
2057 |  | Reboco Externo |  | 0 | 0
2058 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 0 | 0
2059 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2060 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2061 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 0 | 0
2062 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 0 | 0
2063 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 0 | 0
2064 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2065 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE A |  | 232034.36 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2066 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71483.49 | 100
2067 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 13538.15 | 100
2068 |  | Reboco Externo |  | 11742.58 | 100
2069 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 752.22 | 100
2070 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1043.35 | 100
2071 |  | Pintura Externa |  | 895.87 | 100
2072 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 895.87 | 100
2073 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 13643.85 | 100
2074 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 6191.68 | 100
2075 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2279.37 | 100
2076 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 5172.8 | 100
2077 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 43405.62 | 100
2078 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 22330.29 | 100
2079 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 4254.33 | 100
2080 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 16821 | 100
2081 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 30830.17 | 100
2082 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6090.33 | 100
2083 |  | Reboco Externo |  | 5181 | 100
2084 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 301.27 | 100
2085 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 608.06 | 100
2086 |  | Pintura Externa |  | 451.39 | 100
2087 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 451.39 | 100
2088 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 5505.24 | 100
2089 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3134.74 | 100
2090 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 2370.5 | 100
2091 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18783.21 | 100
2092 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9852.46 | 100
2093 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2143.55 | 100
2094 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6787.2 | 100
2095 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE A) |  | 18676.6 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2096 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6071.77 | 100
2097 |  | Reboco Externo |  | 5505.21 | 100
2098 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 424.68 | 100
2099 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 141.88 | 100
2100 |  | Pintura Externa |  | 1065.19 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2101 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1065.19 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2102 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 479.49 | 100
2103 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 479.49 | 100
2104 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 11060.15 | 100
2105 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10469 | 100
2106 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 591.15 | 100
2107 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE A) |  | 71441.71 | 100
2108 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15158.91 | 100
2109 |  | Reboco Externo |  | 13302.18 | 100
2110 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 898.54 | 100
2111 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 958.19 | 100
2112 |  | Pintura Externa |  | 1650.24 | 100
2113 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1650.24 | 100
2114 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 9628.77 | 100
2115 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 7816.97 | 100
2116 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1811.8 | 100
2117 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45003.79 | 100
2118 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25296.12 | 100
2119 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7836.72 | 100
2120 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 11870.95 | 100
2121 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO EXTERNO (TORRE A) |  | 39602.39 | 100
2122 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6538.15 | 100
2123 |  | Reboco Externo |  | 5457.63 | 100
2124 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 285.27 | 100
2125 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 795.25 | 100
2126 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2127 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2128 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10159.92 | 100
2129 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3586.12 | 100
2130 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2131 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 6573.8 | 100
2132 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 22904.32 | 100
2133 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10378.52 | 100
2134 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2135 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12525.8 | 100
2136 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - TORRE B |  | 240155.53 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2137 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA FRONTAL PAV. TIPO (TORRE B) |  | 29536.95 | 100
2138 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6033.26 | 100
2139 |  | Reboco Externo |  | 5098.8 | 100
2140 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 286.13 | 100.01
2141 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 648.33 | 100
2142 |  | Pintura Externa |  | 501.5 | 100
2143 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 501.5 | 100
2144 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 4892.59 | 100
2145 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 1669.85 | 100
2146 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3222.74 | 100
2147 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 18109.6 | 100
2148 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 9696.15 | 100
2149 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 2381.55 | 100
2150 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 6031.9 | 100
2151 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL ESQUERDA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 71588.53 | 100
2152 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 14889.63 | 100
2153 |  | Reboco Externo |  | 12987.73 | 100
2154 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 854 | 100
2155 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1047.9 | 100
2156 |  | Pintura Externa |  | 1492.65 | 100
2157 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1492.65 | 100
2158 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10488.67 | 100
2159 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 8783.9 | 100
2160 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 0 | 0
2161 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 1704.77 | 100
2162 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 44717.58 | 100
2163 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 24698.14 | 100
2164 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7088.34 | 100
2165 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12931.1 | 100
2166 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA LATERAL DIREITA PAV. TIPO (TORRE B) |  | 72860.32 | 100
2167 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 15335.16 | 100
2168 |  | Reboco Externo |  | 13330.24 | 100
2169 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 862.69 | 100
2170 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 1142.23 | 100
2171 |  | Pintura Externa |  | 1577.44 | 100
2172 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1577.44 | 100
2173 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10348.72 | 100
2174 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 4364.84 | 100
2175 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 2448.57 | 100
2176 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 3535.31 | 100
2177 |  | Mão de Obra Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 45599 | 100
2178 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 25349.48 | 100
2179 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 7490.97 | 100
2180 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12758.55 | 100
2181 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - FACHADA POSTERIOR PAV. TIPO (TORRE B) |  | 25449.71 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2182 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6617.89 | 100
2183 |  | Reboco Externo |  | 5875.48 | 100
2184 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 417.21 | 100
2185 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 325.2 | 100
2186 |  | Pintura Externa |  | 1138.15 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2187 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 1138.15 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2188 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 499.65 | 100
2189 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 499.65 | 100
2190 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 17194.02 | 100
2191 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 11173.12 | 100
2192 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 5404.9 | 100
2193 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 616 | 100
2194 |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA - PAV. TÉCNICO (TORRE B) |  | 40720.02 | 100
2195 |  | Revestimentos de Argamassa |  | 6460.25 | 100
2196 |  | Reboco Externo |  | 5654.97 | 100
2197 |  | Chapisco 1:3 Externo |  | 377.81 | 100
2198 |  | Chapisco com Argamassa Pré-fabricada de Cimento Colante |  | 427.47 | 100
2199 |  | Pintura Externa |  | 0 | 0
2200 |  | Textura Externa com 2 Demãos de Tinta Acrílica |  | 0 | 0
2201 |  | Revestimentos Cerâmicos |  | 10527.29 | 100
2202 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Branca |  | 3172.78 | 100
2203 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Marrom |  | 0 | 0
2204 |  | Pastilha Cerâmica Externa 5x15 Preta |  | 7354.51 | 100
2205 |  | Mão de Obra de Revestimentos e Acabamentos de Fachada |  | 23732.48 | 100
2206 |  | Reboco Externo - M.O. |  | 10753.78 | 100
2207 |  | Aplicação de Textura Externa - M.O. |  | 0 | 0
2208 |  | Colocação e Rejuntamento de Pastilhas Externas - M.O. |  | 12978.7 | 100
2209 |  | EQUIPAMENTOS |  | 1205118.55 | 84.98 | 26239.04 |  | 0.14 | 26239.04 | 0.14 |  | 15460.09 | 0.08
2210 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS - GERAIS |  | 615939.86 | 100 | 26239.04 |  | 0.14 | 26239.04 | 0.14 |  | 15460.09 | 0.08
2211 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS |  | 571653.5 | 100 | 24352.44 |  | 0.13 | 24352.44 | 0.13 |  | 14348.5 | 0.08
2212 |  | Máquinas e Equipamentos |  | 372000 | 100 | 15847.2 |  | 0.09 | 15847.2 | 0.09 |  | 9337.2 | 0.05
2213 |  | Ferramentas e Utensílios |  | 93000 | 100 | 3961.8 |  | 0.02 | 3961.8 | 0.02 |  | 2334.3 | 0.01
2214 |  | Aluguel de Balancim |  | 20564.54 | 100 | 876.05 |  | 0 | 876.05 | 0 |  | 516.17 | 0
2215 |  | Locação de Equipamentos |  | 86088.96 | 100 | 3667.39 |  | 0.02 | 3667.39 | 0.02 |  | 2160.83 | 0.01
2216 |  | LOCAÇÃO DE CUBETAS |  | 44286.36 | 100 | 1886.6 |  | 0.01 | 1886.6 | 0.01 |  | 1111.59 | 0.01
2217 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Inteira) - Contrato Atex - CT/494 |  | 36000 | 100 | 1533.6 |  | 0.01 | 1533.6 | 0.01 |  | 903.6 | 0
2218 |  | Locação Diária de Fôrma Plástica para Laje Nervurada (Meia) - Contrato Atex - CT/494 |  | 8286.36 | 100 | 353 |  | 0 | 353 | 0 |  | 207.99 | 0
2219 |  | ELEVADORES - GERAIS |  | 589178.69 | 69.27
2220 |  | ELEVADORES CREMALHEIRAS |  | 205178.69 | 100
2221 |  | Locação de Elevador Cremalheira - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 139416.29 | 100
2222 |  | Locação de Mini Grua - Contrato Locsolo e Servsolo - CT/568 e CT/569 |  | 65762.4 | 100
2223 |  | Montagem, desmontagem e manutenção da mini grua - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0
2224 |  | Montagem, desmontagem e manutenção do elevador cremalheira - Contrato Torque - CT/567 |  | 0 | 0
2225 |  | ELEVADORES SOCIAIS |  | 384000 | 52.86
2226 |  | Elevadores Sociais |  | 192000 | 5.71
2227 |  | Elevador de Serviço |  | 192000 | 100
2228 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 688635.65 | 100 | 131910 |  | 0.72 | 165910.73 | 0.91
2229 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS |  | 688635.65 | 100 | 131910 |  | 0.72 | 165910.73 | 0.91
2230 |  | MÓVEIS E DECORAÇÃO |  | 540000 | 100 | 127332 |  | 0.7 | 104976 | 0.57
2231 |  | Área Comum (Mobiliário e decorações) |  | 540000 | 100 | 127332 |  | 0.7 | 104976 | 0.57
2232 |  | EQUIPAMENTOS DE LAZER |  | 60000 | 100
2233 |  | Equipamentos de Lazer |  | 60000 | 100
2234 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 20000 | 100
2235 |  | Comunicação Visual |  | 20000 | 100
2236 |  | LIMPEZA FINAL |  | 68635.65 | 100 | 4578 |  | 0.03 | 60934.73 | 0.33
2237 |  | Limpeza Final de Obra |  | 68635.65 | 100 | 4578 |  | 0.03 | 60934.73 | 0.33
2238 |  | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 |  | EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2240 |  | ITENS EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2241 |  | Itens eventuais e não orçados - 1,5% custo raso |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2242 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 621426.29 | 100 | 1868.25 |  | 0.01 | 1868.25 | 0.01 |  | 1214.36 | 0.01
2243 |  | ESTUDOS, ENSAIOS E LAUDOS - GERAIS |  | 126566.01 | 100 | 1868.25 |  | 0.01 | 1868.25 | 0.01 |  | 1214.36 | 0.01
2244 |  | Estudos, Ensaios e Laudos |  | 62362.32 | 100 | 1868.25 |  | 0.01 | 1868.25 | 0.01 |  | 1214.36 | 0.01
2245 |  | Sondagem Terreno |  | 11508.42 | 100
2246 |  | Controle Tecnologico de Concreto - Contrato Geotesty - CT/456 |  | 14640.8 | 100
2247 |  | Laudo preventivo de danos à vizinhança (Propter Rem) - Contrato Solugeot - CT/358 |  | 7323.54 | 100
2248 |  | Ensaios e Laudos de Materiais e Serviços - Contrato Solugeot - CT/461 |  | 7473 | 100 | 1868.25 |  | 0.01 | 1868.25 | 0.01 |  | 1214.36 | 0.01
2249 |  | Deslocamento |  | 900 | 100
2250 |  | Orçamento - Contrato Leonardo Kock Adriano - CT/301 |  | 10258.28 | 100
2251 |  | Planejamento |  | 10258.28 | 100
2252 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2253 |  | Levantamento Topográfico |  | 3103.69 | 100
2254 |  | Gabarito |  | 2600 | 100
2255 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 2600 | 100
2256 |  | Acompanhamento Estacas |  | 16600 | 100
2257 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 7800 | 100
2258 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 8800 | 100
2259 |  | Marcação (blocos e pilares) |  | 15600 | 100
2260 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 5200 | 100
2261 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 10400 | 100
2262 |  | Marcação lajes, pilares e periferia de vigas (tipos) |  | 26300 | 100
2263 |  | Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 3900 | 100
2264 |  | Meia Diária para Serviços Topográficos - Contrato Alvogeo - CT/452 |  | 22400 | 100
2265 |  | PROJETOS - GERAIS |  | 494860.28 | 100
2266 |  | Projetos |  | 494860.28 | 100
2267 |  | Projeto Arquitetônico |  | 136777.12 | 100
2268 |  | Projeto Elétrico - Contrato MK Engenharia - CT/532 |  | 21541.99 | 100
2269 |  | Projeto Hidrossanitário - Contrato JCA Engenharia - CT/261 |  | 25850.93 | 100
2270 |  | Projeto Estrutural |  | 157977.3 | 100
2271 |  | Projeto Fundações - Contrato Born Sales Engenharia - CT/239 |  | 35904.68 | 100
2272 |  | Projeto Telefônico |  | 7180.66 | 100
2273 |  | Projeto Preventivo - Contrato Manutenge - CT/260 |  | 27355.42 | 100
2274 |  | Projeto de Automação |  | 4308.95 | 100
2275 |  | Projeto de Interiores - Contrato Mariana Cavallet - CT/250 |  | 38297.32 | 100
2276 |  | Elaboração Quadros de Incorporação |  | 13677.71 | 100
2277 |  | Projeto de Impermeabilização |  | 16413.53 | 100
2278 |  | Projeto para Churrasqueiras à Carvão |  | 9574.67 | 100
2279 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1140284.59 | 100 | 25545.97 |  | 0.14 | 25705.07 | 0.14 |  | 25818.93 | 0.14
2280 |  | SERVIÇOS INICIAIS - GERAIS |  | 478489.5 | 100 | 6510.1 |  | 0.04 | 9140.27 | 0.05 |  | 15108.93 | 0.08
2281 |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  | 68757.58 | 100 | 914.48 |  | 0
2282 |  | Limpeza de Entulho - Contrato C.L.R. Entulho - CT/438 |  | 68757.58 | 100 | 914.48 |  | 0
2283 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 110949.67 | 100
2284 |  | Limpeza Mecânica de Terreno - Contrato Terra Brasil - CT/462 |  | 20760 | 100
2285 |  | Locação de Maquinário para Terraplanagem - Contrato JKL - CT/553 |  | 0 | 0
2286 |  | Instalacoes Provisorias |  | 20924.4 | 100
2287 |  | Tapume de Obra com Telha Metálica |  | 19926.64 | 100
2288 |  | Locação da Obra |  | 49338.63 | 100
2289 |  | SEGURANÇA |  | 222444.11 | 100 | 3714.57 |  | 0.02 | 3714.57 | 0.02 |  | 2307.39 | 0.01
2290 |  | Bandejas Primarias |  | 31378.27 | 100
2291 |  | Bandejas Secundarias |  | 75171.53 | 100
2292 |  | Tela Poliester para Fachada |  | 48604.28 | 100 | 1004.04 |  | 0.01 | 1004.04 | 0.01 |  | 609.25 | 0
2293 |  | Equipamento de Proteção Individual |  | 9729.85 | 100 | 400.87 |  | 0 | 400.87 | 0 |  | 243.25 | 0
2294 |  | Equipamento de Proteção Coletiva |  | 32432.82 | 100 | 1336.23 |  | 0.01 | 1336.23 | 0.01 |  | 810.82 | 0
2295 |  | Elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2296 |  | Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - Contrato SPS - CT/507 |  | 365.35 | 100
2297 |  | Elaboração do Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT) - Contrato SPS - CT/483 |  | 0 | 0
2298 |  | Assistência e Orientação Técnica Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 20520 | 100 | 818.75 |  | 0 | 818.75 | 0 |  | 541.73 | 0
2299 |  | Treinamento Segurança do Trabalho - Contrato SPS - CT/467 |  | 3510 | 100 | 140.05 |  | 0 | 140.05 | 0 |  | 92.66 | 0
2300 |  | Elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) - Contrato SPS - CT/507 |  | 366.66 | 100 | 14.63 |  | 0 | 14.63 | 0 |  | 9.68 | 0
2301 |  | TAXAS, IMPOSTOS, APROVAÇÕES E SEGUROS |  | 76338.14 | 100 | 1881.05 |  | 0.01 | 5425.7 | 0.03 |  | 12801.55 | 0.07
2302 |  | Despesas de Seguros - Contrato Liberty Seguros - CT/469 |  | 14361.32 | 100
2303 |  | Taxas de Aprovação e Alvarás |  | 15693.3 | 100
2304 |  | Despesas Cartórios , Jurídicas e Incorporação - Contrato Metro Quadrado Engenharia - CT/206 |  | 23789.79 | 100
2305 |  | Iptu |  | 1569.33 | 100 | 20.87 |  | 0
2306 |  | Taxa Habite-se |  | 20924.4 | 100 | 1860.18 |  | 0.01 | 5425.7 | 0.03 |  | 12801.55 | 0.07
2307 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - GERAIS |  | 476000 | 100 | 16564.8 |  | 0.09 | 16564.8 | 0.09 |  | 10710 | 0.06
2308 |  | Administração da Obra |  | 476000 | 100 | 16564.8 |  | 0.09 | 16564.8 | 0.09 |  | 10710 | 0.06
2309 |  | Engenheiro |  | 155000 | 100 | 5394 |  | 0.03 | 5394 | 0.03 |  | 3487.5 | 0.02
2310 |  | Mestre |  | 124000 | 100 | 4315.2 |  | 0.02 | 4315.2 | 0.02 |  | 2790 | 0.02
2311 |  | Apontador / Almoxarife |  | 74400 | 100 | 2589.12 |  | 0.01 | 2589.12 | 0.01 |  | 1674 | 0.01
2312 |  | Limpeza Diária da Obra - M.O. |  | 79200 | 100 | 2756.16 |  | 0.02 | 2756.16 | 0.02 |  | 1782 | 0.01
2313 |  | Estagiário |  | 43400 | 100 | 1510.32 |  | 0.01 | 1510.32 | 0.01 |  | 976.5 | 0.01
2314 |  | DESPESAS DE CONSUMO - GERAIS |  | 185795.09 | 100 | 2471.07 |  | 0.01
2315 |  | Despesas de Consumo |  | 185795.09 | 100 | 2471.07 |  | 0.01
2316 |  | Despesas de Consumo - Água |  | 25946.26 | 100 | 345.09 |  | 0
2317 |  | Despesas de Consumo - Luz |  | 81082.05 | 100 | 1078.39 |  | 0.01
2318 |  | Despesas de Consumo - Internet |  | 6200 | 100 | 82.46 |  | 0
2319 |  | Despesas de Consumo - Telefone |  | 7750 | 100 | 103.08 |  | 0
2320 |  | Despesas de Consumo - Alimentação |  | 31000 | 100 | 412.3 |  | 0
2321 |  | Despesas de Consumo - Material de Expediente |  | 7330.22 | 100 | 97.49 |  | 0
2322 |  | Despesas de Consumo - Material de Limpeza |  | 6486.56 | 100 | 86.27 |  | 0
2323 |  | Despesas com Vizinhos |  | 20000 | 100 | 266 |  | 0
2324 |  | ITENS A REAPROPRIAR |  | 0 | 0
2325 |  | ITENS A REAPROPRIAR - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  | 0 | 0
2326 |  | Itens a Reapropriar |  | 0 | 0
2327 |  | MARKETING E VENDAS |  | 31386.6 | 100
2328 |  | DESPESAS ASSOCIADAS A COMERCIALIZAÇÃO - GERAIS |  | 31386.6 | 100
2329 |  | Despesas Associadas a Comercialização |  | 31386.6 | 100
2330 |  | Personalização Tapume |  | 5231.1 | 100
2331 |  | Material Gráfico / Brindes |  | 26155.5 | 100
Total da unidade construtiva |  |  |  | 18222193.57 | 99.01 | 301911.54 |  | 1.65 | 268923.77 | 1.47 |  | 42493.39 | 0.23
Total da unidade construtiva acumulado | [5 empty] | 17729753.58 |  | 96.93 | 17998677.35 | 98.4 |  | 18041170.74 | 98.63
Total da obra |  |  |  | 18222193.57 |  | 301911.54 |  |  | 268923.77 |  |  | 42493.39
Total da obra acumulado | [5 empty] | 17729753.58 |  |  | 17998677.35 |  |  | 18041170.74
19/10/2020 - 08:44:06 |  |  |  | SIENGE / SOFTPLAN
(*) Total inconsistente quanto ao orçamento da obra. Existem tarefas sem a apropriação do custo dos serviços do orçamento.